**Návrh zpravodajů**

**Harmonogram realizace opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ v gesci/spolu-gesci RVVI/ÚV ČR-RVV**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Opatření 1: Zajištění jednotného legislativního prostředí pro fungování systému VaVaI**

* 2021 - nabytí účinnosti novely zákona po předchozím předložení paragrafového znění novely zákona vládě ČR, PSP ČR a Senátu Parlamentu ČR ke schválení

**Gesce: ÚV ČR-RVV,** Spolugesce: poskytovatelé podpory výzkumu, vývoje a inovací

Zpravodaj RVVI: PhDr. Pavel Baran, CSc.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Opatření 2: Dlouhodobé strategické analyticky podložené financování systému VaVaI**

* 2020+ - příprava, předložení vládě ČR ke schválení a implementace tzv. „projektu sdílených činností“ v období let 2021 až 2027 zaměřeného na rozvoj a využívání nástrojů strategické inteligence v přípravě podkladů pro tvorbu, provádění a vyhodnocování politik, strategií a koncepcí výzkumu, vývoje a inovací
* 2021+ - využití výsledků hodnocení VaVaI dle Metodiky 2017+ pro distribuci institucionální podpory a implementace funkčního systému pro účelovou a systémovou podporu s přímou návazností na hodnocení programů a Inovační strategii

Gesce: **ÚV ČR - RVV** a MŠMT, Spolugesce: poskytovatelé podpory výzkumu, vývoje a inovací

Zpravodaj RVVI: prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opatření 3: Hodnocení programů účelové podpory VaVaI zahrnující i hodnocení jejich dopadů a přínosu využití jejich výsledků**

* 2021+ - příprava, předložení vládě ČR ke schválení a implementace dokumentu pro hodnocení programů účelové podpory VaVaI
* 2021+ - postupné zavádění hodnocení dopadů a přínosů programů, pro nyní řešené programy bude po jejich ukončení aplikováno přiměřeně (za účelem vyhodnocení vhodnosti či nevhodnosti parametrů daného programu pro přípravu programu následujícího) v podobě materiálu předkládaného RVVI, případně vládě ČR, současně s hodnocením výsledků programů ukončených v předchozím roce

**Gesce: ÚV ČR-RVV,** Spolugesce: poskytovatelé podpory výzkumu, vývoje a inovací

Zpravodaj RVVI: doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opatření 4: Rozšířit získávání a uplatňování dalších zdrojů financování VaVaI**

* 2021+ - implementace novel příslušných právních předpisů

**Gesce: ÚV ČR – RVV**, MPO, Spolugesce: poskytovatelé podpory výzkumu, vývoje a inovací

Zpravodaj RVVI: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opatření 5: Vytvoření vzájemně komplementárního schématu financování výzkumných organizací s velkými výzkumnými infrastrukturami**

* 2021 -- zpracování Metodiky mezinárodního peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR (II/2020) a návazně zahájení samotného procesu hodnocení (I/2021)

Gesce: MŠMT

Zpravodaj RVVI: Ing. Luboš Novák, CSc.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opatření 6: Zvýšení efektivity účelové podpory základního výzkumu a zajištění podpory nejlepších týmů v rámci jednotlivých oborů**

* 2022+ - implementace změn vedoucích k podpoře mobility vědeckých pracovníků včetně podpory mezinárodní spolupráce
* 2022+ -- implementace postupů pro identifikaci projektů základního výzkumu  
  s aplikačním potenciálem

Gesce: GA ČR, **Spolugesce: ÚV ČR-RVV**

Zpravodajka RVVI: Ing. Ilona Mullerová, DrSc.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opatření 7: Snížení administrativní zátěže ve VaVaI**

* 2021 - nabytí účinnosti novely zákona se změnou ustanovení snižujících administrativu

**Gesce: ÚV ČR – RVV**, Spolugesce: poskytovatelé podpory výzkumu, vývoje a inovací

Zpravodaj RVVI: PhDr. Pavel Baran, CSc.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opatření 8: Otevřený přístup k výsledkům a datům VaV, které jsou volně šiřitelné; rozvoj a zefektivnění IS VaVaI**

* 2021 a dále průběžně dle termínů obsažených v Koncepci IS VaVaI na období 2021–2025
* 2021+ - tvorba akčního plánu navazujícího na Akční plán k Národní strategii otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017–2020

**Gesce: RVVI**, Spolugesce: poskytovatelé podpory výzkumu, vývoje a inovací

Zpravodaj RVVI: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opatření 9: Vytvoření Koncepce podpory ochrany průmyslového vlastnictví**

* 2021 - předložení návrhu Koncepce ochrany průmyslového vlastnictví vládě ČR ke schválení

Gesce: ÚPV

Zpravodaj RVVI: Ing. Jiří Holoubek

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opatření 10: Vytvoření prostředí pro růst motivace k výzkumné kariéře**

* 2021-2025 - průběžně (kompletní hodnocení výzkumných organizací včetně vysokých škol)

Gesce: poskytovatelé podpory výzkumu, vývoje a inovací, **Spolugesce: : ÚV ČR – RVV**

Zpravodajka RVVI: Ing. Rut Bízková

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opatření 11: Získávání a udržení odborníků ve VaV z ČR i ze zahraničí**

* 2021+ - zavádění implementačních kroků pro získávání a udržení odborníků ve VaVaI z ČR i ze zahraničí

**Gesce: MŠMT ve spoluprác**i s MPSV a MZV, MV, MŽP, MPO, MO, AV ČR a **ÚV ČR – RVV**

Zpravodaj RVVI: prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opatření 12: Vytváření podmínek pro kombinaci výzkumné práce a rodičovství a pro uplatnění žen po mateřské dovolené**

* 2021+ - implementace podmínek pro kombinaci výzkumné práce a rodičovství a pro uplatnění žen po mateřské a rodičovské dovolené v těch oborech, kde je podíl žen ve výzkumu výrazně nižší než podíl mužů

Gesce: poskytovatelé podpory výzkumu, vývoje a inovací, **Spolugesce: ÚV ČR - RVV**, ÚV ČR – RRP

Zpravodajka RVVI: Ing. Rut Bízková

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opatření 13: Zapojení výzkumných týmů do Horizontu Evropa, případně dalších programů EU, oboustranná mezinárodní mobilita a mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků, a podpora systémového zpřístupňování výsledků vědy a výzkumu**

* 2020+ - příprava, předložení vládě ČR ke schválení a implementace tzv. „projektu sdílených činností“ v období let 2021–2027 zaměřeného na prohloubení integrace výzkumného a inovačního systému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podporu mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích
* 2020+ - příprava, předložení vládě ČR ke schválení a implementace tzv. „projektu sdílených činností“ v období let 2021–2027 zaměřeného na systematické a trvalé zabezpečení dostupnosti aktuálních informací o výsledcích celosvětové vědy v ČR

Gesce: MŠMT, GA ČR, AV ČR, TA ČR ve spolupráci s věcně gesčními ministerstvy, **Spolugesce: ÚV ČR – RVV**, MPO

Zpravodaj RVVI: PhDr. Pavel Baran, CSc.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opatření 14: Podpoření synergie českého a mezinárodního VaV prostřednictvím mezinárodní programové spolupráce ČR**

* přelom let 2020/2021 - příprava programu a jeho schválení vládou ČR
* 2021 - realizace veřejných soutěží ve VaVaI

Gesce: MŠMT, Spolugesce: TA ČR

Zpravodajka RVVI: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opatření 15: Zajištění zvýšení institucionální složky financování těch VO, které v mezinárodním srovnání v hodnocení podle Metodiky 2017+ dosahují kvalitní výsledky**

* 2020-2024 -- provedení prvního pětiletého komplexního cyklu hodnocení na národní úrovni

Gesce: ÚV ČR -- RVV ve spolupráci s poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací

Zpravodaj RVVI: PhDr. Pavel Baran, CSc.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opatření 16: Zabezpečení koordinovaného zastoupení ČR v programovém výboru rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021-2027) za účelem efektivního prosazování priorit ČR, které vyplývají z prioritních orientací českého výzkumu a inovací**

* 2021+ - zajištění činnosti delegátů ČR vybraných a nominovaných v roce 2020 do programového výboru rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021-2027) ve spolupráci s relevantními stakeholdery ČR

Gesce: MŠMT, Spolugesce: MPO, MD, MZD, MZE, MŽP, MV, MO, MK

Zpravodaj RVVI: prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opatření 17: Podpora rozvoje spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou při přípravě a realizaci programů**

* 2021+ - zajištění spolupráce zástupců výzkumné a aplikační sféry při přípravě  
  a implementaci všech nových programů aplikovaného výzkumu, u již řešených programů zajištění spolupráce na realizaci v případě, že bude realizována veřejná soutěž ve VaVaI

Gesce: poskytovatelé podpory výzkumu, vývoje a inovací, **Spolugesce: ÚV ČR – RVV**

Zpravodaj RVVI: prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opatření 18: Podpora spolupráce výzkumné a aplikační sféry a uplatnění jejích výsledků v humanitních a společenských vědách**

* 2023 -- zahájení řešení programu MK NAKI III
* 2024 -- zahájení řešení programu TA ČR navazujícího na program ÉTA

Gesce: MK a TA ČR podle vládou schválených programů, Spolugesce: ÚV ČR-RVV

Zpravodaj RVVI: PhDr. Pavel Baran, CSc.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opatření 19: Podmínky pro partnerství a spolupráci mezi všemi složkami systému VaVaI včetně ustavení reprezentace podnikového výzkumu, a to všech relevantních vědních oblastí**

* 2021+ - řešení zásadních koncepčních otázek systému podpory VaVaI s reprezentací podnikového výzkumu

**Gesce: ÚV ČR – RVV**, Spolugesce: poskytovatelé podpory výzkumu, vývoje a inovací

Zpravodaj RVVI: doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA, FEng. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opatření 20: Podpora dlouhodobé spolupráce ve VaVaI mezi výzkumnými organizacemi a podniky a uplatnění společných výsledků aplikovaného výzkumu v praxi**

* 2021+ - průběžné hodnocení projektů NCK včetně možnosti ukončení neúspěšných projektů podle podmínek programu
* 2021+ - příprava dalších programů, jejich schválení vládou ČR a realizace

Gesce: TA ČR, MV, **Spolugesce: ÚV ČR - RVV**, MPO a další věcně gesční ministerstva ve spolupráci s TA ČR

Zpravodaj RVVI: prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opatření 21: Realizace Národní RIS3 strategie**

* 2021+ - kontinuálně probíhající EDP proces v rámci implementace Národní RIS3 strategie, v jehož rámci dojde k zintenzivnění toku informací a témat pro VaVaI mezi výzkumnou a aplikační sférou s využitím Národních inovačních platforem, vytvoření procesu v rámci Národní RIS3 strategie vedoucího k identifikaci tematických misí, realizace programů na podporu VaVaI pokrývající celý cyklus VaVaI v podnicích

Gesce: MPO, Spolugesce: Spolugesce: MŠMT, TA ČR, ÚPV, MD, Agentura CzechInvest, krajské samosprávy

Zpravodaj RVVI: PhDr. Pavel Baran, CSc.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opatření 22: Rozvoj obranného a bezpečnostního výzkumu s možností využití v civilních aplikacích**

* 2021+ - příprava a realizace strategických dokumentů (politik) a implementačních programů

Gesce: MO a MV, **Spolugesce: ÚV ČR - RVV**, MPO, TA ČR, MPSV, MZV, MŠMT, MD, MŽP

Zpravodaj RVVI: doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opatření 23: Dobudovat funkční systém podpory vzniku, rozvoje a internacionalizace inovativních podniků (start-up, spin-off)**

* 2021+ - realizace jednotlivých částí podpory vzniku, rozvoje a internacionalizace inovativních podniků (start-up, spin-off)

Gesce: MPO, **Spolugesce: ÚV ČR - RVV**, MŠMT, ÚPV, CzechInvest, TA ČR

Zpravodaj RVVI: doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA, FEng.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opatření 24: Digitální transformace podniků**

* 2021+ - realizace jednotlivých částí podpory vzniku, rozvoje a internacionalizace inovativních podniků (start-up, spin-off)

Gesce: MPO, Spolugesce:CzechInvest

Zpravodaj RVVI: Ing. Jiří Holoubek

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opatření 25: Komplexní podpora rozvoje a využití umělé inteligence (AI)**

* 2021+ - realizace jednotlivých částí opatření

Gesce: MPO, Spolugesce:poskytovatelé podpory výzkumu, vývoje a inovací

Zpravodaj RVVI: prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opatření 26: Podpora vytvoření inovačního systému ve veřejné správě**

* 2021 - Analýza inovačního systému české veřejné správy
* 2021 -- vznik inovační laboratoře
* 2021+ -- realizace doporučení vzešlých z analýz za spolupráce inovační laboratoře s orgány státní správy a samosprávy
* 2021 - první ročník nově ukotvené Ceny za inovaci ve veřejné správě

Gesce: MV, Spolugesce:MMR

Zpravodaj RVVI: Ing. Jiří Holoubek

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opatření 27: Redefinice Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (NPOV) s cílem zvýšení odolnosti české společnosti - podpora specifických výzkumných programů relevantních pro oblasti definovaných hrozeb s celospolečenským dopadem**

* 2020+ - redefinice NPOV s cílem zvýšení odolnosti české společnosti

**Gesce: ÚV ČR – RVVI**, Spolugesce: poskytovatelé podpory výzkumu, vývoje a inovací

Zpravodaj RVVI: PhDr. Pavel Baran, CSc.