**Stanovisko**

**Rady pro výzkum, vývoj a inovace k roční zprávě o průběhu realizace Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015**

**I. Způsob předložení zprávy**

Roční zprávu o průběhu realizace koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu (dále jen „zpráva o koncepci“) zaslal Radě pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) 1. náměstek ministra zemědělství Ing. Stanislav Kozák dopisem ze dne 12. listopadu 2013 č. j. 14720/2013. Dokument se Radě předkládá na základě usnesení vlády č. 113 ze dne 26. ledna 2009, kterým bylo Ministerstvu zemědělství (dále jen „MZe“) uloženo předkládat v letech 2010 až 2016 Radě každým rokem zprávu o koncepci.

**II. Způsob projednání návrhu**

Před zasedáním Rady byla zpráva o koncepci schválena poradou ministra zemědělství dne 4. listopadu 2013.

Návrh zprávy o průběhu a realizaci koncepce projednala Rada na svém 289. zasedání dne 20. prosince 2013. Zpravodajem byl [Ing. Jaroslav Doležal, CSc. dr. h. c.](http://www.vyzkum.cz/FrontMedailonek.aspx?idsekce=662&kod=RADA#m10500)

**III. Obecně k materiálu**

Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 vychází z Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, schválené usnesením vlády ze dne 26. března 2008 č. 287. Hlavním cílem koncepce je zvýšit efektivnost užití veřejných prostředků investovaných do aplikovaného výzkumu agrárního sektoru, tj. zvýšit ekonomické a společenské přínosy z realizace výsledků výzkumu a současně zajistit, aby veřejné prostředky investované do výzkumu přinášely nové, aktuálně potřebné a světově srovnatelné poznatky, které budou zároveň využitelné pro rozvoj  zemědělství.

Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 zahrnuje celkem 30 strategických a systémových opatření, která jsou zaměřena na podporu excelence ve výzkumu, spolupráci s uživateli výsledků, zapojení do mezinárodní spolupráce, oblast řízení, organizace a koordinace, účelové a institucionální podpory, mezinárodní spolupráce, transfer výsledků k uživatelům, informování veřejnosti a další opatření.

**IV. K plnění jednotlivých opatření**

**Zpráva o koncepci obsahuje stav plnění všech 30 opatření. Z dokumentu vyplynulo, že osm opatření bylo splněno, 18 je plněno průběžně, dvě opatření nejsou plněna, plnění jednoho opatření pozbylo aktuálnosti a plnění jednoho opatření bylo na základě požadavku Rady začleněno do jiného opatření.**

Poznámky k opatřením:

**K opatření č. 1** (Stanovit komplexní systém hodnocení VaV na všech úrovních v rámci poskytovatele MZe v souladu s Reformou, který bude podporovat a preferovat excelenci v rámci VaV agrárního sektoru.)

Toto opatření vyhodnotilo MZe jako nesplněné. Důvodem je, že, že komplexní systém hodnocení bude stanoven až po přijetí nové Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací.

**Rada podotýká, že důvod neplnění tohoto opatření je mimo působnost MZe a by tento úkol neměl být považován za nesplněný.**

**K opatření č. 3** (Ustavit meziresortní Radu zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje, jako poradního orgánu správce rozpočtové kapitoly, složenou převážně z externích odborníků koordinující činnost v rámci zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje a přenosu výsledků výzkumu a vývoje k jejich uživatelům a provádějící hodnocení naplňování cílů Koncepce.)

Toto opatření bylo splněno, ale vzhledem ke skutečnosti, že někteří členové Rady zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje, jejichž seznam a kontakty jsou zveřejněny na webových stránkách MZe, již nejsou ve svých funkcích (seznam je z dubna 2009), **doporučuje Rada seznam aktualizovat.**

**Opatření č. 11** (Vyhlásit program VaV: Veřejná správa v agrárním sektoru)

Uvedený program nebyl vyhlášen na základě doporučení Rady samostatně, ale byl začleněn jako třetí podprogram do programu KUS.

**Toto opatření považuje Rada za splněné.**

**K opatření č. 23** (zajistit realizaci Programu 129 520 – rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení VVZ MZe.)

Opatření nebylo splněno zejména z důvodu převodu finančních prostředků určených na zahájení tohoto programu na jiné aktivity MZe. Vzhledem ke snižování disponibilních finančních prostředků určených na zahájení tohoto programu na jiné aktivity MZe bylo plnění tohoto opatření pozastaveno a MZe bude hledat cesty jakým způsobem zajistit podporu rozvoje materiálně technické základny výzkumných organizací také pro území Prahy.

**V. Závěr**

* Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 byla připravena v souladu se všemi dokumenty platnými v době schválení,
* Rada oceňuje dodržování časových termínů při plnění koncepce i skutečnost, že v rámci možností je v jednotlivých opatřeních přihlíženo k aktuálním koncepčním dokumentům oblasti výzkumu, vývoje a inovací,
* Rada konstatuje, že zpráva o koncepci splňuje všechny formální náležitosti ,
* Rada doporučuje MZe Návrh koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu do  roku 2022 předložit v souladu s platnými strategickými a koncepčními dokumenty pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v 1. pololetí 2014 a dokument konzultovat se sekretariátem Rady.

V Praze dne 5. prosince 2013