a

299/A6

Zpráva o stavu hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014

Stručná rekapitulace průběhu hodnocení v roce 2014

Zpráva shrnuje realizaci té části Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2015), (dále jen „Metodika 2013“), schválené usnesením vlády ze dne 19. 6. 2013 č. 475., ve smyslu usnesení vlády ze dne 16. 4. 2014 č. 250, která se zabývá hodnocením výsledků výzkumných organizací a které se provádí v roce 2014 (dále jen „Hodnocení 2014“).

Stručný výčet splněných kroků je uveden v části 1. V části 2 jsou uvedena doporučení Komise pro hodnocení výsledků (KHV). Část 3 pak uvádí výčet kroků, které je třeba splnit pro zdárné dokončení závazných úkolů Hodnocení 2014 vyplývajících z platné Metodiky 2014. Podrobnější popis jednotlivých kroků realizace Hodnocení 2014 je popsán v příloze A. Doporučení KHV jsou souhrnně uvedena v příloze B.

1. Výčet splněných kroků

- K 30. 5. 2014 byl ukončen sběr dat RIV a došlé údaje byly zpracovány v IS VaVaI tak, aby do Hodnocení 2014 mohly být zařazeny všechny v RIV uplatněné výsledky, jejichž rok uplatnění (příp. konsolidovaný rok uplatnění) je v intervalu let 2009 až 2013.

- Odd. IS VaVaI vytvořilo vybraný soubor výsledků z RIV, týkající se určitých oborů a týkající se druhů výsledků B a C (kniha a kapitola v knize) a Jrec (článek v neimpaktovaných recenzovaných časopisech ze Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR). Tento soubor byl v rámci Podpilíře I. předán ustanoveným Oborovým verifikačním a hodnotícím panelům (dále jen „OVHP“) k fyzické verifikaci a k rozřazení do několika kvalitativních skupin. Údaje jsou k disposici pro další zpracování.

- Pomocí excelové tabulky byly u jednotlivých VO vyžádány údaje nutné pro Hodnocení kvality vybraných výsledků v rámci Pilíře II. Sběr údajů provedený touto formou byl odbornou veřejností značně kritizován. Tyto údaje byly bez jakékoliv další kontroly předány k posouzení Expertním panelům.

- Sekretariát Rady zajistil organizaci při sestavení Expertních panelů, v kterých měli zastoupení i zahraniční experti a které posuzovaly zaslané výsledky. Každá instituce k tomuto expertnímu posouzení předložila omezený počet vybraných výsledků. Expertní panel, na základě odborného posouzení jeho členů, pak v rámci každé oborové skupiny vybral maximálně 20 % nejlepších výsledků, které si zaslouží zvláštní bonifikaci. Výstupní údaje z práce Expertních panelů jsou k disposici pro další zpracování.

- Sekretariát Rady zajistil organizaci při sestavení OVHP, které ve vybraných oborech posuzovali výsledky druhu B, C a Jrec. Dále plnil úlohu zprostředkovatele komunikace s Národní knihovnou a podílel se jak na uzavření smluvních vztahů s jednotlivými členy panelů, tak na proplácení jimi odvedené práce.

- Byl zajištěn podpůrný SW pro práci OVHP a Expertních panelů. Tento SW byl ze strany předsedů i členů OVHP, ale zejména předsedů EP podroben značné kritice. Kromě chyb funkčnosti mu bylo vyčítáno velmi pozdní uvedení do provozu (týden po zahájení činnosti panelů), absence zkušebního provozu a u Expertních panelů absence některých funkčností nezbytných pro práci panelu. U Expertních panelů tak došlo k situaci, kdy část panelů dokončovala svoji práci mimo uvedený SW.

- 356 členů OVHP a EP provedli v souladu s Metodikou 2013 a postupem v ní definovaným, hodnocení celkem 11 980 výsledků v Podpilíři I. a 1 393 výsledků v Pilíři II.

- U Technologického Centra AV ČR byly vyžádány údaje týkající se projektů ERC (European Research Council), aby opět v rámci Pilíře II. bylo možné započíst zvláštní bonifikaci za excelenci těm institucím, jejichž pracovníci uspěli v získávání projektů ERC. Údaje jsou k disposici pro další zpracování.

- Pomocí upravené aplikace VKLAP, kterou provozuje sekretariát Rady, byly od jednotlivých VO vyžádány údaje týkající se objemu uzavřeného smluvního výzkumu, nutné pro Pilíř III: Hodnocení patentů a nepublikačních výsledků aplikovaného výzkumu. Údaje jsou k disposici pro další zpracování.

- Údaje o patentech, plemenech a odrůdách, nutné pro výpočet bodového hodnocení v rámci Pilíře III. jsou obsaženy v IS VaVaI a jsou k disposici pro další zpracování.

- Sekretariát Rady zajistil nákup bibliometrických ukazatelů databází WoS, SCOPUS a ERIH v celkovém objemu cca 2,5 mil. Kč. Údaje jsou k disposici pro další zpracování.

2. Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „KHV“)

KHV se na svých jednáních zabývala posouzením dílčích výsledků práce OVHP a Expertních panelů, které měla k disposici a došla k závěru, že cíle stanovené Metodikou 2013 byly v této části Hodnocení 2014 splněny.

- KHV doporučuje Radě, aby pro výpočet Hodnocení 2014 byl v souladu s platnou Metodikou 2013 použit parametr β = 1, neboť provedené analýzy tuto hodnotu nezpochybnily

- KHV doporučuje Radě, aby pro výpočet Hodnocení 2014 byly záporné body uplatněny v plném rozsahu tak, jak byly navrženy v závěrečných výstupech OVHP s tím, že konečná míra uplatnění záporných bodů je plně na rozhodnutí Rady, neboť zákon dává v § 14 Radě v jejím rozhodnutí volnost.

- KHV se na svém jednání zabývala formátem zveřejnění výsledku typu A v rámci Pilíře II. a došla konsensuálně k návrhu, který Radě předkládá k odsouhlasení.

3. Výčet kroků, které je třeba splnit

Pokud se má Hodnocení 2014 úspěšně uzavřít, je bezpodmínečně nutné, aby byly provedeny dále uvedené kroky. Jejich neprovedení, nebo nahrazení jiným řešením by ohrozilo věrohodnost celého Hodnocení 2014 a tím i účelnost vynaložených prostředků. Sběr údajů pro Pilíř II. formou excelových tabulek je velkým varováním.

- Pilíř I a PodpilířI. : Hodnocení publikačních výsledků. Údaje o výsledcích vybraných z RIV v intervalu roku uplatnění 2009 až 2013, které již jsou k disposici a výstupy z práce OVHP, které též již jsou k disposici, budou pro potřeby hodnocení zpracovány podpůrným SW, který zajišťuje Úřad vlády ČR formou veřejné zakázky. SW provede kompletní bibliometrickou analýzu za využití externích indikátorů a doplní ji o výsledek peer review hodnocení provedený OVHP. Tento způsob zpracování nelze nahradit jiným řešením. Příslušná veřejná zakázka však dosud nebyla realizována.

- Pilíř II.: Hodnocení kvality vybraných výsledků. Údaje, kdy v rámci každé oborové skupiny Expertní panely vybraly maximálně 20 % nejlepších výsledků, které si zaslouží zvláštní bonifikaci, a údaje o ERC grantech, jsou již k disposici. Pro potřeby hodnocení je nutný nový SW, který tyto bodové bonifikace skloubí s bodovými zisky z Pilířů I. a III. a to při dodržení všech pravidel (oborové limity, bodová remormalizace), které Metodika 2013 stanovuje. Tento nový SW by měl zajistit Úřad vlády ČR formou veřejné zakázky. Metodika 2013 nepřipouští jiný způsob zpracování výsledků Pilíře II. a tedy jiné řešení by nerespektovalo platné usnesení vlády. Příslušná veřejná zakázka však dosud nebyla realizována.

- Pilíř III: Hodnocení patentů a nepublikačních výsledků aplikovaného výzkumu. Na rozdíl od minulé praxe paušálního bodování všech výsledků nepublikačního charakteru bylo paušální ohodnocení zachováno pouze u patentů, plemen a odrůd. Za ostatní výsledky se bodové ohodnocení odvíjí podle obdržené finanční podpory, a to jednak z projektů aplikovaného výzkumu a rovněž z objemu smluvního výzkumu. Veškeré potřebné údaje, které již jsou k disposici, budou pro potřeby hodnocení zpracovány podpůrným SW, který zajišťuje Úřad vlády ČR formou stejné, výše zmíněné veřejné zakázky. Tento způsob zpracování nelze nahradit jiným řešením. Příslušná veřejná zakázka však dosud nebyla realizována.

- V návaznosti na zpoždění v realizaci Hodnocení 2014 je nutná úprava harmonogramu vládou schválené Metodiky 2013, neboť všechny v něm uvedené termíny platné pro rok 2014 (kromě posledního) jsou již prošlé. Tento krok je nutné učinit v souladu a po projednání se všemi resorty, tedy nejen s poskytovateli institucionální podpory, neboť úpravu musí znovu schválit vláda na svém zasedání.

4. Závěr

Pokud se má Hodnocení 2014 úspěšně uzavřít a pokud má být naplněno usnesení vlády ze dne 19. 6. 2013 č. 475., ve smyslu usnesení vlády ze dne 16. 4. 2014 č. 250. k Metodice hodnocení, je bezpodmínečně nutné, aby byly provedeny všechny výše pod bodem 3. uvedené kroky.