###### I.

Předkládací zpráva

Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) v souvislosti s plněním usnesení vlády ze dne 24. března 2014 č. 182 předkládá vládě materiál „***Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014–2020***“, který shrnuje zásadní informace za měsíc **leden 2015**. Informace obsažené v předkládaném materiálu jsou **platné ke dni 20. ledna 2015** a jejich stav se v průběhu času vyvíjí.

Předkládaný materiál informuje o stavu vyjednávání programů pro čerpání prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů s Evropskou komisí (EK), stavu plnění rizikových předběžných podmínek a kroků přijímaných k jejich naplnění a dalších oblastí souvisejících s přípravou programového období 2014–2020.

Na jednání **Výboru pro EU na vládní úrovni dne 15. prosince 2014** předseda vlády dále požádal ministryni pro místní rozvoj, aby na jednání vlády na přelomu ledna a února 2015 předložila pro informaci materiál o stavu vyjednávání a schvalování programů v ostatních členských státech Evropské unie a obdobných požadavcích Evropské komise vůči jiným členským státům. **Aktuální předkládaná informace proto byla rozšířena** a obsahuje i uvedené požadované informace.

Postup schvalování programů závisí na postupu souvisejícím se změnou víceletého finančního rámce. Některé české řídicí orgány usilovaly o to, aby schválení jejich programu nebylo dotčeno změnou víceletého finančního rámce, a proto předložily program EK v příslušných termínech na podzim roku 2014. **Vzhledem k aktuálně řešené problematice zákona o státní službě** (dále také „služební zákon“) však EK informovala, že žádný český program nebude ze strany EK v současné době posouzen jako připraven k přijetí. To znamená, že **všechny české programy budou schvalovány až v červnu 2015**.

Problematiku služebního zákona navíc Česká republika (ČR) vnímá jako jednu z oblastí, v nichž **EK neuplatňuje jednotný přístup ke všem členským státům EU**. Kromě služebního zákona se nejednotný přístup EK dotýká také oblasti veřejných zakázek a vyjednávání o aplikaci článku 70 Obecného nařízení, tj. problematika financování operací mimo programové území. Vyjednávání těchto oblastí s EK jsou náročná mimo jiné proto, že požadavky EK v mnoha případech jdou nad rámec legislativy EU i pravomocí EK a jsou sdělovány postupně až v průběhu vyjednávání. MMR-NOK ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR v Bruselu provedlo screening situace v několika členských státech, na základě něhož je porovnán přístup EK k řešení uvedených oblastí v těchto členských státech a v ČR.

Dalším faktorem majícím vliv na zpoždění schvalování programů a zahájení implementace programového období 2014–2020 jsou **oblasti řešené ze strany EK až ve finální fázi vyjednávání programů**. Tento problém se týká například problematiky podpory fyzických osob, ale také zmíněné aplikace článku 70 Obecného nařízení, který má mimo jiné dopad na využití prostředků v rámci programů, resp. nastavení převodu prostředků mezi kategoriemi regionů. Dosud není k dispozici slíbený metodický dokument EK, jehož vydání EK avizovala postupně již v průběhu celého loňského roku, který upravuje pravidla pro financování operací mimo programové území a je nezbytný pro implementaci dotčených programů.

**Snahou MMR-NOK a řídicích orgánů je brzké ukončení vyjednávání s EK** o výše uvedených oblastech tak, aby vyjednávání programů spolufinancovaných z ESI fondů v programovém období 2014–2020 mohlo být v blízké době uzavřeno a mohla být zahájena jejich implementace. Z tohoto důvodu je **na únor 2015 plánováno jednání za účasti zástupců EK a řídicích orgánů s cílem uzavřít otevřené otázky** ve vztahu k jednotlivým programům.

Vzhledem ke své povaze nemá předkládaný materiál negativní dopady z hlediska rovnosti mužů a žen. Obecně vnímaná problematika začleňování (jejíž součástí je zrovnoprávnění mužů a žen) je horizontální princip, který vychází z nařízení EU a musí být součástí celkového nastavení programového období 2014–2020.