|  |  |
| --- | --- |
| **Hodnocení výsledků programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA** | **334/B1** |
| *Souhrn*  Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) má podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací povinnost provádět Hodnocení výsledků ukončených programů výzkumu, vývoje a inovací.  Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“, zařazený do hodnocení, byl schválen usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 54 a následně byl usnesením vlády z 30. ledna 2013 č. 75 prodloužen o jeden rok, tj. do 31. prosince 2016. Poskytovatelem podpory byla Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR“ nebo „poskytovatel“).  Cílem programu bylo zdokonalení současných praxí, metodik, regulačních mechanismů, dozorových činností, stejně jako získání nových poznatků, dovedností, služeb, informačních a řídicích produktů a postupů, které budou určeny pro výkon státní správy a povedou k vyšší inovativnosti, tj. ke zvýšení kvality, dovolující zvýšit udržitelnost a prosaditelnost, a též i ke zvýšení hospodárnosti této činnosti.  V rámci programu byl překročen indikátor výsledků, kterých bylo vytvořeno 621, z toho 374 aplikovaných. S výjimkou *minimálního počtu výsledků promítnutých do právních norem a nařízení* se podařilo naplnit indikátory programu.  Problémy byly v oblasti financováním programu. Z plánovaných prostředků ve výši 640 mil. Kč, bylo reálně čerpáno 456 300 tis. Kč.  Program BETA byl prvním programem veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích, který byl určen pro podporu celého spektra státní správy jedním poskytovatelem veřejné podpory s širokým rozsahem výzkumných potřeb. Poskytovatel získal za dobu jeho realizace řadu cenných zkušeností, které promítl do přípravy navazujícího programu BETA2.  Dokument bude po zapracování připomínek vzešlých ze zasedání Rady předložen pro informaci na jednání vlády. | |