**Stanovisko**

**předsednictva Rady pro výzkum, vývoj a inovace k návrhu projektu sdílených činností „Strategická inteligence pro výzkumnou a inovační politiku“**

Předsednictvo Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále schvaluje toto stanovisko v souladu s usnesením Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) k návrhu projektu sdílených činností s názvem „Strategická inteligence pro výzkumnou a inovační politiku (STRATIN+)“, který byl projednán v bodu 364/A6b na 364. zasedání Rady dne 29. ledna 2021. Zmíněným usnesením Rada v bodě 4 požádala Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) o předložení upraveného návrhu projektu předsednictvu a pracovní skupině Rady k posouzení a ke stanovisku.

1. **Způsob předložení materiálu**

O zařazení návrhu projektu sdílených činností s názvem „Strategická inteligence pro výzkumnou a inovační politiku“ na program jednání Rady požádal prvního místopředsedu Rady dopisem čj. MSMT-39416/2020-3 náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT.

1. **Projednání dokumentu Radou**

Rada projednala materiál v původní verzi na 363. zasedání dne 18. prosince 2020, kde bylo přijato usnesení, kterým Rada přerušila jednání k materiálu a pověřila místopředsedu Rady vytvořením pracovní skupiny s cílem vyjasnit řídící strukturu projektu v předstihu před lednovým zasedáním Rady. Pracovní skupina byla ustavena z členů Rady (pozn.: složení pracovní skupiny je k dispozici na sekretariátě Odboru Rady) a její jednání proběhlo v lednu 2021. Na základě závěrů jednání pracovní skupiny proběhlo následně jednání zástupců Rady s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy, a došlo k dohodě, že činnosti, které jsou v přímé gesci Rady, si Rada s ohledem na kompetence v zákoně č. 130/2002 Sb. zajistí z vlastních kapacit a tyto činnosti budou z projektu vyjmuty. Ostatní nesporné moduly budou v projektu ponechány.

Na 364. zasedání Rady dne 29. ledna 2021 byl projednán přepracovaný návrh projektu. Na tomto jednání Rada přijala usnesení, kterým vzala na vědomí připomínky Rady k upravenému návrhu projektu (ze dne 28. ledna 2021), požádala MŠMT o zapracování relevantních připomínek do návrhu projektu v součinnosti s Odborem Rady, a o předložení upraveného návrhu projektu předsednictvu a pracovní skupině Rady k posouzení a ke stanovisku, které bude zasláno MŠMT.

1. **K předloženému dokumentu**

Během ledna 2021 bylo v součinnosti pracovní skupiny Rady s MŠMT dohodnuto přepracování návrhu projektu.

1. **Připomínky**
2. **Zásadní připomínka**

V kapitole 3 „Finanční náklady“ materiálu je v odstavci Souhrnný rozpočet uveden rozpis nákladů / výdajů na projekt v jednotlivých letech 2021-2027.

V návrhu projektu je uvedeno, že  v roce 2021 budou výdaje potřebné k jeho financování z účelové podpory MŠMT ve výši 10 821 895,0 Kč. Dle schváleného vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na VaVaI pro rok 2021 má MŠMT na položku „Projekt sdílených činností“ schváleny výdaje ve výši 0,0 Kč. Schválení projektu vládou nezakládá automaticky nárok na schválení výdajů projektu v uvedené výši. Financování projektu bude záviset na možnostech státního rozpočtu. Předsednictvo Rady konstatuje, že v případě schválení tohoto projektu vládou je nutno výdaje pokrýt v rámci schváleného rozpočtu na rok 2021 a aktuálně vládou schválených výhledů rozpočtu kapitoly MŠMT na roky 2022 a 2023, neboť prioritou Rady je navyšování výdajů na RVO. V této souvislosti se upozorňuje na riziko ohrožení financování všech projektů sdílených činností, pokud nedojde k navýšení vládou schválených střednědobých výhledů rozpočtu VaVaI.

Předsednictvo Rady žádá o:

* S ohledem na omezené zkušenosti s tímto projektem, předsednictvo požaduje projekt v této fázi realizovat pilotně do 31. prosince 2024 a v letech 2025 - 2027 realizovat navazující projekt, který bude projednáván detailně v diskusi MŠMT, Rady a MPO,
* úpravu rozpočtu projektu v jednotlivých letech návazně na zkrácení období realizace o 3 roky a snížení navrhovaného rozpočtu v letech 2021 – 2024 celkem o 15%,
* adekvátní upřesnění příslušné položky rozpočtu MŠMT dle předchozího bodu v rámci jednání o návrhu rozpočtu na období 2022+,
* doplnění informace do materiálu, z čeho budou pokryty plánované výdaje na činnost projektu v letech 2021, 2022 a 2023,
* doplnění návrhu usnesení vlády o větu: „financování tohoto projektu bude realizováno podle možností státního rozpočtu České republiky“.

1. **Zásadní připomínka**

Jednou z klíčových aktivit projektu je příprava analytických podkladů pro Národní RIS3 (zajišťuje MPO). MPO má přitom pro tvorbu Národní RIS3 samostatné analytické kapacity. Předsednictvo Rady doporučuje využít členství zástupců MPO v řídicím výboru projektu společných činností a koordinovat řešení projektu s MPO.

Předsednictvo Rady žádá, aby před předložením vládě byl v předkládací zprávě okomentován způsob zadávání úkolů a kontrola jejich plnění, stejně tak jako postup v případě, že nebude kvalita výstupů odpovídat požadavkům gestorů (např. zda bude projekt modifikován či ukončen).

1. **Zásadní připomínka**

I pro projekt sdílených činností platí obecně závazné předpisy EU pro poskytování veřejné podpory, zejména Nařízení komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, které umožňuje bez dalšího řízení (notifikace atd.) poskytnout plnou dotaci (100 % intenzitu podpory) pouze výzkumným organizacím. Předkládaný projekt navrhuje pro všechny čtyři příjemce 100 % intenzitu podpory, ale někteří řešitelé nejsou výzkumnými organizacemi podle Seznamu výzkumných organizací, který na základě § 33a zákona č. 130/2002 Sb. jako informační systém veřejné správy vede MŠMT.

Předsednictvo Rady žádá o odůvodnění navržené intenzity podpory.

1. **Zásadní připomínka**

Předsednictvo Rady žádá v části 2.10 „Očekávané výsledky a výstupy projektu“ o konkrétní uvedení tří hlavních výstupů projektu, které orgány veřejné správy ČR potřebují a které jim budou poskytovány bezplatně.

1. **Zásadní připomínka**

V části 2.2.4 materiálu je uvedeno: „Na základě referenčního rámce OECD (Reference Framework for Assessing the Scientific and Socio-economic Impact of Research Infrastructures), metodologických postupů Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (Report of the ESFRI Working Group on Monitoring of Research Infrastructures Performance) a dále metodiky mezinárodního peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR užívané MŠMT bude v rámci okruhu aktivit zpracována analýza socioekonomických přínosů velkých výzkumných infrastruktur, jež tvoří významnou součást prostředí VaVaI v ČR. Analýza se zaměří na posouzení vědeckých, technologických, ekonomických a společenských dopadů na vybraném vzorku finančně vůbec nejnáročnějších velkých výzkumných infrastruktur provozovaných v ČR“.

Vzhledem k dlouhodobě řešené potřebě vyhodnocovat socioekonomické přínosy velkých výzkumných infrastruktur Předsednictvo Rady žádá, aby se analýza neomezila pouze na vybraný vzorek velkých výzkumných infrastruktur, nýbrž aby byla provedena analýza všech stávajících a financovaných velkých výzkumných infrastruktur. Předsednictvo Rady žádá o zařazení přípravy tohoto výstupu mezi klíčové výkonnostní indikátory.

V Praze dne 18. února 2021