Opatření k realizaci Metodiky 2013

292/A2-a-uu

Informace o aktuálním stavu

březen 2014

Průběh nominací na členy OVHP a Expertních panelů (dále jen „panelů“). Na 291. zasedání Rada schválila návrhy členů Expertních panelů č. 4, 7, 8, 9 a 10. Členové zbylých Expertních panelů a složení všech OVHP by měla Rada odsouhlasit na svém březnovém zasedání.

  - Na 291. zasedání Rada odsouhlasila další postup, kdy dodatečné nominace, připravené na základě doporučení členů komisí a KHV, předloží Radě její členové. Tento postup je v souladu s Metodikou.

  - V souladu s usnesením z 290. zasedání Rady (usnesení č. 5 k bodu 290/A2) a závěry společného zasedání členů všech tří oborových komisí Rady a členů KHV ze dne 18. 2. 2014 probíhají dodatečné nominace, a to jak do OVHP, tak do Expertních panelů. Ukončení nominací je stanoveno do 7. 3. 2014.

  - Dodatečné nominace se týkají především zahraničních expertů, a to jak do Expertních panelů, tak do OVHP, a preferují zajištění kvality nominovaných odborníků a rovnoměrnou reprezentaci oborů daného panelu.

  - Sekretariát Rady zajistil a rozeslal potřebný formulář pro zajištění jednotné formální úpravy dokumentů k navrhovaným panelům.

  - Souběžně probíhají kontroly, aby byl vždy zajištěn předběžný souhlas nominovaného se členstvím v panelu. V tomto případě již není nutný souhlas statutárního zástupce příslušné VO.

  - Na 64. zasedání KHV dne 10. 3. 2014 bylo stanoveno, že konečné návrhy personálního obsazení zbývajících panelů budou doručeny sekretariátu Rady do 12. 3. 2014. Sekretariát tyto návrhy formálně upraví tak, aby 17. 3. 2014 mohly být rozeslány členům Rady v rámci interního připomínkového řízení.

  - Díky velkému počtu členů OVHP v oborových skupinách SHVa a SHVb se upřesňování expertů pro zastoupení v jednotlivých oborech prodloužilo a složení těchto panelů bylo předloženo Radě k připomínkám 19. 3. 2014 s tím, že jednotlivé připomínky budou projednány během pracovního zasedání Rady dne 27. 3. 2014.

  - Časový harmonogram uvádí příloha 1. Za předpokladu, že na březnové Radě budou zvoleni všichni členové všech panelů, další termíny uvedené v harmonogramech se jeví jako reálné.

Proplácení odměn členům panelů. Je navrhováno, aby členům „OVHP“ a Expertních panelů, kteří budou posuzovat výsledky v rámci Podpilíře I. a Pilíře II., byla odměna vyplácena na základě dohody o provedení práce. K tomuto účelu budou využity prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let.

  - Souběžně se hledá jiná, jednodušší možnost, pro nastavení smluvních vztahů. Konečné rozhodnutí musí být odsouhlaseno právním oddělením Úřadu, které vznikne od 1. 4. 2014.

  - Předpokládané náklady v roce 2014 budou hrazeny z výdajů na výzkum a vývoj určených pro RVVI (§ 61801900), z nároků z nespotřebovaných výdajů. Předpokládané náklady na dohody jsou cca 14 mil. Kč.

Zajištění administrativní a odborné činnosti panelů.

Ve dnech 12. a 13. 3. 2014 sekretariát Rady informoval prostřednictvím e-mail pošty všechny členy Radou schválených expertních panelů (EP č. 4, 7, 8, 9, a 10) o jejich nominacích.

Výčet základních administrativních činností, které jsou nutné pro zajištění odborných prácí OVHP a Expertních panelů při posuzování výsledků, je uveden v příloze č. 2 a č. 3.

Pro podporu činnosti panelů by měl být na základě březnového doporučení KHV vytvořen speciální SW, který by umožnil expertům pracovat vzdáleným přístupem (pokud je to z povahy věci možné) a ušetřit čas a náklady na cestovné především pro zahraniční experty.

Zamýšlený SW by měl umožňovat mimo jiné předsedovi určit experty pro posouzení jednotlivých výsledků, expertům zaznamenat stanoveným způsobem expertní stanoviska, všem členům daného panelu verifikovat tato stanoviska a předsedovi panelu konečný výsledek posouzení schválit.

Nyní se provádí průzkum trhu za účelem odhadu pravděpodobné ceny a zakázka bude zadána přes veřejné tržiště.

Dne 24. 4. 2014 proběhlo jednání s NK, na kterém byly vyjasněny podmínky předávání elektronických knih, potvrzena rezervace místností pro práci OVHP a předběžně odsouhlasena cena za pronájem a další s tím spojené služby na cca 90 tis. Kč na celé hodnotící období.

Úvodní schůzka předsedů panelů

Dne 14. 4. 2014 se uskuteční schůzka sekretariátu Rady s předsedy panelů (původně navrhovaný termín byl 20. 5. 2014). Jejím účelem je informovat předsedy o přípravě zasedání, o jejich úkolech apod.

Pro jednání se připravuje soubor dokumentů: Statut + Jednací řád panelů, Rámcový harmonogram, Postup hodnocení, Seznam členů panelu + kontakty + obory (samostatně pro každý panel), Seznam panelů + jména předsedů + kontakty, Jméno kontaktní osoby v sekretariátu Rady, Náplň práce předsedy, Metodika 2013.

Vzhledem k možnosti pracovat vzdáleným přístupem musí být změněn Statut a Jednací řad. Současně budou opraveny nepřesnosti, které vznikly v důsledku změn při přípravě hodnocení, např. údaje o velikosti panelů.

Dále zbývá zajistit:

  - Uzavření smluvního vztahu mezi ÚV ČR a NK týkající se zajištění práce OVHP (duben 2014).

  - Zajištění zpracování výsledků pro Hodnocení 2014 – vygenerování tabulek v rámci I. etapy, tj. vstupních údajů pro práci OVHP (do 15. 6. 2014).

  - Zajištění softwaru pro předání údajů o výsledcích určených pro Pilíř II (květen 2014).

  - Zajištění softwaru pro podporu práce OVHP a Expertních panelů – sledování průběhu a výsledků hodnocení v jednotlivých panelech (červen 2014).

Příloha 1

Harmonogram nominačního procesu OVHP a Expertních panelů 
v roce 2014

| Č. | Úkol (aktivita) | Termín | Odpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Schválení I. kola nominací na 291. zasedání Rady | 28. 2. 2014 | provedeno |
| 2. | Vyrozumění jmenovaných expertů v I. kole prostřednictvím e-mail pošty | 7. 3. 2014 | sekretariát Rady |
| 3. | Zveřejnění schválených nominací z I. kola na www.vyzkum.cz | 7. 3. 2014 | sekretariát Rady |
| 4. | Dodání dodatečných nominací | 7. 3. 2014 | OK a KHV |
| 5. | Vyrozumění statutárních zástupců VO o výsledku I. kola nominací | do 12. 3. 2014 | sekretariát Rady |
| 6. | Zpracování dodatečných nominací ze 7. 3. 2014 | 12. 3. 2014 | sekretariát Rady |
| 7. | Schválení II. kola nominací na 292. zasedání Rady | 28. 3. 2014 | Rada |
| 8. | Vyrozumění jmenovaných expertů v II. kole prostřednictvím e-mail pošty | 4. 4. 2014 | sekretariát Rady |
| 9. | Zveřejnění schválených nominací z II. kola na www.vyzkum.cz | 4. 4. 2014 | sekretariát Rady |
| 10 | Vyrozumění statutárních zástupců VO o výsledku II. kola nominací | 9. 4. 2014 | sekretariát Rady |
| 11. | 1. schůzka - svolání všech předsedů sedmi OVHP a 11 Expertních panelů v Lichtenštejnském paláci, objekt ÚV ČR, od 13.00 hod. | 14. 4. 2014 | sekretariát Rady |
| 12. | Příprava a předání jmenovacích dekretů | do konce dubna 2014 | sekretariát Rady |

Příloha 2

Harmonogram administrativních činností nutných pro zajištění 
odborné práce OVHP v roce 2014

| Č. | Úkol (aktivity) | Termín | Odpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vystavení průkazů ke vstupu členů panelu do NK ČR | do konce dubna 2014 | sekretariát Rady |
| 2 | Uzavření smluvního vztahu mezi ÚV ČR a NK týkající se zajištění práce OVHP | do konce dubna 2014 | sekretariát Rady |
| 3 | Uzavření smluvního vztahu mezi ÚV ČR a členy OVHP panelů | do konce dubna 2014 | sekretariát Rady |
| 4 | 2. schůzka - svolání předsedů sedmi OVHP na ÚV ČR, zasedací místnost č. 179, od 13.00 hod. | 20. 5. 2014 | sekretariát Rady |
| 5 | Zajištění zpracování výsledků pro Hodnocení 2014 – vygenerování tabulek v rámci I. etapy, tj. vstupních údajů pro práci OVHP | do 15. 6. 2014 | sekretariát Rady |
| 6 | Zajištění softwaru pro podporu práce OVHP – sledování a průběh hodnocení výsledků | do 23. 6. 2014 | sekretariát Rady |
| 7 | Zajištění interního přístupu do katalogu NK | od 23. 6. 2014 | sekretariát Rady |
| 8 | Hodnotící činnost panelů v NK | od 23. 6. do 15. 8 2014 | předsedové OVHP |
| 9 | Odevzdání výsledků hodnocení OVHP | 22. 8. 2014 | předsedové OVHP |
| 10 | Odevzdání výkazů činnosti členů OVHP pro stanovení odměny | září 2014 | sekretariát Rady ve spolupráci s předsedy OVHP |

Příloha 3

Harmonogram administrativních činností nutných pro zajištění 
odborné práce Expertních panelů v roce 2014

| Č. | Úkol (aktivity) | Termín | Odpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uzavření smluvního vztahu mezi ÚV ČR a členy expertních panelů | do konce dubna 2014 | sekretariát Rady |
| 2 | 2. schůzka - svolání předsedů 11 Expertních panelů na ÚV ČR, zasedací místnost č. 179, od 13.00 hod. | 22. 5. 2014 | sekretariát Rady |
| 3 | Zajištění SW pro předání údajů o výsledcích vstupujících do Pilíře II. v Hodnocení 2014 – úprava aplikace VKLAP | do 10. 6. 2014 | sekretariát Rady |
| 4 | Sběr a předávání údajů do IS VaVaI týkající se výsledků vstupujících do Pilíře II | od 15. 6. do 7. 7. 2014 | poskytovatelé |
| 5 | Úprava IS VaVaI pro vygenerování tabulek v rámci I. etapy Hodnocení 2014, tj. vstupních údajů pro práci Expertních panelů | do 7. 7. 2014 | sekretariát Rady |
| 6 | Zpracování údajů předaných do IS VaVaI v rámci Pilíře II. | 14. 7. 2014 | sekretariát Rady |
| 7 | Hodnotící činnost expertních panelů – elektronický režim, dálková komunikace | od 21. 7. do 15. 8 2014 | předsedové Expertních panelů |
| 8. | Odevzdání výsledků hodnocení Expertními panely | 22. 8. 2014 | předsedové Expertních panelů |
| 9. | Výkaz činnosti členů Expertních panelů pro stanovení odměny | září 2014 | předsedové OVHP ve spolupráci se sekretariátem Rady |
| 10. | Předání údajů (zveřejnění na www.vyzkum.cz) členové panelů |  | sekretariát Rady |