**Projektová karta konkretizace realizace vybraného nástroje/nástrojů**

**Inovační strategie ČR 2019 – 2030 „Rozvoj Metodiky M17+ pro jednotlivé segmenty systému výzkumu a vývoje v ČR tj. plné spuštění všech modulů, uplatnění škálování a posílení provázanosti základního a aplikovaného výzkumu“**

**Pilíř:** 1. The Country for R & D, Financování a hodnocení výzkumu a vývoje

**Nástroj(e):** Nástroj 13: Rozvoj Metodiky M17+ pro jednotlivé segmenty systému výzkumu a vývoje v ČR tj. plné spuštění všech modulů, uplatnění škálování a posílení provázanosti základního a aplikovaného výzkumu

**Cíl:**

Nové zásady hodnocení výzkumných organizací, které přinesly velké změny stávajícího systému, schválila vláda usnesením ze dne 8. 2. 2017 č. 107. Tzv. ***Metodika 2017+*** je výsledkem intenzivních jednání se zástupci hlavních aktérů vědeckovýzkumného prostředí. Nový systém hodnocení je zaváděn postupně v následujících třech letech. Od r. 2017 probíhá pravidelné každoroční monitorovací hodnocení výzkumných organizací a zároveň je zaváděno hodnocení kompletní. Od roku 2020 má probíhat průběžný roční monitoring a kompletní hodnocení v pětiletých cyklech.

Hodnocení provádí Rada ve spolupráci s poskytovateli institucionálního financování a jsou do něj postupně zapojováni zahraniční odborníci. Mezi základní principy nového systému hodnocení, které je v souladu s mezinárodními standardy, patří rozdělení hodnocení výzkumných organizací (VO) na úroveň národní, hodnocení na úrovni poskytovatelů a hodnocení pro potřeby řízení VO. Výzkumné organizace jsou typově při hodnocení děleny na tři segmenty: vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR, rezortní VO a organizace průmyslového výzkumu. Cílem je soustředění na kvalitu výzkumu, nikoli na jeho kvantitu. Očekávaným výstupem je škálování výzkumných organizací v příslušném segmentu na stupnici A-D, přičemž první dlouhodobé škálování proběhne v roce dokončení hodnocení ve všech segmentech.

Posuzování kvality VO se realizuje pomocí pěti modulů: Kvalita vybraných výsledků, Výkonnost výzkumu, Společenská relevance výzkumu, Životaschopnost/Viabilita a Strategie a koncepce. Relativní významnost modulů je různá podle postavení výzkumné organizace v systému výzkumu a vývoje.

**Zdůvodnění potřeby:**

Dosavadní způsob hodnocení soustředěný výhradně na oceňování jednotlivých výstupů VaVaI vedl ke zvýšení vědecké produkce, ale zároveň k deformacím, kdy soustředění na množství výsledků nevytvářelo tlak na jejich kvalitu. Pro zodpovědné rozdělování peněz na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací je třeba získat o komplexní kvalitě jimi prováděného výzkumu.

**Formy provedení (příp. parametry dosažení výsledku):** výstupy hodnocení Modulu 1 a 2 (oborové bibliometrické zprávy a bibliometrické zprávy za VO, hodnocení vybraných výsledků na národní úrovni), škálování VO dle segmentů

**Realizace probíhá v souladu s materiály schválenými vládou**

**Časové milníky:**

1. rok implementace: do 12/2018
2. rok implementace: do 12/2019
3. rok implementace: do 12/2020

**Finanční požadavky:**

interní/stávající zdroje ÚV ČR + navýšení služeb, resp. OON