Opatření k realizaci Metodiky 2013 – informace o aktuálním stavu

288/A2

listopad 2013

Průběžná zpráva o zajištění úkolů, které ukládá Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), schválena usnesením vlády ze dne 19. června 2013 č. 475 (dále jen „Metodika“). Odhad termínů plnění úkolů Metodiky je uveden v Příloze 3.

- Výzva na nominace pro členy oborových verifikačních a hodnotících panelů (dále jen „OVHP“) a expertních panelů, které budou posuzovat výsledky v rámci podpilíře I. a pilíře II.

  - Agendu zajišťuje sekretariát Rady.

  - 9. října 2013 vyhlášena výzva na www.vyzkum.cz a zprovozněn elektronický formulář v českém a anglickém jazyce pro sběr údajů o navržených kandidátech.

  - k datu 14. listopadu 2013 bylo přihlášeno celkem 270 osob, z toho 8 ze zahraničí.

  - Výzkumné organizace zasílají průběžně souhlas s nominací svých kandidátů. Veškeré údaje jsou evidovány (kontaktní osobou je Mgr. Lokayová).

  - Informace o výzvě byla prezentována na zasedání EuroCris, které se konalo ve dnech 13. - 17. listopadu 2013 v Portu, Portugalsko (Ing. Matějka, Ing. Hudečková).

  - Uzávěrka přihlášek je 10. prosince 2013. Termín pro zaslání souhlasu s nominací je 15. prosince 2013.

- Zajištění činnosti OVHP a expertních panelů.

  - Svodně veškeré činnosti zastřešují odborné útvary Úřadu vlády ČR.

  - Faktické podklady nutné pro činnost odborných útvarů Úřadu vlády ČR bude připravovat sekretariát Rady ve spolupráci s externími subjekty.

  - Část činností bude realizována 1 až 2 veřejnými zakázkami malého rozsahu, jejich přípravu zajistí sekretariát Rady.

  - Předpokládaný termín vyhlášení veřejných zakázek prosinec 2013, předpokládaný termín uzavření smluv s vítěznými uchazeči únor až březen 2014.

- Zajištění provedení výpočtů hodnocení výsledků pro roky 2013, 2014 a 2015 dle Metodiky 2013.

  - Nadlimitní veřejná zakázka byla vyhlášena na profilu zadavatele Úřadu vlády ČR dne 13. září 2013 formou otevřeného jednacího řízení.

  - Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 18. listopadu 2013. Předpokládaný termín uzavření smlouvy s vítězným uchazečem je prosinec 2013.

  - Na profilu zadavatele byly dne 11. listopadu 2013 zveřejněny odpovědi na 5 doplňujících otázek k zadávací dokumentaci.

  - Dne 11. listopadu 2013 jmenoval ředitel Odboru výzkumu, vývoje a inovací komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro posouzení nabídek. Obě komise zasednou dne 18. listopadu 2013.

- Nákup indikátorů SCOPUS a WoS pro výpočty hodnocení předepsané Metodikou.

  - Byly uzavřeny příslušné smluvní vztahy (náklady SCOPUS 1,6 mil. Kč., Thomson Reuters - WoS 3 mil Kč.).

  - Údaje SCOPUS dodány dne 11. října 2013.

  - Údaje Thomson Reuters - WoS jsou přístupné od 1. listopadu 2013.

- SW aplikace pro předání údajů o smluvním výzkumu dle pravidel Pilíře III. Metodiky.

  - Zajišťuje sekretariát Rady formou veřejné zakázky malého rozsahu.

  - 18. října 2013 byla předána testovací verze aplikace, která byla zprovozněna ve zkušebním režimu pro externí testery. Od 18. listopadu 2013 bude aplikace nasazena v ostrém provozu.

- Zajištění podpory pro předání údajů o investičních nákladech projektů aplikovaného VaVaI dle pravidel Pilíře III. Metodiky.

  - Zajišťuje sekretariát Rady vlastní kapacitou. Formou předání požadovaných údajů jsou tabulky ve formátu Excel.

  - K vypořádání připomínek organizuje sekretariát Rady samostatné pracovní jednání se zástupci všech připomínkujících míst.

  - Vzhledem k zaslaným připomínkám je posunut předpokládaný termín počátku a konce sběru údajů od 25. listopadu 2013 do 15. prosince 2013.

Tento dokument bude aktualizován dne 27. listopadu 2013.