| Č. | Úkol (aktivity) | Termín | Odpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Návrh projektu „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím 2014“ | 11. 11. 2013 | Roll |
| 2. | Rozeslání návrhu přípravy projektu Analýzy VaVaI předsednictvu | 14. 11. 2013 | ředitel RVV |
| 3. | Projednání návrhu přípravy projektu Analýzy VaVaI na předsednictvu | 15. 11. 2013 | ředitel RVV |
| 4. | Rozeslání návrhu přípravy projektu Analýzy VaVaI do vnitřního připomínkového řízení členům Rady | 15. 11. 2013 | ředitel RVV |
| 5. | Uzávěrka a vypořádání vnitřního připomínkového řízení členů Rady | 20. 11. 2013 | Roll |
| 6. | Projednání vypořádání vnitřního připomínkového řízení Rady na předsednictvu | 22. 11. 2013 | ředitel RVV |
| 7. | Projednání návrhu přípravy projektu Analýzy 2014 na 288. zasedání Rady | 29. 11. 2013 | Prof. Hronová |
| 8. | Schválení záměru k vyhlášení veřejné zakázky pro zajištění podkladů pro Analýzu VaVaI na roky 2014 až 2017. | 18. 1. 2014 | ředitel RVV |
| 9. | Uzavření smlouvy o zpracování podkladů pro Analýzu 2014 až 2017 | do 12. 4. 2014 | ředitel RVV |
| 9. | Projednání stavu prací na Analýze 2014 na předsednictvu | 13. 6. 2014 | ředitel RVV |
| 10. | Informace o stavu prací na Analýze 2014 na 295. zasedání Rady | 27. 6. 2014 | Prof. Hronová |
| 11. | Zhotovení podkladů pro Analýzu 2014 | ##### 3. 10. 2014 | Roll |
| 12. | Projednání Analýzy na předsednictvu | 15. 11. 2014 | ředitel RVV |
| 13. | Rozeslání Analýzy do vnitřního připomínkového řízení členům Rady | 15. 11. 2014 | ředitel RVV |
| 14. | Uzávěrka a vypořádání vnitřního připomínkového řízení členů Rady | 19. 11. 2014 | Roll |
| 15. | Rozeslání Analýzy a vypořádání vnitřního připomínkového řízení předsednictvu | 21. 11. 2014 | ředitel RVV |
| 16. | Projednání vypořádání vnitřního připomínkového řízení Rady na předsednictvu | 22. 11. 2014 | ředitel RVV |
| 17. | Projednání Analýzy 2014 na 299. zasedání Rady a schválení ve formě, která bude předložena do meziresortního přip. řízení | 28. 11. 2014 | Prof. Hronová |
| Č. | Úkol (aktivity) | Termín | Odpovídá |
| 18. | Rozeslání Analýzy 2014 do vnějšího připomínkového řízení | 1. 12. 2014 | ředitel RVV, dopisy 1. mpř. RVV |
| 19. | Uzávěrka vnějšího připomínkového řízení | 16. 12. 2014 | ředitel RVV |
| 20. | Návrh na vypořádání vnějšího (mezirezortního) připomínkového řízení. | 19. 12. 2014 | Roll |
| 21. | Projednání návrhu vypořádání vnějšího připomínkového řízení na předsednictvu | 10. 1. 2015 | ředitel RVV |
| 22. | Schválení Analýzy 2014 vládou | Dle programu zasedání vlády | předseda vlády |
| 23. | Zveřejnění Analýzy 2014 na www.vyzkum.cz | po schválení vládou | Roll |