**Národní ceny vlády Česká hlava v roce 2021 – podmínky realizace**

1. Z rozpracovaných variant realizace udělení NCV Česká hlava v roce 2021 se jako optimální volba jeví – stěžejně s ohledem na krátkou lhůtu pro realizaci – pokračovat ve spolupráci se společností **Česká hlava**, jakkoliv je tento formát do budoucna méně perspektivní zejm. s ohledem na kredit realizátora (Česká hlava PROJEKT a přidružené firmy) a mj. deklarované problémy s financováním posledních ročníků soutěže. Předpokladem úspěšnosti je zde nezbytné **vyjednání zejm. finančně a komunikačně transparentních a důstojných podmínek** pro vlastní předání prestižního vládního ocenění.

Další dvě rozpracované varianty zahrnují dále navýšení finančních nákladů na akci a nezbytné personální zajištění nového projektu v rozsahu 1,5 až 2 úv.

1. Pro jednání s **Českou televizí** na novém či inovovaném formátu vč. řešení práv, produkce není dostatek času, a případné jednání tímto směrem pro rok/-y následující by mělo začít nejpozději v polovině roku letošního.
2. Formát **vyjmutí národní ceny vlády z televizního pořadu**, který představuje ztrátu významného veřejnoprávního mediálního prostoru v prime time, pak vnímáme jako variantu spíše nouzovou.

Pozn.: Navržené rozpočtované náklady je nezbytné konzultovat s kolegou Filipem.

**Národní cena vlády Česká hlava a ocenění pro nadaného studenta či studentku**

Na základě ustanovení § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a podle nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací č. 71/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je udělována Národní cena vlády Česká hlava (NCV).

Novelizací nařízení vlády č. 71/2013 Sb., došlo k rozšíření stávajících podmínek pro udělování dvou typů ocenění (1. za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 2. za propagaci či popularizaci VaVaI) o ocenění pro zvláště nadaného studenta či studentku ve výši 50 000 Kč ročně.V úvaze pro rok 2021 bylo udělení ceny v rámci soutěže České hlavičky. Jednalo by se de facto o rozšíření spolupráce se společností Česká hlava PROJEKT (varianta A), ve variantách B, C podkladového materiálu je pak nové ocenění zakomponováno do nového, samostatného formátu soutěže.

**Varianty** **realizace**

**A. Pokračování spolupráce s Česká hlava PROJEKT, z.ú., který je držitelem ochranné známky a realizátorem pořadu Česká hlava v koprodukci České televize (převzatý pořad)**

Předpokladem úspěšnosti této formy pokračující spolupráce je vyjednání zejm. finančně a komunikačně transparentních a důstojných podmínek pro rok letošní i popř. další ročníky s realizátorem soutěže.

Harmonogram:

* konec dubna/začátek května 2021 – vyhlášení statutu soutěže Česká hlava za rok 2021 na webu www.ceskahlava.cz
* květen – schválení harmonogramu NCV Radou
* červenec – uzávěrka příjmu nominací pro kategorii NCV u realizátora projektu, předání nominací pro informaci členům Rady
* červenec/srpen – rozeslání podkladů členům Rady z návrhů zaslaných do soutěže; stanovení termínu soutěže, resp. udělení NCV v pořadu České televize; spolupráce s ČT/realizátorem na dramaturgii a prezentaci soutěže
* září – výběr kandidáta/-ů pro NCV na mimořádném zasedání Rady v září 2021, hlasování, schválení materiálu pro jednání vlády
* září/říjen – předložení materiálu pro jednání vlády, schválení materiálu vládou; spolupráce s ČT/realizátorem na dramaturgii a prezentaci soutěže
* listopad 2021 – tisková konference, slavnostní předávání NCV v prostorách Národního muzea či jiných reprezentativních prostorách v Praze

Pozitiva:

**Zavedený brand Česká hlava** (společnost Česká hlava PROJEKT je spolu s Úřadem vlády ČR každoročním vyhlašovatelem NCV, nejprestižnějšího českého ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje, od roku 2005).

Vypovězení spolupráce by vedlo mj. ke ztrátě licence, viz:

*Společnost Česká hlava PROMO, s.r.o., je držitelem ochranné známky Česká hlava a od 1. 2. 2011 na tuto známku poskytuje nevýhradní licenci Úřadu vlády ČR (stejnou nevýhradní licenci vlastní také Česká hlava PROJEKT, z.ú.). Licence je vedena na dobu neomezenou za 1 Kč ročně.*

Negativa:

Výrazný nesouhlas některých členů Rady s transparentností realizátora/dobrého jména soutěže (ad diskuse 357. RVVI) v konkurenci př. Ceny Neuron, Ceny W. Siemense, Ceny TA ČR ad.

Možná opakovaná **finanční nestabilita realizátora soutěže Česká hlava PROJEKT**, která si může vyžádat opakovaný mimořádný příspěvek nad rámec standardních nákladů na akci NCV.

V neposlední řadě i snaha MPO, které je jedním ze sponzorů soutěže, komunikovat udělení NCV (covidové ceny) jako vlastní aktivitu pod brandem Inovační strategie ČR.

Rozpočet:

Nad rámec zákonem, resp. nařízením vlády č. 71/2013 Sb. stanovené finanční **odměny 1 mil. Kč pro laureáta NCV** akce nezahrnuje další náklady, s výjimkou kupř. interního zajištění mimořádné tiskové konference v prostorách Úřadu vlády ČR obdobně l. r. (V roce loňském byl realizátorovi poskytnut mimořádný příspěvek formou VZMR ve výši 350 000 Kč bez DPH na provozní výdaje soutěže.)

V případě znovuudělení cen covidových obdobně r. 2020 výroba sošek 25-50 tis. Kč.

**B. Zahájení přímé spolupráce RVVI s veřejnoprávní televizí na novém formátu zavedeného pořadu „Česká hlava“ v produkci České televize**

Daný formát předpokládá **zahájení jednání s vedením ČT** o spolupráci na tvorbě nového pořadu v přímém přenosu ČT2, a to ve vlastní produkci veřejnoprávní televize, která by zajistila (obdobně jako činí v případě vlastních benefičních programů) náhradou za realizátora Česká hlava PROJEKT klíčové aktivity:

* dramaturgický koncept, produkci a technickou realizaci natáčení a vysílání pořadu
* propagaci slavnostního večera k udělení Národní ceny vlády vč. dalších definovaných ocenění ad.

Další agendou doporučenou v této variantě je jednání se sponzory.

**Produkční lhůta pro tvorbu zcela nového či inovovaného pořadu vč. iniciačních jednání s vedením ČT a dtto jednání s příp. sponzory je pro rok 2021 krátká, pravděpodobně již nereálná.** Tato varianta uspořádání NCV předpokládá spíše zahájení jednání pro rok 2022 a následující.

Harmonogram:

* duben/květen 2021 – schválení harmonogramu NCV Radou, **tvorba konceptu/statutu nové soutěže v rámci agendy RVV** **(v domluvě/spolupráci s Úřadem vlády a realizátorem ČT)** a vyhlášení na webu www.vyzkum.cz / www.vlada.cz; v předstihu je třeba zahájit jednání s ČT o parametrech spolupráce! **Jednání se sponzory.** **Tvorba komunikační strategie vč. dramaturgie soutěže**.
* červen – definice nového programového formátu, uzavření smlouvy o spolupráci s ČT, jednání s resorty o příp. zařazení vybraných resortních cen do programu soutěže; **zahájení intenzivní produkční spolupráce RVVI/Úřadu vlády a ČT**
* červenec – uzávěrka příjmu nominací pro kategorii NCV v rámci agendy RVV, intenzivní produkční spolupráce RVVI/Úřadu vlády a ČT s příp. zapojením resortů
* červenec/srpen – rozeslání podkladů členům Rady z návrhů zaslaných do soutěže; stanovení termínu soutěže, resp. udělení NCV v pořadu České televize; spolupráce s ČT na dramaturgii a prezentaci soutěže, intenzivní produkční spolupráce RVVI/Úřadu vlády a ČT s příp. zapojením resortů
* září – výběr kandidátů NCV na mimořádném zasedání Rady, hlasování, schválení materiálu pro jednání vlády; intenzivní produkční spolupráce RVVI/Úřadu vlády a ČT s příp. zapojením resortů
* září/říjen – předložení materiálu pro jednání vlády, schválení materiálu vládou; spolupráce s ČT na dramaturgii a prezentaci soutěže, intenzivní produkční a komunikační spolupráce RVVI/Úřadu vlády a ČT s příp. zapojením resortů
* listopad 2021, popř. později – tisková konference, slavnostní předávání NCV v přímém přenosu ČT2; intenzivní produkční a komunikační spolupráce RVVI/Úřadu vlády a České televize

Pozitiva:

Oproštění institutu národní ceny vlády od diskutované spolupráce se soukromou společností; **příležitost ke spojení NCV s dalšími oceněními** (Cena RVVI pro talentované studenty, Cena předsedy RVVI, resortní ceny ve VaV), a to **pod národní značkou The Country for the Future**. Podmínkou je nezbytná atraktivita a společenská přidaná hodnota uvažovaného nového formátu soutěže, resp. zájem veřejnoprávní televize o danou formu spolupráce!

Negativa, potřeby:

**Ztráta dlouhodobé licence**, tzn. na veřejnosti zavedené značky Česká hlava, a potřeba zavést značku novou, resp. nový název soutěže v dohodě s Českou televizí.

**Uvažovanou variantou pro zachování brandu/značky je pak** **převzetí ochranné známky** **vládou** od společnosti Česká hlava PROJEKT, které ponese jisté finanční náklady (v rozpočtu nevyčísleny) a dále předpokládá příslušné rozhodnutí vlády a jednání s původním realizátorem.

Potřeba řádově vyššího **personálního zajištění produkce** **soutěže** **vč. intenzivní kooperace s ČT** ze strany RVV z pověření Radou, popř. OTI z pověření Úřadem vlády.

Dlouhodobá jednání s potencionálními sponzory soutěže, hostujícími interprety ad.

Rozpočet:

Zákonem stanovené finanční odměny **1 mil. Kč pro laureáta NCV** a **50 tis. Kč pro talentované studenty.**

**Personální náklady** (Úřad vlády OTI či RVV) **v rozsahu min. 1,5 až 2 úvazky**.

Ostatní produkční náklady by měly jít na vrub veřejnoprávní televize vč. zajištění prostor (studio ČT) VS. **případně zajištění pronájmu prostor**, když ČT neposkytne vlastní studio, formou příspěvku z VZMR do 500 tis. Kč nebo ze sponzorských příspěvků. Náklady na výrobu 3 cen za RVVI – sošek, plaket do 75 tis. Kč.

Náklady na resortní ocenění VaV, pakliže budou součástí soutěže, by měly být hrazeny z prostředků příslušných kapitol-resortů.

**C. Prezentace národní ceny vlády, ceny pro talentované studenty ad. ocenění mimo zavedený televizní přenos**

Převzetí další realizace NCV (vyhlášení a vyhodnocení soutěže, zajištění jednotlivých produkčních a komunikačních kroků) Odborem RVV z pověření Rady v komornějším formátu v některém z reprezentativních objektů Úřadu vlády ČR. Součástí programu mohou být další – resortní – ocenění obdobně variantě B.

Potřeba vyššího **personálního zajištění produkce** **soutěže** ze strany RVV z pověření Radou, ve spolupráci s OTI Úřadu vlády.

Jednání s potencionálními sponzory soutěže, zajištění interpretů ad.

Harmonogram:

* duben, květen – schválení harmonogramu NCV Radou; **tvorba konceptu/statutu nové soutěže v rámci agendy RVV** **(v domluvě/spolupráci s Úřadem vlády)**; vypovězení spolupráce s Česká hlava PROJEKT z rozhodnutí Rady a oslovení resortů ke spolupráci/účasti v nové soutěži. **Jednání se sponzory.** **Tvorba a zahájení realizace komunikační strategie a příp. dramaturgie soutěže**
* červen – definice nového programového formátu, uzavření smlouvy o spolupráci s resorty (MŠMT, MPO ad.), **zahájení produkčních prací RVV/Úřadu vlády na novém formátu soutěže**
* červenec – uzávěrka příjmu nominací pro kategorii NCV v rámci agendy RVV, intenzivní produkční práce RVV/Úřadu vlády se zapojením resortů
* červenec/srpen – rozeslání podkladů členům Rady ze zaslaných nominací; stanovení termínu akce slavnostního ocenění, resp. udělení NCV ad. ocenění VaV, intenzivní produkční práce RVV/Úřadu vlády se zapojením resortů
* září – výběr kandidátů NCV na mimořádném zasedání Rady, hlasování, schválení materiálu pro jednání vlády; intenzivní produkční práce RVV/Úřadu vlády se zapojením resortů
* září/říjen – předložení materiálu pro jednání vlády, schválení materiálu vládou; spolupráce s resorty na výsledné detailní dramaturgii a prezentaci soutěže, intenzivní produkční a komunikační aktivita RVV/Úřadu vlády se zapojením resortů
* listopad 202 – tisková konference, slavnostní předávání NCV s účastí klíčových médií; intenzivní produkční a komunikační spolupráce RVVI/Úřadu vlády a spolupracujících resortů

Pozitiva:

Oproštění institutu národní ceny vlády od diskutované spolupráce se soukromou společností; **příležitost ke spojení NCV s dalšími oceněními** (Cena předsedy RVVI, resortní ceny ve VaV) vč. nové ceny RVVI pro talentované studenty, **pod národní značkou The Country for the Future**. Podmínkou je opět atraktivita a společenská přidaná hodnota komorního formátu soutěže, která přitáhne širší zájem médií.

Negativa, potřeby:

**Ztráta mediálního prostoru v přímém přenosu ČT2 v prime time**; ztráta dosavadní licence a prezentace národní ceny pod zavedenou značkou Česká hlava.

**Nutnost personálního zajištění produkce a komunikace akce ze strany RVV**, dlouhodobá jednání s potencionálními sponzory soutěže, zajištění interpretů ad.

Rozpočet:

Zákonem stanovené finanční odměny **1 mil. Kč pro laureáta NCV** a **50 tis. Kč pro talentované studenty**; **personální náklady RVV/OTI v rozsahu min. 1,5 úvazku**.

Interní náklady za zajištění prostor (Lichtenštejnský palác?) z kapitoly RVV.

**Náklady na propagaci akce do 100 tis. Kč** hrazeny z kapitoly RVV a případných sponzorských příspěvků. Náklady na výrobu 3 cen RVVI – sošek, plaket do 75 tis. Kč.

Náklady na resortní ocenění VaV hrazené z prostředků příslušných kapitol-resortů.