**Harmonogram aktualizace Metodiky hodnocení výzkumných organizací**

|  |  |
| --- | --- |
| **Termín** | **Činnost** |
| 26.5. 2023 | Schválení harmonogramu aktualizace Metodiky RVVI |
| 27.5 – 1.6. 2023 | Oslovení poskytovatelů s žádostí o připomínky k současné verzi Metodiky |
| 1.6. – 15.7. 2023 | Příjem připomínek od poskytovatelů |
| 16.7. – 18.8. 2023 | Zpracování souhrnu připomínek pro pracovní skupinu |
| 19.8. – 20.9. 2023 | Příprava záměru aktualizace Metodiky |
| 27.9. 2023 | Projednání záměru aktualizace Metodiky v RVVI |
| 28.9. – 4.12. 2023 | Zpracování návrhu aktualizace Metodiky |
| 15.12 2023 | Projednání návrhu aktualizace Metodiky v RVVI |
| Leden 2024 | Připomínkové řízení (poskytovatelé, odborné a profesní organizace) |
| Únor 2024 | Zapracování připomínek a příprava finálního textu aktualizované Metodiky |
| Březen 2024 | Projednání finálního textu aktualizace Metodiky v RVVI |