**Informace k NPOV**

Podkladové materiály a organizace odborných akcí k přípravě nových Národních priorit orientovaného výzkumu (dále jen „NPOV“) jsou realizovány v rámci veřejné zakázky „Koncepční a analytická podpora RVVI“. Výstupem do konce roku 2024 bude podkladový materiál pro diskusi Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“). Termín dokončení veřejné zakázky jako celku je 31. 12. 2024. Termín pro přípravu NPOV není striktně stanoven. Finalizace samotných NPOV tak může přesáhnout termín dokončení realizace veřejné zakázky.

V roce 2022 byly zpracovány: Analýza podpory NPOV (*pozn.: původních NPOV s platností do roku 2030*); Návrh konceptu přípravy a implementace nových NPOV; Návrh dlouhodobých budoucích výzev pro českou společnost, které vyplývají ze současných a nastavujících globálních megatrendů; a zrealizován 1. kulatý stůl k přípravě NPOV v říjnu 2022.

V roce 2023 bylo ustaveno pět odborných panelů k NPOV, jejichž předsedy jsou členové Rady. Panely sdružují odborníky nominované na základě výzvy Rady a následně schválené Radou,

v oborech reflektujících níže uvedené společenské výzvy, které vzala Rada na vědomí v červnu 2023:

* Energetická transformace a udržitelná budoucnost – *prof. Mařík*
* Adaptace na změnu klimatu – *prof. Krištoufek*
* Důvěra v demokracii, odolnost společnosti, bezpečnost a obrana – *Dr. Gjuričová*
* Připravenost na demografické změny a stárnutí obyvatel – *prof. Hamplová*
* Technologická a digitální transformace společnosti – *Dr. Hrdlička*

V dubnu 2024 proběhlo prvních pět workshopů v odborných panelech (v každém panelu 1 workshop) za účelem navrhnout strategické cíle VaVaI relevantní pro řešení příslušné společenské výzvy[[1]](#footnote-1). Následně byl postup přípravy NPOV pozastaven z důvodu výměny na pozici ministra pro vědu, výzkum a inovace.

V květnu 2024 proběhlo online hodnocení návrhů strategických cílů výzkumu, vývoje a inovací k řešení společenských výzev v panelu Energetická transformace a udržitelná budoucnost a v červnu 2024 druhý workshop v tomto panelu za účelem konsolidace vyhodnocených cílů tak, aby bylo dosaženo žádoucího počtu 5 – 6.

Koncem srpna 2024 byl postup přípravy NPOV obnoven.

Během září/října 2024 proběhlo on-line hodnocení cílů navržených na prvních workshopech členy zbylých čtyř panelů (každý panel hodnotil pouze své cíle). Na on-line hodnocení navázala v říjnu 2024 realizace druhých pěti workshopů (opět v každém panelu 1 workshop) ve zbylých čtyřech panelech za účelem konsolidace vyhodnocených cílů.

Konsolidované výstupy v rámci jednotlivých panelů jsou nyní zpracovávány do podoby stručného popisu strategických cílů, na které naváže diskuse předsedajících zaměřená na mezi-panelovou konsolidaci cílů (odstranění překryvů, doplnění návazností a komplementarit).

Začátkem prosince 2024 budou finalizovány výstupy práce panelů do podoby podkladu určeného pro diskusi Rady nad formátem a směřováním dokumentu k novým NPOV.

1. Společenských výzev je celkem pět: Energetická transformace a udržitelná budoucnost; Adaptace na změnu klimatu; Důvěra v demokracii, odolnost společnosti, bezpečnost a obrana; Připravenost na demografické změny a stárnutí obyvatel; Technologická a digitální transformace společnosti [↑](#footnote-ref-1)