**Interní procesní postup RVVI pro řízení Modulu 2 v projektu STRATIN+**

# Úvod

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) přijala na 401. zasedání dne 31. května 2024 k bodu A6) Návrh Stanoviska k projektu sdílených činností „Strategická inteligence pro výzkum a inovace“ (STRATIN+) usnesení, kterým Rada pověřuje zpravodaje prof. RNDr. Tomáše Polívku, Ph.D., aby ve spolupráci se Sekcí pro vědu, výzkum a inovace (dále jen „Sekce VVI“) návazně na schválení projektu sdílených činností STRATIN+ vládou vypracoval interní procesní postup Rady pro řízení MODULU 2 a předložil jej Radě ke schválení.

Projekt STRATIN+ bude rozdělen do dvou modulů vymezených objemem finanční alokace, která bude na služby strategické inteligence pro výzkum a inovace vyčleněna.

* **MODUL 1** bude zaměřen na služby strategické inteligence v oblasti výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby MŠMT, MPO, dalších ústředních orgánů státní správy a uživatelské komunity z řad výzkumný organizací a podniků. Na služby strategické inteligence v Modulu 1 bude dedikováno 75 % z celkových nákladů projektu.
* **MODUL 2** bude zaměřen na poskytování služeb analytické podpory činností RVVI. Na zabezpečení služeb analytické podpory činností RVVI v Modulu 2 bude dedikováno 25 % z celkových nákladů projektu.

Implementační struktura projektu STRATIN+ bude sestávat z projektových orgánů, jež spolu budou na pravidelné bázi interagovat, a to řídicího výboru, výkonného výboru, vědecké rady a garantů jednotlivých tematických bloků projektu.

Řídicí výbor bude **dohlížet, zda jsou** **aktivity projektu sdílených činností realizovány plně v souladu s projektovým záměrem a odpovídají i potřebám cílové/uživatelské komunity** projektu sdílených činností.

Řídicí výbor bude složen ze **zástupců** **relevantních orgánů státní správy ČR odpovědných za tvorbu výzkumné politiky a její implementaci i z představitelů stěžejních výzkumných subjektů**. Členy řídicího výboru takto budou zástupci MŠMT, MPO, **RVVI, ÚV**, ČKR, AVČR, SPČR, TAČR a GAČR. Každou z uvedených institucí bude na fóru řídicího výboru reprezentovat vždy **1 zástupce s možností doplnění delegace o 1 dalšího experta**. Předsedou řídicího výboru se stane zástupce MŠMT, místopředsedy řídicího výboru budou zástupci MPO a **RVVI**.

# Roční plány

Hlavními nástroji pro strategické řízení a zacílení aktivit projektu sdílených činností na potřeby uživatelské komunity budou **roční plány aktivit**. Roční plány aktivit Modulu 1 bude připravovat řídicí výbor ve spolupráci s výkonným výborem a budou schvalovány řídicím výborem.

Roční plány aktivit Modulu 2 bude připravovat RVVI ve spolupráci s výkonným výborem a bude je předkládat řídicímu výboru k projednání. Tím bude zajištěno autonomní řízení služeb analytické podpory činností RVVI a zároveň koordinace těchto služeb s dalšími službami strategické inteligence poskytovanými v projektu sdílených činností.

# Tematické zaměření

Téma pro návrh aktivity v rámci Modulu 2 vychází zejména z:

* požadavků vycházejících ze zákona o VaVaI,
* požadavků vlády formulovaných v usnesení vlády,
* národních strategických a koncepčních materiálů,
* analýz potřeb výzkumu, vývoje a inovací,
* potřeb zachování kontinuity či vyhodnocování realizovaných aktivit Sekce pro vědu, výzkum a inovace.

Aktivity by měly reflektovat především potřeby státní správy.

# Postup

Zpravodaj, který bude současně členem a místopředsedou Řídicího výboru, ve spolupráci se Sekcí pro vědu, výzkum a inovace vypracuje návrh ročního plánu aktivit pro Modul 2.

V průběhu přípravy ročního plánu, může kterýkoliv člen Rady doporučit návrh aktivity v rámci Modulu 2, zpracuje anotaci, definuje zdůvodnění a základní zaměření návrhu aktivity a předloží je předsednictvu Rady a zpravodaji k projednání.

Rada následně tento plán projedná a schválí.

Zpravodaj kontroluje průběžné plnění navržených aktivit a současně ve spolupráci se Sekcí VVI eviduje objem alokovaných prostředků pro potřeby Modulu 2.

Na konci roku předkládá Radě zprávu o průběhu řešení, vyčerpané alokaci a zpracovaných výsledcích.

# Harmonogram

Harmonogram interního postupu bude upřesněn v návaznosti na ustavení řídicí struktury projektu sdílených činností a první jednání Řídicího výboru.