**Informace o stavu přípravy dokumentu Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2023**

**Základní informace**

 Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím (dále jen „Analýza VaVaI“) **zpracovává každoročně Rada pro výzkum, vývoj a inovace** (dále jen „Rada“) dle § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

 Na 400. zasedání Rady dne 26. dubna 2024 bylo schváleno zadání Analýzy VaVaI a bylo uloženo Odboru koordinace výzkumu, vývoje a inovací ve spolupráci se zpravodaji dle schváleného zadání zpracovat Analýzu VaVaI 2023.

 Předložení pracovní verze analýzy je předpokládáno v únoru 2025, předložení finální verze nejpozději v dubnu 2025.

**Stav aktualizace kapitol:**

**Kapitola A Systém VaVaI:**

* *Návrh textu je připraven.*

**Kapitola B Finance:**

* *Návrh textu je z většinové zčásti připraven na základě dat exportovaných z IS VaVaI, statistik Výzkumu, vývoje a inovací (ČSÚ), Eurostatu, OECD, zákonů o státním rozpočtu apod. Aktuálně je zpracovávána podkapitola Nepřímá podpora a finalizována přílohová část.*

**Kapitola C Lidé ve VaVaI:**

* *Návrh textu je připraven.*

**Kapitola D Výzkumné organizace, zařízení a infrastruktura:**

* *Návrh textu je připraven v rovině výzkumných organizací, podkapitola Výzkumné infrastruktury je revidována.*

**Kapitola E Výkonnost a efektivita**

* *Návrh textu je připraven.*

**Kapitola F Mezinárodní spolupráce:**

* *Návrh textu je připraven.*

**Příloha dokumentu Analýza VaVaI**

(1) Monitoring kvantitativních indikátorů plnění cílů Národní politiky VaVaI na léta 2016–2020

* *Příloha byla zpracována TC AV ČR.*