II.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

Vládě České republiky (dále jen „vláda ČR“) je předkládán Grantovou agenturou České republiky (dále jen „GA ČR“) návrh změny skupiny grantových projektů Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO (dále jen „EXPRO“).

Předkládaný materiál obsahuje v části III vlastní návrh změny skupiny grantových projektů Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO, který bude vládě ČR předložen ke schválení v souladu § 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Podpora skupiny grantových projektů Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO s identifikačním kódem „GX“, schválené usnesením vlády č. 756 ze dne 23. října 2017, ve znění usnesení vlády č. 855 ze dne 15. listopadu 2023, byla poskytována od roku 2019 s plánovaným termínem ukončení podpory v roce 2030. První veřejná soutěž byla vyhlášena v roce 2018 se zahájením poskytování podpory v roce 2019. Další veřejné soutěže byly vyhlášeny v letech 2019, 2020, 2022 a 2024 pro projekty s počátkem řešení v letech 2020, 2021, 2023 a 2025. Následně měl být vyhodnocen přínos skupiny grantových projektů.

Přínos skupiny grantových projektů nelze zhodnotit bez vyhodnocení alespoň 3 prvních soutěží (hodnocení první soutěže plánováno na 7/2025). Aby bylo možné přínos skupiny grantových projektů řádně vyhodnotit, navrhuje se prodloužit skupinu grantových projektů Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO do roku 2035 s tím, že budou vyhlášeny další tři veřejné soutěže v letech 2026, 2028 a 2030, s počátkem řešení projektů v letech 2027, 2029 a 2031. Doba řešení projektu v této skupině grantových projektů bude nadále 5 let, předpokládá se tedy, že podpora projektů s počátkem řešení v roce 2031 skončí v roce 2035.

Výdaje na skupinu grantových projektů EXPRO se předpokládají v roce 2027 výši 600 mil. Kč, v roce 2028 ve výši 400 mil. Kč, v roce 2029 ve výši 600 mil. Kč, v roce 2030 ve výši 400 mil. Kč, v roce 2031 ve výši 600 mil. Kč a následně opět v letech 2032 a 2033 ve výši 400 mil. Kč ročně a v letech 2034 a 2035 ve výši 200 mil. ročně. Celkové účelové prostředky vynaložené na SGP EXPRO v tomto období se přepokládají ve výši 3,8 mld. Kč, z nichž na tři nové soutěže ve výši 3 mld. Kč a na pokračující soutěže 800 mil. Kč.

Průběžná vyhodnocení budou zpracovávána vždy po ukončení řešení grantových projektů jedné soutěže, konkrétně v letech 2026, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035. Závěrečné hodnocení proběhne po ukončení řešení grantových projektů ze všech osmi soutěží EXPRO, a to v roce 2038.

Při hodnocení cílů a dopadů skupiny grantových projektů EXPRO budou sledovány následující kvantitativní indikátory:

- počet podaných a získaných ERC grantů

- úspěšnost v dalších mezinárodních grantových soutěžích (např. Horizon Europe);

- vývoj bibliometrických ukazatelů (např. H-index, citovanost, počet publikací v impaktovaných časopisech) řešitelů a spoluřešitelů projektů EXPRO;

- vědecký výkon – počet publikací ve vysoce impaktovaných časopisech (první decil, kvartily), včetně nejcitovanějších výstupů (např. Highly Cited Papers, Hot Paper a publikace spadající mezi 1 % nejcitovanějších v daném roce a oboru);

- počet dalších výstupů – např. prezentace na mezinárodních konferencích;

- počet získaných významných ocenění (včetně studentských);

- počet vychovaných a vedených studentů;

- rozsah mezinárodní spolupráce (např. společné publikace, zapojení do mezinárodních výzkumných struktur);

- výše rozpočtu projektů a čerpání finančních prostředků;

- efektivita využití finančních prostředků;

- struktura a velikost výzkumných týmů.

Kromě toho budou prostřednictvím dotazníkového šetření sledovány další kvalitativní indikátory např. vědecká úroveň pracovišť nebo zapojení zahraničních odborníků do řešení projektu. Zároveň výše uvedený seznam není výlučný, v případě relevance mohou být přidány další indikátory. Bude rovněž provedeno porovnání dostupných bibliometrických ukazatelů mezi podpořenými řešiteli a nepodpořenými navrhovateli. Dále bude vyhodnocován poměr mužů a žen v roli řešitelů/řešitelek a spoluřešitelů/spoluřešitelek projektů a vliv na plnění cílů priorit orientovaného VaVaI. Evaluace bude provedena na základě dotazníkového šetření a sběru dat pro hodnocení, který bude prováděn z databází výsledků (RIV, CEP, InCites WoS, GRIS).

V delším časovém horizontu po ukončení řešení bude možné sledovat také výsledky s aplikačním potenciálem (např. patenty, nové technologie, spin-off firmy) a jejich přínos k ekonomickému a společenskému rozvoji (například prostřednictvím komercializace výstupů).

Na základě posouzení, do jaké míry byly naplňovány výše popsané hlavní a dílčí cíle této skupiny grantových projektů, budou navrženy případné změny nebo úpravy této skupiny grantových projektů, a to buď formou úpravy zadávací dokumentace nebo změnou tohoto vládního materiálu.

Všechny ostatní parametry skupiny grantových projektů, včetně doby řešení projektů, zůstávají nezměněné.

Přílohou tohoto materiálu je průběžné hodnocení skupiny grantových projektů EXPRO.

Návrh změny skupiny grantových projektů nemá negativní dopad na výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace ani na jiné veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí, sociální oblast, životní prostředí, ani na rovné postavení mužů a žen.

V souladu se Zákonem byl předkládaný materiál zaslán k projednání Radě pro výzkum, vývoj a inovace. Rada tento materiál projednala na svém ... zasedání dne …. Všechny připomínky Rady byly vypořádány.

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy GA ČR dne …. , č. j. …, s termínem do …. Vypořádání výsledků meziresortního připomínkového řízení je uvedeno v části IV. předkládaného materiálu. Materiál je předkládán vládě bez rozporu/s rozporem.