|  |
| --- |
|  |
| Rada pro výzkum, vývoj a inovace |

**Aktualizovaný plán aktivit na rok 2026 v projektu STRATIN+**

1. **Návrh tématu**: Analytická a koncepční podpora pro aktualizaci strategických dokumentů

**Anotace**: Zpracování analytických aj. podkladů pro revizi strategických dokumentů (např. přípravu nových Národních priorit orientovaného výzkumu), včetně rešerší odpovídajících zahraničních dokumentů a organizačně-technické podpory oponentních řízení, odborných panelů, kulatých stolů atd.

**Doba realizace**: 2025

**Projekt STRATIN+**: Část 2.2 Tematický blok 1 – Výzkumné a inovační systémy, 2.2.1 – Analytická podpora pro implementaci a aktualizaci Národní politiky VaVaI ČR

1. **Návrh tématu**: Indikátory pro aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací (NP VaVaI)

**Anotace**: Cílem je provedení revize systému indikátorů pro monitorování a evaluaci NP VaVaI. Bude zjištěna vypovídací schopnost a měřitelnost indikátorů navržených u jednotlivých opatření stávající NP VaVaI 2021+ a dostupnosti dat pro jejich sledování. Bude vytvořena soustava indikátorů, pomocí níž bude možné realisticky zachytit naplňování budoucí aktualizované NP VaVaI.

**Doba realizace**: 2025+

**Projekt STRATIN+**: Část 2.2 Tematický blok 1 – Výzkumné a inovační systémy, 2.2.1 – Analytická podpora pro implementaci a aktualizaci Národní politiky VaVaI ČR

1. **Návrh tématu**: Podklady pro aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací (NP VaVaI)

**Anotace**: Cílem je příprava podkladů pro přípravu aktualizace NP VaVaI včetně organizačně-technické podpory při vytvoření a zajištění jednání pracovní skupiny/kulatých stolů/platforem k NP VaVaI, atd. Pro účely aktualizace NP VaVaI bude zejména zpracován návrh struktury, cílů, opatření a jejich rozdělení na etapy a milníky s jednoznačnou odpovědností konkrétních gestorů, a indikátorů. Dále bude posouzena možnost zaměření NP VaVaI na mise a navržen postup jejich promítnutí do aktualizace NP VaVaI. Součástí aktualizace NP VaVaI bude rovněž návrh procesu implementace – koordinační a kontrolní mechanismus plnění cílů a opatření, pravidelný monitoring a vyhodnocování pokroku v realizaci.

**Doba realizace**: 2025+

**Projekt STRATIN+**: Část 2.2 Tematický blok 1 – Výzkumné a inovační systémy, 2.2.1 – Analytická podpora pro implementaci a aktualizaci Národní politiky VaVaI ČR; Část

2.5 Tematický blok 4 – Odborná komunita pro politiku VaVaI, 2.5.4 Názorově diskusní platforma politiky VaVaI

1. **Návrh tématu**: Vytvoření webového portálu Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací (NP VaVaI)

**Anotace**: Cílem je vytvoření webového portálu NP VaVaI s využitím nástrojů typu databází, softwarových aplikací apod., které usnadní sledování a automatizaci procesů, sběr dat a jejich analýzu, a zároveň sníží administrativní zátěž a zlepší transparentnost a efektivitu implementace NP VaVaI.

**Doba realizace**: 2025+

**Projekt STRATIN+**: Část 2.2 Tematický blok 1 – Výzkumné a inovační systémy, 2.2.1 – Analytická podpora pro implementaci a aktualizaci Národní politiky VaVaI ČR

1. **Návrh tématu:** Analytická podpora pro implementaci závěrečných doporučení z projektu Policy Support Facility *Support to Czechia on the reform of the Technology Transfer Offices sector*.

**Anotace:** Cílem je zpracování podkladů pro zhodnocení a efektivní implementaci vybraných doporučení z projektu. Doporučení mohou mít dopad systémový i na úrovni jednotlivých aktérů. Podklady budou zpracovány v návaznosti na závěrečnou zprávu vypracovanou mezinárodním panelem expertů, která vychází z hloubkové analýzy českého transferového prostředí se zaměřením na transferová pracoviště, včetně diskusí se zástupci transferového ekosystému v ČR. Podklady budou zpracovávány po prezentaci závěrečné zprávy, která je plánována na březen roku 2025.

**Doba realizace:** 2025 - 2026

**Projekt STRATIN+:** Část 2.2 Tematický blok 1 – Výzkumné a inovační systémy, 2.2.2 Analytická podpora rozvoje systému transferu znalostí a komercializace výsledků VaVaI

1. **Návrh tématu**: Aktualizace a rozšíření interaktivní mapy výzkumných systémů ve vybraných zahraničních zemích např. Velká Británie, Finsko, Švédsko, Polsko, Maďarsko (<http://rdsyst.tc.cas.cz/>).

**Anotace**: Cílem je vytvoření aktualizovaného a rozšířeného rozhraní, které umožní základní orientaci pro potřeby státní správy, výzkumných organizací, vysokých škol a zájemcům z řad široké veřejnosti. Interaktivní mapa by měla především pokrývat strategické významné partnery, s nimiž má ČR uzavřené partnerství, převážně z perspektivy Českou republikou nastavenými prioritními oblastmi, včetně bezpečnostních aspektů spolupráce.

**Doba realizace**: 2025 a dále

**Projekt STRATIN+**: Část 2.2 Tematický blok 1 – Výzkumné a inovační systémy, 2.2.5 Analytická podpora politik na podporu internacionalizace VaVaI v ČR

1. **Návrh tématu:** Datová a analytická podpora přípravy Analýzy stavu VaVaI v ČR a její srovnání se zahraničím.

**Anotace:** Zpracování přílohové části analýzy, zejména monitoring kvantitativních indikátorů plnění cílů Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2021+. Konzultace a spolupráce při zpracování části analýzy Mezinárodní spolupráce, primárně v rovině zapojení ČR do rámcových programů EU (H2020, HE a násl.). Analytická podpora pro zpracování kapitoly C. Lidé ve VaVaI s ohledem na témata: Mladí vědci, Vědci v zahraničí a zahraniční absolventi v ČR.

**Projekt STRATIN+**: Část 2.2.10 Datová a analytická podpora přípravy Analýzy stavu VaVaI v ČR a její srovnání se zahraničím. Tematický blok 1 – Výzkumné a inovační systémy

1. **Návrh tématu**: Analytická podpora rozvoje otevřené vědy.

**Anotace**: Cílem analýzy bude popsat prostředí národního systému VaVaI z pohledu podmínek pro rozvoj různých prvků OS podle širokého pojetí formulovaného např. UNESCO Recommendations, strategií a opatřeními Evropské komise v oblasti Evropské digitální dekády a související evropskou a národní politikou a legislativou.

Snahou bude v návaznosti na detailní analýzu prostředí pro OS v ČR formulovat doporučení pro systematický rozvoj OS, koordinaci jeho jednotlivých komponent a zaměření na prioritní oblasti OS, kterým by měla být věnována přednostní pozornost. Analýza bude obsahovat popis a vyhodnocení aktuálního stavu OS v ČR, shrne dosavadní úspěšnost a zacílení souvisejících národních projektů a východiska pro rozvoj OS po r. 2028. V návaznosti na analýzu prostředí OS v ČR a aktuální směřování evropské (a globální) politiky OS budou formulována doporučení pro další rozvoj jednotlivých pilířů OS v ČR a jejich koordinované řízení. Součástí bude rovněž návrh modelů udržitelnosti stávajících projektů pro rozvoj OS a doporučení pro priority rozvoje OS v ČR po r. 2028.

**Projekt STRATIN+**: Část 2.2.9 Analytická podpora rozvoje otevřené vědy. Tematický blok 1 – Výzkumné a inovační systémy

1. **Návrh tématu:** Metodická a analytická podpora hodnocení programů účelové podpory **Anotace:** Analytická a koncepční podpora pro rozvoj hodnocení programů účelové podpory. Příprava indikátorové soustavy, definice průřezových indikátorů, návrhy specifických indikátorů navázaných na rezortní program účelové podpory.

**Projekt STRATIN+:** Část 2.2.11 Systémové analýzy ve VaVaI dle aktuálních potřeb. Tematický blok 1 – Výzkumné a inovační systémy

1. **Návrh tématu:** Metodická aanalytická podpora pro plnění opatření vzešlých z jednání pracovní skupiny pro harmonizaci účelové podpory

**Anotace:** Analytická a koncepční podpora v návaznosti na aktivity směřující k harmonizaci prostředí pro poskytování účelové podpory na základě aktuálně projednávaných témat pracovní skupiny pro harmonizaci. Podpora snižování administrativní zátěže na straně žadatelů a příjemců účelové podpory.

**Projekt STRATIN+:** Část 2.2.11 Systémové analýzy ve VaVaI dle aktuálních potřeb. Tematický blok 1 – Výzkumné a inovační systémy

1. **Návrh tématu:** Metodická a analytická podpora hodnocení výzkumných organizací

**Anotace**: Analytická a koncepční podpora pro rozvoj hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu

**Projekt STRATIN+:** Část 2.2.4 Metodická a analytická podpora hodnocení výzkumných organizací. Tematický blok 1 – Výzkumné a inovační systémy

1. **Návrh tématu:** Kariérní přestávky a jejich osobní i systémové dopady

**Anotace:** Získání poznatků o délce kariérních přestávek (nejčastěji z důvodu rodičovství, ale stále více i z důvodu péče o závislou osobu) a návratu do akademického provozu, který se vědní politika i opatření výzkumných organizací snaží podporovat a usnadňovat. Na základě dotazování nejen samotných výzkumnic, popř. výzkumníků, ale i vedení výzkumných organizací na časový rozsah, typy začlenění a míru výkonnosti takových pracovnic/pracovníků, bude možno identifikovat dopady na výzkumný systém a jejich vztah k délce přestávky, typu podpory zaměstnavatele i systémovým opatřením.

**Projekt STRATIN+:** Část 2.4.9 Analytická podpora implementace politik na podporu genderové rovnosti ve VaVaI. Tematický blok 3 – Lidé ve vědě

1. **Návrh tématu:** Open Access u výstupů v projektech OP JAK, Horizon Europe, ERC

**Anotace:** Získání souhrnných poznatků o tom, jak byly a jsou rozpočtovány a vynakládány prostředky na Open Access publikování v projektech OP JAK, HE a ERC, kam náklady směřují a jaký to má vztah k pravidlům poskytovatele, a to pravidlům uplatňovaných při vyhlášení výzev i při průběžném hodnocení podpořených projektů. Srovnání praxe, pravidel podpory a hodnocení výsledků projektů, ale též jejich legislativního ukotvení s dalšími státy EU.

**Projekt STRATIN+:** Část 2.2.9 Analytická podpora rozvoje otevřené vědy. Tematický blok 1 – Výzkumné a inovační systémy

1. **Návrh tématu:** Systémové analýzy ve VaVaI dle aktuálních potřeb. V případě potřeby RVVI/Sekce zpracovat operativně studii/analýzu, nebo jinde nespecifikovanou podkladovou zprávu. Předpokládané oblasti: analýza a srovnání efektivity řízení systémů VaVaI v mezinárodním kontextu.

**Projekt STRATIN+**: Část 2.2.11 Systémové analýzy ve VaVaI dle aktuálních potřeb. Tematický blok 1 – Výzkumné a inovační systémy