Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Informace o stavu přípravy dokumentu Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2024

Základní informace

Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím (dále jen „Analýza VaVaI“) zpracovává každoročně Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) dle § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Na 411. zasedání Rady dne 25. dubna 2025 bylo schváleno zadání Analýzy VaVaI a bylo uloženo Odboru koordinace výzkumu, vývoje a inovací ve spolupráci se zpravodaji dle schváleného zadání zpracovat Analýzu VaVaI 2024.

Předložení pracovní verze analýzy je předpokládáno v prosinci 2025, předložení finální verze v prvním čtvrtletí roku 2026.

Stav aktualizace kapitol:

Kapitola A Systém VaVaI:

- Návrh textu je zčásti připraven.

Kapitola B Finance:

- Návrh textu je zčásti připraven na základě dat IS VaVaI, aktuálně jsou zpracovávány statistiky z mezinárodního srovnání, další části kapitoly budou aktualizovány s využitím statistik Výzkumu a vývoje v roce 2024 (zveřejněno ČSÚ 23. října 2025).

Kapitola C Lidé ve VaVaI:

- Aktuálně jsou zpracovávány statistiky z mezinárodního srovnání, další části kapitoly budou aktualizovány s využitím statistik Výzkumu a vývoje v roce 2024 (zveřejněno ČSÚ 23. října 2025).

Kapitola D Výzkumné organizace, zařízení a infrastruktura:

- Aktuálně jsou zpracovávána data IS VaVaI, další části budou aktualizovány s využitím statistik Výzkumu a vývoje v roce 2024 (zveřejněno ČSÚ 23. října 2025).

Kapitola E Výkonnost a efektivita

- Návrh textu je částečně připraven na základě dat IS VaVaI, aktuálně jsou zpracovávány statistiky z mezinárodního srovnání, další části budou aktualizovány s využitím statistik Výzkumu a vývoje v roce 2024 (zveřejněno ČSÚ 23. října 2025).

Kapitola F Mezinárodní spolupráce:

- Aktuálně jsou zpracovávána data IS VaVaI a mezinárodních statistik, probíhá aktualizace textu.

Příloha dokumentu Analýza VaVaI

(1) Monitoring kvantitativních indikátorů plnění cílů Národní politiky VaVaI na léta 2016–2020

- Příloha je zpracovávána TC AV ČR.