Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR

Radě pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) se předkládá informace k postupu prací a harmonogramu přípravy:

- Zprávy o hodnocení plnění opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ (dále jen „Hodnocení plnění NP VaVaI 2021+“).

- Posouzení nutnosti přípravy nové národní politiky výzkumu, vývoje, inovací a transferu znalostí na období 2028+ (dále jen „NP VaVaI 2028+“).

- Nové NP VaVaI 2028+.

# Kontext

Platnost a revize NP VaVaI 2021+

- NP VaVaI 2021+ je dlouhodobý strategický dokument.

- Její platnost není shora omezena, avšak v souladu s usnesením vlády ze dne 20. 7. 2020 č. 759 má být vládě do 31. 12. 2027 předložena národní politika na období 2028+ (dále jen „NP VaVaI 2028+“), vyplyne-li tak z posouzení nutnosti její změny podle aktuálních okolností.

Hodnocení plnění NP VaVaI 2021+ a posouzení nutnosti její změny

- Zpráva o hodnocení plnění opatření NP VaVaI 2021+ včetně posouzení případné nutnosti její změny podle aktuálních okolností má být vládě dle citovaného usnesení vlády předložena do 30. 6. 2026.

- Předložení zprávy o hodnocení a posouzení nutnosti změny NP VaVaI 2021+ tak nutně předchází samotnému předložení nové NP VaVaI 2028+.

- V roce 2024 proběhlo průběžné hodnocení plnění NP VaVaI 2021+, včetně posouzení případné nutnosti její změny.

- Výstupy byly zpracovány v rámci veřejné zakázky „Koncepční a analytická podpora RVVI“ (dále jen „KAPR“) jako podklad pro diskusi Rady o koncepčním ukotvení a zaměření budoucí NP VaVaI 2028+.

Nový zákon č. 328/2025 Sb.

- V roce 2025 byl schválen zákon č. 328/2025 Sb., o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí, který s účinností od 1. 1. 2027 (s dílčími výjimkami k 1. 1. 2026, 1. 9. 2026 a 1. 1. 2028) nahrazuje stávající rámec podpory výzkumu, vývoje, inovací a transferu znalostí.

- V tomto zákoně je ukotvena Národní politika výzkumu, vývoje, inovací a transferu znalostí, kterou schvaluje vláda a která musí obsahovat alespoň:

  - základní cíle a jejich odůvodnění.

  - opatření k naplňování základních cílů.

  - indikátory plnění základních cílů.

  - předpoklad vývoje výdajů na výzkum, vývoj, inovace a transfer znalostí ze státního rozpočtu, z prostředků Evropské unie a z jiných zdrojů k plnění cílů národní politiky.

NP VaVaI 2028+

- Současný výzkumný a inovační systém ČR čelí novým výzvám a příležitostem, které byly v době formulace NP VaVaI 2021+ jen tušené či zcela neznámé. Z tohoto důvodu je potřeba zásadní strategická diskuse o:

  - budoucí koncepci NP VaVaI.

  - její pozici mezi dalšími resortními a průřezovými politikami.

  - celkové strategické orientaci výzkumu, vývoje a inovací v ČR.

# Zdroje a rámec přípravy

- K přípravě podkladů budou využity finální výstupy veřejné zakázky KAPR z listopadu a prosince 2024.

- Příprava podkladů bude probíhat v rámci aktualizovaného plánu aktivit na rok 2026 v projektu STRATIN+. V této souvislosti bude komunikováno s řešitelem projektu – Technologickým centrem Praha ve věci zpracování podkladů.

- Koordinace přípravy podkladů bude probíhat v součinnosti Sekce pro vědu, výzkum a inovace s příslušnými zpravodaji Rady k NP VaVaI.

# Postup prací

1. Hodnocení plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR 20201+ (NP VaVaI 2021+) – listopad 2025–červen 2026

Cíl: Zhodnotit aktuální stav realizace cílů NP VaVaI 2021+

Kroky:

- Využití výstupů VZ KAPR z listopadu 2024.

- Doplnění aktuálních informací za rok 2025.

- Zpracování zprávy reflektující pokrok a nedostatky v plnění cílů.

2. Posouzení nutnosti přípravy nové národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na období 2028+ (NP VaVaI 2028+) – listopad 2025–červen 2026

Cíl: Posoudit potřebu přípravy nové NP VaVaI 2028+ na základě nových priorit, trendů a nutnosti zajistit měřitelnost a vypovídací schopnost budoucí politiky

Kroky:

- Doplnění podkladové studie VZ KAPR z listopadu 2024 o nové/aktuální informace.

- Návrh systému realistického monitorování budoucí nové NP VaVaI 2028+ (analýza stávajících indikátorů, zhodnocení dostupnosti dat a gescí za jejich dodání, návrh systému nových indikátorů).

- Návrh struktury aktualizované NP VaVaI 2028+.

- Návrh mechanismu odpovědností jednotlivých gestorů.

- Návrh implementačního procesu (monitoring, koordinace, kontrola).

- Poznámka: Výstupem aktivit 1 a 2 bude jedna ucelená zpráva, která bude předložena vládě do 30. 6. 2026. Předložení zprávy Radě se předpokládá v dubnu 2026, předložení do mezirezortního připomínkového řízení v květnu 2026, předložení vládě do 30. června 2026.

3. Příprava nové NP VaVaI 2028+ – listopad 2025–prosinec 2027

Cíl: Tvorba nové NP VaVaI 2028+

Kroky:

- Využití podkladových studií VZ KAPR z prosince 2024.

- Návrh nové NP VaVaI 2028+ (vize, cíle, opatření, gesce, indikátory, mechanismus implementace a kontroly realizace, hodnocení, aktualizace atd.).

- Organizace/ustavení odborných platforem (pracovní skupiny, kulaté stoly, tematické workshopy apod.) za účelem získat vstupy pro přípravu nové NP VaVaI 2028+ a zajištění její realizace do budoucna.

  - Témata k řešení v rámci platforem (výčet není konečný):

    - Gesce v nové NP VaVaI 2028+.

    - Vazba mezi NP VaVaI 2028+ a RIS3.

    - Systém průběžné aktualizace NP VaVaI 2028+.

    - Sdílení dat a analýz (indikátory atd.).

# Harmonogram

Reflektuje:

- dokončení zprávy o hodnocení plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR 2021+ včetně posouzení nutnosti přípravy NP VaVaI 2028+ (předložení vládě v červnu 2026).

- paralelní přípravu nové národní politiky výzkumu, vývoje a inovací na období 2028+ (předložení vládě do prosince 2027).

| Období | Aktivita 1 – Hodnocení plnění NP VaVaI 2021+ | Aktivita 2 - Posouzení nutnosti přípravy NP VaVaI 2028+ | Aktivita 3 - Příprava nové NP VaVaI 2028+ |
| --- | --- | --- | --- |
| X-XI/2025 | Specifikace zadání a komunikace s řešiteli projektu STRATIN+ | Specifikace zadání a komunikace s řešiteli projektu STRATIN+ | Paralelní práce v období XI/2025-XII/2027 - Specifikace zadání a komunikace s řešiteli projektu STRATIN+ k přípravě nové NP VaVaI 2028+ - Využití podkladových studií VZ KAPR - Návrh nové NP VaVaI 2028+ (vize, cíle, opatření, gesce, indikátory, implementace) - Ustavení odborných platforem (pracovní skupiny, kulaté stoly, workshopy) - Řešení témat: gesce, vazba na RIS3, systém aktualizace, sdílení dat atd. Nová NP VaVaI 2028+ bude předložena vládě do XII/2027 |
| XI/2025–I/2026 | Sběr dat a podkladů - Využití výstupů VZ KAPR - Doplnění aktuálních informací za rok 2025 | - Doplnění podkladové studie VZ KAPR o nové/aktuální informace - Návrh systému monitorování - Návrh struktury NP VaVaI 2028+ - Návrh mechanismu odpovědností gestorů - Návrh implementačního procesu |  |
| II/2026 | Draft zprávy o hodnocení plnění NP VaVaI 2021+ a posouzení nutnosti přípravy NP VaVaI 2028+ |  |  |
| III/2026 | Revize zprávy na základě připomínek; finalizace zprávy |  |  |
| IV/2026 | Formální schválení zprávy RVVI |  |  |
| V/2026 | Předložení zprávy do MPŘ |  |  |
| VI/2026 | Vypořádání MPŘ a předložení zprávy vládě |  |  |

Průběžné hodnocení plnění NP VaVaI 2021+, listopad 2024, výstup veřejné zakázky KAPR

Podkladová studie k aktualizaci NP VaVaI 2021+, listopad 2024, výstup veřejné zakázky KAPR