# I: Souhrnné  hodnocení plnění resortních  koncepcí výzkumu a vývoje ČR z roku 2000

I. ZADÁNÍ

Usnesení vlády ze dne 5. ledna 2000 o Národní politice výzkumu a vývoje České republiky v bodě III.3 uložilo členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů a předsedům Akademie věd České republiky a Grantové agentury České republiky zpracovat a do 30. dubna 2000 předložit předsedovi Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj koncepce rozvoje výzkumu a vývoje v oblasti jejich působnosti a promítnout je do návrhu státního rozpočtu v oblasti výzkumu a vývoje na rok 2001.Úkol byl splněn, předloženo bylo 20 resortních koncepcí, které byly následně zveřejněny na www.vyzkum.cz s výjimkou dvou koncepcí (MO a BIS), které obsahovaly utajované skutečnosti. Pro většinu resortů tímto daný úkol skončil, některé resorty své koncepce průběžně aktualizovaly. Většina koncepcí byla projednávána a schválena v roce 2000 jako podklady k návrhu rozpočtu na rok 2001 (koncepce MPO, MDS, MZe, MZd, MPSV, MV, MS, MK, MZV, BIS, AV ČR, ČBÚ, ČÚZK), anebo dodatečně přepracována a doplněna v roce 2001 ( MŽP, MMR, MO, SÚJB, NBÚ, ČSÚ), spíše výjimkou jsou aktualizace až v letošním roce 2002 (MMR, GA ČR, ČÚZK).

Součástí Analýzy vývoje a stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím je jak hodnocení plnění Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky, tak hodnocení plnění výše uvedených navazujících resortních koncepcí VaV. MŠMT požádalo jednotlivé resorty včetně AV ČR a GA ČR o předložení platných resortních koncepcí VaV a vypracování charakteristik koncepcí VaV podle schválené osnovy.

MŠMT obdrželo od jednotlivých resortů uvedené podklady do konce února 2002. Na základě předložených koncepcí a jejich charakteristik doplněných objektivnějšími informaci získanými při návrzích výdajů státního rozpočtu na VaV v jednotlivých letech od roku 2001, projednávání a schvalování návrhů programů VaV, hodnocení výzkumných záměrů a hodnocení informací předávaných resorty do IS VAV atd. bylo zpracováno toto souhrnné hodnocení.

II. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ

Jednotlivé resortní koncepce se liší svým rozsahem, pojetím i odbornou úrovní zpracování. Rozdíly jsou dány nejen rozdílnými úlohami a významy, které VaV mají ve výkonu působností jednotlivých resortů, ale i výrazně rozdílným pojetím koncepce jako takové.

Podle původního zadání bodem III.3. usnesení vlády č. 16/2000 (specifikovaného dopisem mpř. vlády, ministra financí a předsedy Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj č.j. 7406/00-RVV ze dne 8. března 2000) měly být resortní koncepce zpracovány ve struktuře Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky s tím, že mj. měly obsahovat cíle a přínosy formulované tak, aby byly konkrétní a po ukončení programů zhodnotitelné. Pro koncepce přijímané či aktualizované v letech 2001 a 2002 pak obdobné požadavky v jiném členění stanovilo usnesení vlády ze dne 3. ledna 2001 č. 10 o „Metodice střednědobých koncepcí“.

Podle usnesení vlády k Národní politice výzkumu a vývoje České republiky i k Metodice střednědobých koncepcí by každá koncepce měla obsahovat následující části (nejedná se o předepsanou strukturu, která ostatně byla v době vzniku resortních koncepcí odlišná, ale především o věcný obsah koncepcí). Národní politika výzkumu a vývoje České republiky tyto části (ať již vlastní politika nebo její přílohy) již obsahovala, Metodika střednědobých koncepcí je stanovuje explicitně.

1. Analýzu stavu včetně srovnání se zahraničím a plnění minulých úkolů

Tuto část sice jednotlivé koncepce obsahují, ale jde spíše o historický přehled vývoje, nikoliv o kritickou analýzu stavu v dané oblasti, srovnání se zahraničím chybí prakticky úplně.

2. Stanovení základních cílů a priorit rozvoje dané oblasti

V jednotlivých resortních koncepcích se uplatňují dva hlavní přístupy:

Podle prvního jsou cíle stanoveny natolik obecně a nekonkrétně, že mají trvalou platnost a zahrnují prakticky vše. Typické pro tento typ koncepcí je i absence časového vymezení jednotlivých cílů. Tento typ koncepcí zůstává pouhou deklarací, nelze je využít v rozhodovacím procesu a není ani možné hodnotit plnění jejich cílů.

Podle druhého je koncepce seznamem dílčích konkrétních úkolů známých v době jejího vzniku bez hierarchie priorit a jakákoliv změna, která zákonitě nastane vede k aktualizaci koncepce. Ani tento typ koncepce nelze využít v rozhodovacím procesu.

Společným jmenovatelem obou přístupů zůstává absence priorit nebo pořadí důležitosti jednotlivých cílů, což byl úkol, se kterým se plně nevyrovnala ani Národní politika výzkumu a vývoje. Zpětně lze nyní říci, jaké priority jednotlivé resorty měly, podle čeho se rozhodovaly např. při omezených zdrojích atd., ale jejich efekt byl často problematický.

3. Realizace koncepce v jednotlivých oblastech

Jednotlivé resortní koncepce obsahují řadu bodů, které lze zahrnout do této části. Zde je obsažena podstatná část toho, co se z jednotlivých koncepcí podařilo uskutečnit na úrovni jednotlivých programů event výzkumných záměrů. Přes celkově kladné hodnocení této části došlo u některých resortů ještě v průběhu roku vzniku koncepce k nutnosti zásadních změn zaměření výzkumu a vývoje (zásadní změny programů, rozpočtová opatření atd.), což nesvědčí o reálnosti jejich přijatých koncepcí.

4. Spolupráce - vazby na ostatní koncepce, meziresortní a mezinárodní spolupráce

Přestože při vzniku resortních koncepcí byla věnována mimořádná pozornost jejich provázanosti s dalšími střednědobými dokumenty, zůstal praktický dopad malý. Jednotlivé koncepce se vyvíjí značně isolovaně, vazby resortních výzkumných koncepcí na koncepce rozvoje příslušných oborů jsou silně deklarativní. Základním nedostatkem je, že výzkum a vývoj není (na rozdíl od vyspělých zemí) vnímán jako nezbytná součást rozvoje daného odvětví, přednost je dávána krátkodobým cílům a opatřením.

5. Kvantifikace nároků na finanční zdroje

Pro kvantifikaci nároků na finanční zdroje se ukazuje, že resortní koncepce jsou nejméně věrohodným pramenem informací. I v případě, že jsou finanční prostředky uvedeny, vychází více z odhadů podílu na celkových prostředcích (viz část III.) než z podrobného rozboru nároků dané koncepce. Řada rozpočtových změn zásadního charakteru v letech 2000 až 2002 byla vyvolána právě chybnou koncepcí.

6. Důsledky (přínosy) koncepce

Vedle již uvedené Realizace koncepce v jednotlivých oblastech jde o druhou část, která je zpracována velmi podrobně a s řadou konkrétních údajů. Vzhledem k tomu, že z řady důvodů nelze koncepce označit jako plněné (viz část III.), jsou důsledky neplnění závažné a mají značnou setrvačnost (i pokud by došlo k okamžité změně, důsledky se ve výzkumu a vývoji projeví za řadu let.

7. Opatření k realizaci koncepce

Jednotlivé koncepce prakticky neobsahují nelegislativní opatření, nezbytná k realizaci koncepce. Jak se ukazuje, musí být nároky na zvýšení finančních zdrojů doprovázeny řadou organizačních i technických opatření včetně zvýšení počtu zaměstnanců příslušných útvarů, jinak tyto prostředky nelze podle platných předpisů využít.

III. DŮVODY NEPLNĚNÍ CÍLŮ RESORTNÍCH KONCEPCÍ

Jak bylo uvedeno zejména v bodu II.2. (Stanovení základních cílů a priorit rozvoje dané oblasti), resortní koncepce nelze označit za splněné a v řadě případů ani za plněné. Důvody lze shrnout do několika následujících bodů (bez pořadí důležitosti):

- Resortní koncepce výzkumu a vývoje musí, stejně jako všechny střednědobé dokumenty obsahovat části uvedené  v „Metodice střednědobých koncepcí“, schválené usnesením vlády ze dne 3. ledna 2001 č. 10. O konkretizaci některých podbodů pro oblast výzkumu a vývoje je možné a nutné diskutovat, ale výše uvedených sedm částí musí obsahovat každá koncepce.

- Uložit zpracování koncepcí, jejich schválení a hodnocení v rámci daného resortu není dostačující, zejména v oblasti výzkumu a vývoje jsou nutné jejich meziresortní hodnocení a průběžná kontrola jejich plnění.

- Na kvalitě koncepcí se negativně projevily nedostatky Národní politiky výzkumu a vývoje, spočívající především pouze v rámcovém nastínění priorit. Přestože jde o silně problematický úkol, nelze od resortních koncepcí očekávat konkretizaci priorit, které v nadřazené koncepci chybí.

- Na plnění resortních koncepcí se, stejně jako u Národní politiky výzkumu a vývoje, silně negativně projevilo nedodržení předpokládané výše státní podpory výzkumu a vývoje, která již v letošním roce měla dosáhnout 0,7 % HDP (skutečnost je 0,54 % HDP). Uvedený rozdíl je příliš vysoký na to, aby nevedl u sebelépe zpracovaných koncepcí k jejich znehodnocení.

- Část neplnění resortních koncepcí je dána změnou podmínek, kterou nebylo možné nebo bylo velmi obtížné předvídat. V těchto případech je třeba novou koncepci postavit na principiálně odlišných základech, nikoliv doplňovat a modifikovat starou koncepci.

Součástí nové Národní politiky výzkumu a vývoje proto musí být i úkol, zajišťující zpracování nových resortních koncepcí výzkumu a vývoje, vycházející z tohoto souhrnného hodnocení plnění resortních koncepcí výzkumu a vývoje ČR z roku 2000 a realizujících novou politiku.