Opatření k realizaci Metodiky 2013 - Pilíř II. a Pilíř III.

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) byla schválena usnesením vlády ze dne 19. 6. 2013 č. 475 (dále jen „Metodika“). Tato Metodika nově zavádí tzv.:

- Podpilíř I., - peer review hodnocení druhu výsledku „B“ – kniha, „C“ - kapitola v knize a „Jrec“ – odborný recenzovaný časopis;

- Pilíř II. – hodnocení kvality vybraných výsledků;

- Pilíř III. – hodnocení patentů a nepublikačních výsledků aplikovaného výzkumu.

Z důvodu splnění všech úkolů, které schválená Metodika ukládá, je nutné zajistit dále uvedené činnosti:

- Ustanovení oborových verifikačních a hodnotících panelů (dále jen „OVHP“) a expertních panelů, které budou posuzovat výsledky v rámci pilířů I. a II. Agendu zajišťuje sekretariát Rady. Do cca 25. 9. 2013 bude zprovozněn www formulář pro sběr údajů o navržených kandidátech. Náklady 35 tis. Kč. Předpokládaný termín ustanovení OVHP a expertních panelů duben 2014.

- Výběr subjektu formou veřejné zakázky, který bude po administrativní linii zajišťovat činnost OVHP a expertních panelů. Přípravu nadlimitní veřejné zakázky v režimu otevřeného výběrového řízení zajišťuje sekretariát Rady, předpokládaná hodnota veřejné zakázky do 29 mil. Kč. Předpokládaný termín vyhlášení veřejné zakázky do 1. 11. 2013, předpokládaný termín uzavření smlouvy s vítězným uchazečem únor 2014.

- V současné době je připravena formou otevřeného jednacího řízení nadlimitní veřejná zakázka na zajištění provedení výpočtů hodnocení výsledků pro roky 2013, 2014 a 2015. Podklady pro zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zpracovalo oddělení IS VaVaI, korektnost zadávací dokumentace posoudil soudní znalec. Realizaci vlastní zakázky zajišťuje specializovaná externí firma, odhadovaný objem veřejné zakázky do 8,1 mil. Kč. Nadlimitní veřejná zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele Úřadu vlády ČR dne 13. 9. 2013. Předpokládaný termín uzavření smlouvy s vítězným uchazečem bude prosinec 2013.

- Nákup indikátorů SCOPUS a WoS pro výpočty hodnocení předepsané schválenou Metodikou. Sekretariát Rady zpracoval příslušné smlouvy. Databáze budou přístupny od října 2013. Zajišťuje sekretariát Rady, náklady SCOPUS 1,6 mil. Kč, WoS 3 mil Kč.

- SW aplikace pro předání údajů o smluvním výzkumu a o investičních nákladech dle pravidel Pilíře III. schválené Metodiky. Zajišťuje sekretariát Rady formou veřejné zakázky malého rozsahu. Předpokládaný termín realizace objednávky září 2013. Předpokládaný termín předání díla do 10 dnů od předání objednávky.

V příloze je pro informaci uveden výčet požadovaných úkonů pro zajištění činnosti OVHP a expertních panelů a dále orientační harmonogram těchto úkonů.

Příloha

# Činnosti nutné pro zajištění práce OVHP a Expertních panelů

## Provozní činnosti

pronájem jednacích sálů

zajištění projekční, zvukové, záznamové techniky

zajištění drobných kancelářských pomůcek

zajištění občerstvení

kopírovací a tiskové služby

## Logistika osob

zajištění dopravy zahraničních účastníků do ČR (zajištění  letenky, zúčtování cestovních náhrad)

zajištění dopravy tuzemských účastníků (zúčtování cestovních dokladů)

zajištění ubytování účastníků

## Logistika výsledků

příjem výsledků VaVaI

roztřídění výsledků VaVaI dle panelů

příjem výsledků od panelů po proběhlém hodnocení

vrácení výsledků VO, pokud to požadují

## Personální činnosti

vedení, příprava a kontrola personální agendy panelistů

výplata finančních prostředků za provedené hodnocení

## Sledování činnosti panelů

příprava materiálů pro zasedání

evidence účasti

evidence, archivace zápisů z jednání

evidence, archivace výsledků jednání panelu

## Komunikace

udržování a aktualizace e-mail a telefonních kontaktů

oznamování termínů zasedání

evidence účasti, omluv, nemocí, indisposice

## IT podpora

evidence obdržených výsledků – interní přístup

sledování životního cyklu výsledku – interní přístup

zveřejnění výsledků hodnocení – veřejná část

zveřejnění posudků – veřejná část

zveřejnění zápisů panelů – veřejná část

interaktivní vyhledávací systém hodnocených výsledků určený pro veřejnost

# Harmonogram činností pro zajištění práce OVHP a Expertních panelů

## Nominační proces kandidátů

vyhlášení výzvy na kandidáty do OVHP a expertních panelů			16. 9. 2013

uzávěrka výzvy na kandidáty do OVHP a expertních panelů			16. 11. 2013

zpracování došlých návrhů a postoupení odborným a poradním orgánům Rady 	27. 11. 2013

návrh Komisí na zastoupení OVHP a expertních panelů				5. 12. 2013

vyžádání doplňujících personálních informací u jednotlivých kandidátů		20. 1. 2014

projednání komisemi navrženého zastoupení panelů na 289. zasedání RVVI	20. 12. 2013

návrh Rady na jmenování členů OVHP a expertních panelů – 290. RVVI	31. 1. 2014

Jmenování členů OVHP a expertních panelů předsedou Rady			15. 2. 2014

## Veřejná zakázka na zajištění

vyhlášení VZ									1. 11. 2013

uzávěrka VZ									15. 12. 2013

podepsání smlouvy s vybraným uchazečem					31. 1. 2014

## Činnost OVHP a expertních panelů

sekretariát Rady předává personálních informace o členech panelů vybranému

subjektu									15. 3. 2014

uzavření personálních smluv se členy panelů					30. 4. 2014

příprava jednacích prostor, zajištění logistiky členů panelů			31. 5. 2014

příprava IS pro zajištění hodnocení výsledků v rámci Pilíře II.			31. 5. 2014

převzetí výsledků hodnocených v rámci Pilíře II. od provozovatele IS VaVaI	20. 6. 2014

rozdělení a distribuce hodnocených výsledků na jednotlivé panely		29. 6. 2014začátek hodnocení výsledků v rámci Pilíře I. a Pilíře II. členy panelů		30. 6. 2014

konec hodnocení výsledků v rámci Pilíře I. a Pilíře II. členy panelů		10. 8. 2014

předání svodných výsledků hodnocení v rámci Pilíře I. a Pilíře II. provozovatele

IS VaV									15. 8. 2014