Opatření k realizaci Metodiky 2013 – informace o aktuálním stavu

287/A6-u

říjen 2013

upřesněná informace (kurzívou)

Průběžná zpráva o zajištění úkolů, které ukládá Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), schválena usnesením vlády ze dne 19. 6. 2013 č. 475 (dále jen „Metodika“). Odhad termínů plnění úkolů Metodiky je uveden v Příloze 3.

- Výzva na nominace pro členy oborových verifikačních a hodnotících panelů (dále jen „OVHP“) a expertních panelů, které budou posuzovat výsledky v rámci podpilíře I. a pilíře II.

  - Agendu zajišťuje sekretariát Rady.

  - 9. 10. 2013 vyhlášena výzva na www.vyzkum.cz a zprovozněn elektronický formulář v českém a anglickém jazyce pro sběr údajů o navržených kandidátech.

  - česká verze elektronického formuláře bude do 29. 10. 2013 upravena dle připomínek členů Rady vznesených v rámci interního připomínkového řízení.

  - Předpokládaný termín ustanovení OVHP a expertních panelů duben 2014 není ohrožen.

- Zajištění činnosti OVHP a expertních panelů.

  - Svodně veškeré činnosti zastřešují odborné útvary Úřadu vlády ČR.

  - Faktické podklady nutné pro činnost odborných útvarů Úřadu vlády ČR bude připravovat sekretariát Rady ve spolupráci s externími subjekty.

  - Část činností bude realizována 1 až 2 veřejnými zakázkami malého rozsahu, jejich přípravu zajistí sekretariát Rady.

  - Výčet služeb, které se navrhuje externě zajistit, uvádí Příloha 1. - upraveno

  - Předpokládaný termín vyhlášení veřejných zakázek prosinec 2013, předpokládaný termín uzavření smluv s vítěznými uchazeči únor až březen 2014.

  - 21. 10. 2013 proběhlo jednání s Národní knihovnou na úrovni ředitelů o zpřístupnění předmětných knižních fondů (prostory, termíny atd.), výsledek jednání, který je klíčový pro nastavení režimu činnosti OVHP, je uveden v Příloze 3.

- Zajištění provedení výpočtů hodnocení výsledků pro roky 2013, 2014 a 2015 dle Metodiky 2013.

  - Nadlimitní veřejná zakázka byla vyhlášena na profilu zadavatele Úřadu vlády ČR dne 13. 9. 2013 formou otevřeného jednacího řízení.

  - Na základě veřejného podnětu, že technický kvalifikační předpoklad uvedený v zadávací dokumentaci (část „kvalifikační kritéria“), svým rozsahem neodpovídá požadavkům zadavatele, byla formulace upravena. Proto byla dne 30. 9. 2013 uveřejněna „Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky“ (viz Příloha 2), kde byla předmětná formulace kritéria upravena a následně zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 40 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách o 14 dnů.

  - Lhůta pro podání nabídek je tedy nově stanovena na 18. 11. 2013. Předpokládaný termín uzavření smlouvy s vítězným uchazečem je prosinec 2013.

- Nákup indikátorů SCOPUS a WoS pro výpočty hodnocení předepsané Metodikou.

  - Byly uzavřeny příslušné smluvní vztahy (náklady SCOPUS 1,6 mil. Kč., Thomson Reuters - WoS 3 mil Kč.).

  - Údaje SCOPUS dodány dne 11. 10. 2013.

  - Údaje Thomson Reuters - WoS budou přístupny do konce října 2013.

- SW aplikace pro předání údajů o smluvním výzkumu dle pravidel Pilíře III. Metodiky.

  - Zajišťuje sekretariát Rady formou veřejné zakázky malého rozsahu.

  - 18. 10. 2013 byla předána testovací verze aplikace, která byla zprovozněna ve zkušebním režimu pro externí testery. Od 5. 11. 2013 bude aplikace nasazena v ostrém provozu.

- Zajištění podpory pro předání údajů o investičních nákladech projektů aplikovaného VaVaI dle pravidel Pilíře III. Metodiky.

  - Zajišťuje sekretariát Rady vlastní kapacitou. Formou předání požadovaných údajů jsou tabulky ve formátu Excel.

  - Dne 21. 10. 2013 skončilo meziresortní připomínkové řízení k údajům o investičních nákladech projektů aplikovaného VaVaI, připomínky zaslali celkem 3 poskytovatelé (AV ČR, MŠMT a MPO). Připomínky jsou věcné, některé zasluhují vysvětlení.

  - K vypořádání připomínek organizuje sekretariát Rady samostatné pracovní jednání se zástupci všech připomínkujících míst.

  - Vzhledem k zaslaným připomínkám je posunut předpokládaný termín počátku a konce sběru údajů od 8. 11. 2013 do 15. 12. 2013.

Tento dokument byl aktualizován dne 23. 10. 2013.

V přílohách je pro informaci uveden výčet požadovaných úkonů pro zajištění činnosti OVHP a expertních panelů, dodatečná informace k veřejné zakázce a dále rozsah spolupráce s Národní knihovnou. a orientační harmonogram těchto úkonů.

Příloha 1

ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTÍ HODNOTÍCÍCH PANELŮ

Předpisy:

- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- Metodika zadávání veřejných zakázek (právní stav k 15. 7. 2012), MMR

- Směrnice vedoucího ÚV ČR č. 5/2012 k postupu při zadávání veřejných zakázek, ve znění Směrnice VÚ ČR č. 2/2013

- Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), schválená usnesením vlády ČR ze dne 19. 6. 2013 č. 475

Základní parametry zadání:

- Zajištění podpory pro činnost oborových verifikačních a hodnotících panelů a expertních panelů v letech 2014 a 2015.

- Dva druhy panelů pro 11 oborových skupin:

  - celkem 11 oborových verifikačních a hodnotících panelů, tj. maximálně110 osob

  - celkem 11 expertních panelů, tj. maximálně 110 osob, z toho 1/3 ze zahraničí.

- Počet setkání – maximálně 3 x ročně

- Doba jednání – maximálně 2 dny

| ČINNOST | ODHAD NÁKLADŮ / ROK | ZAJISTÍ |
| --- | --- | --- |
| Odměny členům panelů za posouzení výsledků 400 EUR/setkání pro 198 osob - dohody o provedení práce | 6 177 600 Kč | ÚV ČR Odbor personální a Odbor ekonomický ve spolupráci s RVV |
| Odměny předsedům panelů 500 EUR/setkání pro 22 osob - dohody o provedení práce | 858 000 Kč | ÚV ČR Odbor personální a Odbor ekonomický ve spolupráci s RVV |
| Cestovné pro zahraniční členy panelů (expertní p.) 37 osob x 3 setkání v roce 30 osob z Evropy (15 000 Kč za letenku) 7 osob z USA (30 000 Kč za letenku) | 1 350 000 Kč 630 000 Kč | ÚV ČR Odbor ekonomický ve spolupráci s RVV Externí firma – zajištění letenek, kompletace dokladů |
| Cestovné pro tuzemské členy panelů (oba typy panelů) 183 osob x 3 setkání v roce (za předpokladu: 10 osob použije Pendolino, 143 osob vlak 2. tř. a 30 osob bude z Prahy) | 480 000 Kč | ÚV ČR Odbor ekonomický ve spolupráci s RVV Externí firma – zajištění dopravy, kompletace dokladů |
| Ubytování Za předpokladu 2000 Kč/osoba/noc (2 noci x 3 setkání) Celkem 190 osob | 2 280 000 Kč | ÚV ČR Odbor ekonomický ve spolupráci s RVV Externí firma – objednávání a zajištění ubytování, kompletace dokladů dle VZ |
| Občerstvení (na osobu a setkání se předpokládá 300 Kč) | 396 000 Kč | NK prostřednictvím interní cateringové firmy ÚV ČR Odbor ekonomický ve spolupráci s RVV Externí firma – catering |
| Pronájem místností pro jednání | 1. 2 500 Kč/den (např. hotel Pyramida nebo 2. 150 Kč/den (NK, NTK pro potřeby státní správy) | NK vlastními prostředky Externí firma – zajištění pronájmu |

Předpokládané zabezpeční externím dodavateleli:

| Předpokládané náklady na zajištění služby (mzdy a odvody, pronájem prostor, spotřební materiál, režie) celkem na rok: | 1 776 000 Kč | Kalkulace zatím není provedena |
| --- | --- | --- |

Předpokládané náklady celkem za rok: 13 974 600 Kč. Kalkulace zatím není provedena, náklady budou nižší.

Předpokládané náklady celkem za období 2014 až 2015: 27 895 200 Kč. Kalkulace zatím není provedena, náklady budou nižší.

Zpracoval: 	Zd. Roll, V. Hudečková, dne 9. 10. 2013

upravil Matějka, dne 23. 10. 2013

Příloha 2

Dodatečná informace č. 1

k zadávacím podmínkám veřejné zakázky

„Provedení výpočtů dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů“

Zadavatel na základě neoficiálních podnětů odborné veřejnosti dospěl k závěru, že technický kvalifikační předpoklad, spočívající v požadavku na předložení seznamu významných služeb, svým rozsahem neodpovídá požadavkům zadavatele, resp. může vést k užšímu výkladu pojmu významná služba, než měl zadavatel v úmyslu.

Zadavatel proto mění poslední odstavec čl. 8 bod 8.1 Přílohy č. 2 zadávací dokumentace shora uvedené veřejné zakázky na následující znění:

„Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c) zákona:

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 2 zakázky na služby obdobného charakteru a rozsahu vzhledem k nabídkové ceně.

Službou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí služba, jejímž předmětem bylo zpracování údajů týkajících se výzkumu, vývoje a inovací ve finančním rozsahu minimálně 1.000.000,- Kč bez DPH.“

S ohledem na provedenou změnu zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 40 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, čímž se mění též první řádek čl. 18 zadávací dokumentace shora uvedené veřejné zakázky na následující znění:

„Lhůta pro podání nabídek: 	Datum: 18. 11. 2013 	Hodina: 12:00“

a první řádek čl. 19 zadávací dokumentace shora uvedené veřejné zakázky na následující znění:

„Otevírání obálek s nabídkami v termínu: Datum: 18. 11. 2013 Hodina: 12.05 v zasedací místnosti na adrese zadavatele.“

- V Praze dne 30. 9. 2013

- Ing. Jan Marek, CSc.

- ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací

Příloha 3

# Spolupráce s Národní knihovnou

- Metodika 2013 ukládá provést kontrolu všech odborných knih vydaných v ČR a zahraničí. Počátkem roku 2014 bude ustanoveno 11 oborových verifikačních a hodnotících panelů a 11 expertních panelů pro hodnocení kvalitních výsledků. Počet členů panelů 5 až 10. Zabezpečení práce těchto panelů (jízdné doklady, ubytování, občerstvení, rezervace místnosti pro jednání, výsledky z jednání atd.) bude zabezpečovat Úřad vlády.

- NK může poskytnout k pronájmu 2 místnosti (probíhající revitalizace omezuje poskytnout více prostor) za předem stanovených podmínek, kde budou shromažďovány publikace ke kontrole. Převážení knih někam jinam NK nedoporučuje. NK sdělí RVVI finanční, prostorové a časové podmínky pronájmu.

- RVVI předá NK seznam členů panelů, kterým bude vystaven speciální průkaz, umožňující vstup do vymezených prostor (termín duben-květen 2014).

- NK, podobně jako v minulém roce, předá seznam knih vydaných v ČR v letech 2009 až 2013, které eviduje ve svých fondech (květen 2014).

- RVVI předá seznam knih vydaných v ČR dle oborů (max. do 100 publikací za obor). Termín předání seznamu cca. 10. 6. 2014, včetně návrhu kdy by měly být publikace jednotlivých oborů k dispozici.

- NK zabezpečí, aby knihy byly k dispozici ve vybraných dnech (max. 2-3 dny) pro vybrané obory ke kontrole. Po ukončení kontroly budou knihy vráceny do skladu a nahrazeny jinými publikacemi. Kontrola českých knih by proběhla v měsících červen až srpen.

- Součástí kontrol budou rovněž články zveřejněné v českých recenzovaných časopisech evidovaných v NK. RVVI předá seznam těchto časopisů v průběhu března 2013. Upřesnění (ročník, číslo) bude k dispozici cca. 10. 6. 2014.

- RVVI předá do 10. 6. 2014 rovněž seznam zahraničních knih, které budou vyžádány. Tyto knihy by byly k dispozici od září 2014 rovněž dle jednotlivých oborů. Upřesnění přístupu k jednotlivým knihám by bylo provedeno počátkem září.

- V prostoru NK je možno zabezpečit stravování (bufet a restaurace) pro zasedání panelů v případě, závěrečného jednání. Službu v prostorách NK zabezpečuje smluvní společnost, u které RVVI objedná požadovaný rozsah služeb.

- Elektronické knihy - Vzdáleným přístupem z místa působení hodnotitele je možné přistupovat ke knihám jen v případě, že předkladatel při vložení dá souhlas, aby k ní členové oborových verifikačních a hodnotících panelů a členové expertních panelů měli vzdálený přístup. Pakliže ho nedá, bude probíhat kontrola e-publikací v budově NK podobným způsobem jako u tištěných publikací. Tento postup je daný licenčními podmínkami.

- RVVI doporučí na svých webových stránkách předkladatelům výsledků vložit elektronické knihy prostřednictvím systému E-deposit. Rovněž doporučí předávat v elektronické formě i tištěné verze knih vydaných v ČR i zahraničí.