Opatření k realizaci Metodiky 2013 – informace o aktuálním stavu

287/A6

říjen 2013

Průběžná zpráva o zajištění úkolů, které ukládá Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), schválena usnesením vlády ze dne 19. 6. 2013 č. 475 (dále jen „Metodika“). Odhad termínů plnění úkolů Metodiky je uveden v Příloze 3.

- Výzva na nominace pro členy oborových verifikačních a hodnotících panelů (dále jen „OVHP“) a expertních panelů, které budou posuzovat výsledky v rámci podpilíře I. a pilíře II.

  - Agendu zajišťuje sekretariát Rady.

  - 9. 10. 2013 vyhlášena výzva na www.vyzkum.cz a zprovozněn elektronický formulář v českém a anglickém jazyce pro sběr údajů o navržených kandidátech.

  - Předpokládaný termín ustanovení OVHP a expertních panelů duben 2014 není ohrožen.

- Zajištění činnosti OVHP a expertních panelů.

  - Část činností bude realizována veřejnou zakázkou, její přípravu zajišťuje sekretariát Rady. Forma veřejné zakázky (nadlimitní veřejná zakázka v režimu otevřeného výběrového řízení, nebo podlimitní veřejná zakázka) zatím není rozhodnuta.

  - Výčet služeb, které se navrhuje externě zajistit, uvádí Příloha 1.

  - Předpokládaný termín vyhlášení veřejné zakázky zatím není stanoven, stále pokračují jednání s Úřadem vlády ČR o vybrané variantě.

  - Předpokládaný termín uzavření smlouvy s vítězným uchazečem únor 2014 zatím není potvrzen.

  - 21. 10. 2013 proběhne jednání s Národní knihovnou na úrovni ředitelů o zpřístupnění předmětných knižních fondů (prostory, termíny atd.), výsledek jednání je klíčový pro nastavení režimu činnosti OVHP.

- Zajištění provedení výpočtů hodnocení výsledků pro roky 2013, 2014 a 2015 dle Metodiky 2013.

  - Nadlimitní veřejná zakázka byla vyhlášena na profilu zadavatele Úřadu vlády ČR dne 13. 9. 2013 formou otevřeného jednacího řízení.

  - Na základě veřejného podnětu, že technický kvalifikační předpoklad uvedený v zadávací dokumentaci (část „kvalifikační kritéria“), svým rozsahem neodpovídá požadavkům zadavatele, byla formulace upravena. Proto byla dne 30. 9. 2013 uveřejněna „Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky“ (viz Příloha 2), kde byla předmětná formulace kritéria upravena a následně zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 40 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách o 14 dnů.

  - Lhůta pro podání nabídek je tedy nově stanovena na 18. 11. 2013. Předpokládaný termín uzavření smlouvy s vítězným uchazečem je prosinec 2013.

- Nákup indikátorů SCOPUS a WoS pro výpočty hodnocení předepsané Metodikou.

  - Byly uzavřeny příslušné smluvní vztahy (náklady SCOPUS 1,6 mil. Kč., Thomson Reuters - WoS 3 mil Kč.). Databáze mají být přístupny od října 2013.

  - Údaje SCOPUS dodány dne 11. 10. 2013.

- SW aplikace pro předání údajů o smluvním výzkumu dle pravidel Pilíře III. Metodiky.

  - Zajišťuje sekretariát Rady formou veřejné zakázky malého rozsahu.

  - Termín realizace objednávky 18. 10. 2013. Je předpoklad dodržení termínu, od 14. 10. 2013 probíhá testování beta verze.

- Zajištění podpory pro předání údajů o investičních nákladech projektů aplikovaného VaVaI dle pravidel Pilíře III. Metodiky.

  - Zajišťuje sekretariát Rady vlastní kapacitou. Formou předání požadovaných údajů jsou tabulky ve formátu Excel. Předpokládaný termín počátku a konce sběru je od 25. 10. 2013 do 15. 12. 2013.

Dne 23. 10. 2013 (3 dny před jednáním Rady) bude tento dokument aktualizován.

V příloze je pro informaci uveden výčet požadovaných úkonů pro zajištění činnosti OVHP a expertních panelů a dále orientační harmonogram těchto úkonů.

Příloha 1

ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTÍ HODNOTÍCÍCH PANELŮ

Předpisy:

- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- Metodika zadávání veřejných zakázek (právní stav k 15. 7. 2012), MMR

- Směrnice vedoucího ÚV ČR č. 5/2012 k postupu při zadávání veřejných zakázek, ve znění Směrnice VÚ ČR č. 2/2013

- Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), schválená usnesením vlády ČR ze dne 19. 6. 2013 č. 475

Základní parametry zadání:

- Zajištění podpory pro činnost oborových verifikačních a hodnotících panelů a expertních panelů v letech 2014 a 2015.

- Dva druhy panelů pro 11 oborových skupin:

  - celkem 11 oborových verifikačních a hodnotících panelů, tj. maximálně110 osob

  - celkem 11 expertních panelů, tj. maximálně 110 osob, z toho 1/3 ze zahraničí.

- Počet setkání – maximálně 3 x ročně

- Doba jednání – maximálně 2 dny

| ČINNOST | ODHAD NÁKLADŮ / ROK | ZAJISTÍ |
| --- | --- | --- |
| Odměny členům panelů za posouzení výsledků 400 EUR/setkání pro 198 osob - dohody o provedení práce | 6 177 600 Kč | ÚV ČR Odbor personální a Odbor ekonomický ve spolupráci s RVV |
| Odměny předsedům panelů 500 EUR/setkání pro 22 osob - dohody o provedení práce | 858 000 Kč | ÚV ČR Odbor personální a Odbor ekonomický ve spolupráci s RVV |
| Cestovné pro zahraniční členy panelů (expertní p.) 37 osob x 3 setkání v roce 30 osob z Evropy (15 000 Kč za letenku) 7 osob z USA (30 000 Kč za letenku) | 1 350 000 Kč 630 000 Kč | ÚV ČR Odbor ekonomický ve spolupráci s RVV Externí firma – zajištění letenek, kompletace dokladů |
| Cestovné pro tuzemské členy panelů (oba typy panelů) 183 osob x 3 setkání v roce (za předpokladu: 10 osob použije Pendolino, 143 osob vlak 2. tř. a 30 osob bude z Prahy) | 480 000 Kč | ÚV ČR Odbor ekonomický ve spolupráci s RVV Externí firma – zajištění dopravy, kompletace dokladů |
| Ubytování Za předpokladu 2000 Kč/osoba/noc (2 noci x 3 setkání) Celkem 190 osob | 2 280 000 Kč | ÚV ČR Odbor ekonomický ve spolupráci s RVV Externí firma – objednávání a zajištění ubytování, kompletace dokladů dle VZ |
| Občerstvení (na osobu a setkání se předpokládá 300 Kč) | 396 000 Kč | ÚV ČR Odbor ekonomický ve spolupráci s RVV Externí firma – catering |
| Pronájem místností pro jednání | 1. 2 500 Kč/den (např. hotel Pyramida nebo 2. 150 Kč/den (NK, NTK pro potřeby státní správy) | Externí firma – zajištění pronájmu |

Předpokládané zabezpeční externím dodavateleli:

| Předpokládané náklady na zajištění služby (mzdy a odvody, pronájem prostor, spotřební materiál, režie) celkem na rok: | 1 776 000 Kč |  |
| --- | --- | --- |

Předpokládané náklady celkem za rok: 13 974 600 Kč.

Předpokládané náklady celkem za období 2014 až 2015: 27 895 200 Kč.

Zpracoval: Zd. Roll, V. Hudečková, dne 9. 10. 2013

Příloha 2

Dodatečná informace č. 1

k zadávacím podmínkám veřejné zakázky

„Provedení výpočtů dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů“

Zadavatel na základě neoficiálních podnětů odborné veřejnosti dospěl k závěru, že technický kvalifikační předpoklad, spočívající v požadavku na předložení seznamu významných služeb, svým rozsahem neodpovídá požadavkům zadavatele, resp. může vést k užšímu výkladu pojmu významná služba, než měl zadavatel v úmyslu.

Zadavatel proto mění poslední odstavec čl. 8 bod 8.1 Přílohy č. 2 zadávací dokumentace shora uvedené veřejné zakázky na následující znění:

„Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c) zákona:

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 2 zakázky na služby obdobného charakteru a rozsahu vzhledem k nabídkové ceně.

Službou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí služba, jejímž předmětem bylo zpracování údajů týkajících se výzkumu, vývoje a inovací ve finančním rozsahu minimálně 1.000.000,- Kč bez DPH.“

S ohledem na provedenou změnu zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 40 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, čímž se mění též první řádek čl. 18 zadávací dokumentace shora uvedené veřejné zakázky na následující znění:

„Lhůta pro podání nabídek: 	Datum: 18. 11. 2013 	Hodina: 12:00“

a první řádek čl. 19 zadávací dokumentace shora uvedené veřejné zakázky na následující znění:

„Otevírání obálek s nabídkami v termínu: Datum: 18. 11. 2013 Hodina: 12.05 v zasedací místnosti na adrese zadavatele.“

- V Praze dne 30. 9. 2013

- Ing. Jan Marek, CSc.

- ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací

Příloha 3

# ODHAD TERMÍNŮ PLNĚNÍ METODIKY

Harmonogram bude doplněn.