| Název bodu/ materiálu | Bod Rady/předsednictva č. |
| --- | --- |
| Opatření k realizaci Metodiky 2013 – informace o aktuálním stavu | 288/A2 |
| Předkládá: | prof. Málek |
| Souhrn Informace o aktuálním stavu uvádí stav zajištění úkolů, které ukládá Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), schválena usnesením vlády ze dne 19. 6. 2013 č. 475 (dále jen „Metodika“). Klíčové je zajištění dále uvedených činností: • Ustanovení Oborových verifikačních a hodnotících panelů (dále OVHP) a Expertních panelů, které budou posuzovat výsledky v rámci pilířů I. a II. • Výběr subjektu, který bude po administrativní linii zajišťovat činnost OVHP a Expertních panelů. • Realizace nadlimitní veřejné zakázky v režimu otevřeného výběrového řízení na zajištění provedení výpočtů hodnocení výsledků pro roky 2013, 2014 a 2015. • Nákup indikátorů SCOPUS a WoS pro výpočty hodnocení předepsané Metodikou. • Zajištění SW aplikace pro předání údajů o smluvním výzkumu dle pravidel Pilíře III. schválené Metodiky. • Zajištění předání údajů o investičních nákladech projektů aplikovaného VaVaI dle pravidel Pilíře III. schválené Metodiky. Většina úkolů je v různém stupni řešení. Oproti původnímu harmonogramu (příloha č. 10 schválené Metodiky) však došlo u všech termínů k jejich posunu, a to cca až o 4 měsíce. Tento materiál bude dne 27. 11. 2013 (3 dny před jednáním Rady) aktualizován. |  |
| Návrh usnesení: Rada - bere na vědomí postup realizace Metodiky 2013, - ukládá sekretariátu Rady informovat Radu o průběhu realizace Metodiky 2013 na 289. zasedání dne 20. prosince 2013. |  |