…../….. Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne …….

o provádění kontroly plnění cílů projektu, kontroly čerpání a využívání podpory a účelnosti vynaložených nákladů projektu

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 171/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 469/2011 Sb., zákona č. 49/2013 Sb., zákona č. …/…. A zákona č. …/….(dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§1

Předmět úpravy

- Toto nařízení stanoví postup poskytovatele a práva a povinnosti příjemce při provádění kontrol podle § 13 odst. 1 zákona během řešení projektu a po jeho ukončení za účelem zjištění, zda příjemce

- plní či splnil cíle projektu,

- vynakládá náklady projektů účelně a

- čerpá a využívá podporu.

v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí podpory nebo rozhodnutím o poskytnutí podpory.

- Za účelem provádění kontrol podle odst. 1 se stanoví tyto nástroje:

- předkládání a posuzování monitorovacích zpráv,

- oponentní řízení,

- kontrola na místě,

- závěrečné hodnocení projektů.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

- poskytovatelem organizační složka státu nebo územní samosprávný celek podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona,

- příjemcem osoba podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona,

- řešitelem fyzická osoba podle § 9 odst. 1 písm. e) zákona,

- zpravodajem fyzická osoba, která má příslušné odborné znalosti ve vztahu k problematice řešeného projektu, a která byla k tomuto projektu poskytovatelem přiřazena za účelem poradenské činnosti při posuzování plnění cílů projektu, kontroly čerpání a využívání podpory a účelnosti vynaložených nákladů projektu, přičemž ustanovení § 21 odstavce 1 věty třetí zákona o nepodjatosti se pro zpravodaje použije obdobně,

- odbornou zprávou odborná část monitorovací zprávy, která popisuje průběh a způsob  řešení projektu, dosažení požadovaných cílů včetně dílčích cílů a výsledků dle kategorie RIV a kromě závěrečné zprávy rovněž informace o očekávaném průběhu dalšího řešení,

- zástupcem příjemce fyzická osoba, zpravidla řešitel, která je příjemcem pověřena k jeho zastupování ve smyslu aktivní účasti na oponentním řízení za účelem prokazování plnění povinností podle § 1 odst. 1.

ČÁST DRUHÁ

Předkládání a posuzování monitorovacích zpráv

§ X

Účelem překládání monitorovacích zpráv je základní splnění povinností kontroly plnění cílů projektu, kontroly čerpání a využívání podpory a účelnosti vynaložených nákladů projektu. Příjemce předkládá monitorovací zprávy vždy za každý rok řešení, a pokud toto nařízení nestanoví jinak, považuje za splnění výše uvedených povinností jejich posuzování a schvalování poskytovatelem.

§ 3

Typy monitorovacích zpráv

- Příjemce předkládá poskytovateli průběžnou zprávu a průběhu řešení projektu za předcházející kalendářní rok, nebo jiné období v závislosti na etapě řešení projektu, s výjimkou posledního roku nebo období řešení. Průběžná zpráva obsahuje zejména

- souhrn provedených činností během řešení projektu,

- Informace o aktuálním stavu řešeného projektu,

- informace o dosažených průběžných výsledcích a o způsobu zajištění jejich právní ochrany,

- vyúčtování uznaných nákladů projektu včetně finančního vypořádání a vyúčtování poskytnuté podpory,

- odbornou zprávu.

- Příjemce předkládá poskytovateli závěrečnou zprávu o průběhu řešení projektu jako podklad pro závěrečné hodnocení projektu. Závěrečná zpráva obsahuje zejména

- souhrn provedených činností během celého řešení projektu,

- informace o dosažených výsledcích a o způsobu zajištění jejich právní ochrany,

- vyúčtování uznaných nákladů projektu včetně finančního vypořádání a vyúčtování poskytnuté podpory za poslední rok nebo období řešení a za celou dobu řešení,

- implementační plán,

- odbornou zprávu

- Příjemce předkládá poskytovateli mimořádnou zprávu na základě jeho žádosti, pokud se poskytovatel domnívá, že příjemce postupuje v rozporu se zákonem nebo v rozporu s rozhodnutím o poskytnutí podpory nebo smlouvou o poskytnutí podpory. V žádosti poskytovatel uvede důvod jejího vyžádání.

- Nestanoví-li v žádosti poskytovatel jinak, obsahuje mimořádná zpráva povinné náležitosti stanovené pro průběžnou zprávu.

§ 4

Lhůty pro předkládání monitorovacích zpráv

- Nestanoví-li poskytovatel jinak, příjemce předkládá průběžnou zprávu do 15. ledna následujícího kalendářního roku anebo do 15. dne následujícího měsíce po ukončení období.

- Nestanoví-li poskytovatel jinak, příjemce předkládá závěrečnou zprávu do 30 dnů ode dne ukončení řešení projektu.

- Nestanoví-li poskytovatel jinak, příjemce předkládá mimořádnou zprávu ve lhůtě stanovené v žádosti poskytovatele, která nesmí být kratší 30 kalendářní dní ode dne doručení žádosti příjemci.

§ 5

Nestanoví-li poskytovatel jinak, předkládaná zpráva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za příjemce a osobou, která je příjemci odpovědná za vedení oddělené účetní evidence vztahující se k projektu v souladu s § 8 odst. 1 zákona.

§ 6

Posuzování a schvalování monitorovacích zpráv

- Poskytovatel posoudí, zda monitorovací zpráva obsahuje veškeré náležitosti.

- V případě zjištění nedostatků ohledně povinných obsahových náležitostí poskytovatel vyzve příjemce k jejich doplnění v přiměřené lhůtě.

- Poskytovatel je povinen zajistit ke každé monitorovací zprávě odborné stanovisko zpravodaje jako podklad pro schvalování zprávy.

- Poskytovatel vyhodnotí plnění cílů projektu, kontroly čerpání a využívání podpory a účelnosti vynaložených nákladů projektu na základě předložené monitorovací zprávy a stanoviska zpravodaje a zašle příjemci stanovisko zpravodaje a oznámení o tom, zda monitorovací zprávu schvaluje v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v § 1 odst. 1, či monitorovací zprávu neschvaluje s řádným odůvodněním a stanovením dalšího postupu, kterým je v závislosti na povaze a rozsahu pochybení

- výzva poskytovatele k vysvětlení pochybení při řešení projektu, popř. doplnění relevantních dokumentů, a návrh opatření k nápravě,

- stanovení mimořádného oponentního řízení nebo

- stanovení mimořádné kontroly na místě,

- stanovení finanční kontroly podle zvláštních právních předpisů, nebo

- postup podle § 14 zákona.

ČÁST TŘETÍ

Oponentní řízení

§7

Účel oponentního řízení

- Účelem oponentního řízení je stanovit postup poskytovatele a příjemce za účelem kontroly plnění cílů projektu, kontroly čerpání a využívání podpory a účelnosti vynaložených nákladů projektu nad rámec předkládání a posuzování monitorovacích zpráv, pokud

- doba řešení projektu je delší než dva roky,

- celková výše poskytnuté podpory přesahuje 3 miliony EUR, nebo

- s ohledem na povahu projektu nebo jeho řešení je vhodnějším nástrojem než předkládání a posuzování monitorovacích zpráv

a pokud poskytovatel nenahradí oponentní řízení kontrolou na místě.

- Oponentní řízení je založeno na prezentaci dosavadního řešení projektu příjemcem, dotazování a diskuse na jednání oponentní komise. Oponentní řízení se zpravidla provádí v sídle poskytovatele nebo na jiném místě stanoveném poskytovatelem.

- Podkladem pro oponentní řízení je předložená monitorovací zpráva a k ní zpracovaný oponentní posudek.

- Oponentní řízení se provádí jako řádné na základě ročního plánu oponentních řízení nebo jako mimořádné na základě neschválené monitorovací zprávy popř. na základě jiného podnětu.

§ 9

Průběh oponentního řízení

- Oponentní řízení je zahájeno dnem odeslání oznámení o zahájení oponentního řízení příjemci, a to alespoň 10 kalendářních dnů přede dnem jednání oponentní komise. Oznámení o zahájení mimořádného oponentního řízení musí obsahovat odůvodnění jeho konání.

- Poskytovatel je povinen k průběžné zprávě kontrolovaného projektu v oponentním řízení zajistit alespoň jeden oponentní posudek. Ustanovení § 21 odstavce 1 věty třetí zákona o nepodjatosti se pro oponenta použije obdobně.

- Poskytovatel ustanoví oponentní komisi, jejímiž členy jsou zejména zpravodaj, zástupce poskytovatele a oponent případně jejich zástupci. Oponentní komise musí mít alespoň 3 členy. Oponentní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu na svém prvním jednání, které svolává poskytovatel. Každý člen oponentní komise musí být na její první jednání pozván nejméně 5 pracovních dnů předem. Případné další jednání oponentní komise svolává její předseda popř. místopředseda oponentní komise. Oponentní komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomní alespoň tři její členové.

- Jednání oponentní komise jsou přítomni zástupci příjemce, kteří ve vymezeném čase prezentují dosavadní postup při řešení projektu.

- Výstupem z jednání oponentní komise je protokol o jednání hodnotící komise. Protokol o jednání podepisují všichni přítomní členové oponentní komise.

- Součástí protokolu o jednání oponentní komise je stanovisko oponentní komise přijaté na základě průběžné zprávy, oponentního posudku a samotného jednání oponentní komise včetně prezentace a diskuse se zástupcem příjemce. Stanovisko oponentní komise se přijímá hlasováním. Zastává-li člen oponentní komise odchylný názor proti názoru většiny, uvede se v protokolu o jednání oponentní komise tento odlišný názor s odůvodněním.

- Protokol o jednání oponentní komise je předložen k podpisu zástupci příjemce, který se může k protokolu vyjádřit. Pokud se zástupce příjemce odmítne vyjádřit, anebo jej podepsat, bude o tom proveden do protokolu záznam.

- Pokud z protokolu o jednání oponentní komise vyplývá, že nejsou plněny některé z povinností podle § 1 odst. 1, poskytovatel stanoví další postup, kterým je v závislosti na povaze a rozsahu pochybení

- výzva poskytovatele k vysvětlení pochybení při řešení projektu, popř. doplnění relevantních dokumentů, a návrh opatření k nápravě

- stanovení mimořádné kontroly na místě

- stanovení finanční kontroly podle zvláštních právních předpisů, nebo

- postup podle § 14 zákona.

- Poskytovatel zašle protokol z jednání oponentní komise příjemci a případné oznámení o stanoveném postupu podle předchozího odstavce.

ČÁST TŘETÍ

Kontrola na místě

§11

- Kontrola na místě se provádí za účelem kontroly plnění cílů projektu, kontroly čerpání a využívání podpory a účelnosti vynaložených nákladů projektu, pokud

- je na základě povahy projektu nebo jeho řešení vhodnějším nástrojem, než oponentní řízení,

- poskytovatel stanoví postup podle § 6 odst. 4 písm. c) nebo § 9 odst. 8 písm. b),

- Kontrolními pracovníky jsou vždy zástupce poskytovatele a zpravodaj popř. jeho zástupce, případně další osoba pověřená poskytovatelem.

- Pokud z protokolu o kontrolním zjištění vyplývá, že nejsou plněny některé z povinností podle § 1 odst. 1, poskytovatel stanoví další postup, kterým je v závislosti na povaze a rozsahu pochybení

- výzva poskytovatele k vysvětlení pochybení při řešení projektu, popř. doplnění relevantních dokumentů, a návrh opatření k nápravě v případě nedodržení povinností podle § 1 odst. 1

- stanovení finanční kontroly podle zvláštních právních předpisů, nebo

- postup podle § 14 zákona.

- O zasílání protokolu a řízení o námitkách se použijí příslušné ustanovení oponentního řízení obdobně.

ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečné hodnocení projektů

§12

- Účelem závěrečného hodnocení projektů je zhodnotit dosažení cílů stanovených ve smlouvě o poskytnutí podpory či rozhodnutí o poskytnutí podpory, dosažené výsledky projektu a jejich vztah k cílům projektu, čerpání a využívání podpory a účelnost vynaložených nákladů projektu postupem podle § 21 odst. 4 až 7 zákona.

- Před závěrečným hodnocením projektu může v závislosti na neschválení závěrečné zprávy proběhnout mimořádné oponentní řízení nebo mimořádná kontrola na místě.

- Podklady pro závěrečné hodnocení projektů jsou smlouva nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory spolu se schváleným návrhem projektu a její případné změny v průběhu řešení, závěrečná zpráva spolu s implementačním plánem a závěry projednávání monitorovacích zpráv, oponentních řízení kontrol na místě. Oponent podle § 21 odst. 5 zákona vypracuje posudek na základě těchto podkladů.

- Závěrečné hodnocení se provádí vždy po ukončení řešení projektu.

§ 13

Implementační plán

- Návrh implementačního plánu předkládaného spolu se závěrečnou zprávou musí obsahovat zejména všechny nároky na práva k výsledkům projektu a návrhy na využití výsledků projektu v časovém harmonogramu.

- Poskytovatel schvaluje návrh implementačního plánu výsledků projektu spolu se závěrečnou zprávou.

- Poskytovatel kontroluje dodržování implementačního plánu výsledků po celou dobu platnosti implementačního plánu, minimálně však po dobu 3 let od ukončení řešení projektu.

- Příjemce je povinen v souladu s průběžnou specifikací od poskytovatele po tuto dobu předkládat pravidelné zprávy o implementaci výsledků projektu za příslušný kalendářní rok vždy do 15. ledna následujícího roku.

- Za účelem splnění povinností podle odst. 3 a 4 postupuje poskytovatel přiměřeně podle ustanovení tohoto nařízení platných pro monitorovací zprávy a pro oponentní řízení.

- Příjemce je povinen informovat poskytovatele o každé změně ve schváleném implementačním plánu výsledků projektu, která podstatně mění podmínky využití výsledků, a to nejpozději ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové změně dozvěděl. Každou změnu ve schváleném implementačním plánu výsledků projektu schvaluje poskytovatel.

- V případě, že budou v průběhu kontroly dodržování implementačního plánu dle odstavce 3 výsledky v jakékoliv podobě a formě poskytnuty k využívání třetí osobě, příjemce předloží poskytovateli bez zbytečného odkladu po jejím uzavření smlouvu, na základě které k poskytnutí došlo.

ČÁST PÁTÁ

Obecná ustanovení o právech a povinnostech příjemce

§ 12

Povinnosti příjemce

Příjemce je povinen poskytnout pravdivé a úplné informace v monitorovacích zprávách popřípadě jiných relevantních podkladech a zajistit, aby zástupce příjemce byl důkladně seznámen s problematikou řešeného projektu a vystupoval v jednáních s poskytovatelem aktivně s cílem pravdivého a úplného seznámení se zjišťovanými a souvisejícími skutečnostmi.

§ 13

Námitky

- Proti úkonům poskytovatele dle tohoto nařízení může příjemce podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě pěti dnů ode dne jejich doručení, nestanoví-li poskytovatel v oznámení lhůtu delší.

- O námitkách rozhoduje poskytovatel. Pokud již byla započata realizace dalšího postupu, včasným podáním námitky se tento postup přerušuje a bude pokračovat v závislosti na výsledku projednání námitky.

ČÁST ŠESTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 14

Důsledky porušení ustanovení nařízení

- Poskytovatel je povinen zajistit, aby povinnosti příjemce stanovené tímto nařízením byly součástí závazků ve smlouvě o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory. Ustanovení ohledně závazků z implementačního plánu musí zůstat platná po celou dobu jeho kontroly.

- Porušení těchto závazků se posuzuje ve smyslu § 14 odst. 3 a 4 zákona.

§ 15

Společná ustanovení

- Poskytovatel je oprávněn se odchýlit od stanoviska zpravodaje, protokolu o jednání oponentní komise nebo protokolu o kontrolním zjištění podle tohoto nařízení, pokud tak řádně odůvodní.

- Poskytovatel sestavuje k řádnému oponentnímu řízení a k řádné kontrole na místě roční plány. Způsob sestavování ročních plánů stanoví vnitřní předpis poskytovatele tak, aby byly splněny požadavky na rozsah kontrol podle tohoto nařízení. Roční plán může být v průběhu roku měněn v závislosti na stanovených mimořádných oponentních řízeních nebo mimořádných kontrolách na místě. Roční plány mohou být upravovány rovněž na základě jiných odůvodněných skutečností.

- Mimořádné kontroly podle tohoto nařízení se zpravidla stanovují v případě, kdy předchozí postup není dostatečný pro prokázání rozhodných skutečností.

- Poskytovatel může stanovit ve smlouvě o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory přísnější režim než stanoví toto nařízení s ohledem na povahu projektu nebo jeho řešení.

- Poskytovatel splní povinnosti dle tohoto nařízení rovněž provedením finanční kontroly podle zvláštních právních předpisů.

§ 16

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem …..

Zákon č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)