Opatření k realizaci Metodiky 2013 – informace o aktuálním stavu

289/A2-u

prosinec 2013

Průběžná zpráva o zajištění úkolů, které ukládá Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), schválena usnesením vlády ze dne 19. června 2013 č. 475 (dále jen „Metodika“). Aktualizované údaje vyznačeny kurzívou.

- Výzva na nominace pro členy oborových verifikačních a hodnotících panelů (dále jen „OVHP“) a expertních panelů, které budou posuzovat výsledky v rámci podpilíře I. a pilíře II.

  - Agendu zajišťuje sekretariát Rady.

  - 9. října 2013 vyhlášena výzva na www.vyzkum.cz a zprovozněn elektronický formulář v českém a anglickém jazyce pro sběr údajů o navržených kandidátech.

  - Výzkumné organizace zaslaly průběžně souhlasy s nominací svých kandidátů. Veškeré údaje jsou evidovány (kontaktní osobou je Mgr. Lokayová).

  - Uzávěrka přihlášek byla 10. prosince 2013. Termín pro zaslání souhlasu s nominací byl 15. prosince 2013.

  - Celkem je přihlášeno 1035 kandidátů, v současné době probíhá zpracování údajů.

- Zajištění činnosti OVHP a expertních panelů.

  - Svodně veškeré činnosti zastřešují odborné útvary Úřadu vlády ČR.

  - Faktické podklady nutné pro činnost odborných útvarů Úřadu vlády ČR připravuje sekretariát Rady ve spolupráci s externími subjekty (Národní Knihovna).

  - Část činností bude realizována 1 až 2 veřejnými zakázkami malého rozsahu, jejich přípravu zajišťuje sekretariát Rady.

  - Předpokládaný termín vyhlášení veřejných zakázek se posunuje z prosince 2013 na leden 2014 z důvodu nutnosti vyhodnocení zaslaných návrhů na nominace, (mapování počtů tuzemských, zahraničních a zaoceánských účastníků pro odhady finančních nákladů).

- Zajištění provedení výpočtů hodnocení výsledků pro roky 2013, 2014 a 2015 dle Metodiky.

  - Nadlimitní veřejná zakázka, která byla dne 13. září 2013 vyhlášena na profilu zadavatele Úřadu vlády ČR formou otevřeného jednacího řízení, byla rozhodnutím ředitele odboru zrušena. Rozhodnutí o zrušení VZ bylo provedeno v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

  - Důvodem zrušení je skutečnost, že nebyla naplněna zákonná podmínka, aby minimálně 2 uchazeči splnili formální kritéria.

  - V řádném termínu sice byly doručeny 2 nabídky, ale jeden z uchazečů měl 4 chyby v kontrolním výpočtu, který byl právě jedním z formálních kritérií.

  - Dne 3. 12. 2013 schválil vedoucí Úřadu vlády ČR udělení výjimky na přímé zadání poptávané služby formou jednacího řízení bez uveřejnění z důvodu nouze. Výjimka je udělena pouze na dobu nezbytně nutnou, tj. pro výpočty hodnocení týkající se pouze roku 2013 a osloven bude stávající dodavatel minulých výpočtů hodnocení - VIC ČVUT v Praze.

  - Dne 16. 12. 2013 Úřad vlády ČR zaslal zvolenému subjektu zadání výzvy a dne 18. 12. 2013 proběhlo dvoustranné jednání ke znění výzvy s tím, že obě strany se dohodly na předpokládaném podpisu smlouvy pro provedení výpočtu hodnocení na rok 2013 dne 20. 12. 2013.

  - Na témže jednání se též obě strany dohodly, že konečné výsledky hodnocení po proběhnutí III. a IV. etapy (připomínky poskytovatelů, jejich vypořádání a provedení nového výpočtu) budou předloženy Radě ke schválení na jejím květnovém zasedání.

  - Na provedení výpočtů pro Hodnocení 2014 a 2015 bude vypsána nová veřejná zakázka formou otevřeného jednacího řízení s tím, že se výrazně zjednoduší kvalifikační předpoklady tak, aby se mohlo přihlásit maximum uchazečů. Odhadovaný termín vyhlášení je únor 2014.

- Nákup indikátorů SCOPUS a WoS pro výpočty hodnocení předepsané Metodikou.

  - Byly uzavřeny příslušné smluvní vztahy (náklady SCOPUS 1,6 mil. Kč., Thomson Reuters - WoS 3 mil Kč.).

  - Údaje SCOPUS dodány dne 11. října 2013.

  - Údaje Thomson Reuters - WoS jsou přístupné od 1. listopadu 2013.

- SW aplikace pro předání údajů o smluvním výzkumu dle pravidel Pilíře III. Metodiky.

  - Zajistil sekretariát Rady formou veřejné zakázky malého rozsahu.

  - 18. října 2013 byla předána testovací verze aplikace, která byla zprovozněna ve zkušebním režimu pro externí testery. Od 18. listopadu 2013 je aplikace připravena na ostrý provoz.

  - Do 15. listopadu sekretariát obdržel od 5 poskytovatelů celkem 72 připomínek k navrženému procesu předávání údajů o smluvním výzkumu. Připomínky byly ve spolupráci s KHV vypořádány a postup byl v jejich duchu upraven. Poskytovatelé s vypořádáním připomínek souhlasili.

  - Sběr údajů o smluvním výzkumu byl zahájen 6. 12. 2014, termín pro předání údajů byl stanoven na 13. 1. 2014.

  - Tento termín ale nebude dodržen, protože dne 11. prosince 2013 rektor Masarykovy university prof. Bek ve svém dopise adresovanému předsedovi vlády, žádá o bezodkladné řešení nesrovnalostí spojenými s předáváním údajů o smluvním výzkumu v rámci hodnocení výsledků VaVaI v roce 2013. Zároveň žádá o posunutí termínu sběru požadovaných dat ze stanoveného termínu 13. ledna 2014 na 31. leden 2014.

  - Po dohodě se zástupci MŠMT byl nový termín pro předání údajů o smluvním výzkumu stanoven na 28. 1. 2014.

- Zajištění podpory pro předání údajů o investičních nákladech projektů aplikovaného VaVaI dle pravidel Pilíře III. Metodiky.

  - Zajišťuje sekretariát Rady vlastní kapacitou. Formou předání požadovaných údajů jsou tabulky ve formátu Excel.

  - Vzhledem k zaslaným připomínkám ke smluvnímu výzkumu a nutnosti jejich vypořádání s jednotlivými poskytovateli byl sběr údajů zahájen 12. 12. 2013 s termínem ukončení 13. 1. 2014.

  - Je předpoklad dodržení tohoto termínu.

- Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice v roce 2013

  - Na základě doporučení předsedy OK SHV požádal ředitel odboru předsedu Grantové agentury ČR o spolupráci hodnotících panelů GA ČR při posuzování odborné kvality přihlášených periodik na připravovaný seznam.

  - OK SHV na svém jednání dne 10.12.2013 rozhodla o kritériích, podle kterých bude seznam periodik zhodnocených panely GA ČR zpracován.

  - Sekretariát Rady zpracoval předané podklady podle požadovaných kritérií a předložil výsledný seznam OK SHV k posouzení.

  - V současné době se OK SHV ke způsobu tohoto zpracování vyjadřuje.

Tento dokument byl aktualizován dne 20. 12. 2013, 14.30.

Návrh usnesení:

Rada

- bere na vědomí postup realizace Metodiky 2013,

- ukládá sekretariátu Rady informovat Radu o průběhu realizace Metodiky 2013 na 290. zasedání dne 31. ledna 2014.