Rada pro výzkum, VÝVOJ A INOVACE

II.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

Úprava Přílohy č. 10 Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), schválené usnesením vlády ze dne 19. června 2013 č. 475 (dále jen „Metodika“), si klade za cíl odstranit nesoulad termínů schválených původním usnesením vlády a realitou plnění jednotlivých etap hodnocení.

Předkládané změny se týkají pouze termínů platných pro hodnocení prováděné v roce 2013, které jsou uvedeny v poznámce pod čarou č. 18 Přílohy č. 10 Metodiky. Nové termíny jsou navrženy tak, aby odpovídaly jednotlivým lhůtám potřebným pro provedení všech předepsaných kroků, které předepisuje Metodika pro provedení hodnocení v roce 2013. Jiné změny textu Přílohy č. 10 Metodiky toto opatření neobsahuje.

Důvodem zpoždění původně schválených termínů platných pro rok 2013 je především posun vyhlášení a realizace veřejné zakázky na provedení výpočtů nutných pro hodnocení 2013. Z důvodu nesplnění podmínky dané zákonem o veřejných zakázkách (existence minimálně dvou uchazečů), muselo být vyhlášení veřejné zakázky opakováno, a to v režimu přímého zadání. Tím byla vyčerpána i rezerva v původně navrženém a schváleném harmonogramu. Vlastní práce a realizace Metodiky tak mohly být zahájeny až v měsíci lednu, nikoliv červnu.

Jelikož zákon o veřejných zakázkách jasně definuje množství lhůt, které nelze u nadlimitní veřejné zakázky v režimu otevřeného výběrového řízení dále krátit, původní zpoždění již nebylo možné administrativním opatřením dále zkrátit.

Původní znění poznámky pod čarou č. 18 Přílohy č. 10 Metodiky bylo: „Pro rok 2013 se termíny posouvají o 1 měsíc, tj. na 1. říjen, 11. listopad, na prosincové a lednové zasedání RVVI.“ Nově navrhované znění je: „Pro hodnocení výsledků VO týkajícího se roku 2013 se termíny třetí etapy posouvají na 14. 2. 2014, 14. 3. 2014, a termíny čtvrté etapy na dubnové a květnové zasedání RVVI. Pro hodnocení výsledků ukončených programů týkajícího se roku 2013 se termín posouvá na únorové zasedání RVVI“.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 290. zasedání, konaném dne 31. ledna 2014, tuto úpravu Přílohy č. 10 Metodiky schválila.

Schválení materiálu nebude mít negativní dopad na státní rozpočet.

Materiál nebude mít negativní dopad na podnikatelské prostředí České republiky ani na rovné postavení mužů a žen.

V rámci připomínkového řízení … (bude doplněno po provedení meziresortního připomínkového řízení).