Opatření k realizaci Metodiky 2013 – Informace o aktuálním stavu

290/A2-a

leden 2013

Průběžná zpráva o zajištění úkolů, které ukládá Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), schválena usnesením vlády ze dne 19. června 2013 č. 475 (dále jen „Metodika“). Aktualizované údaje vyznačeny kurzívou.

- Výzva na nominace pro členy oborových verifikačních a hodnotících panelů (dále jen „OVHP“) a expertních panelů, které budou posuzovat výsledky v rámci podpilíře I. a pilíře II.

  - viz samostatný materiál;

  - celkem je přihlášeno 1019 kandidátů;

  - posuzování nominací probíhá dle stanovených termínů.

- Zajištění činnosti OVHP a expertních panelů.

  - Svodně veškeré činnosti zastřešují odborné útvary Úřadu vlády ČR.

  - Faktické podklady nutné pro činnost odborných útvarů Úřadu vlády ČR připravuje sekretariát Rady ve spolupráci s externími subjekty (Národní Knihovna).

  - Část činností bude realizována 1 až 2 veřejnými zakázkami malého rozsahu, jejich přípravu zajišťuje sekretariát Rady.

  - Předpokládaný termín vyhlášení veřejných zakázek byl posunut z prosince 2013 na leden 2014 z důvodu nutnosti vyhodnocení zaslaných návrhů na nominace, (mapování počtů tuzemských, zahraničních a zaoceánských účastníků pro odhady finančních nákladů).

- Zajištění provedení výpočtů hodnocení výsledků pro roky 2013, 2014 a 2015 dle Metodiky.

  - Dne 3. prosince 2013 schválil vedoucí Úřadu vlády ČR udělení výjimky na přímé zadání poptávané služby formou jednacího řízení bez uveřejnění z důvodu nouze. Výjimka je udělena pouze na dobu nezbytně nutnou, tj. pro výpočty hodnocení týkající se pouze roku 2013 a osloven bude stávající dodavatel minulých výpočtů hodnocení - VIC ČVUT v Praze.

  - Dne 16. prosince 2013 Úřad vlády ČR zaslal ČVUT v Praze zadání výzvy pro veřejnou zakázku a dne 18. prosince 2013 proběhlo dvoustranné jednání ke znění výzvy. Smlouva pro provedení výpočtu hodnocení na rok 2013 byla podepsána dne 20. prosince 2013.

  - Z harmonogramu podepsané smlouvy vyplývá, že konečné výsledky hodnocení po proběhnutí III. a IV. etapy (připomínky poskytovatelů, jejich vypořádání a provedení nového výpočtu) budou předloženy Radě ke schválení na jejím květnovém zasedání.

  - Na provedení výpočtů pro Hodnocení 2014 a 2015 bude vypsána nová veřejná zakázka formou otevřeného jednacího řízení s tím, že se výrazně zjednoduší kvalifikační předpoklady tak, aby se mohlo přihlásit maximum uchazečů. Odhadovaný termín vyhlášení je únor 2014.

  - Od podpisu smlouvy byly zahájeny práce na provedení výpočtu Hodnocení 2013.

- SW aplikace pro předání údajů o smluvním výzkumu dle pravidel Pilíře III. Metodiky.

  - Zajistil sekretariát Rady formou veřejné zakázky malého rozsahu.

  - Sběr údajů o smluvním výzkumu byl zahájen 6. prosince 2014, termín pro předání údajů byl na základě žádosti rektora Masarykovy university a dalších rektorů a po dohodě se zástupci MŠMT posunut na 28. ledna 2014.

  - V současné době probíhá předání údajů o smluvním výzkumu bez problémů.

- Zajištění podpory pro předání údajů o investičních nákladech projektů aplikovaného VaVaI dle pravidel Pilíře III. Metodiky.

  - Zajišťuje sekretariát Rady vlastní kapacitou. Formou předání požadovaných údajů jsou tabulky ve formátu Excel.

  - Sběr údajů byl zahájen 12. prosince 2013 s termínem ukončení 13. ledna 2014.

  - Všechny požadované údaje již byly sekretariátu Rady dodány.

Tento dokument byl aktualizován dne 16. ledna 2014, 14.30 hodin.