Opatření k realizaci Metodiky 2013

293/A2-a

a) Informace o aktuálním stavu

duben 2014

Průběh nominací na členy OVHP a Expertních panelů (dále jen „panelů“).

  - Všichni členové panelů, které Rada schválila na svém 291. (členové Expertních panelů č. 4, 7, 8, 9 a 10.) a 292. zasedání (členové zbylých Expertních panelů a všech OVHP), byli oficiálně e-mail zprávou vyrozuměni o svém jmenování. Tím jsou nominace kompletní a proces je ukončen.

  - Radou schválené nominace byly též zveřejněny na www.vyzkum.cz.

  - Do 11. 4. by měli být též písemně nebo via e-mail vyrozuměni statutární zástupci VO o výsledku nominací.

  - Časový harmonogram nominačního procesu uvedený v podkladech na 292. zasedání Rady byl dodržen.

Jmenování členů OVHP a Expertních panelů

  - Bylo připraveno 18 jmenovacích dekretů pro předsedy panelů, které by měl předseda Rady podepsat do 14. 4. 2014 tak, aby dne 14. 4. 2014 odpoledne na 1. společném jednání všech předsedů panelů mohlo proběhnout vlastní předání.

  - Do konce dubna bude připraveno zbylých cca 380 jmenovacích dekretů pro všechny členy všech panelů. Po podpisu těchto dekretů předsedou Rady budou skenované kopie zaslány elektronicky všem členům panelů.

Proplácení odměn členům panelů. S konečnou platností byl stanoven postup pro proplácení odměn členům panelů. S českými i zahraničními občany - členy „OVHP“ a Expertních panelů, kteří budou posuzovat výsledky v rámci Podpilíře I. a Pilíře II., bude odměna vyplácena na základě dohody o provedení práce (DPP). Finanční prostředky budou použity z prostředku RVVI, položka „mzdy.“

  - Pro zpracování dohod o provedení práce (DPP) se zahraničními členy panelů sekretariát Rady využije služeb finančního experta.

  - Pro tento způsob odměn se vztahují povinné odvody ze strany zaměstnavatele, a proto bude nutná úzká součinnost s personálním odborem Úřadu vlády ČR.

  - Předpokládané náklady v roce 2014 budou hrazeny z výdajů na výzkum a vývoj určených pro RVVI (§ 61801900).

Zajištění administrativní a odborné činnosti panelů.

Výčet základních administrativních činností, které jsou nutné pro zajištění odborných prácí OVHP a Expertních panelů při posuzování výsledků, je uveden v příloze č. 1 a č. 2.

Zajištění SW podpory pro odbornou činnost panelů.

Pro zajištění odborné činnosti panelů je sekretariátem Rady připravována veřejná zakázka na podpůrný SW, který bude umožňovat průběžné a závěrečné hodnocení členy panelů. Termín zprovoznění je stanoven na 15. červen 2014.

Zajištění výpočtu pro hodnocení 2014

  - Úřadem vlády ČR byl odsouhlasen záměr realizovat VZ na zajištění výpočtu pro hodnocení 2014.

  - Na profilu zadavatele bylo 10. 4. 2014 zveřejněno předběžné oznámení k VZ a běží 30 denní lhůta, během které bude připravena zadávací dokumentace pro vyhlášení VZ.

  - Pro zajištění první fáze zpracování výsledků týkajících se Hodnocení 2014 je ale nutné vygenerování tabulek v rámci I. etapy Metodiky, tj. vstupních údajů pro práci panelů. Termín je do 15. 6. 2014, zajišťuje sekretariát Rady.

Zajištění spolupráce s Národní knihovnou (NK)

  - Je připravena objednávka na služby mezi Úřadem vlády ČR a Národní knihovnou týkající se zajištění práce OVHP po celé období Hodnocení 2014 (pronájem sálů, výpočetní techniky, odborná asistence).

  - NK byly předány sekretariátem Rady seznamy členů OVHP pro vystavení vstupních průkazů.

  - NK zašle do 14. 4. 2014 detailní pokyny popisující způsob práce při hodnocení knih a českých recenzovaných článků.

  - Počátek práce OVHP je plánován od 30. 6. 2014.

Zajištění SW pro předání výsledků určených pro Pilíř II.

Zajištění softwaru pro předání údajů o výsledcích určených pro Pilíř II bude řešeno úpravou aplikace Vklap, kterou má správce IS VaVaI k disposici. Realizováno bude formou objednávky u sávajícího dodavatele v průběhu měsíce květen 2014. Zajišťuje sekretariát Rady.

Příloha 1

Harmonogram administrativních činností nutných pro zajištění 
odborné práce OVHP v roce 2014

| Č. | Úkol (aktivity) | Termín | Odpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vystavení průkazů ke vstupu členů panelu do NK ČR | do konce dubna 2014 | sekretariát Rady |
| 2 | Uzavření smluvního vztahu mezi ÚV ČR a NK týkající se zajištění práce OVHP | do konce dubna 2014 | sekretariát Rady |
| 3 | Uzavření smluvního vztahu mezi ÚV ČR a členy OVHP panelů | do konce dubna 2014 | sekretariát Rady |
| 4 | 1. schůzka – setkání všech předsedů sedmi OVHP a 11. Expertních panelů v objektu ÚV ČR | 14. 4. 2014 | sekretariát Rady |
| 5 | Zajištění zpracování výsledků pro Hodnocení 2014 – vygenerování tabulek v rámci I. etapy, tj. vstupních údajů pro práci OVHP | do 15. 6. 2014 | sekretariát Rady |
| 6 | Zajištění softwaru pro podporu práce OVHP – sledování a průběh hodnocení výsledků | do 15. 6. 2014 | sekretariát Rady |
| 7 | Zajištění interního přístupu do katalogu NK | od 23. 6. 2014 | sekretariát Rady |
| 8 | Hodnotící činnost panelů v NK | od 23. 6. do 15. 8 2014 | předsedové OVHP |
| 9 | Odevzdání výsledků hodnocení OVHP | 22. 8. 2014 | předsedové OVHP |
| 10 | Odevzdání výkazů činnosti členů OVHP pro stanovení odměny | září 2014 | předsedové OVHP ve spolupráci se sekretariátem Rady |

Příloha 2

Harmonogram administrativních činností nutných pro zajištění 
odborné práce Expertních panelů v roce 2014

| Č. | Úkol (aktivity) | Termín | Odpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uzavření smluvního vztahu mezi ÚV ČR a členy expertních panelů | do konce května 2014 | sekretariát Rady |
| 2 | 1. schůzka - svolání všech předsedů sedmi OVHP a 11 Expertních panelů v objektu ÚV ČR | 14. 4. 2014 | sekretariát Rady |
| 3 | Zajištění SW pro předání údajů o výsledcích vstupujících do Pilíře II. v Hodnocení 2014 – úprava aplikace VKLAP | do 10. 6. 2014 | sekretariát Rady |
| 4 | Sběr a předávání údajů do IS VaVaI týkající se výsledků vstupujících do Pilíře II | od 15. 6. do 7. 7. 2014 | poskytovatelé |
| 5 | Úprava IS VaVaI pro vygenerování tabulek v rámci I. etapy Hodnocení 2014, tj. vstupních údajů pro práci Expertních panelů | do 7. 7. 2014 | sekretariát Rady |
| 6 | Zpracování údajů předaných do IS VaVaI v rámci Pilíře II. | do 21. 7. 2014 | sekretariát Rady |
| 7 | Hodnotící činnost expertních panelů – elektronický režim, dálková komunikace | od 21. 7. do 15. 8 2014 | předsedové Expertních panelů |
| 7. | Odevzdání výsledků hodnocení Expertními panely | 22. 8. 2014 | předsedové Expertních panelů |
| 8. | Výkaz činnosti členů Expertních panelů pro stanovení odměny | září 2014 | předsedové Expertních panelů ve spolupráci se sekretariátem Rady |
| 9. | Předání údajů (zveřejnění na www.vyzkum.cz) | listopad 2014 | sekretariát Rady |