Opatření k realizaci Metodiky 2013

295/A1-a

Informace o realizaci Metodiky 2013

(červen 2014)

Proplácení odměn členům panelů.

S konečnou platností byl stanoven postup pro proplácení odměn členům panelů. S českými i zahraničními občany - členy „OVHP“ a Expertních panelů, kteří budou posuzovat výsledky v rámci Podpilíře I. a Pilíře II., bude odměna vyplácena na základě dohody o provedení práce (DPP). Finanční prostředky budou použity z prostředku RVVI, položka „mzdy.“

  - Pro zpracování dohod o provedení práce (DPP) se zahraničními členy panelů sekretariát Rady využije služeb finančního experta.

  - Pro tento způsob odměn se vztahují povinné odvody ze strany zaměstnavatele, a proto je nutná úzká součinnost s personálním odborem Úřadu vlády ČR.

  - Předpokládané náklady v roce 2014 budou hrazeny z výdajů na výzkum a vývoj určených pro RVVI (§ 61801900).

Zajištění SW podpory pro odbornou činnost panelů.

Pro zajištění odborné činnosti panelů byl sekretariátem Rady na základě objednávky zajištěn podpůrný SW, který umožňuje prostřednictvím www rozhraní průběžné a závěrečné hodnocení členy panelů. SW využijí jak OVHP, tak EP. V současné době probíhá testování tohoto SW, je předpoklad, že 26. 6. bude nasazen do ostrého provozu.

Zajištění výpočtu pro hodnocení 2014

  - Úřadem vlády ČR byl odsouhlasen záměr realizovat VZ na zajištění výpočtu pro hodnocení 2014.

  - Ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek je připravována zadávací dokumentace pro vyhlášení VZ. Priority při vyhlášení jednotlivých VZ a pořadí jejich vyhlášení určuje toto oddělení.

  - Pro zajištění první fáze zpracování výsledků týkajících se Hodnocení 2014 byly k termínu 15. 6. 2014 vygenerovány tabulky v rámci I. etapy Metodiky, tj. vstupní údaje pro práci panelů.

Zajištění spolupráce s Národní knihovnou (NK)

  - Byla podepsána smlouva mezi Úřadem vlády ČR a Národní knihovnou týkající se zajištění práce OVHP po celé období, kdy bude probíhat hodnocení OVHP (pronájem sálů, výpočetní techniky, odborná asistence).

  - Počátek práce OVHP je plánován od 30. 6. 2014.

  - Byl navýšen počet míst ve studovně v Národní knihovně, kde bude probíhat fyzické posouzení výsledků členy OVHP. K tomuto účelu byl též zprovozněn Doodle kalendář pro reservaci termínů jednotlivými členy panelů z důvodu optimalizace vytížení NK.

Zajištění SW pro předání výsledků určených pro Pilíř II.

Pro potřeby zajištění údajů o výsledcích určených pro Pilíř II byla zajištěna tabulka ve formátu MS Excel. Sběr údajů byl zahájen dne 18. 6. 2014. Termín pro předání údajů ze strany poskytovatele na RVVI je 7. 7. 2014.

Byl opuštěn původní záměr využít pro předávání údajů o výsledcích určených pro Pilíř II aplikaci Vklap, kterou vlastní provozovatel IS VaVaI a která je určena pro efektivní sběr a předávání údajů včetně vysoce sofistikovaných kontrol, bezpečnostních postupů a která je přímo propojena s IS VaVaI.

Na stránkách www.vyzkum.cz byl dne 18. 6. 2014 zveřejněn Návod pro předávání údajů pro Pilíř II. v roce 2014. Pro předkladatele údajů je k dispozici předpřipravený formulář ve formátu Excel. Zároveň byl na www zveřejněn seznam VO s maximálními počty výsledků, které mohou jednotlivé subjekty předkládat do II. pilíře.

Příloha 1

Harmonogram administrativních činností nutných pro zajištění 
odborné práce OVHP v roce 2014

| Č. | Úkol (aktivity) | Termín | Odpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vystavení průkazů ke vstupu členů panelu do NK ČR | do konce dubna 2014 | sekretariát Rady |
| 2 | Uzavření smluvního vztahu mezi ÚV ČR a NK týkající se zajištění práce OVHP | do konce dubna 2014 | sekretariát Rady |
| 3 | Uzavření smluvního vztahu mezi ÚV ČR a členy OVHP panelů | do konce dubna 2014 | sekretariát Rady |
| 4 | 1. schůzka – setkání všech předsedů sedmi OVHP a 11. Expertních panelů v objektu ÚV ČR | 14. 4. 2014 | sekretariát Rady |
| 5 | 2. schůzka – setkání všech předsedů sedmi OVHP v objektu ÚV ČR | 20. 5. 2014 | sekretariát Rady |
| 6 | Zajištění zpracování výsledků pro Hodnocení 2014 – vygenerování tabulek v rámci I. etapy, tj. vstupních údajů pro práci OVHP | do 15. 6. 2014 | sekretariát Rady |
| 7 | Zajištění softwaru pro podporu práce OVHP – sledování a průběh hodnocení výsledků | do 15. 6. 2014 | sekretariát Rady |
| 8 | Zajištění interního přístupu do katalogu NK | od 23. 6. 2014 | sekretariát Rady |
| 9 | Hodnotící činnost panelů v NK | od 23. 6. do 15. 8 2014 | předsedové OVHP |
| 10 | Odevzdání výsledků hodnocení OVHP | 22. 8. 2014 | předsedové OVHP |
| 11 | Odevzdání výkazů činnosti členů OVHP pro stanovení odměny | září 2014 | předsedové OVHP ve spolupráci se sekretariátem Rady |

Příloha 2

Harmonogram administrativních činností nutných pro zajištění 
odborné práce Expertních panelů v roce 2014

| Č. | Úkol (aktivity) | Termín | Odpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uzavření smluvního vztahu mezi ÚV ČR a členy expertních panelů | do konce května 2014 | sekretariát Rady |
| 2 | 1. schůzka - svolání všech předsedů sedmi OVHP a 11 Expertních panelů v objektu ÚV ČR | 14. 4. 2014 | sekretariát Rady |
| 3 | 2. schůzka - svolání všech předsedů 11 Expertních panelů v objektu ÚV ČR | 22. 5. 2014 | sekretariát Rady |
| 4 | Zajištění SW pro předání údajů o výsledcích vstupujících do Pilíře II. v Hodnocení 2014 – úprava aplikace VKLAP | do 10. 6. 2014 | sekretariát Rady |
| 5 | Sběr a předávání údajů do IS VaVaI týkající se výsledků vstupujících do Pilíře II | od 15. 6. do 7. 7. 2014 | poskytovatelé |
| 6 | Úprava IS VaVaI pro vygenerování tabulek v rámci I. etapy Hodnocení 2014, tj. vstupních údajů pro práci Expertních panelů | do 7. 7. 2014 | sekretariát Rady |
| 7 | Zpracování údajů předaných do IS VaVaI v rámci Pilíře II. | do 21. 7. 2014 | sekretariát Rady |
| 8 | Hodnotící činnost expertních panelů – elektronický režim, dálková komunikace | od 21. 7. do 15. 8 2014 | předsedové Expertních panelů |
| 9 | Odevzdání výsledků hodnocení Expertními panely | 22. 8. 2014 | předsedové Expertních panelů |
| 10 | Výkaz činnosti členů Expertních panelů pro stanovení odměny | září 2014 | předsedové Expertních panelů ve spolupráci se sekretariátem Rady |
| 11 | Předání údajů (zveřejnění na www.vyzkum.cz) | listopad 2014 | sekretariát Rady |