Opatření k realizaci Metodiky 2013 – informace o aktuálním stavu

291/A2 u

únor 2014

Tento dokument byl aktualizován dne 20. 2. 2014, 10:30.

Průběžná zpráva o zajištění úkolů, které ukládá Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), schválena usnesením vlády ze dne 19. června 2013 č. 475 (dále jen „Metodika“). Aktualizované údaje jsou vyznačeny kurzívou.

- Výzva na nominace pro členy Oborových verifikačních a hodnotících panelů (dále jen „OVHP“) a Expertních panelů, které budou posuzovat výsledky v rámci podpilíře I. a pilíře II.

  - Příjem nominací 2. kola byl ukončen 31. 1. 2014.

  - 1019 přihlášených kandidátů po kontrole formálních náležitostí (zejména existence souhlasu statutárního zástupce) bylo rozřazeno do jednotlivých oborových skupin daných panelů.

  - Podklady ve formátu tabulek „Excel“ byly dne 20. 1. 2014 předány odborným a poradním orgánům Rady (dále jen „Komise“) a Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „KHV“) s úkolem navrhnout konkrétní složení jednotlivých oborových panelů s termínem do 14. 2. 2014.

  - Předseda OK SHV doc. Oliva požádal (e-mail ze dne 30. 1. 2014) o úpravu předaných tabulek s nominacemi na členy OVHP pro skupiny oborů SHVa, SHVb a SHVc. Následně na mimořádném jednání KHV dne 3. 2. 2014 svůj požadavek na úpravu tabulky konkretizoval. Sekretariát Rady tabulku s nominacemi dle požadavků upravil a doc. Olivovi dne 4. 2. 2014 odeslal.

  - Na den 18. 2. 2014 bylo svoláno společné zasedání všech členů Komisí a členů KHV s cílem porovnat a odsouhlasit návrhy na konečné seznamy členů OVHP a Expertních panelů.

  - Tyto návrhy budou následně předloženy Radě ke schválení.

  - V průběhu posuzovacího procesu někteří kandidáti odstoupili z nominací, u několika dalších případů bylo prokázáno, že návrh na nominaci nepředložila výzkumná organizace (požadavek daný Metodikou). Tito kandidáti budou z výsledných seznamů (pokud na ně budou nominováni) vyškrtnuti.

  - Z dílčích informací v průběhu posuzování kandidátů vyplývají některé závažné skutečnosti:

    - kvalita nominantů byla v mnoha případech velmi nízká, z čehož vyplynula nedostatečná nominace v některých oborech, a problematické nominace v oborech jiných;

    - i když panely byly sestaveny z relativně nejlepších kandidátů (maximum, co bylo možné za dané situace udělat), přesto je nutno některé panely z absolutního hlediska pokládat za neadekvátně složené zejména pro účely posuzování těch nejlepších vědeckých výsledků;

    - důsledkem by mohlo být, že:

      - posuzování některými panely tak, jak jsou v současné době nominovány, bude málo kompetentní;

      - že některé panely nebudou mít žádnou autoritu ve vědecké obci a že naopak bude poukazováno na jejich problematické složení;

    - z výše uvedeného důvodu by bylo vhodné nominace ještě doplnit a na základě takto rozšířených nominací pak složení panelů znovu upravit, tento postup možnost Metodika připouští.

  - Dne 18. 2. 2014 se konalo společné zasedání členů všech tří Komisí a členů KHV, na kterém byly projednány návrhy na personální obsazení jednotlivých panelů, které vypracovali členové Komisí či jednotlivé pracovní skupiny na základě došlých nominací.

Členové komisí posuzovali navrhované kandidáty z hlediska: a) rovnoměrného zastoupení všech posuzovaných oborů, b) dle odborné kvality nominantů a c) dle proporcionálního zastoupení institucí (geografické hledisko).

  - Hlavní závěry lze shrnout:

    - Zachovat princip možného překryvu členství expertů v OVHP a EP, neboť ani Metodika ani statuty panelů tuto možnost neomezují.

    - V I. Pilíři je ve skupinách SHV více než 8 tis. výsledků, což pravděpodobně způsobí přetížení panelů č. 1 až 3.

    - Některé významné instituce zjevně podcenily význam nominací do připravovaných panelů, neboť neposlaly žádné návrhy na kandidáty.

    - Z výše uvedeného důvodu hrozí, že ustavené panely nebudou požívat všeobecného uznání ze strany odborné veřejnosti a jejich role může být zpochybněna.

  - Bylo přijato následující závěrečné doporučení k dalšímu postupu týkajícího se nominací do OVHP a Expertních panelů, které je postoupeno Radě k projednání:

    - Budou nutné dodatečné nominace, které předloží Radě její členové, tento postup je v souladu s Metodikou. Tyto dodatečné nominace budou preferovat zajištění kvality nominovaných odborníků a rovnoměrnou reprezentaci oborů daného panelu.

    - Vždy bude zajištěn předběžný souhlas nominovaného se členstvím v panelu. V tomto případě již nebude nutný souhlas statutárního zástupce příslušné VO.

    - Dodatečné nominace, které budou probíhat v termínu do 7. 3. 2014, se týkají především zahraničních expertů, a to jak do Expertních panelů, tak do OVHP. Sekretariát Rady zajistí a rozešle potřebný formulář pro zajištění jednotné úpravy.

    - Na 291. zasedání Rady budou předloženy ke schválení ty návrhy členů Expertních panelů, které jsou kompletní, tj. EP 4, 7, 8, 9, 10 a 11. Návrhy na OVHP zatím předloženy nebudou.

- Zajištění činnosti OVHP a expertních panelů.

  - Svodně veškeré činnosti zastřešují odborné útvary Úřadu vlády ČR.

  - Faktické podklady nutné pro činnost odborných útvarů Úřadu vlády ČR připravuje sekretariát Rady ve spolupráci s externími subjekty (Národní Knihovna).

  - Část činností bude realizována 1 až 2 veřejnými zakázkami malého rozsahu, jejich přípravu zajišťuje sekretariát Rady.

  - Předpokládaný termín vyhlášení veřejných zakázek byl posunut z prosince 2013 na leden 2014 z důvodu nutnosti vyhodnocení zaslaných návrhů na nominace, (mapování počtů tuzemských, zahraničních a zaoceánských účastníků pro odhady finančních nákladů).

  - Dne 7. 1. 2014 byl v souladu s interními předpisy předložen vedoucímu Úřadu vlády ČR na vědomí záměr k provedení výzvy na podání nabídky na zakázku malého rozsahu pro administrativní zajištění peer-review hodnocení dle Metodiky 2013. Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení je 3. března 2014.

  - Součástí předloženého záměru je rovněž požadavek na přijetí dvou pracovníků na DPČ. Tento požadavek vyplývá z usnesení z 290. zasedání Rady ze dne 31. 1. 2014, které „ukládá sekretáři Rady zajistit externí kapacity na zajištění realizace Metodiky 2013“.

- Zajištění provedení výpočtů pro Hodnocení 2013 dle Metodiky.

  - Práce probíhají v souladu se Smlouvou pro provedení výpočtu hodnocení na rok 2013, která byla podepsána mezi Úřadem vlády ČR a Českým vysokým učením technickým v Praze dne 20. 12. 2013.

  - Ke dni 12. 2. 2014 byly na oddělení informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací předány v souladu s III. etapou Metodiky výsledky prvního výpočtu (tj. tabulky č. 3, 4 a tabulka 5prac), které projdou základní kontrolou.

  - Tyto tabulky budou dne 14. 2. 2014 předány jednotlivým poskytovatelům k vyjádření s termínem do 14. 3. 2014.

  - Následně proběhne vypořádání připomínek zaslaných jednotlivými poskytovateli a odsouhlasení tohoto vypořádání na dubnovém zasedání Rady.

  - Po proběhnutí IV. etapy (zapracování připomínek poskytovatelů odsouhlasených Radou a provedení nového výpočtu) budou konečné výsledky hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2013 předloženy Radě ke schválení na jejím květnovém zasedání.

- Zajištění provedení výpočtů pro Hodnocení v letech 2014 a 2015 dle Metodiky.

  - Na provedení výpočtů pro Hodnocení 2014 a 2015 bude vypsána nová veřejná zakázka formou otevřeného jednacího řízení s tím, že se výrazně zjednoduší kvalifikační předpoklady tak, aby se mohlo přihlásit maximum uchazečů. Odhadovaný termín vyhlášení je duben 2014.

  - V současné době jsou připravovány administrativní úkony pro zažádání o schválení záměru na vyhlášení veřejné zakázky týkající se předmětné služby.

- Předání údajů o smluvním výzkumu dle pravidel Pilíře III. Metodiky.

  - Sběr údajů o smluvním výzkumu proběhl v období od 6. 12. 2013 do 28. 1. 2014.

  - Údaje předalo celkem 7 poskytovatelů.

  - V současné době probíhá vyhodnocení předaných údajů o smluvním výzkumu, které vstupují do výpočtu Pilíře III.

  - Výsledek tohoto vyhodnocení bude uveden v dalším upřesnění tohoto materiálu.

- Předání údajů o investičních nákladech projektů aplikovaného VaVaI dle pravidel Pilíře III. Metodiky.

  - Sběr údajů proběhl v termínu od 12. 12. 2013 do 13. 1. 2014.

  - Údaje předalo celkem 7 poskytovatelů.

  - V současné době probíhá vyhodnocení předaných údajů o investičních nákladech projektů aplikovaného VaVaI, které vstupují do výpočtu Pilíře III.

  - Výsledek tohoto vyhodnocení bude uveden v dalším upřesnění tohoto materiálu.

- Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice v roce 2013

  - Rada schválila Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (dále jen „Seznam“) na svém 290. zasedání dne 31. 1. 2014.

  - Po zveřejnění tohoto Seznamu na www.vyzkum.cz dne 3. 2. 2014 obdržel sekretariát Rady prostřednictvím e-mail pošty již cca 60 žádostí a dalších cca 75 telefonátů od jednotlivých redakcí periodik, která nebyla do předmětného Seznam zařazena. Tyto redakce, jejichž periodika byla Radou vyřazena, se dožadují přesného sdělení konkrétních důvodů tohoto vyřazení.

  - Protože tyto konkrétní údaje nemá sekretariát Rady k dispozici, obrátil se ředitel sekretariátu Rady dne 12. 2. 2014 dopisem č.j. 1652/2014-RVV na předsedu OK SHV s požadavkem na poskytnutí těchto údajů v termínu do 24. 2. 2014.

  - Následně budou předmětné konkrétní důvody vyřazení písemně zaslány jednotlivým redakcím, jež si o ně požádaly.

  - Zároveň dne 4. 2. 2014 prof. Hronová e-mail zprávou upozornila na nesoulad týkající se časopisu Demografie (ISSN 0011-8265). Tištěná verze časopisu Demografie v současné době v databázi Scopus není uvedena, (ale byla tam v letech 1976-1999), ale není ani uvedena v Seznamu schváleném Radou. On line verze časopisu Demografie (ISSN 1805-2991) naopak v Seznamu zůstala.

  - Z tohoto důvodu byla provedena opětovná kontrola Seznamu, na základě které bylo zjištěno:

    - Pro porovnání údajů o časopisech byla použitá úplná databáze Scopus, tj. bez ohledu na stav periodika (Coverage). Při kontrole jen aktivních titulů bylo zjištěno, že 6 periodik již aktivních není. Jejich indexování v databázi Scopus bylo ukončeno v letech 1996 až 2004. To mělo dopad na 6 periodik, (včetně časopisu Demografie), které v důsledku toho byly odstraněny ze Seznamu.

  - Návrh řešení je možný revokací usnesení z 290. zasedání Rady a to ve dvou variantách:

    - A) do Radou schváleného Seznam přidat 6 předmětných periodik;

    - B) do Radou schváleného Seznam zařadit všechna periodika, které doporučila OK SHV bez ohledu na to, zda se nachází v databázi Scopus. Protože provozovatelé databáze Scopus každoročně inaktivuje některá periodika, nebylo by nutné každoročně revokovat usnesení Rady a doplňovat další periodika do Seznamu, která Scopus vyřadil.

  - Postup uvedený pod bodem B) je v souladu s Metodikou, neboť v Metodice je upraven postup pro výpočet bodového ohodnocení u periodik, která jsou uvedena v Seznamu a přitom jsou indexována ve více světových databázích.