| Název bodu/ materiálu Realizace opatření č. 18 Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 - harmonogram | Bod Rady/předsednictva č. 291/A7 |
| --- | --- |
| Předkládá: |  |
| Souhrn Usnesením vlády České republiky ze dne 24. dubna 2013 č. 294 byla schválena Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 (dále jen „Aktualizace NP VaVaI“). Součástí Aktualizace NP VaVaI je systémové opatření 18, které ukládá Radě pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) ve spolupráci s dalšími správními úřady odpovědnými za výzkum, vývoj a inovace „Zavést novou metodiku přípravy a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, které bude zahrnovat ex-ante, průběžné a ex-post hodnocení (výsledků, výstupů, dopadů)“. Materiál obsahuje dílčí aktivity, včetně jejich časového harmonogramu, navržené pro úspěšné plnění zmíněného opatření. Za účelem efektivní komunikace spolupracujících subjektů bude zřízena třináctičlenná pracovní skupina složená ze zástupce Rady, který bude zároveň zpravodajem výstupního materiálu, pracovníků Odboru výzkumu, vývoje a inovací a zástupců MŠMT, MPO, MZ, MO, MV, MZe, MK, GA ČR a TA ČR. Nominace členů pracovní skupiny proběhne na žádost Rady zaslanou ředitelům příslušného odboru ministerstev, resp. předsednictvu GA ČR a TA ČR. Jsou naplánována celkem tři jednání pracovní skupiny v první polovině roku 2014, jejichž výstupem bude návrh nové metodiky přípravy a hodnocení programů, který bude předložen Radě. Předložení vládě je plánováno na poslední čtvrtletí roku 2014. |  |
| Návrh usnesení: Rada - schvaluje Realizaci opatření č. 18 Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 – harmonogram, - určuje zpravodajem …. - ukládá sekretariátu Rady vyzvat příslušná ministerstva a grantové agentury k nominaci zástupců do pracovní skupiny a zahájit činnost pracovní skupiny do 15. března 2014, - ukládá zpravodaji pravidelně informovat Radu o činnostech pracovní skupiny. |  |