Realizace opatření č. 18 Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 - harmonogram

Usnesením vlády ze dne 24. dubna 2013 č. 294 byla schválena Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 (dále jen „Aktualizace NP VaVaI“). Součástí systémových opatření Aktualizace NP VaVaI je rovněž opatření 18, jehož cílem je

*„Zavést novou metodiku přípravy a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, které bude zahrnovat ex-ante, průběžné a ex-post hodnocení (výsledků, výstupů, dopadů)“.*

V rámci uvedeného opatření Aktualizace NP VaVaI bylo Radě pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) uloženo v roce 2014 schválit nové metodiky přípravy a hodnocení programů účelové podpory VaVaI, a to ve spolupráci s dalšími správními úřady odpovědnými za výzkum a vývoj v oblasti svých působností. Jedná se tedy o instituce, které jsou spoluzodpovědné za vytváření, kontrolu i plnění cílů Aktualizace NP VaVaI, z čehož vyplývá, že tvorba a aplikace metodiky přípravy a hodnocení programů je v zájmu všech zainteresovaných stran. Nová metodika má být do konce roku 2014 předložena vládě ke schválení.

V souvislosti s plněním tohoto opatření byly naplánovány dílčí aktivity, které jsou obsahem tohoto materiálu.

Hodnocení výsledků ukončených programů výzkumu, vývoje a inovací Rada doposud prováděla podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. Zpravodajem pro tuto činnost je RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.

1. **Dílčí aktivity**
   1. **Ustavení pracovní skupiny**

Na tvorbě nové metodiky přípravy a hodnocení programů v gesci Rady se budou spolupodílet následující subjekty:

* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“)
* Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“)
* Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“)
* Ministerstvo obrany (dále jen „MO“)
* Ministerstvo vnitra (dále jen „MV“)
* Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“)
* Ministerstvo kultury (dále jen „MK“)
* Grantová agentura ČR (dále jen „GA ČR“)
* Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR“)

Za účelem efektivní komunikace bude zřízena pracovní skupina. Nominace členů pracovní skupiny proběhne na žádost Rady zaslanou ředitelům příslušného odboru ministerstev, resp. předsedovi GA ČR a předsedkyni TA ČR.

**Pracovní skupina** bude mít celkem 13 členů:

**Zpravodaj** (člen Rady), **Ing. Jan Marek, CSc.** (ředitel Odboru výzkumu, vývoje a inovací), **Mgr. Jana Frantíková (**vedoucí Oddělení programů a koncepcí), **Ing. Tomáš Vítek, Ph.D.** (odborný referent Oddělení programů a koncepcí) a po jednom zástupci **MŠMT, MPO, MZ, MO, MV, MZe, MK, GA ČR a TA ČR.**

Jsou plánována celkem **tři jednání pracovní skupiny,** jejichž výsledek v podobě nové Metodiky hodnocení programů bude po schválení Radou rozeslán do meziresortního připomínkového řízení a po vypořádání tohoto řízení přeložen vládě ke schválení.

* 1. **Příprava materiálu pro vládu**

Při přípravě materiálu bude pracovní skupina vycházet ze všech dostupných informací v oblasti hodnocení účelově financovaného orientovaného výzkumu, především ze studií Technologického centra AV ČR s názvem „Metodický rámec pro hodnocení programů výzkumu, vývoje a inovací“, „Zásady pro přípravu, monitorování a hodnocení programů orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“ a z informací ze zahraničních konferencí a seminářů, např. „Evaluation of STI policies, instruments and organisations: New horizons and new challenges“, 14. - 15. listopadu 2013, Vídeň a „Assessing Research Quality: Outcomes – Impact – Integrity“, 7. února 2014, Berlín.

1. **Časový harmonogram aktivit**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **aktivita** | | **průběh řešení** | **termín do (rok 2014)** |
| 1 | vytvoření pracovní skupiny | stanovit termín 1. pracovního jednání | 5.3. |
|
| vyzvat dopisem ředitele odborů k nominaci 1 člena | 5.3. |
| sestavit pracovní skupinu | 15.3. |
| 2 | 1. jednání pracovní skupiny | přednesení tezí | 31.3. |
| 3 | pracovní verze materiálu | zapracování návrhů členů pracovní skupiny | 15.4. |
| 4 | 2. jednání pracovní skupiny | diskuse o změnách | 30.4. |
| 5 | upravená verze materiálu | zapracování změn z 2. jednání pracovní skupiny | 15.5. |
| 6 | 3. jednání pracovní skupiny | diskuse a návrhy drobných úprav | 22.5. |
| 7 | konečná verze materiálu | předložení RVVI | 30.6. |
| 8 | vyhlášení MPR | na základě usnesení RVVI | 20.8. |
| 9 | vypořádání MPR | předložení RVVI | 30.9. |
| 10 | předložení materiálu vládě |  | 10.10. |