## Slide 1: Útvar Zmocněnce pro udržitelnost výzkumných center
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

## Slide 2: Osnova prezentace
Náplň činnosti Útvar Zmocněnce pro udržitelnost výzkumných center
Aktuální stav v monitoringu výzkumných center
Harmonogram návštěv do konce roku 2014

## Slide 3: Charakteristika výchozího stavu - udržitelnost
Definice udržitelnosti: NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 vymezuje udržitelnost jako „stálost operací“, investice musí být po dobu 5 let od ukončení realizace zachována ke stanovenému účelu, nesmí dojít ke změně činnosti nebo k provádění aktivit, které by zakládaly nepovolenou veřejnou podporu. Rovněž nesmí dojít ke změně formy vlastnictví infrastruktury pořízené z dotace.
Česká republika se, prostřednictvím Rady pro výzkum, vývoj a inovace („RVVI“), zavázala k zajištění udržitelnosti podpořených VaV center po dobu 5ti let po ukončení podpory z OP VaVpI.

## Slide 4: Útvar Zmocněnce pro udržitelnost výzkumných center – náplň činnosti
Při návštěvách na místě zjišťujeme a zpřesňujeme především informace
ověřující naplnění účelu projektu i v období udržitelnosti;
o plnění indikátorů udržitelnosti, které byly stanoveny při schvalování projektu výzkumných center;
v případě center ve fázi udržitelnosti informace o jejich reálných provozních výdajích, v případě center ve fázi realizace informace zpřesňující predikce provozních výdajů a příjmů;
o konstituování a dosavadním fungování výzkumných týmů, které budou pracovat v nově otevíraných či dostavovaných výzkumných centrech;
o termínu dostavby a zprovoznění výzkumných center;
o možných komplikacích a nových problémech z činnosti center.

## Slide 5: Útvar Zmocněnce pro udržitelnost výzkumných center – složení útvaru
Zmocněnec pro udržitelnost výzkumných center:
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
e-mail: eva.kislingerova@msmt.cz, tel.: 234 813 140
Členové monitoringu útvaru Zmocněnce pro udržitelnost výzkumných center:
      Ing. Karel Pavel - generální ředitel farmaceutické firmy
      e-mail: karel.pavel@msmt.cz, tel.: 602 374 679
      RNDr. Jan Mikeska, CSc. - vedoucí oddělení výzkumu farmaceutické firmy
      e-mail: jan.mikeska@msmt.cz, tel.: 777 651 616
      Ing. Petr Kubant - odborník z oblasti stavebnictví
      e-mail: petr.kubant@msmt.cz, tel.:602 746 412
      Ing. Markéta Hlavinková - garant kontrol OP VaVpI
      e-mail: marketa.hlavinkova@msmt.cz, tel.: 773 001 798
Bc. Dana Léwová – analytik, asistent
e-mail: dana.lew@msmt.cz, tel.: 604 646 792
Adresa: U lužického semináře 90/13, Malá Strana, 118 00 Praha 1, kancelář č. 210

## Slide 6: Aktuální stav v monitoringu výzkumných center navštívená centra
Navštíveno | Reg.číslo projektů | Příjemce | Název projektu
2. 9. 2014 | CZ.1.05/1.1.00/02.0109 | Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. | Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy
16. 10. 2014 | CZ.1.05/2.1.00/03.0096 | VÚTS, a.s. | Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec
16. 10. 2014 | CZ.1.05/2.1.00/01.0005 | Technická Univerzita v Liberci | Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
17. 10. 2014 | CZ.1.05/2.1.00/03.0108 | Centrum výzkumu Řež s.r.o. | Udržitelná Energetika
20. 10. 2014 | CZ.1.05/2.1.00/03.0078 | Psychiatrické centrum Praha | Národní ústav duševního zdraví (NUDZ)
23. 10. 2014 | CZ.1.05/2.1.00/03.0116 | Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. | Ovocnářský výzkumný institut
27. 10. 2014 | CZ.1.05/2.1.00/01.0006 | Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. | Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně
29. 10. 2014 | CZ.1.05/2.1.00/01.0030 | Univerzita Palackého v Olomouci | Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje (BIOMEDREG)
29. 10. 2014 | CZ.1.05/2.1.00/01.0007 | Univerzita Palackého v Olomouci | Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

## Slide 7: Aktuální stav v monitoringu výzkumných center navštívená centra
Navštíveno | Reg.číslo projektů | Příjemce | Název projektu
30. 10. 2014 | CZ.1.05/2.1.00/03.0058 | Univerzita Palackého v Olomouci | Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
5. 11. 2014 | CZ.1.05/2.1.00/03.0084 | MemBrain s.r.o. | Membránové inovační centrum
7. 11. 2014 | CZ.1.05/2.1.00/01.0024 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA)
10. 11. 2014 | CZ.1.05/2.1.00/03.0125 | České vysoké učení technické v Praze | Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility (CVUM)
12. 11. 2014 | CZ.1.05/2.1.00/03.0077 | COMTES FHT a.s. | Západočeské materiálově metalurgické centrum (ZMMC)
19. 11. 2014 | CZ.1.05/2.1.00/01.0001 | Masarykova univerzita, Brno | CETOCOEN
19. 11. 2014 | CZ.1.05/2.1.00/03.0097 | Vysoké učení technické v Brně | AdMaS - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie
21. 11. 2014 | CZ.1.05/2.1.00/03.0110 | Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. | Centrum řasových biotechnologií Třeboň (Algatech)
24. 11. 2014 | CZ.1.05/1.1.00/02.0070 | Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava | Centrum excelence IT4Innovations

## Slide 8: Aktuální stav v monitoringu výzkumných center navštívená centra
Datum | Reg.číslo projektů | Příjemce | Název projektu
24. 11. 2014 | CZ.1.05/2.1.00/03.0069 | Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava | ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie
25. 11. 2014 | CZ.1.05/2.1.00/01.0040 | Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava | Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
25.11.2014 | CZ.1.05/2.1.00/03.0082 | Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava | Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin
26.11.2014 | CZ.1.05/2.1.00/03.0100 | Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava | Institut environmentálních technologií
26.11.2014 | CZ.1.05/2.1.00/01.0036 | Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava | Inovace pro efektivitu a životní prostředí
28.11.2014 | CZ.1.05/2.1.00/01.0012 | Vysoké učení technické v Brně | Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně
28.11.2014 | CZ.1.05/2.1.00/01.0014 | Vysoké učení technické v Brně | Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie

## Slide 9: Shrnutí – indikátory udržitelnosti
U všech navštívených center ve fázi udržitelnosti bylo při závěrečném hodnocení shledáno,
že naplnila věcný účel projektu i přesto, že nebyly naplněny všechny závazné indikátory.
Z hlediska plnění závazných indikátorů pro dobu udržitelnosti je společným problémem objem smluvního výzkumu, který se nepodařilo žádnému, vyjma jediného, z center naplnit.
% | CZ.1.05/2.1.00/01.0030 | CZ.1.05/2.1.00/01.0005 | CZ.1.05/2.1.00/03.0058 | CZ.1.05/2.1.00/01.0006 | CZ.1.05/2.1.00/01.0007 | CZ.1.05/2.1.00/01.0024 | CZ.1.05/2.1.00/03.0125 | CZ.1.05/2.1.00/03.0096
Objem smluvního výzkumu (tis. Kč) 111200 | 133 | 88 | 50 | 43 | 27 | 59 | 61 | 18
Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - celkem 110300 | 121 | 225 | 105 | 115 | 105 | 88 | 83 | 91
Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci celkem 71700 | 128 | 231 | 108 | 114 | 102 | 80 | 81 | 94
Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity 110516 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | - | -
Vybudované kapacity 110517 | 100 | - | 104 | - | 107 | 101 | - | 101

## Slide 10: Shrnutí – indikátory udržitelnosti
% | CZ.1.05/2.1.00/03.0077 | CZ.1.05/2.1.00/03.0084 | CZ.1.05/2.1.00/03.0116 | CZ.1.05/2.1.00/03.0108 | CZ.1.05/2.1.00/03.0078
Plánovaný rok ukončení projektu | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015
Objem smluvního výzkumu (tis. Kč) 111200 | 0 | 76 | 6 | 0 | 0
Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - celkem 110300 | 47 | 91 | 81 | 52 | 2
Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci celkem 71700 | 53 | 78 | 58 | 53 | 0
Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity 110516 | 103 | - | 0 | 0 | -
Vybudované kapacity 110517 | 102 | 100 | 0 | 0 | 0
Zdroje: Technické popisy projektů, monitorovací zprávy projektů
Centra ve fázi realizace musejí naplnit pro úspěšné ukončení projektu větší počet monitorovacích indikátorů
a prokázat, že došlo k věcnému naplnění účelu projektu.
Notes: <number>

## Slide 11: Shrnutí – stavební část
Všechna navštívená centra ve fázi udržitelnosti mají zbudované, nebo rekonstruované prostory zkolaudované a v provozu stejně jako dvě centra ve fázi realizace ( p.č. 0077 a 0084);
p.č. 0078 prochází kolaudací (listopad 2014), ale z poznatků získaných na místě
odhadujeme zpoždění na Q 2015;
p.č. 0108 je v mírném skluzu oproti harmonogramu (instalace antivibračních stavebních opatření);
p.č. 0116 sklad v provozu, hlavní budova bude v provozu k 03/2015;

## Slide 12: Shrnutí – finanční zdroje pro udržitelnost NPU
Všem navštíveným centrům ve fázi udržitelnosti byla přidělena podpora z Národního programu udržitelnosti (NPU).
Diskrepance mezi aktualizovanými odhady center k srpnu 2014 a Informačním systémem výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Číslo projektu |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
CZ.1.05/2.1.00/01.0030 | NPU odhad | 0 | 35 298 | 61 183 | 61 316 | 61 312 | 61 286 | 26 068 | 0
 | NPU přiznané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Rozdíl | 0 | -35 298 | -61 183 | -61 316 | -61 312 | -61 286 | -26 068 | 0
CZ.1.05/2.1.00/01.0005 | NPU odhad | 0 | 29 315 | 37 872 | 35 225 | 34 955 | 28 894 | 0 | 0
 | NPU přiznané | 0 | 46 865 | 38 372 | 35 225 | 34 955 | 28 894 | 0 | 0
 | Rozdíl | 0 | 17 550 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CZ.1.05/2.1.00/03.0058 | NPU odhad | 0 | 6 330 | 37 590 | 44 667 | 40 324 | 37 325 | 26 963 | 0
 | NPU přiznané | 0 | 28 319 | 27 219 | 22 600 | 24 821 | 20 821 | 0 | 0
 | Rozdíl | 0 | 21 989 | -10 371 | -22 067 | -15 503 | -16 504 | -26 963 | 0
CZ.1.05/2.1.00/01.0007 | NPU odhad | 0 | 56 830 | 63 405 | 69 115 | 71 700 | 74 135 | 0 | 0
 | NPU přiznané | 0 | 96 830 | 78 905 | 71 585 | 71 700 | 74 135 | 0 | 0
 | Rozdíl | 0 | 40 000 | 15 500 | 2 470 | 0 | 0 | 0 | 0
CZ.1.05/2.1.00/03.0125 | NPU odhad | 0 | 7 505 | 12 735 | 12 004 | 11 870 | 11 516 | 7 627 | 0
 | NPU přiznané | 0 | 8 905 | 14 435 | 12 504 | 11 915 | 11 561 | 7 672 | 0
 | Rozdíl | 0 | 1 400 | 1 700 | 500 | 45 | 45 | 45 | 0
CZ.1.05/2.1.00/03.0096 | NPU odhad | 48 082 | 83 812 | 58 232 | 44 882 | 29 472 | 10 371 | 0 | 0
 | NPU přiznané | 48 082 | 86 062 | 65 682 | 50 682 | 33 522 | 10 371 | 0 | 0
 | Rozdíl | 0 | 2 250 | 7 450 | 5 800 | 4 050 | 0 | 0 | 0
Notes: <number>

## Slide 13: Shrnutí – provozní výdaje
S koncem letošního roku pět center završí první rok fáze udržitelnosti,
a tedy na základě reálných provozních výdajů a příjmů bude možná zpětná korekce odhadů i zpřesnění výhledu;
    příkladem nutnosti takových zpětných korekcí může být centrum, které v posledním roce své realizace (2013) mělo vytvořen dostatečný počet nových pracovních míst (dle všech závazných indikátorů), a přesto odhad mzdových prostředků v roce 2014 roste o 72 % a pokračuje v růstu v dalších letech;
    nebo centrem očekávané ostatní zdroje financování (tj. zdroje mimo účelovou a institucionální podporu, mezinárodní granty a smluvní výzkum) jsou odhadovány na 110 mil. Kč ke konci roku 2014
    (tj. 55 % celkového rozpočtu centra) a 50 mil. v roce 2015;
Skupina pracuje na rozkladu provozních výdajů a zdrojů financování, který bude dále zpřesňovat na základě dat získaných při návštěvách center a dat ze schválených monitorovacích zpráv za rok 2013, 2014 a dalších podkladů.

## Slide 14: Harmonogram monitoringu výzkumných center
Datum | Reg.číslo projektů | Příjemce | Název projektu
4.12.2014 | CZ.1.05/1.1.00/02.0090 | Západočeská univerzita v Plzni | NTIS - Nové technologie pro informační společnost
4.12.2014 | CZ.1.05/2.1.00/03.0088 | Západočeská univerzita v Plzni | Centrum nových technologií a materiálů
5.12.2014 | CZ.1.05/2.1.00/03.0089 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií
8.12.2014 | CZ.1.05/2.1.00/01.0002 | Vysoké učení technické v Brně | NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství)
8.12.2014 | CZ.1.05/2.1.00/03.0072 | Vysoké učení technické v Brně | Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX)
9.12.2014 | CZ.1.05/2.1.00/01.0017 | Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. | Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií
9.12.2014 | CZ.1.05/1.1.00/02.0073 | Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i. | CzechGlobe - Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu
11.12.2014 | CZ.1.05/1.1.00/02.0060 | Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. | Centrum excelence Telč

## Slide 15: Děkuji za pozornost