**Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014 - změny v přístupu k realizaci úkolu**

# Úvod

* Analýzu o stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014 (dále jen „Analýza“) zpracovává každoročně Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) podle § 35 odst. 2 písm. g) zákona 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) ve znění pozdějších změn.
* Analýza byla v minulých letech zadávána externímu zpracovateli na základě veřejné zakázky, přičemž **výsledný výstup neodpovídá současným potřebám řízení VaVaI.**
* Rada na svém 300. zasedání v prosinci 2014 schválila strukturu Analýzy a harmonogram přípravy.
* Zpravodaji materiálu jsou prof. Jurajda a doc. Havlíček.
* Odpovědnou osobou pro předložení materiálu Radě byl určen Ing. Maxa z Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
* Stanovený termín předložení Radě: 303. zasedání v březnu 2015.
* Termín pro předložení vládě: duben 2015.

# Návrh řešení:

**V návaznosti na zahájení procesu systémových změn v  řízení VaVaI na národní úrovni, a s tím spojenou organizační změnou v rámci Sekce pro vědu, výzkum a inovace se navrhuje:**

* připravit analýzu v **Odboru analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací** (ředitelka Korbelová),
* pro realizaci úkolu vytvořit **pracovní skupinu v rámci Sekce pro vědu, výzkum a inovace** (návrh je uveden níže),
* na některé konkrétní **dílčí úkoly** využít **externí zpracovatele**,
* bude požádáno o **posun termínu předložení dokumentu vládě z dubna 2015 na září 2015**, tj. o pět měsíců.

# Zdůvodnění:

Základním cílem je vytvořit dokument:

* využitelný jako **podklad pro přípravu státního rozpočtu na rok 2017** (v případě analýzy 2014) a analogicky pro léta následující,
* umožňující **přesnější zacílení ESIF s relevancí VaVaI** ve vazbě na **RIS 3 strategii**,
* umožňující **postupné zavedení hodnocení systému VaVaI a měření přínosů**.

**Struktura Analýzy 2013 uvedené parametry nenaplňuje.**

Proto bude postupně v průběhu let 2015 a 2016 zásadně změněn charakter dokumentu od popisného k analytickému, tj. především:

* materiál zjednodušit a zpřehlednit,
* zaměřit se na mezinárodně porovnatelné ukazatele,
* odstranit pasáže duplicitně publikované ČSÚ.

Aby Analýza 2014 naplnila požadovaný účel, je nezbytné:

* analyticky zpracovat **aktuální data z roku 2014**, např. výstupy z hodnocení výzkumných organizací, včetně rozsáhlého peer - review hodnocení,
* zařadit **unikátní údaje o výzkumných potřebách hlavních sektorových skupin významných pro národní hospodářství**, jejichž zjišťování bylo započato ve třetím čtvrtletí roku 2014 a pokračuje v roce 2015,
* připojit **tematické přílohy**, přičemž pro rok 2014 připadají v úvahu např.:
  + hodnocení úrovně zdravotnického výzkumu v ČR ve srovnání se zahraničím,
  + analýza spolupráce soukromého a veřejného sektoru v základním a aplikovaném výzkumu.

# Návrh pracovní skupiny pro vytvoření Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jméno** | **Prac. zařazení** | **Funkce** | **Role** |
| Ing. Přemysl Filip | Vedoucí Oddělení analýz vědy, výzkumu a inovací | vedoucí | Vedoucí analytik, koordinace prací při přípravě analýzy a koordinace finalizace dokumentu |
| PhDr. Jiřina Nováková, Ph.D. | Vedoucí Oddělení informačních systémů | člen | Vedoucí IT specialista, garance správnosti podkladů z IS VaVaI |
| Ing. Viera Hudečková | Referent Oddělení informačních systémů | člen | Databázový expert IS VaVaI, příprava podkladů |
| Ing. Tomáš Vítek, Ph.D. | Referent Oddělení analýz vědy, výzkumu a inovací | člen | Garance odborné správnosti analýz, finalizace dokumentu. |
| Ing. Lucie Kureková | Referent Oddělení analýz vědy, výzkumu a inovací | člen | Analytik, tvorba analýz |

**Garantem úkolu je Ing. Dagmar Korbelová, CSc**., ředitelka Odboru analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací.