###### I.

Předkládací zpráva

Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) v souvislosti s plněním usnesení vlády ze dne 24. března 2014 č. 182 předkládá vládě materiál „***Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014–2020***“, který shrnuje zásadní informace za měsíc **únor 2015**. Informace obsažené v předkládaném materiálu jsou **platné ke dni 28. února 2015** a jejich stav se v průběhu času vyvíjí.

Předkládaný materiál informuje o stavu vyjednávání programů pro čerpání prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů s Evropskou komisí (EK), stavu plnění rizikových předběžných podmínek a kroků přijímaných k jejich naplnění a dalších oblastí souvisejících s přípravou programového období 2014–2020.

Dne 19. ledna 2015 se uskutečnilo jednání s EK, jehož hlavním cílem bylo nalezení společného konsenzu k dosud neuzavřeným oblastem v rámci jednotlivých programů. MMR-NOK informoval o závěrech tohoto jednání na jednání Výboru pro EU na vládní úrovni (V-VEU) dne 23. února 2015. Z  jednání s EK vyplynulo, že **většina programů již je připravena ke schválení**, dolaďují se jen technické formulace, z obsahového hlediska je však jejich vyjednávání u konce. Snahou České republiky (ČR) je, aby byly programy schváleny co nejdříve a mohla tak začít implementace v celé šíři aktivit zahrnutých v jednotlivých programech.

Vzhledem k zpoždění schvalování programů byla s cílem brzkého vyhlášení výzev vládou schválena **kritéria pro zahájení implementace programu**, resp. vyhlašování výzev před schválením programu ze strany EK, a to zejména s ohledem na zkušenosti z programového období 2007–2013, kdy reálně došlo u některých programů ke ztrátě části alokace v důsledku nesplnění pravidla n+3/2, a nové požadavky EK na výkonnost systému. I přesto je však nezbytné, zejména pro snížení rizika chyb a ztráty prostředků, aby implementace byla co nejdříve zahájena na základě finálních verzí programových dokumentů dojednaných a schválených ze strany EK.

Z tohoto důvodu také česká strana apelovala na únorovém jednání na zástupce EK, aby byl proces schvalování programů co nejvíce urychlen. V případě některých programů jsou všechny věcné oblasti vyřešeny a jejich **schválení tak brání požadavky EK v oblasti předběžných podmínek**. Výklad EK je z pohledu MMR-NOK však v některých případech velmi široký a zahrnuje témata, která dle názoru ČR nejsou ve vztahu k  předběžným podmínkám relevantní.

Vzhledem ke své povaze nemá předkládaný materiál negativní dopady z hlediska rovnosti mužů a žen. Obecně vnímaná problematika začleňování (jejíž součástí je zrovnoprávnění mužů a žen) je horizontální princip, který vychází z nařízení EU a musí být součástí celkového nastavení programového období 2014–2020.