- III.

Změna Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 
(platná pro léta 2013 až 2015)

Text Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), schválená usnesením vlády ze dne 19. 6. 2013 č. 475, ve smyslu usnesení vlády ze dne 16. 4. 2014 č. 250 (dále jen „Metodika“) se mění takto:

- platnost Metodiky se prodlužuje i pro rok 2016;

- v názvu Metodiky se číslo 2015 nahrazuje číslem 2016;

- V příloze č. 10 Metodiky se za body I. a II. doplňuje text:

„III. 	Hodnocení výsledků VO v roce 2015

Harmonogram uvedený v Příloze č. 10 Metodiky pod bodem I. „Hodnocení výsledků VO“ se pro rok 2015 použije přiměřeně s tím, že dále uvedené termíny specifikují postup prací předepsaných Metodikou. Časový sled je rozložen do 2 let z důvodu optimálního využití pracovního potenciálu a kapacity ustanovených panelů a zároveň je snížen tlak na volné kapacity jednotlivých členů panelů.

  - červen 2015 až září 2015 – vyhlášení nominačního procesu na členy OVHP a Expertních panelů;

  - červen 2015 - zajištění a úpravy SW pro sběr údajů (SW pro sběr údajů o smluvním výzkumu, SW pro sběr údajů o excelentních výsledcích);

  - červen 2015 až prosinec 2015 – zajištění SW a personálních kapacit pro sběr a zpracování údajů (SW pro sběr personálních údajů, SW pro práci OVHP, SW pro práci Expertních panelů);

  - červenec 2015 – návrh revize Metodiky 2013;

  - červenec 2015 – návrh úprav statutů a jednacích řádů panelů;

  - červenec 2015 až září 2015 - sběr údajů o smluvním výzkumu a excelentních výsledcích pro Pilíř II. (data pro hodnocení 2015);

  - srpen 2015 - meziresortní připomínkové řízení k revidované Metodice, jeho následné vypořádání a předložení vládě;

  - srpen 2015 – výběr kandidátů na předsedy panelů;

  - září 2015 – schválení úprav statutů a jednacích řádů panelů, jmenování předsedů panelů předsedou Rady;

  - listopad 2015 - zasedání Rady, schválení a ustanovení členské základny OVHP a Expertních panelů;

  - leden 2016 až duben 2016 – práce OVHP a Expertních panelů nad údaji 2015;

  - září až listopad 2016 – výpočet hodnot za Hodnocení 2015 (a Hodnocení 2016);

  - prosinec 2016 – schválení konečných výsledků Hodnocení 2015 a 2016 na jednání Rady;

IV. 	Hodnocení výsledků VO v roce 2016

Pro hodnocení prováděné v roce 2016 platí harmonogram uvedený v Příloze č. 10 Metodiky pod bodem I. „Hodnocení výsledků VO“. Blíže jsou upřesněny následující termíny:

  - březen 2016 až květen 2016 – zajištění SW pro sběr údajů (SW pro sběr údajů o smluvním výzkumu, SW pro sběr údajů o excelentních výsledcích);

  - červen 2016 až červenec 2016 - sběr údajů o excelentních výsledcích pro Pilíř II. (data pro hodnocení 2016);

  - červen 2016 až srpen 2016 - sběr údajů o smluvním výzkumu pro Pilíř III. (data pro hodnocení 2016);

  - červen 2016 až srpen 2016 – práce OVHP nad údaji 2016;

  - červenec 2016 až září 2016 – práce Expertních panelů nad údaji 2016;

  - září 2016 až listopad 2016 – výpočet Hodnocení 2015 a 2016;

  - prosinec 2016 – schválení konečných výsledků Hodnocení 2015 a 2016 na jednání Rady.“