I.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

Strategie dočerpání alokace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je předkládána pro informaci členům vlády v aktualizované verzi v návaznosti na usnesení vlády č. 124 ze dne 23. února 2015, které ukládá ministru školství, mládeže a tělovýchovy do konce dubna 2015 předložit vládě pro informaci Strategii dočerpání za každý program řízený ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v období 2007 – 2013.

Strategie dočerpání alokace OP VaVpI (dále též „Strategie“) zachycuje opatření učiněná a připravovaná ze strany řídicího orgánu v oblasti finančního řízení alokace OP VaVpI.

V roce 2015 bude pro ŘO OP VaVpI realizace strategie dočerpání programu a řízení alokace stěžejní tak, aby došlo k minimalizaci nedočerpání alokace.

Zásadními faktory, které ovlivňují výši nedočerpání alokace OP VaVpI jsou:

- oslabování kurzu české koruny k euru (dlouhodobá intervence ČNB).

- výše korekcí včetně plošné korekce stanovené EK, které navyšují částku disponibilní alokace OP

- úspory v projektech, nedočerpání dotace ze strany příjemců

Hlavními aktivitami Strategie pro maximalizaci dočerpání alokace OP VaVpI jsou:

- včasná identifikace úspor u příjemců a snaha o jejich využití

- krácení lhůt daných Operačním manuálem a zefektivnění procesu administrace žádostí o platbu

- kompenzace vlivu kurzové intervence ČNB

- dokončení administrace fázování projektů ELI a SUSEN

- prodlužování doby realizace projektů

- příprava a vyhlášení nových výzev v PO 2 a PO 3