# Příloha č. 4 – karty velkých projektů

Legenda ke schématům:

- Plná šipka ukazuje stav k 31.5. 2015.

- Šrafovaná šipka ukazuje stav k 30.11. 2014.

- Posun mezi šipkami tedy znázorňuje pokrok za uvedené období.

- Jedná se o celostní, a tedy záměrně zjednodušený, pohled na danou oblast projektu.

- Schémata mají shodnou logiku „čím níže, tím lépe“, tedy posun od počátečního stavu k dokončení.

- U projektů s více stavebními částmi mohou být v část „stavba“ šipky dvě.

# ELI: Extreme Light Infrastructure

# Situační zpráva ke dni 29. 7. 2015

Registrační číslo projektu: 	CZ.1.05/1.1.00/02.0061

Datum zahájení projektu: 	1.1.2009

Vydání ROPD:	2. 8. 2011

Ukončení realizace projektu:	I. fáze - 31. 12. 2015, II. fáze - 2016-2017

Dotace – způsobilá část:    	6 800 575 902,00 Kč,  před započtením úspor

Statutární zástupce: prof. Jan Řídký, DrSc.

ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR

Tel.: +420 266 052 121

Email: ridky@fzu.cz

Kontaktní osoba:       Ing. Roman Hvězda

manažer projektu ELI Beamlines, zástupce ředitele FZU pro projekty operačního programu VaVpI

Tel.: +420 266 051 258

Email: roman.hvezda@eli-beams.eu

Stručný popis projektu

- Projekt Extreme Light Infrastructure (ELI) je součástí evropského plánu na vybudování nové generace velkých výzkumných zařízení vybraných Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). Hlavním cílem ELI je vybudování nejmodernějšího laserového zařízení na světě. V něm budou realizovány výzkumné 
a aplikační projekty zahrnující interakci světla s hmotou na intenzitě, která je asi 10 krát větší než současně dosažitelné hodnoty. ELI bude dodávat ultrakrátké laserové pulsy trvající typicky několik femtosekund (10-15 fs) a produkovat výkon až 10 PW. ELI přinese nové poznatky potenciálně využitelné v lékařském zobrazování 
a diagnostice, konstrukci nástrojů pro vývoj a testování nových materiálů, rentgenové optice atd.

Stavba

- Probíhá II. fáze stavby - samotná výstavba administrativní a laserové budovy -  v červnu 2013 převzal zhotovitel Metrostav staveniště. I. fáze stavby, tj. vyhloubení stavební jámy probíhala od září 2012,

- Zpoždění harmonogramu realizace projektu: Došlo k posunu zahájení stavby vlivem zpoždění ve výkupu pozemků, zpoždění v zápisu do katastru nemovitostí. Výběrové řízení na stavbu bylo rozděleno na dvě části, 
z nichž u Přípravné fáze (demolice, terénní úpravy, výkop a udržování stavební jámy) byl jedním uchazečem podán podnět k UOHS, což zpozdilo začátek prací. V květnu 2013 byla ukončena Přípravná fáze a staveniště bylo předáno generálnímu zhotoviteli stavby laserové a administrativní budovy. Zpoždění stavby – laserová budova - cca o 6-8 měsíců, projekt nicméně indikuje, že ukončí stavební část do 12/2015. Jako důvod zpoždění uvedeno:1)chyba na straně projektanta (opravují se fasády a podlahy v jednotlivých halách), 2) specifikace prostor na základě upřesnění ze strany zhotovitelů klíčových technologií,

- Aktuálně proběhly úspěšně kolaudace (v předtermínu):

- Dílo 1 - administrativně-multifunkční budova – 26.6.2015 (odstraňují se vady a nedodělky), 15.7.2015 podepsán Protokol o předání a převzetí Díla 1. Především administrativní pracovnící se začali stěhovat do Dolních Břežan,

- Předpřejímka Díla 2 laserová hala - má být k 16.11.2015 (dodatek č.5), předání a převzetí Díla 2 má být k 15.12.2015, řádné ukončení Díla 2 bez vad a nedodělků má být k 11.2.2016. Kolaudace by měla proběhnout 
v průběhu prosince. A zkušební provoz není stanoven v Rozhodnutí o stavebním povolení.

Výzkumné programy

- Projekt je tvořen 6 výzkumnými programy (VP):

VP 1:  Lasery pro generaci repetičních ultrakrátkých pulsů a mnohonásobně petawattových výkonů,

VP 2:  Rentgenové zdroje generované ultrakrátkými laserovými pulsy,

VP 3:  Urychlování částic pomocí laseru,

VP 4: Aplikace v molekulárním, biomedicínckém a materiálovém výzkumu,

VP 5:  Plasma a fyzika vysokých hustot energie

VP 6:  Exotická fyzika a teorie

- Všechny výzkumné programy se rozběhly začátkem roku 2011, plné zahájení výzkumné činnosti je u tohoto projektu plánováno až po zprovoznění laserů (začátek roku 2018).

Veřejné zakázky

- největší zakázky již vysoutěženy

- L3 – High Repetition Rate Advanced Petawatt Laser Beamline (přes 1 mld. Kč). Zakázka uzavřena v září 2013,

- L4 – Vývoj technologie a dodávka kilojoulového laserového systému pro laserový řetězec 10 PW 
(cca 0,9 mld. Kč). Tendr uzavřen podpisem smlouvy v říjnu 2014,

- L2 – zatím realizována jenom společná část s Hilase – projekt se odkazuje na nedostatek finančních prostředků, L2 chce financovat z prostředků řešených v rámci otázky kurzových ztrát;

- Aktuálně jsou v běhu výběrová řízení na vybavení experimentálních hal.

Monitorovací indikátory

- Příjemci se nedaří plnit následující indikátory:

  - publikace – příčina je v nedostatku VaV pracovníků, kteří by články psali a zároveň neexistenci fyzické infrastruktury, na které by se daly dělat experimenty,

  - počet výzkumných pracovníků využívajících vybudovanou infrastrukturu – projekt si v realizaci uvědomil, že potřebuje více inženýrů, techniků na úkor VaV pracovníků. Aktuálně se řeší s příjemcem.

Lidé

- Nesplněn milník náboru vedoucích výzkumných programů do 12/2012, naplněno až k 1/2014. Projekt má obecně problémy s hledáním vhodných kandidátů ze zahraničí, důvodem je nemožnost nabídnout adekvátní finanční ohodnocení,

- Nedostatek Junior výzkumníků, PhD. Studentů a naopak přebujelý management,

- Výše popsané má vliv na výstupy projektu – publikace, patenty apod,

- Schválena podstatná změna organizační struktury projektu, která zrušila pozici Delivery manažera a zavedla 
3 nové pozice (manažer projektu, vědecko-technologický koordinátor, koordinátor vnějších vztahů).

Čerpání dotace

- Dosud poskytnuté platby předfinancování: 4 881 177 528,07 Kč (do ŽOP č. 14/0061, schválená 29/5/2015, 
vč. Oznámení o nevyplacení části dotace)

- Dosud vyúčtované prostředky (schváleno ŘO): 3 163 189 151,64 Kč (do ŽOP č. 14/0061, schválená 29/5/2015, vč. korekcí/vyjmutí)

- Zbývá dočerpat z předfinancování: 1 910 201 757,86Kč (z toho 1 489 228 310,47 Kč plánováno na další období - fázování)

Projekt byl v prodlení s uzavřením smlouvy ohledně systémů L3 a L4 (cca 2 mld.).

Došlo na podzim 2013 k posunu stavebních prací – s ohledem na práce souvisejí se sanací západního svahu, nemohly být zahájeny navazující práce Metrostavu v původně plánovaném termínu. Protáhla se kontrola dodatků č. 2-4 ke stavební zakázce (12. ŽOZL), kde příjemci trvalo nějaký čas doložit určité dokumenty 
a především rozklíčovat položky na opce a vícepráce. Problém také nastal s tzv. sekundárními změnami (převod z opcí na vícepráce).

Ostatní ponížené čerpání je způsobeno rozpočítáním vyúčtování do několika let z důvodu fázování projektu. Jedná se zejména o technologie, které budou dodány později.

Další rizika spojená s projektem

- neplnění harmonogramu - řeší se formou fázování projektu – podkladové materiály řešeny pomocí externího hodnocení, stejně tak probíhá komunikace s JASPERS, kteří analyzují provedené změny, především CBA. 
Na základě souhlasného stanoviska těchto institucí, budou podklady, resp. žádost o modifikaci EK Rozhodnutí oficiálně poslány v září 2015.

- prodlevy v ukončení soutěže na stěžejní technologii L2 – provázáno s výše uvedeným;

- Stavba – zpoždění stavby laserové budovy cca o 6-8 měsíců, projekt nicméně indikuje, že ukončí stavební část do 12/2015. Jako důvod zpoždění uvedeno: 1) chyba na straně projektanta (opravují se fasády a podlahy 
v jednotlivých halách), 2) specifikace prostor na základě upřesnění ze strany zhotovitelů klíčových technologií;

- Přetrvávající problém v plnění milníků, projekt mnohé milníky neplní.

- Řeší se kurzové ztráty projektu, které mají významný dopad na finanční možnosti příjemce (metodický pokyn zpracovaný na základě žádosti příjemce bude zaslán na PCO a následně vydán).

# CEITEC - středoevropský technologický institut

# Situační zpráva ke dni 29. 7. 2015

Registrační číslo projektu:	CZ.1.05/1.1.00/02.0068

Datum zahájení projektu:			             1. 1. 2008

Vydání ROPD:				             19. 5. 2011

Ukončení realizace projektu:	31. 12. 2015

Dotace – způsobilá část:    	5.126.841.923,82 Kč (aktuální stav po Dodatku 0068/02/06)

Statutární zástupce: 	doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

rektor Masarykovy univerzity

Žerotínovo náměstí 617/9

601 77 Brno

bek@muni.cz

Kontaktní osoby:	 	Mgr. Jiří Nantl, LL.M., operační ředitel

jiri.nantl@ceitec.cz

+420 549 494 511

Ing. Eliška Pudová, vedoucí manažerka projektové kanceláře

eliska.pudova@ceitec.cz

+420 724 517 046

Ing. Emilie Zichová, vedoucí manažerka finančního oddělení

emilie.zichova@ceitec.cz

+420 725 403 600

Stručný popis projektu

CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky v Brně.

Hlavní cíl projektu je definován společnou vizí Vytvoření centra excelentní vědy, jehož výsledky budou přispívat ke zlepšování kvality života a zdraví člověka. Základními stavebními kameny centra jsou Výzkumné skupiny, sdružené do sedmi Výzkumných programů. Cílená spolupráce v rámci a mezi Výzkumnými programy je zajištěna prostřednictvím Společných výzkumných cílů. Ty odrážejí synergickou integraci v Projektu a jejich plnění je i důležitou součástí Společného hodnocení vědecké excelence.

Společnými výzkumnými cíli jsou:

- Objasnění mechanismů vzniku a šíření závažných onemocnění, metody jejich prevence, včasné diagnostiky a terapie

- Využití rostlinných systémů jako obnovitelných zdrojů materiálů a biologicky účinných látek

- Vývoj pokročilých materiálů a funkčních nanostruktur pro medicínu, energetiku, informační a komunikační technologie

- Využití informačních a komunikačních technologií pro biomedicínu

Stavby

Stavba 1 (MU A26) – plánované ukončení 3Q/2013, nový termín 1Q/2014

Stavba 2 (MU A35) – plánované ukončení 3Q/2013, nový termín 1Q/2014

Stavba 3 (MU A4) – plánované ukončení 4Q/2011, skutečné ukončení 2Q/2012

Stavba hlavní části VUT – původně plánované ukončení 4Q/2014, skutečné ukončení 2Q/2015

– 13 měsíců zakázka řešena ÚOHS s negativním výsledkem, avšak po tuto dobu nebylo možné stavbu zahájit a vzniklo tak velké zpoždění. Plánovaný začátek 1Q/2011, skutečné zahájení stavby byl 3Q/2012.

Bylo zrušeno VŘ „Změna stavby před dokončením - CEITEC – středoevropský technologický institut - Hlavní část a Zabudované vědeckovýzkumné technologie a vybavení laboratoří“, po kterém měla být dokončena stavební část projektu partnera VUT. Došlo k návratu k původní zakázce a nyní se prostřednictvím TLZ pracuje na dokončení stavby. V souvislosti s tím je řešen posunu infrastrukturního milníku k 31. 12. 2015.

Stavba druhé části Slaboproud a MaR – plánovaný konec 2Q/2015, který však bude v souvislosti s výše uvedeným VŘ prodlužována. Mělo by být dokončeno do 31. 12. 2015, tedy do konce realizace projektu.

Rekonstrukce

Univerzitní kampus Bohunice, pavilon A2 (rekonstrukce technické podpory aj.) – plánované ukončení 4q/2011, skutečné ukončení 2Q/2013

Univerzitní kampus Bohunice, pavilon A2 (instalace vnitřního pláště aj.) – plánované ukončení 2Q/2013, nový termín 4Q/2013

Univerzitní kampus Bohunice, pavilon A2 (skleník) – plánované ukončení 4Q/2011, nový termín 4Q/2014

Partneři projektu

- Masarykova univerzita

- Vysoké učení technické v Brně

- Mendelova univerzita v Brně

- Ústav fyziky materiálů, Akademie věd ČR

- Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

- Výzkumný ústav veterinárního lékařství

Statutární zástupci jednotlivých partnerů

- MU - doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity

- VUT - prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr.h.c., rektor Vysokého učení technického v Brně

- MENDELU - prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor Mendelovy univerzity v Brně

- VFU - prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

- UFM - prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr.h.c., ředitel Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.

- VÚVeL - prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc., ředitel Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i.

Výzkumné programy

Centrum je tvořeno 64 výzkumnými skupinami s věcně nebo logicky souvisejícím výzkumným zaměřením, které jsou soustředěny do 7 spolupracujících výzkumných programů:

- Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie

- Pokročilé materiály

- Strukturní biologie

- Genomika a proteomika rostlinných systémů

- Molekulární medicína

- Výzkum mozku a lidské mysli

- Molekulární veterinární medicína

Projekt generuje výstupy (monitorovací indikátory) dle plánu, v případě některých indikátorů, např. Odborné publikace, FTE aj., reálné výstupy převyšují plánované hodnoty.

Veřejné zakázky

Projekt je specifický svým rozsahem, kdy realizuje nesrovnatelně vyšší počet výběrových řízení než ostatní. V aktuální MZ (předložené 3. 7. 2015) je evidováno již 1156 výběrových řízení. V minulosti problém s evidencí VŘ a s programem Benefit/Monit, proto číslování neodpovídá reálnému stavu. Část VŘ je vedena ve stavu nenaplněno a byly soutěženy znovu pod novými evidenčními čísly. 447 VŘ je v tuto chvíli ex-post zkontrolováno a schváleno, a to v celkové výši cca 3,5 mld. Kč (dosud nebyly prostředky vyplaceny v plné výši), dalších cca 65 je nyní v procesu ex-post kontroly.

Lidé

- Výkonný ředitel - Markus Dettenhofer, Ph.D. markus.dettenhofer@ceitec.cz

- Operační ředitel - Mgr. Jiří Nantl, LL.M. jiri.nantl@ceitec.cz

- Vědecký ředitel - v tuto chvíli neobsazen

Hierarchicky jsou posty operačního a vědeckého ředitele pod výkonným ředitelem. Pozice komerčního ředitele byla z důvodu organizačních změn zrušena podstatnou změnou č. 39 po roční přípravě celého procesu. Zrušení napomohla i skutečnost, že výkonný ředitel se od svého nástupu rovněž věnuje oblasti komercializace a transferu technologií, čímž obsáhl původní náplň práce právě komerčního ředitele. Pozice výzkumného ředitele je nyní neobsazena z důvodu odstoupení prof. Hartmuta Oschkinata z osobních důvodů. K 30. 9. 2013 skončil MUDr. Jiří Deml na pozici operačního ředitele (neprodloužil smlouvu) a toto místo zaujal od 1. 11. 2013 Jiří Nantl, jehož osobou byla tato funkce stabilizována.

V roce 2014 mělo v projektu úvazek více než 1300 osob.

Čerpání dotace

Projekt vlivem zpoždění stavby musel odložit některé nákupy přístrojového vybavení, jelikož má k dispozici omezené prostory, do nichž by přístroje uložil. Rovněž dochází ke komplikacím u některých výběrových řízení, které bylo nutné zrušit a opakovaně vyhlásit z důvodu zákonných podmínek (zadavatel obdržel jednu nebo žádnou nabídku). Toto vše mělo a stále má vliv na čerpání prostředků, které tak má určité prodlení.

Dosud poskytnuté platby předfinancování: 4.822.214.129,03 Kč

Dosud vyúčtované prostředky (schváleno ŘO): 3.239.360.501,88 Kč

Aktuálně požadovaná platba předfinancování: 304.627.794,57 Kč (výše dosud neschválena ŘO je předmětem administrativní kontroly žádosti o platbu, částka může být korigována)

Aktuálně požadovaná platba za vyúčtování: 388.626.744,83 Kč

Poslední schválené vyúčtované prostředky: 237.634.068,51 Kč

V rámci aktuálně administrované podstatné změny projekt žádá o snížení maximální částky dotace z původní částky 5,246 miliardy Kč o částku 119.158.076,18 Kč na novou maximální částku dotace ve výši 5.126.841.923,82. Důvodem pro snížení je aktualizace rozhodnutí z důvodu odstranění nečerpatelných položek v kapitole 2.

Změny v projektu

K dnešnímu dni bylo řešeno 60 podstatných změn a další přibývají. Jedná se zejména o změny klíčového vybavení a nakládání s úsporami.

Rizika projektu

Mezi nejčastěji řešené problémy patří ty, které vznikají při realizaci výběrových řízení, což vede ke zpožďování nákupů přístrojového vybavení (typicky rušení VŘ z důvodu jediné/žádné nabídky), a tím k nižšímu čerpání, než které bylo původně plánováno. V tuto chvíli bylo zrušeno nejméně 70 VŘ. Další zpoždění způsobuje šetření ÚOHS, jenž mělo vliv na zahájení stavebních prací VUT – posun zahájení realizace z 1Q/2011 na 2Q/2012, posun ukončení z 4Q/2014 na 2Q/2015. Nyní řešen milník k ukončení infrastrukturní části do konce 4Q/2015, což bylo povoleno Monitorovací výborem v prosinci 2014. S tím souvisí změny stavební dokumentace VUT, která je řešena prostřednictvím TLZ.

Nesrovnalosti v projektu

Na základě Oznámení o pozastavení je dotčená částka 6.410.595,13 Kč (z toho 5.686.603,05 Kč NIV a 723.992,08 Kč IV), z nichž je aktuálně naprostá většina v řešení finančního úřadu, čeká se tedy na jeho rozhodnutí.

# IT4I – Centrum excelence IT4Innovations

# Situační zpráva ke dni 28. 7. 2015

Registrační číslo projektu:	CZ.1.05/1.1.00/02.0070

Datum zahájení projektu:			             1. 1. 2009

Vydání ROPD:				             30. 6. 2011

Ukončení realizace projektu:	31. 12. 2015

Dotace – způsobilá část:    	1 606 931 185,40 Kč (aktuální stav po Dodatku 0070/02/11)

Statutární zástupce: Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Rektor

Tel.: +420 597 325 251

Email:  ivo.vondrak@vsb.cz

Kontaktní osoba: Ing. Martin Palkovič, Ph.D.

Ředitel IT4I

Tel.: 597 329 600

Email: martin.palkovic@vsb.cz

Stručný popis projektu

- Globálním cílem projektu je vybudovat v České republice národní centrum excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií. Globální cíl projektu je dále rozčleněn do 3 specifických cílů:

  - vytvořit výzkumné prostředí, které umožní realizovat výzkum v předmětné oblasti produkující mezinárodně uznávané výsledky

  - vytvořit inovativní výzkumné prostředí, které umožní realizovat výzkum v předmětné oblasti, na němž má zájem participovat či o jehož výsledky má velký zájem aplikační sféra

  - vybudovat v České republice kompetenční centrum v oblasti řešení výpočetně náročných úloh, tzv. superpočítačové centrum

Stavba

- Na stavbu je z rozpočtu projektu nárokováno 479 mil. Kč, přičemž z hlediska MI se jedná o výstavbu nové budovy (Superpočítačové centrum IT4I VŠB-TUO v Ostravě) a o rekonstrukci spojenou s výstavbou nové budovy (Výzkumné centrum informačních technologií v rámci VUT v Brně).

- Stavba Výzkumného centra informačních technologií v Brně byla ukončena ve 4.Q. 2013 – kolaudační souhlas byl vydán 16. 12. 2013. (Při kontrole VŘ byla identifikována pochybení a případ byl předán na ÚOHS, čímž došlo k pozastavení plateb).

- Stavba Superpočítačového centra v Ostravě je dále rozdělena do 3 dílčích částí (Stavba I-III), ukončení bylo plánováno na 1. Q. 2015. Vzhledem k problémům při realizaci VŘ na Stavbu II, došlo ke zdržení – dle aktuálních informací byly stavební práce ukončeny na konci dubna, poté proběhl nutný zkušební provoz a dne 30. 6. 2015 byl vydán kolaudační souhlas.

- Slavnostní otevření budovy v Ostravě (Stavba I) proběhlo 26. 8. 2014.

Partneři projektu

- Ostravská univerzita v Ostravě (OU)

- Slezská univerzita v Opavě (SLU)

- Vysoké učení technické v Brně (VUT)

- Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. (ÚGN)

- Partnerům projektu je z celkového rozpočtu projektu (způsobilé výdaje) určeno 298,3 mil. Kč.

Foto: IT4Innovations – počítač Salomon

Výzkumné programy

- Projekt je složen z 8 výzkumných programů:

  - 1) IT pro řešení krizových situací (garant VŠB – TUO)

  - 2) Numerické modelování pro řešení inženýrských problémů (garant ÚGN a VŠB – TUO)

  - 3) Knihovny pro paralelní výpočty (garant VŠB – TUO)

  - 4) Modelování pro nanotechnologie (garant VŠB – TUO)

  - 5) IT pro zpracování znalostí (garant VŠB – TUO)

  - 6) Metody soft computing s aplikacemi pro superpočítač (garant OU)

  - 7) Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat (garant VUT)

  - 8) Bezpečné a spolehlivé architektury, sítě a protokoly (garant VUT)

- Všechny výzkumné programy jsou v provozu, ale s určitým zpožděním. Opožděni oproti původnímu harmonogramu je odhadováno na cca 12 měsíců.

- V rámci doložených Oznámení o podstatných změnách projektu bylo příjemcem dosud zažádáno o 18 posunů milníků (posuny jsou často způsobeny neúspěchem při realizaci VŘ).

Veřejné zakázky

- Aktuálně je ŘO zkontrolováno přes 110 veřejných zakázek (VZ) v hodnotě cca 1,2 mld. Kč.

  - Veřejná zakázka č. 2 Stavba – VUT (155 mil. Kč) je řešena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže – v této souvislosti bylo vydáno Oznámení o pozastavení plateb ve výši 5%.  31.7.2014 záležitost projednána PS pro nesrovnalosti – potvrzena sankce ve výši 5%.

    - 19.1.2015 dodány příjemcem informace z ÚOHS:

      - Rozhodnutí ÚOHS ze dne 5.3.2013 a 7.3.2013 potvrzené rozhodnutím předsedy ÚOHS ze dne 8.12.2014 nabylo dne 8.12.2014 právní moci

      - ÚOHS rozhodl takto: zadavatel se dopustil správního deliktu tím, že neuvedl, jakým způsobem dospěl k výsledkům hodnocení nabídek v rámci druhého dílčího hodnotícího kritéria (Plán kvality upravený na podmínky této veřejné zakázky), čímž se postup stal nepřezkoumatelným a netransparentním a mohl mít vliv na výběr nejvýhodnější nabídky.

      - Ze strany UOHS byla udělena pokuta ve výši 1 mil. Kč (rozhodnutí UOHS z 8. 12. 2014)

      - VUT dne 5. 2. 2015 podal Žalobu proti rozhodnutí správního orgánu

  - U další veřejné zakázky (Malý cluster; 77 mil. Kč) byla PS pro nesrovnalosti potvrzena sankce ve výši 5%. Příjemce již obdržel Oznámení o nevyplacení části dotace.

- Příjemce se v souvislosti s nutností zrušit VŘ na stavbu Infrastruktury pro Velký cluster v hodnotě 289 mil. (kvalifikační kritéria splnil pouze 1 uchazeč  VŘ bylo v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) ZVZ zrušeno) ocitl v časovém skluzu. – Smlouva na stavbu II (Infrastrukturu pro Velký cluster) byla uzavřena 13. 8. 2014. Kolaudační souhlas k již hotové stavbě byl vydán ke 30. 6. 2015.

Monitorovací indikátory

- V rámci vykazování průběžných hodnot monitorovacích indikátorů lze konstatovat, že příjemce se ve většině případů pohybuje lehce nad plánovanou hranicí (v případě objemu prostředků získaných ze soutěží národních/zahraničních zdrojů se dokonce jedná o přesahy v řádu deseti milionů).

- Výjimkou je monitorovací indikátor týkající se počtu studentů magisterských a doktorských programů využívajících vybudovanou infrastrukturu. Zde lze ovšem předpokládat narovnání, jakmile bude daná infrastruktura dokončena.

- Pod plánovanou hodnotou se pohybuje rovněž monitorovací indikátor týkající se patentů a indikátor počtu projektů spolupracujících v aplikační sféře center excelence.

- V souvislosti s nařízením ŘO ohledně nutnosti snížení max. úvazků na 1,0 může v budoucnu nastat problém s dodržením hodnot MI navázaných na FTE

Lidé

- V roce 2013 došlo k personálním změnám na pozicích klíčových pracovníků (Senior Researcherů) v rámci několika výzkumných programů.

- Celkově se ale projekt jeví jako personálně značně konzistentní a bez výraznějších komplikací, které by znemožňovaly dosažení vytyčených cílů projektu.

- Vzhledem k nařízení ŘO o nutnosti snížení úvazků na max. 1,2 budou pravděpodobně následovat určitá personální opatření, aby bylo zajištěno dodržení limitu.

Čerpání dotace

- Celková výše dotace činí 1 606 931 185,40 Kč

- Dosud schválená výše vyúčtování činí 843 091 950,10 Kč (tj., 53 % z celkové výše dotace)

- Skutečně proplaceno v předfinancování 1 397 742 492,71 Kč (tj. 86,98)

- Ke dni 29. 7. 2015 je avizováno celkové nedočerpání (vč. nesrovnalostí ve výši 10 017 135,06 Kč) v hodnotě 63 719 442,03 Kč

- Aktuálně je ŘO předložena podstatná změna na vyškrtnutí klíčového vybavení v hodnotě 66 232 560,- Kč  potenciální výše nedočerpání je tak až 129 952 092,03 Kč

- Příjemce byl vyzván ke snížení ROPD

Další rizika spojená s projektem / Aktuálně řešené problémy

- Vzhledem k nařízení ŘO ohledně snížení FTE úvazku na max. 1,2 se příjemce potencionálně dostal do problému, jak naplnit hodnoty MI, které jsou na FTE navázány (původní hodnoty byly nastaveny dle jiných pravidel).

  - Podněty byly předány metodice a O45.

- Příjemci se nepodařilo vysoutěžit VŘ Dodávka audiovizuální a výpočetní techniky pro laboratoř vizualizace a virtuální reality (VaVR) v hodnotě 66,2 mil Kč, je tedy možné předpokládat, že tato částka nebude vyčerpána (problém je aktuálně řešen s ŘO).

# BIOCEV - Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci

# Situační zpráva ke dni 17. 7. 2014

Registrační číslo projektu:	CZ.1.05/1.1.00/02.0109

Zahájení realizace projektu: 	1. 1. 2008

Vydání RoPD:	31. 1. 2012

Ukončení realizace projektu:	31. 12. 2015

Dotace – způsobilá část dle RoPD:    	2 305 086 161 Kč

Statutární zástupce:

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.,

Ředitel UMG, v.v.i.

Telefon: +420  241 062 465, +420 241 729 908, +420 241 063 216

E-mail: vaclav.horejsi@img.cas.cz,

Kontaktní osoba:

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

Ředitel BIOCEV

Telefon: 226 201 526

E-mail: pavel.martasek@img.cas.cz

Stručný popis projektu

- BIOCEV je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie) a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze (Přírodovědeckou fakultou a 1. lékařská fakulta).

- Cílem projektu je realizace vědeckého centra excelence v oblastech biotechnologií a biomedicíny. Příjemcem dotace je Ústav molekulární genetiky.

Stavba

- Vzhledem k náročnosti implementace jednotlivých technologií (kogenerační kotle, autoklávy, plynové kotelny atd.) do stavby dochází při jednáních se zhotovitelem stavby ke komplikacím, které zapříčiňují zpoždění stavby. Kolaudace se posunula na 23.9.2015. V řešení je oznámení o podstatné změně projektu, kde mj. bude tento posun kolaudace a také související posun termínu ukončení infrastrukturní části projektu (na 31. 12. 2015).

- Koncem srpna 2014 proběhlo slavnostní předání hrubé stavby.

- Časový harmonogram bez dostatečné časové rezervy, především při instalaci a testování velkých centrálních technologií.

Partneři projektu

- Příjemcem dotace je Ústav molekulární genetiky Akademie Věd ČR, v. v. i. , má celkem 6 partnerů.

Výzkumné programy

- Projekt je tvořen pěti výzkumnými programy: funkční genomika, buněčná biologie a virologie, strukturní biologie a proteinové inženýrství, biomateriály a tkáňové inženýrství, vývoj léčebných a diagnostických postupů.

- Cíle výzkumu: detailní poznání buněčných mechanismů na molekulární úrovni, výzkum a vývoj nových léčebných postupů, včasné diagnostiky, biologicky aktivních látek včetně chemoterapeutik, proteinového inženýrství a dalších technologií.

- Bylo vyjednáno s EK dřívější zahájení výzkumných programů ve stávajících prostorách příjemce a partnerů v Praze.

- Od roku 2013 jsou zahájeny již všechny výzkumné programy.

Veřejné zakázky

- Příjemce realizuje přes 200 VZ, kritická situace je u VZ na přístrojové vybavení, které je vázáno na kolaudaci stavby (23. 9. 2015).

- Příjemce dodal harmonogram veřejných zakázek, byl upozorněn na časovou tíseň v III.Q.2015, ale ujistil ŘO OP VaVpI, že vše stihne v termínu

Monitorovací indikátory

- Žádost o výjimku k MI - vystěhování z Prahy - podmínka nových pracovních míst v projektu a podmínky 50% obsazení těchto míst novými pracovníky bude splněna.

- Plnění monitorovacích indikátorů zatím probíhá podle plánu. ŘO má pouze obavu, zda je projekt schopen absorbovat dostatečné lidské zdroje, aby byl naplněn plánovaný počet nově vytvořených pracovních míst

- Ostatní hodnoty se prozatím drží hodnot plánovaných, zejména publikace.

Lidé

- Realizační i výzkumný tým projektu je stabilní.

Čerpání dotace

- Projekt je s čerpáním peněžních prostředků ve značném prodlení, v současné chvíli je vyčerpáno cca 31 % celkových způsobilých výdajů projektu.

- Dosud bylo projektu na zálohách poskytnuto celkem 1 594 899 183,15 Kč (z toho 1 289 682 544,08 Kč na investice) a  vyúčtováno 711 079 136,49 Kč ( z toho 544 374 104,07 Kč v investicích).

- V poslední administrované ŽOP č. 14 (předložené 31.5.2015) je příjemcem požadováno předfinancování ve výši 438 321 741,- Kč a vyúčtování ve výši 213 506 169,38 Kč  (103 266 613,50 Kč na investice).

- Podle informace od příjemce dotace bude celá částka dotace do konce realizace projektu vyčerpána.

Nesrovnalosti

- Aktuálně jsou na projektu evidováno celkem pět nesrovnalostí, bylo pozastaveno předfinancování v celkové výši 1 707 650,49 Kč.

Rizika, která mohou z pohledu přípravy a realizace stavby ohrozit zahájení plně funkčního

provozu v aktuálně plánovaném termínu

- Prodlení ve VŘ na dodávky související se stavbou (i dalšího přístrojové vybavení), která mohou vést ke zdržení stavby a pro která je nutné zajistit koordinaci a stavební připravenost.

- Administrativní (a časová) náročnost změn projektu – pokud se vyskytnou požadavky na změny (vyžádané či vzešlé z okolností), bude třeba maximálně urychlit rozhodovací a schvalovací procesy, které musí předcházet jejich realizaci.

- Udržitelnost projektu.

Aktuálně věci v řešení

- Posun termínu kolaudace na 23. 9. 2015, posun termínu ukončení infrastrukturní části projektu na 31. 12. 2015.

# ICRC – International Clinical Research Center

# Situační zpráva ke dni 22. 7. 2015

Registrační číslo projektu:	CZ.1.05/1.1.00/02.0123

Datum zahájení projektu:	1. 5. 2010

Vydání ROPD:	19. 5. 2011

Ukončení realizace projektu:	31. 12. 2015

Dotace – způsobilá část:    	2 365 000 000,- Kč

Statutární zástupce: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC

Ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Tel.: +420 543 182 001

Email: martin.pavlik@fnusa.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Janota

Projektový manažer a vedoucí projektového týmu

Tel.: 543 185 565/734 642 233

Email: michal.janota@fnusa.cz

Gorazd B. Stokin, M.D., MSc., Ph.D.

Chair ICRC

Tel.: 420 543 181 160

Email: gorazd.stokin@fnusa.cz

Stručný popis projektu

- Cílem projektu FNUSA - ICRC je vybudovat na území České republiky špičkové mezinárodní centrum pro oblast aplikovaného lékařského výzkumu, které díky unikátní logistice mezinárodní vědecké spolupráci, založené na koncepci tzv. dynamických vědeckých týmů a originálnímu systému tzv. flexibilních vědeckých laboratoří dokáže urychlit vývoj nových průlomových léčebných a diagnostických strategií, nových technologií včetně bio- a nanotechnologií a nových léků až o 50% a to při respektování všech nejpřísnějších mezinárodních norem pro etiku a bezpečnost výzkumu.

- ICRC bude po svém dokončení teprve třetím mezinárodním výzkumným střediskem - po Evropském středisku pro jaderný výzkum (CERN) a Mezinárodní kosmické stanici (ISS) a vůbec prvním mezinárodním centrem v oblasti lékařského výzkumu. Prioritním zaměřením ICRC bude kardiovaskulární, neurovědní výzkum s možnými přesahy do onkologie a dalších oborů.

- Pro dosažení těchto cílů je ICRC navrženo jako multifunkční celek, který v sobě kombinuje čtyři základní prvky: Vědecko-výzkumnou základnu nové generace, Technologický park, Mezinárodní školící středisko, Špičkové veřejné zdravotnické zařízení poskytujícího klinickou a léčebně-preventivní péči v oblasti kardiovaskulárních a neurovědních programů podle posledních poznatků světové lékařské vědy.

Mezi nejdůležitější vědecké cíle projektu patří:

- vývoj nových technologií a metod pro semi-invazivní nebo neinvazivní včasnou detekci a moderní léčbu kardiovaskulárních a neurologických chorob, zejména zástav srdce, ischemické choroby srdeční, hypertenze, srdečních arytmií, obezity, organických onemocnění srdce, mozkové mrtvice;

- zřízení velkých multicentrických epidemiologických databází pro neurologické a kardiovaskulární onemocnění;

- zavedení nových programů pro prevenci nejproblematičtějších kardiovaskulárních a neurologických chorob.

Stavba

- Stavba v hodnotě 4,2 mld. (dle dopisu MZDr. ze 30.4.2014) je rozdělena na tři části, ale není hrazena z OP VaVpI.

- Z pohledu OP VaVpI budou hrazeny jen stavební náklady ve výši 97 mil. spojené s instalací technologií, které byly nebo budou pořízeny z OP VaVpI (příjemce počátkem srpna požádal MF o snížení kapitoly ISPROFIN, resp. EDS/SMVS určenou na náklady z VaVpI  ŘO nicméně žádnými informacemi o ponižování původně nastavené hodnoty nedisponuje, v tomto duchu byla koncipována rovněž odpověď MF)

- Dvě části stavby již jsou postaveny, třetí, která není zahrnuta do projektu ICRC, ale je stavebně s budovou ICRC spojena, je ve výstavbě.

Partner projektu

- Mayo Clinic v Rochesteru, USA – Mayo Clinic není partnerem ve smyslu pravidel VaVpI, ale je strategickým spolupracujícím subjektem při vzdělávání a transferu know-how projektu ICRC. Zapojuje se do výzkumných činností projektu, ale tyto si hradí sám. Způsobilou částí jsou pouze osobní výdaje, cestovné a pronájem laboratoří (dle reportů a pracovních výkazů).

- Vzhledem k finanční situaci subjektu příjemce (FNUSA) se počátkem roku 2014 vyskytly obtíže při placení zálohových plateb Mayo Clinic. Reakcí Mayo byla deklarace odstoupení od smlouvy v případě, že situace nebude co nejdříve vyřešena. V souvislosti s tím byla ŘO ze strany ICRC předložena žádost o podstatnou změnu, která by umožnila uhradit způsobilou část výdajů z úspor původně nezpůsobilých výdajů (tato změna je v souladu s metodikou VaVpI).  Změna byla ŘO dne 9.4.2014 schválena. Příjemci byly fin. prostředky zaslány v rámci následujících ŽOZL.

Výzkumné programy

- Projekt je tvořen třemi výzkumnými programy: Kardio, Neuro, podpůrné Platformy a každý z nich pak ještě obsahuje několik subprogramů.

- Všechny výzkumné programy jsou již v provozu, ale s určitým zpožděním – toto je odhadováno na 9 – 12 měsíců.

- V posledním kalendářním roce bylo zaznamenáno mnoho žádostí o schválení posunu termínů splnění výzkumných milníků, změnu milníků či přesun milníků do jiného subprogramu. Takových žádostí je v souhrnu evidováno již přes 30, přičemž ze strany příjemce jsou avizovány další úpravy v této oblasti.

Veřejné zakázky

- V rámci MZ 17. (předloženo ke 3.7.2015) příjemce vykázal 463 VZ

- Aktuálně je ŘO zkontrolováno 135 veřejných zakázek (VZ) v hodnotě cca 1,4 mld. Kč. Dvě veřejné zakázky (v hodnotě 1,5 mil. a 32,5 mil.) jsou řešeny Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (zasláno v prvním případě 27.4.2015 a ve druhém předán podnět na základě auditu operace dne 10.4.2015).

- V rámci VZ k pořízení technologií existuje ve vztahu k financování projektu určitá kolize spočívající v multifinancování infrastruktury. Některé technologie příjemce financoval z jiných zdrojů a takto „uspořené“ peníze chtěl přesunout na úhradu jiných nákladů. Postoj ŘO k tomuto kroku je zamítavý. Plánovaná infrastruktura v rámci OP VaVpI by měla a má být hrazena z těchto peněz a ne z jiných zdrojů. V případě, že se příjemce rozhodne hradit pořízení infrastruktury z jiných zdrojů, ŘO navrhuje, aby o tuto část byla snížena příjemci v dané kapitole dotace.

- Aktuálně je s příjemcem řešen požadavek na značné změny v původním plánu nákupu technologií:

  - V rámci každé MZ je požadováno schválení velkého počtu změn menších technologií (cca 20 položek)

  - V červenci 2014 příjemce oznámil, že projektem nebudou nakoupeny původně plánované (a na základě PZ s Dodatkem do projektu dodané) velké technologie:

    - Magnetecs v hodnotě 124,71 mil Kč

    - Angiolinka v hodnotě 23,35 mil Kč

  - Na základě nejnovějšího vývoje byly nepodstatné změny ŘO akceptovány s tím, že v případě negativního posudku experta (zpracování posudku v rámci restrukturalizace) nese zodpovědnost, vč. nákladů příjemce; v případě angiolinky příjemce změnil a názor a rozhodl se ji do projektu pořídit.

Monitorovací indikátory

- Příjemce má obecně problém s dosahováním průběžných hodnot monitorovacích indikátorů. Zejména se jedná o smluvní výzkum, ve kterém se příjemci zdaleka nedaří plnit stanovený plán:

  - ke konci roku 2014 je příjemcem vykázána stejná hodnota jako za rok 2013, tj.  2,5 mil. Kč, přičemž ke konci realizace má příjemce dosáhnout hodnoty 30 mil.

  - Smluvní výzkum příjemce je postaven zejména na klinickém hodnocení přípravků a léčiv - interní pravidla pro provádění těchto aktivit se ale neslučují s pravidly ŘO pro posuzování smluvního výzkumu a tudíž musela být příjemci část vykázaných hodnot zamítnuta.  dořešení věci je s příjemcem komunikováno.

- Dále pak má příjemce problém s vykazováním hodnoty získání objemu peněžních prostředků z mezinárodních grantů – dosud bylo ŘO schváleno pouze 5,8 mil., ke konci realizace by měla činit 84,5 mil. Této hodnoty by ale dle vyjádření příjemce dosaženo být mělo.

- Ostatní hodnoty se prozatím drží hodnot plánovaných, zejména publikace.

- Nutné je zmínit, že příjemce přišel o jeden důležitý grant poskytnutý Ministerstvem zdravotnictví ve výši 46 mil., které musela Fakultní nemocnice ze svého rozpočtu vrátit.

Lidé

- V roce 2013 došlo k mnoha personálním změnám napříč vedením projektu i realizačního týmu, což zapříčinilo zpoždění realizace některých dílčích bodů projektu vedoucí k posunům milníků.

- V návaznosti na uvedené informace ke strategickému partnerovi Mayo Clinic, v srpnu 2013 již na plný úvazek nastoupil na místo ředitele projektu pan dr. Gorazd Stokin, vítěz výběrového řízení formou Search Committees. Ten se snaží progresivně činit všechny kroky, které by měly vést ke stabilizaci projektu a plánované excelenci.

- Ve 2/2 roku 2014 došlo po období personální stabilizace k opětovným velkým změnám:

  - Z pozice výkonného ředitele (COO) odešel O.Hradil, z projektu odešla FM a PM, ke značným změnám došlo rovněž v rámci vedení výzkumných programů/subprogramů

  - Personální změny pokračují i v roce 2015: změny na pozicích COO a CFO i v rámci výzkumných platforem

Čerpání dotace

- Projekt je s čerpáním peněžních prostředků ve značném prodlení.

- Odhad nedočerpané částky projektu (17. MZ ze 3.7. 2015) je celkem 403 518 173,17  Kč, NEINV 100 567 398,37 - Kč, INV 302 950 774,81 - Kč

Další rizika spojená s projektem/Aktuálně

- Zadluženost FNUSA:

  - Výraznou komplikací a rizikem pro projekt jsou časté změny vedení příjemce (Fakultní nemocnice u sv. Anny - FNUSA), a zejména finanční stav nemocnice, která má významné dluhy.  Toto vyvolává riziko / nemožnost úhrady nezpůsobilých výdajů spojených s projektem ICRC, a v důsledku toho ohrožení realizace projektu / naplnění jeho závazků, mimo jiné i ve vztahu k Mayo Clinic.  Význam projektu a rizika (včetně finančních) vyplývajících z jeho případného neúspěchu je třeba směrem k vedení nemocnice a taktéž k jejímu zřizovateli důrazně komunikovat.

- Naplnění monitorovacích indikátorů (MI) – zejm. MI smluvní výzkum.

  - V roce 2014 došlo k nulovému navýšení hodnoty

  - V rámci 17. MZ doloženy KS v hodnotě cca 10,15 mil Kč – budou posouzeny externím znalcem, zda se jedná opravdu o smluvní výzkum s přidanou hodnotou.

- Zajištění udržitelnosti projektu

- Dodatečné stavební práce:

  - Původní včasné neprovedení těchto prací má za následek zpožďování projektu. Příjemce zažádal o možnost realizovat zakázku na stavební práce formou JŘBÚ, což bylo ŘO zamítnuto. VŘ tedy bude realizováno formou časově náročnějšího otevřeného řízení. Nedokončení stavebních prací v souladu s původním harmonogramem s sebou nese další zpoždění v instalaci technologií, čímž nastává riziko nedodržení termínů milníků projektu.

- Personální nestálost

  - Personální obměna se týká RT i jednotlivých výzkumných týmů

- JŘBÚ:

  - Vlivem nařízení MZDr. 15/2014 došlo ze strany MZDr. k omezení možnosti zajištění VŘ formou JŘBÚ

  - Příjemce akutně řeší problematiku zakoupení MRI, kde na základě původního dotazu bylo ŘO schváleno JŘBÚ

  - ŘO byl 19.11.2014 poslán dopis NM na NMZDr. ze žádostí o zajištění součinnosti – bez odezvy

  - Dle domluvy měl příjemce do 14.1.2015 poskytnout ŘO detailní informace s termíny, kdy je nutné technologii zakoupit apod. – dosud bez reakce

  - Situace stále komunikována, ze strany MŠMT odeslán další dopis NMZDr. týkající se zejm. VŘ na monitory a holtery  dle aktuálních informací byl postup JŘBÚ MZDr. akceptován a VŘ může být realizováno v původně zamýšleném režimu

- Restrukturalizace VP:

  - V rámci evaluace provedené MŠMT provedl příjemce i vlastní evaluaci VP  na základě jejího výstupu byl příjemcem 25.4.2014 ŘO představen rámcový koncept restrukturalizace VP projektu

  - Dne 21.7.2015 byly předloženy kompletní podklady, které budou v nejbližších dnech zaslány k posouzení externím znalcem.

  - Na jednání 17.12.2014 příjemce ŘO oznámil, že uvažuje o zahrnutí MU jakožto partnera projektu s finanční účastí

  - Informace o pokroku v dané záležitosti měly být ŘO doloženy do pátku 16.1.2015 (bez reakce)

- Fázování

  - Na jednání 17.12.2014 příjemce avizoval svůj záměr fázovat

  - ŘO sdělil informace týkající se náročnosti procesu, doložené dokumentace a harmonogramu

  - Informace, zda projekt bude fázovat měla být ŘO doložena do pátku 16.1.2015 – bez reakce

  - Na jednání 13.5.2015 možnost fázování opět komunikována – příjemce seznámen s aktuální situací i faktem, že v tuto chvíli již fázování z časového hlediska není relevantní

- Podstatné změny (PZ)

  - Příjemce neustále předkládá ŘO dílčí PZ – přičemž byl již opakovaně upozorněn, že bez předložení jasné koncepce restrukturalizace není možné dílčí změny schvalovat

- Změny v technologiích projektu:

  - V rámci každé MZ je požadováno schválení velkého počtu změn menších technologií (cca 20 položek)

  - V červenci 2014 příjemce oznámil, že projektem nebudou nakoupeny původně plánované (a na základě PZ s Dodatkem do projektu dodané) velké technologie:

    - Magnetecs v hodnotě 124,71 mil Kč

    - Angiolinka v hodnotě 23,35 mil Kč

  - Na dotaz ŘO, proč k tomuto kroku má dojít příjemce dosud nereagoval  dle aktuálních informací bude zrušení technologie součástí restrukturalizace

  - Koncepční nejasnost při pořizování technologií bude vypořádána v souvislosti s restrukturalizací.

- Nízké čerpání – riziko vysokého nedočerpání fin. prostředků (odhad nedočerpané částky projektu 403,58 mil.)

# SUSEN - Udržitelná energetika

# Situační zpráva ke dni 29. 7. 2015

Registrační číslo:			           		CZ.1.05/2.1.00/03.0108

Datum zahájení projektu: 				1. 1. 2008

Vydání RoPD:	13. 12. 2011

Ukončení realizace projektu:	31. 12. 2015

Dotace – způsobilá část dle RoPD:    	2 450 696 000 Kč

Statutární zástupce:

Ing. Jiří Richter

jednatel CVŘ s.r.o.

Tel.: +420 266 173 186

Email:  Jiri.Richter@cvrez.cz

Ing. Martin Ruščák, CSc., MBA

jednatel CVŘ s.r.o.

Martin.Ruscak@cvrez.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Richter

Hlavní projektový manažer

Tel.: +420 266 173 186

Email:  Jiri.Richter@cvrez.cz

Stručný popis projektu

- Hlavním cílem projektu Udržitelná energetika (dále jen SUSEN – z angl. SUStainable ENergy) je vybudování významného dvou-regionálního centra (NUTS 2 Jihozápad a Střední Čechy) výzkumu a vývoje v oblasti dlouhodobě udržitelné energetiky s úzkou vazbou na evropský výzkumný prostor.

- Prostřednictvím rozšíření a modernizace výzkumné infrastruktury bude vytvořeno špičkové pracoviště zaměřené především na klíčové segmenty jaderné energetiky.

Stavby

- Většina budov byla zkolaudována.

- 	Jsou zkolaudovány laboratoře pro výzkum  geologického ukládání radioaktivních odpadů, objekt neutronového zdroje, objekt malých zbytků a přístavbu reaktorové haly. Všechny tyto objekty byly zkolaudované v předstihu nebo v  termínu.

Partner projektu

- Partnerem projektu je Západočeská Univerzita v Plzni.

Výzkumné programy

- Výzkumné programy jsou 4:

  - Technologické experimentální okruhy (TEO)

  - Strukturální a systémová diagnostika (SSD)

  - Jaderný palivový cyklus (JPC)

  - Materiálový výzkum (MAT)

Monitorovací indikátory

- Projekt plní monitorovací indikátory podle plánu s výjimkou smluvního výzkumu z důvodu obtíží při zadávání veřejných zakázek na specializované technologie a přístroje.

Veřejné zakázky

- Příjemce má problém vysoutěžit celou řadu veřejných zakázek, kde je úzce specializovaný předmět plnění, protože neobdržel dostatečný počet nabídek pro hodnocení. Jedná se o více než 85 VŘ (z 288 celkových), některé z nich jsou vyhlašovány i vícekrát.

Lidé

- Realizační tým se mírně obměňuje, došlo pouze k odchodu pana Středy (zástupce hl. manažera). Od 1. 3. 2015 nastoupila nová finanční ředitelka projektu SUSEN Ing. Klimasová, na konci srpna dojde k výměně finanční manažerky projektu. Výzkumné týmy jsou stabilní.

Čerpání dotace

- Projekt je s čerpáním peněžních prostředků ve značném prodlení.

- Dosud bylo projektu na zálohách poskytnuto 1 296 784 244,30 Kč a vyúčtováno 761 045 815,32 Kč (což představuje cca 60,94 % celkových způsobilých výdajů projektu).

- Celková výše pozastavení a snížení z dotace činí aktuálně 11 548 139,70 Kč.

Aktuálně věci v řešení

- Fázování: nyní jsou podklady posuzovány ze strany poradenské společnosti JASPERS. V II. fázi projektu budou pořízeny zbývající technologie, rozpočet na II. fázi činí 485 mil. Kč, ukončena bude k 30. 6. 2015.

Fázování projektu

- První jednání s EK proběhlo v prosinci 2012, druhé v červenci 2013. EK se staví kladně k možnosti fázovat projekt za rok 2015, resp. do roku 2017,

- Projekt požádal o dodatečné finanční prostředky na personální výdaje, které bude potřebovat hradit po roce 2015, a to ve výši 16.4 M Euro a zároveň na tzv, risk budget 20.8 M Euro,

- Reakce EK: projekt v žádném případě nedostane, při zachování současného rozsahu a cílů, dodatečné finanční prostředky;

- V rámci zmíněných požadavků k žádosti o modifikaci EK Rozhodnutí, žádá EK jasné stanovisko ŘO, odkud budou případné dodatečné prostředky kryty,

- Aktuálně - TA a fázovací dokument zaslán na externí experty a Jaspers k posouzení zdůvodnění fázování, a také kontrole toho, jestli příjemce nedělá v projektu zásadní změny; Odezva externího experta je pro projekt kladná, resp. modifikovaný projekt odpovídá původním cílům projektu (červenec 2015). Jaspers si dožádali další doplnění a měli by vydat své finální stanovisko v září.