Informace k Hodnocení

Hodnocení 2015

Celkem bylo hodnoceno 10744 výsledků v OVHP a 1448 výsledků v EP. Poslední panely předaly výsledky své práce ve druhé polovině srpna 2016.

Odd. informačních systémů provedlo datovou kontrolu předaných výsledků hodnocení v panelech OVHP i EP. Sjednocené výsledky EP budou zveřejněny na základě opakované připomínky členů Rady jako informační podklad pro hodnocení 2016 na www.vyzkum.cz.

Výpočet 2015

Pro výpočet jsou k dispozici všechny potřebné podklady s výjimkou údajů z databází Web of Science a Scopus, pro jejichž stažení se připravuje program (kvůli omezení na straně firem Thomson Reuters a Elsevier, majitelů obou databází, která nedovolují stáhnout velký objem záznamů najednou). Zároveň byla objednána další licence k přístupu do těchto databází.

Pro provedení výpočtu byli přijati externí zaměstnanci, kteří zpracovávají vstupní údaje pro výpočet. Tým nyní ověřuje postup výpočtu na známých datech hodnocení 2014 a připravuje potřebné algoritmy.

Výpočet by měl být ukončen do prosince 2016.

Příprava hodnocení 2016

Je připravena aplikace SKV (Sběr kvalitních výsledků) pro sběr dat do Pilíře II.

Sběr údajů pro Pilíř II začne v polovině října 2016 a potrvá nejméně 5 až 6 týdnů (chce to MŠMT a AV ČR), tj. do poloviny listopadu 2016.

Hodnocení panely začne s počátkem 2017 a potrvá nejméně 2 měsíce, tj. do konce února / počátku března 2017.

Hodnocení 2016 by mělo být ukončeno (včetně výpočtu) v pozdním jaře 2017, cca v květnu / červnu 2017.