HARMONOGRAM M17+

## Přípravná fáze

| leden - květen 2016 |  | prověřování možností implementace IPn Metodiky, analýzy stávajícího způsobu hodnocení VaVaI – Sekce VVI, KHV, RVVI |
| --- | --- | --- |
| 31. 3. | 2016 | 314. zasedání RVVI: první návrh |
| 6. 5. | 2016 | 315. zasedání RVVI: RVVI bere na vědomí ústní informaci o stavu prací na Metodice 17+, pracovní verze stanoviska Sekce VVI |
| 3. 6. | 2016 | 316. zasedání RVVI: RVVI bere na vědomí předložený materiál Zásady metodiky 17+ RVVI pro přechodné období 2017 - 2019 |
| 9. 6. | 2016 | pracovní zasedání RVVI zaměřené na Metodiku hodnocení 17+, strukturovaná debata, ujasnění a akceptace základních východisek a principů |
| 24. 6. | 2016 | 317. zasedání RVVI: přijetí usnesení k M17+, projednání Zásad Metodiky 17+ |
| červenec - září 2016 |  | projednávání a rozpracování Metodiky 17+ s aktéry VaVaI (poskytovatelé, AVČR, ČKR, SPD, AVO, odborové svazy atd.) Sekcí VVI na základě úkolu zadaného RVVI |
| 27. 10. 2016 |  | 319. zasedání RVVI: Metodika 17+ vzata na vědomí s připomínkami, RVVI ustavila pracovní skupinu členů RVVI, která na dopracování M17+ spolupracuje se Sekcí VVI |
| 25. 11. 2016 |  | 320. zasedání RVVI: Metodika 17+ schválena |
| prosinec – leden |  | Metodika 17+ v mezirezortním připomínkovém řízení, vypořádání MPŘ |
| 8. 2. 2017 |  | Metodika 17+ schválena vládou |

## 2. Realizační fáze

### ROK 2017

24. 2. 2017		323. zasedání RVVI: Harmonogram M17+ schválení

březen	definovat mechanizmus vytváření odborných panelů a databáze hodnotitelů a zahájení nominačního procesu do nich

31. 3. 2017		324. zasedání RVVI: Převodník Frascati/RIV schválení

březen – květen	specializovaný software pro hodnocení M17+ (podpora panelistů 
a recenzentů, aplikace SKV 2.0.0), nastavení vysoce profesionálního komunikačního kanálu se vzdálenými hodnotiteli

březen – říjen	část rezortů: hodnocení podle M17+ Přílohy 1: Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu rezortů ((po vyjádření RVVI k souladu vnitřních předpisů poskytovatele s M17+)

duben	ustavení odborné komise RVVI pro oblast společenských a humanitních věd (SSHA), zahájení debaty o aktualizaci definic druhů výsledků VaVaI, prováděcí předpis pro rok 2017

28. 4. 2017	325. zasedání RVVI: Harmonogram prací k plnění bodu II 2 usnesení vlády k M17+, Statuty a jednací řády odborných panelů schválení

31. 5. 2017		odevzdání výsledků uplatněných v roce 2016 do RIV

červen	detailní konfigurace systému bibliometrické analýzy a dořešení personálního zabezpečení její realizace, nastavení profesionálního komunikačního kanálu se vzdálenými hodnotiteli

30. 6. 2017	analýza dosavadního hodnocení SSHA, stanovisko k verifikacím výsledků

15. 7. 2017	přihlašování výsledků uplatněných v roce 2016 do hodnocení nástrojem vzdálených recenzí prostřednictvím aplikace SKV 2.0.0.

červenec – srpen	bibliometrická analýza výsledků typu Jimp, JSc a D (nástroj 1)

září – říjen	odborné panely: komentování výsledků hodnocení podle nástroje 1, realizace hodnocení podle nástroje 2 (kritérium společenská relevance)

31. 10. 2017	aktualizace definic druhů výsledků VaVaI (příloha M17+)

listopad – prosinec	projednávání výsledků hodnocení podle M17+ s poskytovatelem, resp. VO

15. 12. 2017	331. zasedání RVVI: Výsledky hodnocení M17+ schválení, vyhodnocení průběhu hodnocení a optimalizace postupu pro další období

31. 12. 2017	předložit vládě Materiál M17+ dopracovaný do podoby požadovaného detailu pro kompletní hodnocení pro úroveň segmentu VŠ a připravit proces implementace kompletního hodnocení pro segment vysokých škol

### ROK 2018

březen	zahájení doplňování odborných panelů a databáze hodnotitelů

- březen – říjen	zbývající část rezortů: hodnocení podle M17+ Přílohy 1: Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu rezortů (po ověření souladu RVVI)

duben	prováděcí předpis pro rok 2018

31. 5. 2018		odevzdání výsledků uplatněných v roce 2017 do RIV

15. 7. 2018	přihlašování výsledků do hodnocení nástrojem vzdálených recenzí prostřednictvím aplikace SKV 2.0.0.

červenec – srpen	bibliometrická analýza výsledků typu Jimp, JSc a D (nástroj 1)

září – říjen	odborné panely: komentování výsledků hodnocení podle nástroje 1, realizace hodnocení podle nástroje 2 (kritérium společenská relevance výsledky uplatněné za rok 2017; kritérium přínos k poznání výsledky uplatněné za rok 2016 a za rok 2017)

listopad – prosinec	projednávání výsledků hodnocení podle M17+ s poskytovatelem, resp. VO

prosinec 2018	RVVI: Výsledky hodnocení M17+ schválení, vyhodnocení průběhu hodnocení a optimalizace postupu pro další období

### ROK 2019

březen	zahájení doplňování odborných panelů a databáze hodnotitelů 
(se zvláštním akcentem na zahraniční hodnotitele tam, kde je to vhodné a účelné)

duben	prováděcí předpis pro rok 2019

březen – říjen	část VŠ: hodnocení podle M17+ dopracované do podoby požadovaného detailu pro kompletní hodnocení pro úroveň segmentu VŠ

31. 5. 2019		odevzdání výsledků uplatněných v roce 2018 do RIV

15. 7. 2019	přihlašování výsledků do hodnocení nástrojem vzdálených recenzí prostřednictvím aplikace SKV 2.0.0.

červenec – srpen	bibliometrická analýza výsledků typu Jimp, JSc a D (nástroj 1)

září – říjen	odborné panely: komentování výsledků hodnocení podle nástroje 1, realizace hodnocení podle nástroje 2

listopad – prosinec	projednávání výsledků hodnocení podle M17+ s poskytovatelem, resp. VO

prosinec 2019	RVVI: Výsledky hodnocení M17+ schválení, vyhodnocení průběhu hodnocení a optimalizace postupu pro další období