**Harmonogram dopracování Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací do podoby požadovaného detailu pro kompletní hodnocení segmentu vysokých škol**

**(dále jen „Podrobný harmonogram“)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PŘÍPRAVA PODROBNÉHO HARMONOGRAMU** |
|  |  |
| březen 2017 | Projednání prvního návrhu podrobného harmonogramu s pracovní skupinou |
| 31. 3. 2017 | Projednání prvního návrhu podrobného harmonogramu pro kompletní hodnocení pro úroveň segmentu VŠ a příprava procesu implementace kompletního hodnocení pro segment vysokých škol na 324. jednání RVVI |
| duben 2017 | Provedení úprav návrhu podrobného harmonogramu a implementace kompletního hodnocení pro segment vysokých škol podle připomínek a odsouhlasení konečné verze podrobného harmonogramu s pracovní skupinou |
| 28. 4. 2017 | Schválení podrobného harmonogramu k plnění bodu II.3 usnesení vlády ze dne 8. února 2017 č. 107 |
| 30. 4. 2017 | Předložení podrobného harmonogramu vládě dle bodu II.3 usnesení vlády ze dne 8. února 2017 č. 107 |
|  | **ICT PODPORA HODNOCENÍ** |
| březen - květen | Příprava aplikací pro sběr a hodnocení vybraných výsledků (společný pro hodnocení na národní úrovni) – úprava aplikace SKV 2.0 a její otestování, návrh aplikace pro činnost panelů a hodnotitelů |
| říjen 2017 | Úpravy aplikace SKV 2.0 (vytvoření verze 2.1) na základě získaných zkušeností |
| červenec až říjen 2017 | Průběžná kontrola prováděné bibliometrické analýzy a její interpretace pro segment vysokých škol, dokončení pravidel pro agregaci údajů z bibliometrické analýzy a práce panelů při komentování výsledků bibliometrické analýzy v segmentů vysokých škol |
|  | **VÝSTUPY JEDNÁNÍ** |
|  | Náležitosti pro provedení kompletního hodnocení v segmentu VŠ, včetně prováděcích předpisů, specifikace náležitostí výroků / zpráv panelů z hodnocení a standardů nepodjatosti členů panelů |
|  | Stanovení postupu pro hodnocení provedeného v místě, včetně výroků |
| 30. 11. 2017 | Určení postupu projednávání výsledků kompletního hodnocení podle M17+, včetně způsobu řešení případných sporů |
|  | **SPECIFIKACE DOKUMENTACE** |
|  | Specifikace jednotlivých modulů a nástrojů hodnocení pro hodnocení v segmentu VŠ |
|  | Určení dalších kvantitativních analýz běžnými statistickými postupy deskriptivní statistiky, které budou využívány při kompletním hodnocení VŠ |
|  | Stanovení kvantitativních ukazatelů a analýz pro oblast aplikovaného výzkumu vhodných pro oblast VŠ |
| duben 2017 | Ustavení odborné komise RVVI pro oblast společenských a humanitních věd (SSHA), zahájení debaty o aktualizaci definic druhů výsledků VaVaI |
| červen 2017 | detailní konfigurace systému bibliometrické analýzy a dořešení personálního zabezpečení její realizace |
| 31. 10. 2017 | Aktualizace definic druhů výsledků VaVaI (příloha M17+) |
|  | **ZÁVĚREČNÉ SCHVÁLENÍ** |
| 2/2 listopadu 2017 | Mezirezortní připomínkové řízení a vypořádání zásadních připomínek  Varianta: v případě souhlasu RVVI, Úřadu vlády ČR, MŠMT, MV a MO požádat vzhledem k omezenému počtu dotčených subjektů vládě se souhlasem předsedy vlády bez připomínkového řízení |
| 31. 12. 2017 | Předložení Materiálu M17+ dopracovaného do podoby požadovaného detailu vládě pro kompletní hodnocení pro úroveň segmentu VŠ a příprava procesu implementace kompletního hodnocení pro segment vysokých škol |