**Harmonogram dopracování Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a pro kompletní hodnocení segmentu vysokých škol (dále jen „Podrobný harmonogram“)**

|  |  |
| --- | --- |
| **PŘÍPRAVA PODROBNÉHO HARMONOGRAMU** | |
| 31. 3. 2017 | Projednání prvního návrhu podrobného harmonogramu pro kompletní hodnocení pro úroveň segmentu VŠ a příprava procesu implementace kompletního hodnocení pro segment vysokých škol na 324. jednání RVVI |
| duben 2017 | Konzultace prvního návrhu podrobného harmonogramu s MŠMT, MO, MV |
| duben 2017 | Provedení úprav návrhu podrobného harmonogramu a implementace kompletního hodnocení pro segment vysokých škol podle připomínek a odsouhlasení konečné verze podrobného harmonogramu s pracovní skupinou |
| 28. 4. 2017 | Schválení podrobného harmonogramu k plnění bodu II.3 usnesení vlády ze dne 8. února 2017 č. 107 |
| 30. 4. 2017 | Předložení podrobného harmonogramu vládě dle bodu II.3 usnesení vlády ze dne 8. února 2017 č. 107 |
| **ICT PODPORA HODNOCENÍ** | |
| duben – červen 2017 | Příprava aplikace pro sběr a hodnocení vybraných výsledků (společný pro hodnocení na národní úrovni), její otestování, návrh aplikace pro činnost panelů a hodnotitelů |
| červenec až říjen 2017 | Průběžná kontrola prováděné bibliometrické analýzy a její interpretace pro segment vysokých škol, dokončení pravidel pro agregaci údajů z bibliometrické analýzy a práce panelů při komentování výsledků bibliometrické analýzy v segmentů vysokých škol |
| říjen – listopad 2017 | Úpravy aplikace pro sběr a hodnocení vybraných výsledků (vytvoření verze 2.1) na základě získaných zkušeností |
| **VÝSTUPY Z JEDNÁNÍ** | |
| září – říjen 2017 | Náležitosti pro provedení kompletního hodnocení v segmentu VŠ, včetně prováděcích předpisů, specifikace náležitostí výroků / zpráv panelů z hodnocení a standardů nepodjatosti členů panelů |
| září – říjen 2017 | Stanovení postupu pro hodnocení provedeného v místě, včetně výroků |
| 30. 11. 2017 | Určení postupu projednávání výsledků kompletního hodnocení podle M17+, včetně způsobu řešení případných sporů |
| **SPECIFIKACE DOKUMENTACE** | |
| duben 2017 | Ustavení odborné komise RVVI pro oblast společenských a humanitních věd (SSHA), zahájení debaty o aktualizaci definic druhů výsledků VaVaI |
| červen 2017 | detailní konfigurace systému bibliometrické analýzy a dořešení personálního zabezpečení její realizace |
| září – říjen 2017 | Specifikace jednotlivých modulů a nástrojů hodnocení pro hodnocení v segmentu VŠ |
| říjen 2017 | Určení dalších kvantitativních analýz běžnými statistickými postupy deskriptivní statistiky, které budou využívány při kompletním hodnocení VŠ |
| 31. 10. 2017 | Aktualizace definic druhů výsledků VaVaI (příloha M17+) |
| **ZÁVĚREČNÉ SCHVÁLENÍ MATERIÁLU**  **„Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací pro kompletní hodnocení segmentu vysokých škol“** | |
| 2/2 listopadu 2017 | Mezirezortní připomínkové řízení a vypořádání zásadních připomínek  Varianta: v případě souhlasu RVVI, Úřadu vlády ČR, MŠMT, MV a MO požádat vzhledem k omezenému počtu dotčených subjektů vládě se souhlasem předsedy vlády bez připomínkového řízení |
| 31. 12. 2017 | Předložení Materiálu M17+ dopracovaného do podoby požadovaného detailu vládě pro kompletní hodnocení pro úroveň segmentu VŠ a příprava procesu implementace kompletního hodnocení pro segment vysokých škol |