**III.**

***Návrh***

**TISKOVÁ ZPRÁVA**

**Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2015**

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek předložil vládě pro informaci Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2015, které vypracovala Rada pro výzkum, vývoj a inovace.

Vyhodnocení bylo provedeno podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2016).

V roce 2015 byly ukončeny dva programy výzkumu, vývoje a inovací, a to Program administrovaný Ministerstvem vnitra s názvem „Bezpečnostní výzkum ČR 2010 – 2015“ (dále jen „Bezpečnostní výzkum“) a „Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III na léta 2010 – 2015“ (dále jen „Zdravotnický výzkum“). Tento program administrovalo Ministerstvo zdravotnictví.

Na program Bezpečnostní výzkum mělo být usnesení vlády ze dne 12. ledna 2009 č. 50, kterým byl schválen, vynaloženo celkem 3 192 000 tis. Kč, z toho 2 394 000 tis. Kč z veřejných zdrojů. V průběhu jeho trvání však došlo ke snižování výdajů na výzkum a vývoj a inovace, a z tohoto důvodu byly finanční prostředky na realizaci programu sníženy na 2 108 495 tis. Kč a podpora ze státního rozpočtu na 1 883 798 tis. Kč.

V průběhu realizace programu Bezpečnostní výzkum bylo podpořeno celkem 134 návrhů projektů a vzniklo 2650 výsledků. Překročeny byly veškeré plánované indikátory programu, zejména publikační výsledky.

Na program Zdravotnický výzkum mělo být dle materiálu, schváleném usnesením vlády ze dne 31. srpna 2009 č. 1133, vynaloženo celkem 4 447 000 tis. Kč, z toho 4 358 000 tis. Kč ze státního rozpočtu. Reálně bylo ze státního rozpočtu čerpáno 3 089 214 tis. Kč. Rozdíl byl rovněž způsoben změnami ve výdajích na výzkum a vývoj ze státního rozpočtu.

V rámci Zdravotnického výzkumu byly v letech 2010 - 2015 vyhlášeny celkem čtyři veřejné soutěže a realizováno bylo 522 projektů. Program byl členěn podle tematického zaměření na 12 podprogramů, nejvíce finančních prostředků bylo čerpáno obory onkologie, výživy, kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních chorob a metabolických a endokrinních chorob a vnitřního prostředí.

V rámci programu bylo uplatněno 3621 výsledků.

Informace uvedené ve Vyhodnocení obou programů vypovídají o tom, že oba ukončené programy výzkumu, vývoje a inovací naplnily rámcově předpokládané cíle, a to i přesto, že jejich průběh byl výrazně ovlivněn snižováním výdajů ze státního rozpočtu v době realizace.