|  |
| --- |
|  |
| Plán implementace Strategie |
| Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky na období 2017-2018 |
|  |
|  |
|  |

**Verze: 2**

**Vydal: Úřad vlády ČR**

**Datum platnosti: 9. května 2017**

**Datum účinnosti: 9. května 2017**

**Obsah**

[Úvod 5](#_Toc482699524)

[1. Úloha ÚV ČR v kontextu Národní úrovně RIS3 6](#_Toc482699525)

[1.1. Národní úroveň RIS3 – ÚV ČR 6](#_Toc482699526)

[1.1.1. Enterpreneurial discovery process 7](#_Toc482699527)

[1.1.2. Národní inovační platformy 7](#_Toc482699528)

[1.1.3. Koordinace aktivit 9](#_Toc482699529)

[1.1.3.1. Řídicí výbor RIS3 11](#_Toc482699530)

[1.1.3.2. Mezirezortní analytické pracovní skupiny 12](#_Toc482699531)

[1.2. Úkoly ÚV ČR vyplývající z aktualizace Národní RIS3 strategie 13](#_Toc482699532)

[2. Operační programy a programy podpory VaVaI 14](#_Toc482699533)

[2.1. Operační programy (ŘO) 14](#_Toc482699534)

[2.1.1. Výzvy Operačních programů na rok 2017 14](#_Toc482699535)

[2.2. Vertikalizace v Operačních programech a programech podpory 14](#_Toc482699536)

[2.2.1. Operační programy 2014 – 2020 14](#_Toc482699537)

[2.2.1.1. Přístup OP PIK k uplatnění vertikalizace výzev 14](#_Toc482699538)

[2.2.1.2. Přístup OP VVV k vertikalizaci výzev 15](#_Toc482699539)

[2.2.1.3. Přístup OP PPR k vertikalizaci výzev 16](#_Toc482699540)

[2.2.1.4. Úroveň vertikalizace. 16](#_Toc482699541)

[2.2.1.5. OP PIK 18](#_Toc482699542)

[2.2.1.6. OP VVV 20](#_Toc482699543)

[2.2.1.7. OP PPR 22](#_Toc482699544)

[2.2.1.8. IROP a OP Z 22](#_Toc482699545)

[2.3. Programy podpory výzkumu, vývoje a inovací 23](#_Toc482699546)

[2.3.1. Vertikalizace programů podpory výzkumu, vývoje a inovací 23](#_Toc482699547)

[2.4. Spolupráce s řídicími orgány operačních programů a s poskytovateli programů podpory 24](#_Toc482699548)

[2.5. Spolupráce s ostatními relevantními institucemi s vazbou na Národní RIS3 strategii 24](#_Toc482699549)

[2.5.1. Spolupráce s Evropskou komisí 24](#_Toc482699550)

[2.5.2. Spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj - Národním orgánem pro koordinaci 25](#_Toc482699551)

[3. Úloha ÚV ČR ve vztahu ke koordinaci implementace RIS3 strategie v krajích 26](#_Toc482699552)

[3.1. Komunikace a výměna informací mezi ÚV ČR a kraji 26](#_Toc482699553)

[3.1.1. Důležité informace od krajů - Kraje ve vztahu k ÚV ČR 26](#_Toc482699554)

[3.1.2. Podpora EDP v kraji 28](#_Toc482699555)

[3.1.3. RIS3 strategie v krajích - podpora vzdělávaní a zaměstnanosti a Integrované územní investice 28](#_Toc482699556)

[3.1.4. Spolupráce s kraji při podpoře entrepreneurial discovery process 30](#_Toc482699557)

[3.1.4.1. Stanovisko k souladu s Národní RIS3 strategií 31](#_Toc482699558)

[3.2. Plánované aktivity krajů při koordinaci implementace RIS3 strategie na období 2017 - 2018 31](#_Toc482699559)

[3.2.1. Aktualizace krajských dokumentů a plánovaných aktivit s vazbou na RIS3 strategii 31](#_Toc482699560)

[4. Vnější komunikace Národní RIS3 strategie 35](#_Toc482699561)

[4.1. Komunikační plán Národní RIS3 strategie 35](#_Toc482699562)

[4.1.1. Průřezové komunikační aktivity v souladu s rámcovým komunikačním plánem Sekce pro vědu, výzkum a inovace ÚV ČR 35](#_Toc482699563)

[5. Monitoring 37](#_Toc482699564)

[5.1. Aktualizace návrhu indikátorové sestavy Národní RIS3 strategie 37](#_Toc482699565)

[5.1.1. Indikátorová sestava Národní RIS3 strategie, 37](#_Toc482699566)

[6. Evaluace 40](#_Toc482699567)

[6.1. Evaluační plán Národní RIS3 strategie 40](#_Toc482699568)

**Seznam tabulek**

[Tabulka 1: Národní inovační platformy a jejich vazby na aplikační odvětví Národní RIS3 strategie 7](#_Toc482699569)

[Tabulka 2: Přístup OP PIK k vertikalizaci výzev v roce 2017 14](#_Toc482699570)

[Tabulka 3: Přístup OP VVV k vertikalizacivýzev v roce 2017 15](#_Toc482699571)

[Tabulka 4: Přístup OP PPR k vertikalizaci výzev v roce 2017 16](#_Toc482699572)

[Tabulka 5: Úroveň zacílení/ vertikalizace výzev a programů 16](#_Toc482699573)

[Tabulka 6: Všeobecné výzvy OP PIK 2017 – s identifikovanou úrovní vertikalizace 18](#_Toc482699574)

[Tabulka 7: Výzvy pro ITI OP PIK 2017 – s identifikovanou úrovní vertikalizace 19](#_Toc482699575)

[Tabulka 8: Všeobecné výzvy OP VVV 2017 – s identifikovanou úrovní vertikalizace 20](#_Toc482699576)

[Tabulka 9: Výzvy pro ITI OP VVV 2017 – s identifikovanou úrovní vertikalizace 21](#_Toc482699577)

[Tabulka 10: Výzvy OP PPR 2017 – s identifikovanou úrovní vertikalizace 22](#_Toc482699578)

[Tabulka 11: Osnova pro zpracování evaluační aktivity 41](#_Toc482699579)

**Seznam obrázků**

[Obrázek 1: Proces komunikace 10](#_Toc482699580)

[Obrázek 2: Evaluace Národní RIS3 strategie pro období 2016 – 2020 40](#_Toc482699581)

**Seznam příloh**

1. Strategické a specifické cíle Národní RIS3 strategie
2. Indikativní harmonogram plánovaných výzev OP PIK na rok 2017
3. Indikativní harmonogram plánovaných výzev OP VVV na rok 2017
4. Příloha 4 Indikativní harmonogram plánovaných výzev OP PPR na rok 2017
5. Indikativní harmonogram vyhlašování veřejných soutěží - TAČR rok 2017
6. Identifikace indikativního podílu financování kraje na intervencích Národní RIS3 strategie
7. Sestava monitorovacích indikátorů Národní RIS3 strategie
   1. Monitorovací indikátory strategických cílů Národní RIS3 strategie
   2. Monitorovací indikátory specifických cílů Národní RIS3 strategie
   3. Jmenný seznam monitorovací indikátorů Národní RIS3 strategie za Operační programy a programy podpory
   4. Kontextové monitorovací indikátory strategických cílů Národní RIS3 strategie
   5. Kontextové monitorovací indikátory specifických cílů Národní RIS3 strategie
8. Krajské plány realizace RIS3 strategie na období 2017 – 2018
   1. Plán realizace RIS3 strategie na období 2017 - 2018 Jihočeského kraje
   2. Plán realizace RIS3 strategie na období 2017 - 2018 Jihomoravského kraje
   3. Plán realizace RIS3 strategie na období 2017 - 2018 Karlovarského kraje
   4. Plán realizace RIS3 strategie na období 2017 - 2018 Královehradeckého kraje
   5. Plán realizace RIS3 strategie na období 2017 - 2018 Libereckého kraje
   6. Plán realizace RIS3 strategie na období 2017 - 2018 Moravskoslezského kraje
   7. Plán realizace RIS3 strategie na období 2017 - 2018 Olomouckého kraje
   8. Plán realizace RIS3 strategie na období 2017 - 2018 Pardubického kraje
   9. Plán realizace RIS3 strategie na období 2017 - 2018 Plzeňského kraje
   10. Plán realizace RIS3 strategie na období 2017 - 2018 hl. m. Praha
   11. Plán realizace RIS3 strategie na období 2017 - 2018 Středočeského kraje
   12. Plán realizace RIS3 strategie na období 2017 - 2018 Ústeckého kraje
   13. Plán realizace RIS3 strategie na období 2017 - 2018 kraje Vysočina
   14. Plán realizace RIS3 strategie na období 2017 - 2018 Zlínského kraje
9. Indikativní seznam evaluačních aktivit ŘO se vztahem k Národní RIS3 strategii

**Seznam použitých zkratek**

ČR Česká republika

EDP Entrepreneurial Discovery Process (proces podnikatelského

objevování)

EK Evropská komise

ESIF Evropské strukturální a investiční fondy

IROP Integrovaný regionální operační program

KAP Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

MAPS Mezirezortní analytická pracovní skupina

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR – NOK MMR – Národní orgán pro koordinaci

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MV Ministerstvo vnitra

NIP Národní inovační platforma/y

OP Operační program/y

OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP PPR Operační program Praha - pól růstu

OP Z Operační program Zaměstnanost

PO Prioritní osa

RIS3 Research and Innovation Strategy for Smart Specialization

(Výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci/

zkr. Strategie inteligentní specializace)

ŘV RIS3 Řídicí výbor RIS3

ŘO Řídicí orgán

ŘO OP Řídicí orgán operačního programu

SmAcc Projekt Smart Akcelerátor (podpůrný nástroj pro rozvoj

inovačního prostředí v kraji)

TA ČR Technologická agentura České republiky

ÚV ČR Úřad vlády České republiky

VaVaI Výzkum, vývoj a inovace

# Úvod

Plán Implementace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (dále jen „Národní RIS3 strategie“) je vypracován v souladu s usnesením vlády č. 634 ze dne 11. července 2016, kterým bylo uloženo místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace zpracovat a vládě každoročně předložit do 30. června jeho aktualizaci.

Plán implementace Národní RIS3 strategie (dále jen „plán implementace“) je zpracován na základě informací poskytnutých:

* řídicími orgány relevantních operačních programů,
* poskytovateli programů podpory výzkumu, vývoje a inovací,
* zástupci krajů a
* s využitím údajů monitorovacího systému fondů ESIF MS 2014+.

Dokument plánu implementace Národní RIS3 strategie je rozdělen na 6 kapitol, které popisují koordinaci implementace RIS3 strategie[[1]](#footnote-1) na národní úrovni a v krajích.

První kapitola popisuje aktivity Úřadu vlády České republiky (dále jen “ÚV ČR”), které plánuje vykonávat jako gestor Národní RIS3 strategie v ČR.

Druhá kapitola obsahuje informace o intervencích Národní RIS3 strategie v Operačních programech a národních programech podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen “programy podpory VaVaI”). Součástí této kapitoly je i popis způsobu vertikalizace u jednotlivých programů.

Třetí kapitola je zaměřená na popis krajské úrovně. Kapitola je rozdělená na dvě podkapitoly. První podkapitola popisuje proces komunikace a výměnu informací mezi ÚV ČR a kraji. Druhá podkapitola obsahuje informace o plánovaných aktivitách krajů při implementaci RIS3 strategie na svém území.

Čtvrtá kapitola informuje o způsobu propagace Národní RIS3 strategie v ČR.

Poslední dvě kapitoly se věnují monitorování a evaluaci, konk. monitorovacím indikátorům a evaluačnímu plánu.

Plán implementace je vypracován na období 2017 - 2018 a schválením od Řídícího výboru RIS3 je potvrzena jeho platnost. Dokument je následně předkládán pro informaci na Radě pro výzkum, vývoj a inovace, vládě ČR a Evropské komisi.

# Úloha ÚV ČR v kontextu Národní úrovně RIS3

## Národní úroveň RIS3 – ÚV ČR

Gestor Národní RIS3 strategie, ÚV ČR, v průběhu období 2017 – 2018 bude pokračovat v implementaci a koordinaci strategie ve vztahu k operačním a programům, programům podpory VaVaI a krajům.

Koordinace a implementace Národní RIS3 strategie v operačních programech (OP) (spolufinancovaných z ESI fondů) je vázána[[2]](#footnote-2) na:

* Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen “OP PIK”)[[3]](#footnote-3);
* Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen “OP VVV”)[[4]](#footnote-4);
* Operační program Praha - pól růstu ČR (dále jen “OP PPR”)[[5]](#footnote-5);
* Integrovaný regionální operační program (dále jen “IROP”)[[6]](#footnote-6);
* Operační program Zaměstnanost (dále jen “OP Z”)[[7]](#footnote-7).

V oblasti programů podpory zaměřených na podporu výzkumu a vývoje (spolufinancovaných z národních veřejných zdrojů) se implementace Národní RIS3 strategie týká těchto programů:

* Centra kompetence[[8]](#footnote-8)
* Epsilon8
* Gama8
* TRIO3

Jednou z nejdůležitějších koordinačních činností, zejména v počátečním období realizace RIS3 je působení na zacílení výzev OP na oblasti vědy, výzkumu a inovací (dále jen “VaVaI”), které jsou důležité pro českou ekonomiku, s vazbou na *znalostní domény Národní RIS3 strategie[[9]](#footnote-9)*. Tyto oblasti jsou identifikovány jako hlavní **aplikační odvětví[[10]](#footnote-10) Národní RIS3 strategie**.

Způsob zacílení výzev je označován jako **vertikalizace** a je aplikován u OP PIK, OP VVV a OP PPR v rozlišné míře uplatňovaní dle charakteru jednotlivých intervencí/výzev (blíže viz kapitola 2.1.1).

Definice vertikalizace

|  |
| --- |
| **Vertikalizace** je postupné ***zacílení*** podpory v oblasti VaVaI (ve všech klíčových oblastech strategie) na výzkumná témata a jednotlivá aplikační odvětví klíčová pro růst konkurenceschopnosti ČR založené na znalostech. |

Aplikační odvětví Národní RIS3 strategie jsou průběžně aktualizována na základě výstupů z entrepreneurial discovery process.

## Enterpreneurial discovery process

**Entrepreneurial discovery process** (dále jen ”EDP”) - profilování aplikačních odvětví je průběžný proces, kterým ÚV ČR získává informace ke koordinaci a implementaci Národní RIS3 strategie. Nabyté informace uplatňuje ÚV ČR v nejširší možné míře, aby umožnil intenzivní podporu VaVaI v důležitých odvětvích (sektorech) české ekonomiky. Informace jsou shromažďovány od zástupců podnikové, vysokoškolské a vědecké sféry za jednotlivá odvětví. Zástupci se scházejí na jednáních Národních inovačních platforem.

## Národní inovační platformy

**Národní inovační platformy[[11]](#footnote-11)** (dále je “NIP”) jsou konzultační skupiny, které jsou ***důležitým nástrojem pro podporu EDP***. Tematické rozdělení jednotlivých NIP koresponduje s aktualizovanými aplikačními odvětvími Národní RIS3 strategie.

Aplikační odvětví Národní RIS3 strategie (viz tabulka 1) ***nejsou fixním zaměřením*** Národní RIS3 strategie, jejich upřesňování a zaměřování je ***neustálým procesem***, který vychází z implementace výstupů EDP.

V tabulce níže je znázorněno tematické provázání NIP s aktuálními aplikačními odvětvími.

Tabulka 1: Národní inovační platformy a jejich vazby na aplikační odvětví Národní RIS3 strategie

| **Tematické rozdělení NIP** | **Aplikační odvětví Národní RIS3 strategie** |
| --- | --- |
| NIP I.: Strojírenství, energetika, hutnictví | Pokročilé stroje/technologie pro silný a globálně konkurenceschopný průmysl |
| NIP II.: Elektronika, elektrotechnika a ICT | Digital market technologies a elektrotechnika |
| NIP III.: Výroba dopravních prostředků | Dopravní prostředky pro 21. století |
| NIP IV.: Léčiva, biotechnologie, prostředky zdravotnické techniky, life science | Péče o zdraví a pokročilá medicína |
| NIP V.: Kulturní a kreativní průmysly[[12]](#footnote-12) | Kulturní a kreativní odvětví |
| NIP VI.: Zemědělství a životní prostředí | Zemědělství a životní prostředí |
| NIP VII.: Společenské výzvy | Společenské výzvy |

Harmonogram 6. a 7. kola NIP I.-VI.(*identifikace NIP viz tabulka 1*) je naplánován na 1-2. a 4 čtvrtletí 2017[[13]](#footnote-13). V roce 2017 bude činnost NIP zaměřena nejen na problematiku RIS3 a zacílení evropských strukturálních a investičních fondů, ale bude se soustředit i obecně na systém výzkumu, vývoje a inovací, jeho dlouhodobý vývoj a dlouhodobého směřování aplikovaného výzkumu.

Konkrétně budou členové v prvním pololetí vyzváni ke spolupráci s ÚV ČR při identifikaci způsobů intenzivnější ***podpory spolupráce mezi výzkumnou oblastí a podniky***, s tím že důraz je kladen na výraznější investování do VaVaI ze strany podnikatelské sféry.

Současně v rámci probíhající podpory EDP bude, zejména v druhém pololetí 2017 a během roku 2018, koordinován sběr informací k ***aktualizaci znalostních domén a aplikačních odvětví***. V aktualizaci znalostních domén by měly být zohledněny informace o směrování jednotlivých oborů do budoucna spolu s podněty k užšímu zaměření nových programů podpory zaměřených na podporu VaVaI. Cílem je ***přizpůsobit identifikované obory, odvětví a výzkumná témata***, které je vhodné dále podporovat s ohledem na ekonomickou specializaci ČR v evropském a globálním kontextu a rychle se měnícímu ***prostředí VaVaI***.

V průběhu období 2017 - 2018 je **plánované 2. kolo *vertikalizace* výzev operačních programů**, které by mělo zohledňovat výrazněji nutnost podpory těch aplikačních odvětví, jejichž významnost bude vymezena na základě výstupů EDP. Předjednání 2. kola vertikalizace u OP s vazbou na Národní RIS3 strategii bude možné na základě získaných podnětů jednotlivých NIP. Sběr podnětů kvertikalizaci výzev je součástí probíhajícího procesu EDP.

Všechny výstupy z NIP budou po jejich zpracování projednány Řídicím výborem RIS3, který rozhodne o jejich dalším zpracování a uplatnění.

## Koordinace aktivit

Činnost ÚV ČR jako gestora Národní RIS3 strategie je komplexní množina úkolů a povinností. Stěžejním úkolem ÚV ČR je ve vztahu k RIS3 koordinace, řízení, zpracování a průběžné vyhodnocování *plnění cílů a priorit* Národní RIS3 strategie v souladu se schváleným strategickým dokumentem **„Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky“**.

Hlavním úkolem je předávání informací mezi všemi zúčastněnými aktéry tak, aby byla zajištěna řádná implementace Národní RIS3 strategie. Jedná se především o zohlednění podnětů vzešlých od zástupců podniků a výzkumné sféry relevantním orgánům, které je mohou zohlednit ve svých výzvách či programech podpory. ÚV ČR také dbá na řádnou vertikalizaci výzev a programů podpory podřízených Národní RIS3 strategii. Dalším z úkolů je i důkladná evaluace a případná aktualizace RIS3 na základě jejích výsledků či podnětů z „entrepreneurial discovery“ procesu (blíže viz dále).

Při plnění těchto úkolů a povinností je nutná spolupráce se zástupci Řídicích orgánů OP (dále jen “ŘO OP”), poskytovatelů programů podpory a krajů. V neposlední řadě je rovněž nutné zabezpečit předávání informací Evropské komisi a Ministerstvu pro místní rozvoj.

Role a postavení ÚV ČR je přehledně zobrazeno na obrázku 1.

Za účelem lepší vzájemné spolupráce (v různých pracovních úrovních) při koordinaci a implementaci Národní RIS3 strategie je mimo NIP zřízený i Řídicí výbor RIS3 a pracovní skupiny.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Obrázek 1: Proces komunikace    Legenda naznačených vztahů: |

## Řídicí výbor RIS3

**Řídicí výbor RIS3** (dále jen “ŘV RIS3”)[[14]](#footnote-14)je ***vrcholným orgánem pro koordinaci implementace RIS3 v ČR.*** Jednou z jeho hlavních rolí je projednávat a schvalovat všechny dokumenty, které souvisí s implementací a koordinací Národní RIS3 strategie. Hlavní dokumenty a témata, které musí ŘV RIS3 projednávat a schvalovat jsou:

* *Plán implementace[[15]](#footnote-15),*
* *Zpráva o realizaci Národní RIS3 strategie[[16]](#footnote-16),*
* *Hodnoticí zpráva o realizaci Národní RIS3 strategie a Evaluace (*dále jen “*Hodnocení Národní RIS3 strategie”)[[17]](#footnote-17),*
* *Aktualizace Národní RIS3 strategie[[18]](#footnote-18), aplikačních odvětví a znalostních domén.*

Plán implementace, Zpráva o realizaci a Hodnocení Národní RIS3 strategie jsou gestorem Národní RIS3 strategie po schválení ŘV RIS3 předloženy **pro informaci** na jednání:

* Rady pro výzkum, vývoj a inovace
* Vlády ČR.

V období 2017 / 2018 bude Řídicí výbor:

* projednávat a schvalovat:
  + Plán implementace 2017/2018
  + Zprávu o realizaci Národní RIS3 strategie 2015 - 2016
  + Hodnocení Národní RIS3 strategie 2017
* projednávat a implementovat výstupy EDP při aktualizaci:
  + Národní RIS3 strategie
  + znalostních domén a jejich vazeb na aplikační odvětví
  + aplikačních odvětví
    - národních
    - krajských

Aktualizace Národní RIS3 strategie, včetně aktualizace aplikačních odvětví a jejich vazeb na znalostní domény, je předkládána na jednání Vlády ČR **ke schválení**.

## Mezirezortní analytické pracovní skupiny

ÚV ČR a zástupci ŘO OP a poskytovatelů programů podpory se za účelem lepší koordinace při implementaci RIS3 strategie ve výzvách OP a v programech podpory setkávají na pravidelných pracovních jednáních **Mezirezortních analytických pracovních skupin** (dále jen “MAPS”). Cíle Národní RIS3 strategie jsou k datu účinnosti Plánu implementace 2017/2018 naplňovány 5 OP a 4 programy podpory VaVaI v různém rozsahu působení a v rozličné intenzitě vertikalizace.

Pravidla vertikalizace nejsou a ***nebudou uplatňována u všech*** intervencí Národní RIS3 strategie, a proto jsou MAPS rozděleny na dvě skupiny.

První skupina ***MAPS - Vertikalizace****[[19]](#footnote-19)*, se zaměřuje na implementaci RIS3 strategie spolu s uplatňováním pravidel vertikalizace ve výzvách OP. Členové této skupiny jsou také stálými hosty na jednáních NIP a přispívají tak ke směřování EDP k výsledkům a výstupům, které bude možné jednoduše aplikovat ve výzvách OP a programech podpory. V letech 2017 - 2018 se skupina bude setkávat jedenkrát za měsíc nebo podle potřeby.

Nosnými tématy jednání budou:

* podklady k vypracování Plánu implementace 2017/2018, Zprávy o realizaci Národní RIS3 strategie 2015-2016 a Hodnocení Národní RIS3 strategie 2017,
* příprava 2. kola vertikalizace výzev v OP PIK, OP VVV a OP PPR,
* vertikalizace veřejných soutěží v relevantních programech podpory výzkumu a vývoje,
* příprava k aktualizaci aplikačních odvětví a jejich vazeb na znalostní domény Národní RIS3 strategie

Druhá skupina ***MAPS - Horizontal****[[20]](#footnote-20)* je zaměřena na implementaci RIS3 strategie v oblastech OP, které nepodléhají vertikalizaci. Tyto oblasti jsou ***horizontálního charakteru*** a znamená to, že budou podporovat aktivity s vazbou na Národní RIS3 strategii ***bez tematického omezení.***

MAPS - Horizontal se setkává čtyřikrát za rok. A v průběhu let 2017-2018 bude řešit přesnou identifikaci naplňování Národní RIS3 strategie aktivitami definovaného horizontálního charakteru.

## Úkoly ÚV ČR vyplývající z aktualizace Národní RIS3 strategie

Jeden z hlavních úkolů pro ÚV ČR na období 2017/2018 byl určen na základě vyhodnocení, dopracování a aktualizace Národní RIS3 strategie a revizí vazeb OP a programů podpory na Národní RIS3 strategii. Tímto úkolem je ve spolupráci se zástupci ŘO OP a poskytovateli programů podpory **identifikovat intervence**, které budou naplňovat **Specifické cíle:**

**A.2.3: Zvýšit zájem o podnikání ve společnosti**

**E.3.1: Rozvoj ICT sloužící pro výzkum a vývoj**

**F.2.1: Podpořit a lépe využít spolupráci místních aktérů při řešení potřeb v oblasti zaměstnanosti, ekonomického rozvoje a sociální inkluze v krajích ČR**

Zároveň bude probíhat identifikace **nových zdrojů podpory** přispívajících k naplňování cílů Národní RIS3 strategie ze všech národních nástrojů a mezinárodních[[21]](#footnote-21) programů podpory výzkumu, vývoje a inovací.

Jedním z nových zdrojů podpory, resp. nová vazba na Národní RIS3 strategii, je identifikována u programu podpory **Théta[[22]](#footnote-22)**. Poskytovatel programu Théta - Technologická agentura České republiky (dále jen “TAČR”) - bude s ÚV ČR společně identifikovat detailní provázání programu s cíli strategie.

# Operační programy a programy podpory VaVaI

## Operační programy (ŘO)

Národní RIS3 strategie je přednostně implementována Operačními programy operačního období 2014-2020 (jmenný seznam viz kapitola 1.1). Vazby OP na strategii inteligentní specializace[[23]](#footnote-23) jsou zpracovány ve Zprávě o realizaci Národní RIS3 strategie 2015-2016.

## Výzvy Operačních programů na rok 2017

Plánované výzvy Operačních programů s vazbou na Národní RIS3 strategii jsou zpracované v kapitole 2.2.1 v tabulkové formě. Detailnější informace viz indikativní harmonogramy plánovaných výzev na rok 2017 v přílohách (OP PIK- příloha 2, OP VVV - příloha 3 a OP PPR - příloha 4).

## Vertikalizace v Operačních programech a programech podpory

## Operační programy 2014 – 2020

Vertikalizace u OP je uplatňována pouze u OP PIK, OP VVV a OP PPR. Jedná se o OP, pro které bylo závazné splnění předběžné podmínky 1.1 – Výzkum a vývoj. Způsob uplatnění vertikalizace výzev se mezi jednotlivými OP odlišuje dle charakteru podporované oblasti/aktivity.

## Přístup OP PIK k uplatnění vertikalizace výzev

ŘO OP PIK započal vertikalizaci u výzev s vazbou na Národní RIS3 strategii vyhlašovaných po červenci 2016, v roce 2017 uplatní u vyhlašovaných výzev s vazbou na Národní RIS3 strategii stejný postup vertikalizace, tzn. **upravená hodnotící kritéria** pro hodnocení žádostí o podporu.

Úroveň vertikalizace je mezi jednotlivými výzvami[[24]](#footnote-24) OP PIK odlišná. V následující tabulce je uveden stručný popis způsobu vertikalizace výzev OP PIK v roce 2017.

Tabulka 2: Přístup OP PIK k vertikalizaci výzev v roce 2017[[25]](#footnote-25)

|  |
| --- |
| **2 výzvy a 2 finanční nástroje** s vazbou na Národní RIS3 strategii uplatní při hodnocení projektu ***vylučovací (binární) kritérium vazby projektu na Národní RIS3 strategii,*** *tzn. projekty bez vazby na Národní RIS3 strategii nejsou vpuštěny do dalšího hodnocení a nemohou být podpořeny.*  **4 výzvy uplatní** **vylučovací (binární) kritérium** vazby projektuna aplikační odvětví **nebo** na znalostní domény Národní RIS3 strategie.  **1 výzva** uplatní **vylučovací (binární) kritérium** vazby projektu na aplikační odvětví **současně** s vazbou na znalostní domény (jedná se o ***identifikaci průniku***).  **10 výzev**uplatní **vylučovací (binární) kritérium** vazby projektu na aplikační odvětví současně s vazbou na znalostní domény a současně je definováno jako ***povinnost pro velké podniky vazba na průniky*** *aplikačních odvětví a znalostních domén* (pro malé a střední podniky tato identifikace není povinná)***.***    **5 výzev a 1 finanční nástroj** s vazbou na Národní RIS3 strategii uplatní **vylučovací (binární) kritérium *vazby na strategie Integrálních územních Investic*** (dále je”ITI”)**[[26]](#footnote-26)**, současně s uplatňováním kritérií partnerských[[27]](#footnote-27) výzev.  **20 výzev** s vazbou na Národní RIS3 strategii uplatní **bonifikační kritérium *vazby projektu na znalostní domény*** v kombinaci s binárními kritérii definovanými výše. |

## Přístup OP VVV k vertikalizaci výzev

ŘO OP VVV uplatní vertikalizaci výzev s vazbou na Národní RIS3 strategii pouze v prioritní ose 1 a 2 (dále jen “PO1” a “PO2”). Vazby v prioritní ose 3 (dále jen “PO3”) nebyly podmíněné předběžnou podmínkou 1.1 - Výzkum vývoj – inteligentní specializace, a proto nepodléhají povinnosti vertikalizace.

Výzvy vyhlašované v roce 2017 za PO1 a PO2 s povinností vertikalizace ji uplatní **povinným souladem se strategií v textu výzvy.**  V následující tabulce je stručný popis způsobu vertikalizace výzev OP VVV v roce 2017.

Tabulka 3: Přístup OP VVV k vertikalizacivýzev v roce 2017

|  |
| --- |
| **4 výzvy** (v PO3)nepodléhají RIS3 ve smyslu předběžné podmínky, částečně však přispívají k naplnění cílů v klíčové oblasti změn D) a proto spadají pod monitoring ze strany ÚV ČR  **1 výzva** je vyhlášena jako horizontální – tj. v souladu s RIS3, nepodléhá však zacílení na konkrétní aplikační odvětví ani znalostní domény  **2 výzvy** na základě povinného souladu projektu s Národní RIS3 strategií v rámci hodnocení podaných žádostí o podporu uplatní vylučovací (binární) kritérium vazby projektu na aplikační odvětví **nebo** na znalostní domény (nejedná se o identifikaci průniku).  **4 výzvy** na základě povinného souladu projektu s Národní RIS3 strategií v rámci hodnocení podaných žádostí o podporu uplatní ***vylučovací (binární) kritérium*** vazby projektu na aplikační odvětví **současně** s vazbou na znalostní domény (jedná se o ***identifikaci průniku***).  **2 výzvy** na základě povinného souladu projektu s Národní RIS3 strategií v rámci hodnocení podaných žádostí o podporu uplatní ***vylučovací (binární) kritérium*** vazby projektu na aplikační odvětví **současně** s vazbou na znalostní domény (jedná se o ***identifikaci průniku***) a současně uplatní ***vylučovací (binární) kritérium vazba projektu na ITI***. |

## Přístup OP PPR k vertikalizaci výzev

ŘO OP PPR přistupuje k vertikalizaci výzev s vazbou na RIS3 strategii uplatňováním vylučovacího (binárního) kritéria při hodnocení žádostí o podporu. V následující tabulce je stručný popis způsobu vertikalizace výzev OP PPR v roce 2017.

Tabulka 4: Přístup OP PPR k vertikalizaci výzev v roce 2017

|  |
| --- |
| **Tři výzvy a jeden finanční nástroj** uplatní **vylučovací (binární) kritérium vazby projektu** na aplikační odvětví ***nebo*** znalostní domény ***nebo*** regionální aplikační odvětví identifikované v Regionální inovační strategii hl. m. Prahy. |

## Úroveň vertikalizace.

Úroveň *vertikalizace* jednotlivých výzev se pohybuje v rozpětí od úrovně 0. – V. Úroveň vertikalizace je založena na síle vazby projektu v souvislosti s naplňováním Národní RIS3 strategie. Parametry identifikace síly vazby jsou definovány následovně:

* věcný soulad projektu s Národní RIS3 strategií,
* projekt naplňuje znalostní domény**,**
* projekt naplňuje aplikační odvětví,
* projekt naplňuje **průniky** znalostních domén a aplikačních odvětví (tj. domény inteligentní specializace)

v tzv. vertikalizační matici. Přesné podmínky charakterizující úroveň zacílení/vertikalizace výzev a programů jsou popsány v tabulce 5.

Tabulka 5: Úroveň zacílení/ vertikalizace výzev a programů

|  |  |
| --- | --- |
| **Úroveň zacílení/ vertikalizace** | **Podmínky charakterizující úroveň** |
| **0. úroveň** | částečně přispívají k naplňování cílů Národní RIS3 strategie |
| **I. úroveň** | **soulad** s Národní RIS3 strategii**[[28]](#footnote-28),** zacílení na Národní RIS3[[29]](#footnote-29) |
| **II. úroveň[[30]](#footnote-30)** | vazba na aplikační odvětví a/**nebo** znalostní domény |
| **III. úroveň** | vazba na aplikační odvětví a znalostní domény **s identifikací průniků** aplikačních odvětví a znalostních domén |
| **IV. úroveň** | vazba na aplikační odvětví a znalostní domény **s povinnou vazbou na průnik** aplikačních odvětví a znalostních domén **a zároveň omezení na velikost podniku** |
| **V. úroveň** | vazba na průniky aplikačních odvětví a znalostních domén **s omezením na velikost podniku a uzemní omezení** |

Z doporučení ze Zprávy o hodnocení pokroku v realizaci Národní RIS3 strategie vyplynulo, že v OP VVV jsou vyhlašovány výzvy, které nepodléhají předběžné podmínce, ale částečně přispívají k naplňování cílů Národní RIS3 strategie. Tyto výzvy se primárně řídí jinými strategiemi (strategiemi v oblasti vzdělávání). V tabulce 8 jsou tyto výzvy uvedeny, nicméně s ŘO OP VVV budou zahájeny diskuse o tom, jakým způsobem a do jaké míry zahrnout do sledování a hodnocení naplňování Národní RIS3 strategie i výstupy z těchto projektů. Při diskusi se bude přihlížet i k otázkám evaluace, vč. přičlenění a následnému vyhodnocení vynaložení finančních prostředků (pravidlo 3E). V návaznosti na tyto informace byla upravena tabulka 5 do stávající podoby.

## OP PIK

ŘO OP PIK (MPO) v roce 2017 vyhlásí 33 výzev a 3 finanční nástroje, z toho 22 výzev a 3 finanční nástroje podléhajívertikalizaci v různé míře.

Výzvy na rok 2017 s vazbou na Národní RIS3 strategii jsou opakováním výzev z roku 2016 s uplatněním co nejvyšší možné úrovně vertikalizace (*informace o těchto výzvách jsou zpracované v tabulce 6 a jsou identifkovány jako výzvy všeobecné*). A současně ŘO OP PIK vyhlásí výzvy pro integrované územní investice *(informace o těchto výzvách jsou zpracovány v tabulce 7)*.

Tabulka 6: Všeobecné výzvy OP PIK 2017 – s identifikovanou úrovní vertikalizace

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úroveň vertikalizace** | **Binární kritérium** | **Plánované výzvy OP PIK 2017** | **Plánované vyhlášení** | **Národní RIS3 strategie** | |
| **Oblast změn** | **Specifický cíl** |
| **I. úroveň** | *Vazba projektů na Národní RIS3 strategii* | Expanze – záruky a úvěry | 2Q | A | A.2.2 |
| II. Inovační vouchery | 2Q | C | C.1.1 |
| I. Vysokorychlostní internet | 3Q | E | E.3.3 |
| **II. úroveň** | Vazba projektůna aplikační odvětví **nebo** na znalostní domény Národní RIS3 strategie. | IV. Inovace | 2Q | A | A.1.1 |
| IV. Spolupráce – Klastry | 2Q | A | A.1.3 |
| III. Partnerství znalostního transferu | 2Q | C | C.1.1 |
| **III. úroveň** | Vazba Projektů na aplikační odvětví **a** znalostní domény **s identifikací průniků**  aplikačních odvětví se znalostními doménami | III. Spolupráce - TP | 3Q | A | A.1.3 |
| IV. Aplikace – bez účinné spolupráce / s účinnou spoluprací (MSP) | 3Q | A, C | A.1.1; C.1.1 |
| I. Proof of concept (MSP) | 2Q | A | A.2.1 |
| IV. Potenciál (MSP) | 2Q | A | A.1.1 |
| IV. Služby Infrastruktury (MSP) | 2Q | A | A.1.3 |
| **IV. úroveň** | Vazba projektů na aplikační odvětví a znalostní domény ***s povinností pro velké podniky vazba na průnik*** | IV. Aplikace – bez účinné spolupráce / s účinnou spoluprací (VP) | 3Q | A, C | A.1.1; C.1.1 |
| I. Proof of concept (VP) | 2Q | A | A.2.1 |
| IV. Potenciál (VP) | 3Q | A | A.1.1 |
| IV. Služby infrastruktury (VP) | 3Q | A | A.1.3 |

**Výzvy pro integrované územní investice**

Výzvy OP PIK pro ITI jsou podřízené podmínkám vertikalizace stejně jako v případě již vyhlášených partnerských výzev. S tím rozdílem, že výzvy jsou územně omezeny s ohledem na jednotlivé způsobilé nástroje ITI. Výše řádu jsou uzpůsobené omezením výzev pro jednotlivé ITI. Zkrácená verze *zacílených* výzev pro ITI viz níže.

Tabulka 7: Výzvy pro ITI OP PIK 2017 – s identifikovanou úrovní vertikalizace

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úroveň vertikalizace** | **Binární kritérium** | **Plánované výzvy OP PIK - ITI - 2017** | **Plánované vyhlášení** | **Národní RIS3 strategie** | |
|  | **Oblast změn** | **Specifický cíl** |
| **I. úroveň** | Vazba projektů na Národní RIS3 strategii  a územní omezení (ITI) | Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - ITI | 1Q | A | A.1.1 |
| **II. úroveň** | Vazba projektů na aplikační odvětví **nebo** znalostní domény  a územní omezení (ITI) | Inovace – Inovační projekt - ITI | 1Q | A | A.1.1; A.1.2 |
| **III. úroveň** | Vazba Projektů na aplikační odvětví **a** znalostní domény **s identifikací průniků** aplikačních odvětví se znalostními doménami  a územní omezení (ITI) | Spolupráce – Klastry / TP - ITI | 1Q | A | A.1.3 |
| **IV. úroveň** | Vazba projektů na aplikační odvětví a znalostní domény ***s povinností pro velké podniky vazba na průnik***  a územní omezení (ITI) | Potenciál ITI | 1Q | A | A.1.1 |
| Aplikace ITI | 1Q | A | A.1.1; C.1.1 |
| Služby infrastruktury - ITI | 1Q | A | A.1.3 |

## OP VVV

**Výzvy 2017**

Řídicí orgán OP VVV v roce 2017 vyhlásí 14 výzev, z toho 13[[31]](#footnote-31) jich určitou mírou přispívá k naplňění cílů Národní RIS3 strategie. Těchto 13 výzev je navázáno na prioritní osy 1, 2 a 3. Čerpání dotací z PO3 OP VVV nebylo podmíněno předběžnou podmínkou 1.1 - Výzkum a vývoj, proto u těchto výzev není uplatňována vertikalizace žádného stupně.

Většina z vyhlašovaných výzev je otevřená pro celou republiku, několik vybraných je územě omezeno na ITI. Z toho důvodu jsou informace o výzvách zpracovány do dvou tabulek *(všeobecné výzvy tabulka 8, výzvy ITI tabulka 9)*.

Tabulka 8: Všeobecné výzvy OP VVV 2017 – s identifikovanou úrovní vertikalizace

| **Předpokládaná úroveň vertikalizace** | **Binární kritérium** | **Plánované výzvy OP VVV 2017** | **Plánované vyhlášení** | **Národní RÍS3 strategie** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast změn** | **Specifický cíl** |
| **0. úroveň** |  | Implementace Krajských akčních plánů I | 1Q | D | D.1.1; D.1.2; D.1.3; D.2.1; D.2.2 |
| Výzva pro VOŠ | 2Q | D | D.1.1; D.1.2; D.1.3; D.2.1; D.2.2; D.2.3 |
| Budování kapacit pro rozvoj škol I | 2Q | D | D.1.1; D.1.2; D.1.3; D.2.1; D.2.2 |
| Místní akční plány rozvoje vzdělávání II | 3Q | D | D.1.1; D.1.2; D.1.3; D.2.1; D.2.2 |
| Podpora zájmového vzdělávání - projekty zjednodušeného vykazování | 4Q | D | D.1.1; D.1.2; D.1.3; D.2.1; D.2.2 |
| Implementace místních akčních plánů I | 4Q | D | D.1.1; D.1.2; D.1.3; D.2.1; D.2.2 |
| **I. úroveň** | Výzva je horizontální – tj. v souladu s RIS3, ale nevrtikalizovaná | Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF | 1Q | B | B.1.1; B.1.2; D.1.3; D.2.3; D.3.3 |
| **II. úroveň** | Vazba projektůna aplikační odvětví **nebo** na znalostní domény Národní RIS3 strategie. | Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků | 1Q | B | B.1.1; B.1.2; D.1.3; D.2.3; D.3.3 |
| Teaming II. | 3Q | B | B.1.1; B.1.2 |
| **III. úroveň** | Vazba projektů na aplikační odvětví **a**  znalostní domény  **s identifikací průniků**  aplikačních odvětví se znalostními doménami | Předaplikační výzkum | 1Q | B, C | B.1.1; C.1.1; C.1.2 |
| Dlouhodobá mezisektorová spolupráce | 2Q | B, C | B.1.1; C.1.1; C.1.2 |

**Výzvy pro integrované územní investice**

Výzvy OP VVV pro ITI jsou podřízené podmínkám vertikalizace stejně jako v případě vyhlášených partnerských výzev. S tím rozdílem, že výzvy jsou územně omezeny s ohledem na jednotlivé způsobilé nástroje ITI. Výše řádu jsou uzpůsobené omezením výzev pro jednotlivé ITI. Zkrácená verze *zacílených* výzev pro ITI viz níže.

Tabulka 9: Výzvy pro ITI OP VVV 2017 – s identifikovanou úrovní vertikalizace

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Předpokládaná úroveň vertikalizace** | **Binární kritérium** | **Plánované výzvy OP VVV - ITI - 2017** | **Plánované vyhlášení** | **Národní RIS3 strategie** | |
|  | **Oblast změn** | **Specifický cíl** |
| **III. úroveň** | Vazba projektů na aplikační odvětví **a**  znalostní domény **s identifikací průniků**  aplikačních odvětví se znalostními **doménami**  **a územní omezení (ITI)** | Předaplikační výzkum ITI | 1Q | B, C | B.1.1; C.1.1; C.1.2 |
| Dlouhodobá mezisektorová spolupráce ITI | 2Q | B, C | B.1.1; C.1.1; C.1.2 |

## OP PPR

Řídicí orgán OP PPR v roce 2017 vyhlásí 13 výzev, z toho 3 v PO1, které podléhají vertikalizaci.

ŘO OP PPR připravuje spolu s partnery (Evropský investiční fond, Národní investiční fond a Českomoravská záruční a rozvojová banka) vyhlášení finančního nástroje Rozvoj inovačních firem v počátečních obdobích jejich životního cyklu. Datum vyhlášení není stanoveno z důvodu probíhajících jednání.

Vazba na RIS3 strategii u všech výzev OP PPR je identifikována maximálně do úrovně II.[[32]](#footnote-32)

Tabulka 10: Výzvy OP PPR 2017 – s identifikovanou úrovní vertikalizace

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úroveň vertikalizace** | **Binární kritérium** | **Plánované výzvy OP PPRI - 2017** | **Plánované vyhlášení** | **Národní RIS3 strategie** | |
| **Oblast změn** | **Specifický cíl** |
| **I. úroveň** | *Vazba projektů na Národní RIS3 strategii* | Rozvoj inovačních firem v počátečních obdobích jejich životního cyklu[[33]](#footnote-33) | - | A | A.2.1; A.2.2 |
| **II. úroveň** | Vazba projektůna aplikační odvětví **nebo**  Na znalostní domény Národní RIS3 strategie. | Projekty zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi (PCP) a inovační poptávky veřejného sektoru (PPI) | 2Q | A, C | A.1.1; C.1.1; C.1.2 |
| Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe | 4Q | A, C | A.1.1; C.1.1; C.1.2 |
| Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů | 4Q | A | A.1.3 |

## IROP a OP Z

Operační program Zaměstnanost a Integrovaný regionální operační program jsou s Národní RIS3 strategií provázané v rámci Specifických cílů E. 1.1; E. 1.2; E. 1.3; E. 3.2 a F. 1.1. Čerpání dotací z IROP a OP Z nebylo podmíněno předběžnou podmínkou 1.1 - Výzkum a vývoj a z tohoto důvodu jednotlivé výzvy, které naplňují cíle Národní RIS3 strategie, **nepodléhají** vertikalizaci.

Za IROP a OP Z není ve sledovaném období předpokládáno vyhlašování výzev naplňujících Národní RIS3 strategii.

## Programy podpory výzkumu, vývoje a inovací

Cíle Národní RIS3 strategie jsou naplňovány také programy podpory zaměřené na rozvoj oblastí VaVaI (jmenný seznam viz kapitola 1.1). Vazby identifikovaných programů podpory na strategii inteligentní specializace jsou zpracovány ve Zprávě o realizaci Národní RIS3 strategie 2015-2016.

V průběhu roku 2017 boudou za programy podpory s vazbou na Národní RIS3 strategii vyhlášené 3 veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovací (dále jen “veřejné soutěže”). Dvě soutěže budou vyhlášené Technologickou agenturou ČR a jedna Ministerstvem průmyslu a obchodu.

TAČR vyhlásí:

* 1. veřejnou soutěž v programu **GAMA** v **podprogramu 2 - Podpora komercializace výsledků VO**,
* 3. veřejnou soutěž programu **EPSILON.**

Indikativní harmonogram vyhlašování veřejných soutěží za TAČR je uveden v příloze 5.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí 3. veřejnou soutěž u programu **TRIO** (více informací viz [http://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje](http://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/)).

Programy podpory stejně jako výzvy v OP s vazbou na Národní RIS3 strategii podléhají a budou podléhat vertikalizaci.

## Vertikalizace programů podpory výzkumu, vývoje a inovací

**Vertikalizace programů podpory** je v současnosti uplatňována mezi **úrovněmi I. - II**., tj. podpořené projekty mají soulad s Národní RIS3 strategií anebo mají definovanou vazbu na aplikační odvětví nebo znalostní doménu definované v dokumentu Národní RIS3 strategie.

**Vertikalizace**by měla **v budoucnu** dosáhnout **alespoň III. úrovně**, aby bylo možné efektivně zaměřit podporu ze státního rozpočtu na rozvoj spolupráce mezi VO a podniky.

Zároveň bude ÚV ČR podporovat začlenění dalších (již existujících) a nově vytvářených programů podpory pod Národní RIS3 strategii.

Vzhledem k tomu, že na Národní RIS3 strategii byly navázány programy podpory schválené vládou již před aktualizací strategie, **nebylo možné uplatňovat vertikalizaceIII. úrovně** u programů podpory v předchozím období**.** ÚV ČR proto bude uplatňovat **postupnou vertikalizaci**těchto programů podpory.

V letech 2017 a 2018 se bude ÚV ČR zaměřovat na:

* výraznější vertikalizace veřejných soutěží,
* začlenění nových programů podpory pod RIS3
* tvorbu sektorově zaměřených programů podpory v aplikačních odvětvích.

## Spolupráce s řídicími orgány operačních programů a s poskytovateli programů podpory

Koordinace by nebyla možná bez intenzivní spolupráce se zástupci ŘO OP a poskytovatelů programů podpory. Významným přispěním k posunu při implementaci RIS3 strategie jsou osobní a písemná jednání popsaná v kapitole 1.1.3.2.

ÚV ČR ve spolupráci s řídícími orgány OP a poskytovateli programů podpory bude koordinovat zacílení a vertikalizaci výzev a programů na podporu Národních domén specializace[[34]](#footnote-34) (jinak výzkumných témat) definovaných v dokumentu Národní RIS3 strategie. Poskytovatelé programů podpory spolu s ÚV ČR spolupracují na **identifikaci nových programů podpory**, které budou naplňovat cíle Národní RIS3 strategie.

## Spolupráce s ostatními relevantními institucemi s vazbou na Národní RIS3 strategii

Koordinace a implementace RIS3 strategie je komplikovaný proces, protože vazby strategie jsou napojené na 5 OP, 4 programy podpory a současně do procesu vstupuje 14 krajů s rozličným zaměřením inteligentní specializace na svém území.

## Spolupráce s Evropskou komisí

Dopracování a aktualizace Národní RIS3 strategie a její následné schválení Evropskou komisí (dále jen ”EK”), bylo podmínkou pro splnění předběžné podmínky 1.1 - Výzkum a vývoj, z tohoto důvodu **ÚV ČR musí intenzivně spolupracovat se zástupci EK**. Spolupráce spočívá především v **pravidelném informování** o koordinaci a implementaci RIS3 strategie na národní úrovni a v krajích. Informování probíhá a bude probíhat **formou zasílání pravidelně aktualizovaných dokumentů** zástupcům EK pro informaci. Jedná se o Plán implementace, Zprávu o realizaci Národní RIS3 strategie a Hodnotící zprávu o realizaci Národní RIS3 strategie. EK může vyžádat informace i ad-hoc.

Poskytování informací o koordinaci a implementaci Národní RIS3 strategie je většinou směrováno na **EK - generální ředitelství pro regionální a městskou politiku.** Spolupráce na akcích a činnostech S3 platformy vedené EK, pořádaní a účast na konferencích zaměřených na podporu a rozvoj VaVaI v Evropě, případně poskytování podkladů a informací z oblasti RIS3 strategie v ČR je většinou směřováno na **Společné výzkumné centrum EK.**

## Spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj - Národním orgánem pro koordinaci

ÚV ČR v souvislosti s **Dohodou o partnerství** spolupracuje jak se zástupci řídících orgánů OP PIK, OP VVV, OP PPR, IROP a OP Z, pro které je tento dokument **hlavním strategickým dokumentem,** tak s Ministerstvem pro místní rozvoj - Národním orgánem pro koordinaci (MMR - NOK), které je **gestorem dokumentu.**

Hlavní úkoly pro ÚV ČR plynoucí ze spolupráce s MMR - NOK jsou:

* Připomínkování a dodávaní podkladů ke všem dokumentům s vazbou na Dohodu o partnerství (např. pro Výroční zprávu o implementaci Dohody o partnerství, v programovém období 2014 – 2020, Zprávu o pokroku a další),
* Informování o průběhu naplňování předběžné podmínky 1.1 – Výzkum a vývoj a o významné komunikaci s EK v této souvislosti,
* identifikace míry příspěvku[[35]](#footnote-35) OP k naplňování cílů Národní RIS3 strategie.

# Úloha ÚV ČR ve vztahu ke koordinaci implementace RIS3 strategie v krajích

ÚV ČR jako gestor Národní RIS3 strategie koordinuje implementaci strategie z národní úrovně, tj. z pohledu rozvoje národního hospodářství. RIS3 strategie je v ČR řešena rovněž i na ***krajské úrovni,*** to znamená, že každý kraj v ČR implementuje RIS3 strategii v ***krajských aplikačních odvětvích[[36]](#footnote-36)***.

## Komunikace a výměna informací mezi ÚV ČR a kraji

RIS3 strategie je řešena přístupem bottom - up, z toho důvodu je nutná správně nastavená komunikace a výměna informací se zástupci krajů směrem k národní úrovni a naopak.

Nejvyšší intenzita komunikace se předpokládá mezi ÚV ČR a ***krajským RIS3 koordinátorem[[37]](#footnote-37)***, který by měl ÚV ČR informovat o činnostech na krajské úrovni vůči ÚV ČR. Spolupráce aktérů Národní RIS3 strategie probíhá po celou dobu platnosti RIS3.

ÚV ČR zapracovává informace získané od krajů do dokumentů zpracovávaných na národní úrovni. Tyto dokumenty budou mít kraje k dispozici pro další využití.

Jedná se především o:

* + - aktualizaci Národní RIS3 strategie,
    - Plán implementace,
    - Zprávu o realizaci Národní RIS3 strategie,
    - Hodnocení Národní RIS3 strategie.

Rozsah a obsah informací, které ÚV ČR potřebuje pro zpracování výše zmíněných dokumentů je zpracován v následující kapitole.

Zaměření a popis osobních jednání mezi ÚV ČR a kraji viz kapitola 3.1.5.

## Důležité informace od krajů - Kraje ve vztahu k ÚV ČR

Jak už bylo uvedeno výše, ÚV ČR zapracovává do svých dokumentů důležité informace o činnosti krajů. V této souvislosti ÚV ČR úzce spolupracuje s kraji, které žádá o poskytnutí informací v následujícím rozsahu:

* **Zpráva o realizaci RIS3 strategie v kraji[[38]](#footnote-38)**

Krajský RIS3 koordinátor zasílá ÚV ČR Zprávu o realizaci RIS3 strategie v kraji. Zpráva by měla být zpracována 2x ročně a to vždy s údaji k datu 30. 6., a k datu 31. 12., a měla by být zaslána ÚV ČR vždy do 31. 8., a do 28. 2., aby ÚV ČR mohl předané informace zapracovat do Zprávy o realizaci Národní RIS3 strategie.

Zpráva by měla obsahovat zejména informace

* o plánovaných aktivitách kraje v oblasti RIS3 strategie v následujícím pololetí (včetně strategických projektů),
* zhodnocení aktivit vykonaných v předchozím pololetí,
* o aktivitách, které s Národní RIS3 strategií souvisí, ale nejsou financované z projektu Smart Akcelerátor,
* o aktualizacích dokumentů kraje souvisejících s Národní RIS3 strategií a změny ve složení relevantních aktérů,
* o strategických projektech, které bude kraj připravovat v následujících 6 měsících.

Přílohy Zprávy o realizaci RIS3 strategie v kraji:

* + Analýzy, studie, evaluace[[39]](#footnote-39)
  + Marketingový a komunikační plán[[40]](#footnote-40)
  + Evaluační plán36
  + Seznam členů Krajské rady pro inovace, Krajských inovačních platforem, dalších relevantních uskupení
  + Zápisy ze zasedání Krajské rady pro inovace, Krajských inovačních platforem
* **Aktualizované dokumenty v gesci kraje**

**Krajské přílohy RIS3 strategie** jsou součástí Národní RIS3 strategie, mají být aktualizovány každé dva roky, nejpozději půl roku před aktualizací dokumentu Národní RIS3 strategie, tj. nejbližší termín je  30. 6. 2018. Aktualizovaný dokument zasílá krajský RIS3 koordinátor ÚV ČR co nejdříve po jeho schválení.

**Krajský akční plán RIS3 strategie** blíže rozvádí aktivity v krajské příloze RIS3 strategie. Měl by být vyhodnocován a aktualizován v intervalu jednoho roku, tj. nejbližší předpokládaná aktualizace je k 31. 12. 2017. Aktualizovaný dokument zasílá krajský RIS3 koordinátor ÚV ČR co nejdříve po jeho schválení.

**Vyhodnocení realizovaných intervencí krajské RIS3**, resp. aktivit uvedených v krajském akčním plánu, by se mělo provádět minimálně 1 x za 2 roky jako podklad pro Hodnocení Národní RIS3 strategie (data k 31. 12.) a odevzdávat ÚV ČR dokument schválený krajským zastupitelstvem k 30. 3. počínaje rokem 2018.

**Krajský evaluační plán** obsahuje plán evaluačních aktivit ve vztahu k Národní RIS3 strategii a k VaVaI. Pokud je krajem vypracován, tak se pravidelně[[41]](#footnote-41) aktualizuje a tato aktualizace je zasílaná jako příloha Zprávy o realizaci RIS3 strategie v kraji do 31.8.

* **Financování rozvoje VaVaI v krajích**

ÚV ČR sleduje přímé financování rozvoje a podpory VaVaI v krajích a finanční spoluúčast krajů na projektech Operačních programů a programů podpory zaměřených na řešení problematiky klíčových oblastí změn Národní RIS3 strategie. Souhrnné indikativní částky financování intervencí RIS3 strategie za jednotlivé kraje jsou zpracované v příloze 6.

* **Ad hoc požadavky**

ÚV ČR si může od krajů vyžádat i jiné než výše uvedené údaje či dokumenty. Bude se jednat především o údaje vyžádané EK či MMR, které nemůže ÚV ČR zjistit jiným způsobem.

## Podpora EDP v kraji

Monitoring a hodnocení implementace RIS3 strategie v krajích se zaměřuje i na oblast podpory EDP. V krajích je tato podpora realizována v rámci Krajských rad pro inovace, Krajských inovačních platforem a krajským RIS3 týmem. ÚV ČR zpracovává a sumarizuje informace o zasedáních jednotlivých orgánů, jejich výstupech a zejména o využití doporučení z procesu EDP v krajích.

Všechny informace k podpoře EDP v krajích jsou předkládané jako **příloha Zprávy o realizaci RIS3 strategie v kraji**.

## RIS3 strategie v krajích - podpora vzdělávaní a zaměstnanosti a Integrované územní investice

Implementace RIS3 strategie v krajích zasahuje i mimo aplikační odvětví, která jsou definována dokumentem Národní RIS3 strategie a jejími krajskými přílohami

Z tohoto důvodu ÚV ČR musí sbírat i informace a data k oblastem, která nejsou přesně definovaná v strategických dokumentech RIS3 strategie.

Jedná se o **oblast vzdělávání a zaměstnanosti**, která je intenzivně reprezentována činností **Teritoriálních paktů zaměstnanosti, Národní observatoří zaměstnanosti a vzdělávání** a krajskými **Observatořemi konkurenceschopnosti a trhu práce**.

Samostatnou oblastí jsou **strategie ITI**, které mají jednotlivým krajským územním celkům pomoci synchronizovat investice a podporu z OP k rozvoji daného území.

Příspěvek těchto činností k naplňování RIS3 strategie bude ze strany ÚV ČR pouze **monitorován.** Nicméně i pro monitorování potřebuje ÚV ČR alespoň základní informace. Kraje tedy budou požádány o poskytnutí následujících informací.

* **Teritoriální pakt zaměstnanosti - TPZ**

Budou uvedeny základní informace (založení TPZ, seznam členů, cíle), podpořené/předpokládané spolupráce a intervence (identifikace aktérů a cílů), které vzniknou / vznikly působením TPZ v kraji.

* **Integrované územní investice - ITI**

*Budou uvedeny informace o plánovaných/podpořených intervencích (název intervence, aktéři, zdroje financování, předpokládané dopady a přínosy, vazba intervence na Národní RIS3 strategii) z oblastí:*

* + *doprava a mobilita s vazbou na témata Národní RIS3 strategie a/nebo VaVaI;*
  + *vzdělávání a trh práce;*
  + *propojení výzkumných kapacit a aplikace jejich výstupů do praxe;*
  + *inovace v podnikání;*
  + *oblast životního prostředí včetně technické infrastruktury (s vazbou na témata Národní RIS3 strategie anebo VaVaI).*
* **Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání**

Budou uvedeny informace o plánovaných/podpořených intervencích ve spolupráci s Národní observatoří zaměstnanosti a vzdělávání v kraji (název intervence, aktéři, zdroje financování, předpokládané dopady a přínosy, vazba intervence na Národní RIS3 strategii).

* **Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce (OKTP)**

Budou uvedeny základní informace o Observatoři konkurenceschopnosti a trhu práce (založení/vznik Observatoře, seznam členů, cíle), podpořené/předpokládané spolupráce a intervence (identifikujte aktéry a cíle), které vzniknou/vznikly působením Observatoře konkurenceschopnosti a trhu práce v kraji.

## Spolupráce s kraji při podpoře entrepreneurial discovery process

Aby bylo možné správně koordinovat implementaci strategie na obou rovinách je nutná výměna informací.

* **Společná jednání**

ÚV ČR pořádá 3 - 4 krát ročně nebo podle potřeby jednání s kraji (osobní[[42]](#footnote-42) nebo písemnou formou). ÚV ČR na těchto jednáních spolupracuje se zástupci krajů na definování efektivního způsobu spolupráce národní a krajské úrovně RIS3 strategie. Na základě podnětů ÚV ČR navrhne následnou implementaci RIS3 strategie v krajích v podobě zaměření podpory z OP a programů podpory VaVaI.

Zástupci krajů na jednáních podávají průběžné informace o implementaci a koordinaci RIS3 strategie v krajích. Součástí poskytovaného sdělení jsou i informace:

* o stavu aktualizace a realizace akčního plánu v daném kraji,
* o naplňování cílů krajské RIS3 strategie daného kraje,
* o aktualizaci krajské RIS3 strategie.

Spolupráce s kraji při podpoře EDP na národní úrovni dále probíhá následovně:

* **Účast zástupců krajů na jednání Národních inovačních platforem**

Zástupci krajů se účastní jednání týkajících se koordinace a implementace Národní RIS3 strategie v ČR s důrazem na proces EDP (propojení podnikatelského, výzkumného a veřejného sektoru s cílem efektivního zaměření na vybrané hospodářské obory a znalostní domény)

Zástupci krajů se také účastní **jednání NIP,** které ÚV ČR ustavil jako své odborné poradní orgány (více o NIP viz kapitola 1.1.2). Členy NIP jsou vždy 1 – 2 zástupci krajů, úkolem těchto zástupců je ***přenášet odborné podněty ze všech krajů*** směrem ke členům NIP a následně ***předávat ostatním krajům informace*** získané na jednání či zasílané členům NIP písemně.

* **Eventuální účastí zástupců ÚV ČR na jednáních organizovaných kraji**

ÚV ČR se může účastnit i jednání organizovaných kraji k problematice národní a krajské RIS3 strategie. Konkrétně se jedná o koordinační jednání krajů, popř. i jednání krajských inovačních platforem či zasedání krajských rad pro inovace. Kraje informují ÚV ČR s dostatečným předstihem 14 dní o termínu a programu takového jednání.

* **Podněty z krajů pro ŘO OP a poskytovatele programů podpory**

ÚV ČR předává získané podněty relevantním řídícím orgánům a dalším subjektům (programy podpory apod.) s doporučením k jejich zohlednění ve výzvách a programech.

## Stanovisko k souladu s Národní RIS3 strategií

V Národní RIS3 strategii se předpokládá, že ÚV ČR bude vydávat stanovisko k souladu předložených strategických intervencí/projektů krajů s Národní RIS3 strategií.

ÚV ČR, jako gestor Národní RIS3 strategie na národní úrovni a koordinátor její krajské úrovně, nicméně *učinil* několik *zásadních kroků*, které *nahrazují* původní účel vydávaní Stanoviska k souladu předložených strategických intervencí/projektů krajů s Národní RIS3 strategií. Cílem je odbourat nadbytečnou administrativní zátěž jak na straně ÚV ČR, tak na straně příjemce i poskytovatele dotace. Z těchto důvodů byl osloven i ŘO OP VVV, který přistoupí ke změně metodických materiálů vyhlášené výzvy Smart Akcelerátor a nebude vyžadovat ke strategickým intervencím/projektům doložení Stanoviska souladu s Národní RIS3 strategií[[43]](#footnote-43).

## Plánované aktivity krajů při koordinaci implementace RIS3 strategie na období 2017 - 2018

Řešení RIS3 strategie přístupem bottom - up v krajích je z pohledu ÚV ČR možné jen na základě sběru informací a komunikace se zástupci krajské úrovně RIS3 strategie (více viz kapitoly 3.1).

## Aktualizace krajských dokumentů a plánovaných aktivit s vazbou na RIS3 strategii

Informace o aktualizaci krajských dokumentů a plánovaných aktivit s vazbou na implementaci a realizaci RIS3 strategie v krajích, jsou ze strany ÚV ČR monitorovány.

U dokumentů se jedná o ***krajské přílohy RIS3 strategie a krajské akční plány RIS3 strategie.***

Aktivity s vazbou na RIS3 strategii v krajích jsou:

* jednání **Krajských rad pro inovace**
* jednání **Krajských inovačních platforem**
* aktualizace **krajských aplikačních odvětví**, k níž dochází na základě řízeného EDP procesu prostřednictvím jednání výše uvedených inovačních platforem a krajské rady, a jejíž výsledky jsou promítány do pravidelných aktualizací krajských příloh RIS3 strategie.

Krajské přílohy RIS3 strategie

Kraje vypracovaly tzv. krajské přílohy[[44]](#footnote-44) Národní RIS3 strategie, které obsahují informace o krajských aplikačních odvětvích a jsou součástí koordinace implementace RIS3 strategie.

Předběžně se **aktualizace RIS3 strategie v krajích** váží u většiny krajů k **1. polovině roku 2018.** Toto datum vyplývá z Národní RIS3 strategie, ve které je uvedeno, že krajské přílohy mají být zpracovány půl roku před aktualizací Národní RIS3 strategie, tj. do 30. 6. 2018, a předloženy ÚV ČR do 31. 8. 2018.

Z plánů činností jednotlivých krajů na léta 2017 - 2018 však vyplývá, že kraj Vysočina má v plánu provést aktualizaci krajské přílohy v roce 2019 a kraj Královéhradecký k 31. 12. 2018. ÚV ČR bude tuto situaci ve spolupráci se zástupci daných krajů řešit.

Krajské akční plány

Krajské akční plány blíže rozvádí aktivity uvedené v krajské příloze RIS3 strategie, obsahují již výčet konkrétních kroků a strategických intervencí či projektů naplňujících krajskou přílohu RIS3 strategie, a také úzce souvisí s aktualizací krajské přílohy RIS3 strategie. ÚV ČR bude monitorovat a vyhodnocovat aktualizaci jednotlivých akčních plánů krajů. Kraje, které ještě tento plán nemají vyhotoven, bude ÚV ČR monitorovat a vybízet k jeho vypracování.

Ke dni účinnosti dokumentu *Plánu implementace 2017/2018* je naplánovaná ***aktualizace krajských akčních plánů*** u 10 krajů[[45]](#footnote-45) v průběhu let 2017 a 2018 a ***sestavení krajských akčních plánů*** je naplánováno u 4 krajů[[46]](#footnote-46) v roce 2017.

Krajské rady pro inovace

V krajích byly zřízeny řídicí orgány pro RIS3 strategii v daných krajích. Zpravidla se jedná o krajské rady pro inovace[[47]](#footnote-47)/konkurenceschopnost. ÚV ČR má v plánu monitorovat veškeré aktualizace, které vyvstanou z aktualizací krajských rad pro inovace.

***Každý kraj má naplánované pro roky 2017 a 2018 jednání*** těchto krajských rad pro inovace. Změny, které probíhají v některých krajích, se týkají především nového složení členů či subjektů.

Krajské inovační platformy

***Krajské inovační platformy[[48]](#footnote-48)*** *jsou poradním, konzultačním či pracovním orgánem* pro Krajské rady pro inovace v krajích. ÚV ČR monitoruje, vyhodnocuje a zpracovává veškeré změny krajských inovačních platforem a současně změny a závěry z jednání z krajských platforem předává ŘO, jako další podklad pro vertikalizaci výzev a pro plnění Národní RIS3 strategie.

Jednání krajských inovačních platforem a řešení klíčových témat pro roky 2017 a 2018 *u krajů Jihočeského, Jihomoravského, Moravskoslezského a Prahy*, **bude probíhat beze změn** oproti roku 2016. **Doplnění, redukce** či založení dalších **nových platforem** mají v plánu v roce 2017 *kraje Karlovarský, Zlínský, Středočeský a Ústecký.* ***Ustanovující jednání platforem*** (tj. založení prvních krajských platforem) se týká *krajů Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického, Plzeňského a kraje Vysočina*.

Krajská aplikační odvětví

RIS3 strategie  se soustředí primárně na podporu vybraných klíčových aplikačních odvětví, které se dělí na národní a krajské. Krajská aplikační odvětví[[49]](#footnote-49) z 90 % zapadají do aplikačních odvětví označených za klíčové na národníúrovni. Ostatní krajská aplikační odvětví jsou při implementaci RIS3 strategie brány jako krajsky specifická aplikační odvětví pro dané kraje. Veškeré změny krajsky specifických aplikačních odvětví jsou monitorovány, vyhodnocovány a ve spolupráci se zástupci ŘO a poskytovatelů podpory jsou zapracovávány v rámci implementace RIS3 strategie. Pro období 2017/2018 ***kraje neplánují revizi aplikačních odvětví***, ale na základě mapování jednotlivých krajů, můžou vzejít podněty k úpravě/profilaci stávajících či i k identifikaci nových krajsky specifických aplikačních odvětví.

Smart Akcelerátor

***Smart Akcelerátor[[50]](#footnote-50)*** je nástroj na podporu implementace RIS3 strategie v krajích. Jedná se o výzvu vyhlášenou ŘO OP VVV dne 8. července 2015. V roce 2017 je plánované vydání právních aktů u zbývajících 6 krajů[[51]](#footnote-51), které se přihlásily do výzvy Smart Akcelerátor.

ÚV ČR monitoruje a vyhodnocuje hlavní podněty a závěry ze zahraničních cest, které se jeví jako priorita pro posílení implementace RIS3 strategie v ČR. Kraje v klíčové **aktivitě Twinning v roce 2017 a 2018** si naplánovaly celkem **16 zahraničních stáž**í. Jedná se o země, jako jsou: Velká Británie, Německo, Nizozemsko, Belgie, Izrael, Rakousko, Mexiko, Švýcarsko a Dánsko. Cílem zahraničních stáží je především získání nových poznatků a ozkoušených praxí v oblasti transferu technologií, řízení inovačních systémů, řízení orientovaného výzkumu či marketingu inovačního systému ad.

Jihočeský a Jihomoravský kraj na základě **výstupů z aktivity mapování** (terénní mapování a šetření firem a VaVaI institucí) **předpokládají vznik nových krajských specializací** (aplikačních odvětví). Potvrzení těchto nových krajských aplikačních odvětví ÚV ČR předpokládá v průběhu roku 2018.

Integrované uzemní investice - ITI

Vazby ITI na Národní RIS3 strategii nepodléhají úpravám, ani připomínkám ze strany ÚV ČR, ale podléhají podmínkám vertikalizace v rozsahu aplikovaném v intervencích Národní RIS3 strategie[[52]](#footnote-52). Seznamy výzev ITI jsou zpracovány v kapitole 2 za jednotlivé operační programy. Ze 7 schválených strategií jich 6 má vazbu na RIS3 strategii. Jedná se o:

* ITI Brněnské metropolitní oblasti,
* ITI Hradecko - Pardubické aglomerace,
* ITI Plzeňské metropolitní oblasti,
* ITI Olomoucké aglomerace,
* ITI Ostravské aglomerace.
* ITI Ústecko - Chomutovské aglomerace

Teritoriální pakty zaměstnanosti

V krajích české republiky je založeno 13 teritoriálních paktů zaměstnanosti, které svými aktivitami a působností naplňují cíle RIS3 strategie. V průběhu roku 2017 je u cca 6 z nich předpokládaná účast na projektu Ministerstva práce a sociálních věcí *Predikce trhu práce - KOMPAS.* Výstupy projektů pomohou stabilizovat zaměstnanost[[53]](#footnote-53) v krajích a na národní úrovni.

# Vnější komunikace Národní RIS3 strategie

ÚV ČR jako gestor Národní RIS3 strategie plánuje v průběhu let 2017 - 2018 efektivně informovat zvolené cílové skupiny o účelu a dopadech Národní RIS3 strategie. Za tímto účelem byl vypracován komunikační plán, který je obsažen v následující kapitole**.** Kontrola a aktualizace Komunikačního plánu Národní RIS3 strategie bude prováděna každoročně a všechny změny budou zohledněny v aktuálním *Plánu implementace*.

## Komunikační plán Národní RIS3 strategie

**Cílem komunikace** Národní RIS3 strategie v rámci *Plánu implementace* strategie je zejména:

* Zajistit informovanost zainteresovaných stran a veřejnosti o existenci, obsahu a cílech Národní RIS3 strategie, o možnostech zapojení se do využívání prostředků její realizace a jejího plnění, včetně předpokládaných přínosů a dopadů.
* Nastavit základní rámec komunikace a spolupráce mezi relevantními zainteresovanými stranami jako předpoklad pro úspěšnou aplikaci a vyhodnocení výstupů Národní RIS3 strategie a pro nastavení národní politiky VaVaI pro další období.

**Cílovými skupinami** komunikace jsou zejména:

* Odborná a zájmová sdružení, profesní svazy, výzkumné organizace
* Odborná, a okrajově i laická, veřejnost
* Podnikatelský / výrobně-inovační sektor
* Územní samosprávné celky
* Média

## Průřezové komunikační aktivity v souladu s rámcovým komunikačním plánem Sekce pro vědu, výzkum a inovace ÚV ČR

1. **Informování zainteresovaných stran a veřejnosti (cílové skupiny) o existenci Národní RIS3 strategie, jejích cílů, obsahu, naplňování, dopadů a přínosů pro ČR**

|  |  |
| --- | --- |
| Cíl: | Informování o existenci a realizaci Národní RIS3 strategie |
| Časový rámec: | 2017, dále průběžně dle potřeby |
| Obsah: | Důvod vzniku, hlavní cíle a aktivity v rámci Národní RIS3 strategie, očekávané přínosy a dopady |
| Forma: | články v tisku, rozhovory v televizi a rádiu, informace na příslušných internetových stránkách (zejména [www.vlada.cz](http://www.vlada.cz/) , [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz/) a weby dalších spolupracujících institucí), využití sociálních sítí, newsletter, bulletin, rozhovory a blog sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, případná prezentace na vybraných seminářích a konferencích |

1. **Zveřejňování informací vztahujících se k realizaci Národní RIS3 strategie**

|  |  |
| --- | --- |
| Cíl: | Transparentnost/ srozumitelnost realizace Národní RIS3 strategie a dostupnost relevantních informací pro všechny cílové skupiny komunikace |
| Časový rámec: | průběžně dle potřeby |
| Obsah: | Zveřejňování aktuálních informací o naplňování Národní RIS3 strategie, ideálně konkrétní příklady/ výsledky přínosu/ dopadu Národní RIS3 strategie |
| Forma: | články v tisku, rozhovory v televizi a rádiu, informace na příslušných internetových stránkách (zejména [www.vlada.cz](http://www.vlada.cz/) , [www.vyzkum.cz](http://www.vyzkum.cz/) a weby dalších spolupracujících institucí), využití sociálních sítí, newsletter, bulletin, rozhovory a blog sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, případná prezentace na vybraných seminářích a konferencích |

# Monitoring

ÚV ČR průběžně monitoruje naplňování cílů Národní RIS3 strategie, a to jak prostřednictvím intervencí OP a programů podpory VaVaI, tak prostřednictvím aktivit krajů. Informace z monitorování intervencí, jimiž se naplňuje Národní RIS3 strategie, se předkládají Řídícímu výboru RIS3 a vládě ČR ve formě  Zprávy o realizaci Národní RIS3 strategie.

Informace poskytované ŘO OP a za programy podpory VaVaI se týkají finanční podpory plnění cílů Národní RIS3 strategie v rozsahu alokovaných a profinancovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé cíle. Současně s monitoringem čerpání finančních prostředků je sledováno naplňování věcných monitorovacích indikátorů, které v průběhu roku 2016 prošly výraznou revizí.

## Aktualizace návrhu indikátorové sestavy Národní RIS3 strategie

Indikátorová sestava Národní RIS3 strategie je základní mapa monitorování intervencí na národní úrovni. Identifikace vazeb RIS3 strategie v OP a programech podpory je neustálý proces[[54]](#footnote-54), který je založený na spolupráci mezi ÚV ČR, ŘO OP a poskytovateli programů podpory. Při každé změně vazeb Národní RIS3 strategie je nutné aktualizovat i indikátorovou sestavu. ***Kontrola a aktualizace indikátorové sestavy Národní RIS3 strategie se bude vykonávat každoročně a všechny změny budou prezentovány v aktuálním Plánu implementace.***

## Indikátorová sestava Národní RIS3 strategie,

Tabulky indikátorové sestavy Národní RIS3 strategie mapují implementaci strategie ve všech jejích oblastech klíčových změn.

Indikátory se zdrojem v OP a programech podpory jsou definovány ve dvou úrovních:

1. Pro strategické cíle ve struktuře klíčových oblastí změn a strategických cílů jsou uváděny indikátory, které slouží k posouzení, zda byly tyto strategické cíle dosaženy. Strategické cíle, i samotné klíčové oblasti změn, jsou značně komplexní a jejich měření jedním indikátorem je proto v podstatě nemožné. Indikátory se proto zaměřují na vybrané aspekty těchto cílů. Indikátory na této úrovni a indikátory příslušných OP a programů podpory byly navzájem sladěny, aby tak bylo možno měřit příspěvek OP a jejich prioritních os a programů podpory k naplňování cílů[[55]](#footnote-55) RIS3. Je třeba zdůraznit, že v některých případech mají indikátory povahu spíše kontextovou, což znamená, že jejich naplnění ve všech případech nebude dosaženo čistě intervencemi, které jsou navrženy v RIS3.
2. Pro specifické cíle je navržena další sada indikátorů, a to rovněž ve struktuře klíčových oblastí změn a strategických cílů. Tyto indikátory mají sloužit především k řízení intervencí RIS3. Jelikož se jedná o méně komplexní cíle/intervence, jsou indikátory pro měření, zda bylo specifického cíle dosaženo, mnohem vhodnější, protože se soustředí na nejdůležitější aspekty intervencí a nejdůležitější parametry specifických cílů. Indikátory specifických cílů se zpravidla[[56]](#footnote-56) přímo váží k navrhovaným intervencím, mohou proto velmi dobře sloužit k posuzování úspěšnosti intervencí realizovaných pro naplnění záměrů RIS3.

Návrh indikátorů z OP a programů podpory sleduje následující zásady:

* Indikátory RIS3 se shodují s indikátory OP a programů podpory na úrovni strategických cílů. V některých případech shoda indikátorů znamená, že jsou sledovány pouze některé rysy strategického cíle a skutečné naplnění smyslu dané intervence je třeba ještě sledovat pomocí indikátorů specifických cílů.
* V případě, kdy nelze sladit indikátor OP s indikátorem RIS3, je navržen indikátor vlastní (např. počet projektů apod.).

Počáteční hodnoty indikátorů jsou uváděny v souladu s cílovými hodnotami příslušných OP a programů podpory k roku 2014 (počáteční hodnoty indikátorů za OP a programy podpory jsou uvedeny ve *jmenném seznamu indikátorů* v příloze 7).

ÚV ČR z důvodu komplexního náhledu na změny v klíčových oblastech, na které je Národní RIS3 strategie zaměřena (viz příloha 1), vytvořil také sestavu monitorovacích kontextových indikátorů. Sestava kontextových indikátorů je dělena na indikátory pro strategické cíle a specifické cíle. Podobně jako u indikátorů se zdrojem v OP a programech podpory jsou i některé kontextové indikátory definovány jak pro strategické cíle, tak zároveň se jimi monitorují i specifické cíle.

Zdroje kontextových indikátorů pro sledování Národní RIS3 strategie jsou data a analýzy publikované následujícími institucemi:


* Český statistický úřad,
* Eurostat,
* OECD,
* Evropská výzkumná rada,
* Informace:
  + vysokých škol,
  + Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
  + Ministerstva pro místní rozvoj,
  + Ministerstva vnitra
  + a jiné

Tabulky se ***sestavami*** *všech* ***monitorovacích indikátorů*** jsou uvedeny v **Příloze 7** tohoto dokumentu.

# Evaluace

## Evaluační plán Národní RIS3 strategie

Obrázek 2: Evaluace Národní RIS3 strategie pro období 2016 – 2020



V Národní RIS3 strategii schválené vládou 2014 byly stanoveny hlavní cíle a priority Národní RIS3 strategie jak na národní úrovni, tak na krajské úrovni. Ty byly v následujícím období upřesňovány, konkretizovány a ukotveny v aktualizované verzi Národní RIS3 strategie schválené vládou v roce 2016.

Dosahování cílů a stanovených priorit je složitý proces, který se musí nejen průběžně sledovat, ale především analyzovat a vyhodnocovat. Průběžné hodnocení vývoje a výsledků umožní včasnou identifikaci problémů (nebo dokonce jejich eliminaci) a nastavení dalších postupů a procesů, které povedou k úspěšnému naplnění stanovených cílů. Hodnocení po ukončení implementace Národní RIS3 strategie bude zpracováváno za účelem vyhodnocení dosažení předpokládaných ukazatelů a následného promítnutí do relevantních návazných dokumentů, popř. doporučení pro vývoj politiky VaVaI.

Evaluační aktivity byly zahájeny ve  4. Q 2016 sestavením indikativního seznamu evaluací, které ÚV ČR předpokládá realizovat:

Indikativní seznam evaluací:

* *Hodnocení výzev ve vztahu k prioritám a cílům RIS3 strategie*

V rámci této evaluace budou hodnoceny výzvy (2017-2018) ve vztahu k harmonogramu plánu výzev (tj. zda výzvy jsou vyhlašovány dle plánu), návaznost výzev na strategické/specifické cíle Národní RIS3 strategie, objem finančních prostředků zazávazkovaných v právních aktech, apod. Při zpracování evaluace se předpokládá velmi úzká spolupráce s ŘO jednotlivých OP i gestory programů podpory.

* *Hodnocení pokroku v naplňování cílů RIS3 strategie v úrovni oblasti změn a prioritních os (indikátory výstupů/výsledků)*

V roce 2018 je plánováno uskutečnit hodnocení pokroku v naplňování cílů RIS3 strategie v úrovni oblasti změn a prioritních os (indikátory výstupů/výsledků), vč. kontextových indikátorů prostředí. Evaluace se zaměří na hodnocení stavu a výsledku realizace Národní RIS3 strategie v období 2014-2017, dosažené hodnoty v úrovni klíčových oblastí změn prostřednictvím věcných i finančních indikátorů, úspěšnost využívání disponibilních prostředků, hlavní problémy realizace a aktuálnost stanovené strategie.

* *Vyhodnocení socioekonomické situace a změn podmínek VaVaI v ČR a vývoj dalších faktorů vnějšího prostředí ovlivňující efektivnost  zaměření RIS3 (za období 2015 až 1. pol. roku 2018)*

Dopady těchto změn do RIS3 (platnost/relevance znalostních domén, ověření změn rozvojových potřeb v oblasti jednotlivých aplikačních oblastí apod.), včetně doporučení pro nastavení RIS3 v dalším období.

* *Závěrečné vyhodnocení plnění Národní RIS3 strategie po ukončení její realizace a posouzení souhrnných přínosů pro VaVaI.*

V roce 2017 budou evaluační aktivity pokračovat jednak finálním dopracováním soustavy indikátorů (plněním indikátorů se bude sledovat plnění Národní RIS3 strategie) a jednak detailnějším rozpracováním evaluačních aktivit.

Evaluace plánované na období 2017-2018, resp. 2017-2019 budou rozpracovány do konkrétní podoby dle osnovy přehledně zpracované v tabulce 11.

Tabulka 11: Osnova pro zpracování evaluační aktivity

|  |  |
| --- | --- |
| Název evaluace | |
| Cíl/předmět | *Popis cíle evaluace včetně zdůvodnění jejího provádění.* |
| Předmět průběh hodnocení | *Konkrétní popis předmětu evaluace – nastavení směru evaluačních otázek. Není dostačující uvést pouze výše uvedený cíl. Předmět by měl obsahovat výčet očekávaných výstupů, které budou evaluovány a jakým způsobem (viz metody, datové požadavky atd.)* |
| Vazba na  strategický/specifický cíl Národní RIS3 strategie | *Výpis priorit financování / specifických cílů, které evaluace hodnotí.* |
| Gestor/zpracovatel, provedení | *Interní / externí / smíšená* |
| Typ evaluace | * *Z hlediska:* * *povahy (strategická, operativní, tématická, …)* * *účelu (formativní, sumativní)* * *zdroje dat (primární data, sekundární data)* |
| Metody | *Kvantitativní/kvalitativní (dotazníkové šetření, analýza dat), CIE , ….* |
| Datové požadavky | *Konkrétní výpis datových požadavků pro provedení evaluace (např. data o firemních proměnných – tržby podniků, informace z IS ESF201+ apod.) – není dostačující uvedení zdrojů MS2014+ případně statiky ČSÚ* |
| Spolupráce s | *Výpis resortů / útvarů, se kterými je nutné spolupracovat. Vazba na Evaluační plány jiného programu.* |
| Předpokládaný harmonogram | *Příprava výběrové řízení - doba realizace- závazný termín odevzdání např. vůči EK či jiné zprávě* |
| Závazný termín |  |
| Vazba na nařízení EK |  |
| Výstupy | *Výsledky budou interpretovány (v podobě studií, zprávy, prezentací zadavateli….)* |
| Finanční rámec | *Indikativní finanční rozsah externí evaluace bez DPH* |
| Poznámky | |

ÚV ČR bude jako jeden ze zdrojů vlastních evaluačních aktivit využívat evaluační studie jednotlivých operačních programů. Výsledky těchto studií budou také podkladem pro implementaci Národní RIS3 strategie.  Tabulka v příloze 9 uvádí seznam evaluačních aktivit, které souvisí s implementací Národní RIS3 strategie.

Velká pozornost bude věnována volbě zpracovatele evaluace, tj. zda bude evaluace realizována interně či externě. Při volbě zpracovatele evaluace bude určitě zvažováno i personální zabezpečení připravované evaluace.

Výsledky/výstupy evaluace, resp. doporučení formulovaná z výsledků/výstupů evaluací, zapracuje ÚV ČR  do aktualizace Národní RIS3 strategie, resp. Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací.

1. Pokud není stanoveno jinak výraz “RIS3 strategie” definuje národní i krajskou úroveň strategie. [↑](#footnote-ref-1)
2. Detailnější identifikace jednotlivých vazeb OP na Národní RIS3 strategii je popsána ve schváleném *dokumentu Národní RIS3 strategie* a *ve Zprávě o realizaci Národní RIS3 strategie 2015 – 2016* [↑](#footnote-ref-2)
3. Poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu. [↑](#footnote-ref-3)
4. Poskytovatelem podpory je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [↑](#footnote-ref-4)
5. Poskytovatelem podpory je Magistrát hl. m. Prahy. [↑](#footnote-ref-5)
6. Poskytovatelem podpory je Ministerstvo pro místní rozvoj. [↑](#footnote-ref-6)
7. Poskytovatelem podpory je Ministerstvo práce, a sociálních věcí. [↑](#footnote-ref-7)
8. Poskytovatelem dotace je Technologická agentura České republiky. [↑](#footnote-ref-8)
9. ***Znalostní domény*** jsou Key enabling technologies + Znalosti pro digitální ekonomiku a kulturní a kreativní průmysl +

   Společenskovědní znalosti pro netechnické inovace (řádky vertikalizační matice v dokumentu Národní RIS3 strategie str. 192). [↑](#footnote-ref-9)
10. ***Aplikační oblasti*** ***Aplikační oblasti*** jsou významné sektory české ekonomiky s vysokým potenciálem pro využití znalostí a výsledků VaV a pro vznik tržně uplatnitelných inovací(sloupce vertikalizační matice v dokumentu Národní RIS3 strategie str. 192). [↑](#footnote-ref-10)
11. Popis NIP, jejich složení, činnost a pravidelnost setkávání je popsané v dokumentu Národní RIS3 strategie str.190 a 191. [↑](#footnote-ref-11)
12. Výstupy za Nové kulturní a kreativní průmysly jsou provázány s národní znalostní doménou Digital market technologies a elektrotechnika. [↑](#footnote-ref-12)
13. V 3. čtvrtletí 2017 se z důvodů letní dovolených většiny členů NIP jednání neplánují. [↑](#footnote-ref-13)
14. Seznam členů ŘV RIS3 a periodicita jednání je popsán ve schváleném dokumentu Národní RIS3 strategie na str. 188. [↑](#footnote-ref-14)
15. Plán implantace je **každoročně** zpracován a předkládán vládě **k 30. 6 dle** usnesení vlády č. 634 ze dne 11. července 2016 [↑](#footnote-ref-15)
16. **Zpráva o realizaci Národní RIS3 strategie** bude **každoročně** zpracována a předložena vládě **k 30. 6 dle** usnesení vlády č. 634 ze dne 11. července 2016 [↑](#footnote-ref-16)
17. Na základě usnesení vlády č. 634 ze dne 11. července 2016 bude **jednou za 2 roky** zpracované a předložené vládě **Hodnocení Národní RIS3 strategie k 30.6** počínaje rokem 2017 (tj. **první Hodnocení** bude předloženo k **30.6 2017**). [↑](#footnote-ref-17)
18. Na základě dokumentu Národní RIS3 strategie, který byl schválen vládou 11.7 2016, se **aktualizace dokumentu Národní RIS3 strategie** předkládá vládě **k 31. prosinc**i **jednou za 2 roky** počínaje rokem 2018 (tj. **další aktualizace** bude vládě předložena **k 31.12 2018**). [↑](#footnote-ref-18)
19. Členové MAPS - Vetikalizace - zástupci za OP PIK, OP VVV PO1 a PO2, OP PPR, TRIO, Technologickou agenturu České republiky. [↑](#footnote-ref-19)
20. Členové MAPS - Horizontal - zástupci OP PIK, TRIO, OP VVV PO1a PO2, OP VVV PO3, MŠMT - za SŠ a VŠ, MV, IROP, OP Z [↑](#footnote-ref-20)
21. Například Horizon 2020 [↑](#footnote-ref-21)
22. Program Théta byl schválen usnesením vlády České republiky č.1 173 ze dne 19. 12. 2016. [↑](#footnote-ref-22)
23. Inteligentní specializace = Výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR národní i krajská = RIS3 strategie [↑](#footnote-ref-23)
24. Některé výzvy OP PIK jsou vyhlašovaných dle jednotlivých aktivit (např. Aplikace, Služby infrastruktury) a ÚV ČR je počítá jako samostatné výzvy. [↑](#footnote-ref-24)
25. V tabulce je zpracováno vždy to nejvyšší uplatnění vertikalizace na výzvy, tzn. že vazba na Národní RIS3 strategii musí být splněna u všech výzev naplňujících cíle Národní RIS3 strategie. [↑](#footnote-ref-25)
26. Více informací k ITI viz zde: <http://www.dotaceeu.cz/getmedia/bb2b3d39-db03-4cb5-90fa-38ab4ae88c99/ITI-nahled.pdf?width=0&height=0> [↑](#footnote-ref-26)
27. Partnerské výzvy jsou výzvy OP PIK vyhlašované bez omezení na ITI. Příklad: ŘO OP PIK v roce 2017 vyhlásí IV.výzvu Aplikace a I. výzvu Aplikace - ITI, IV. výzva Aplikace je partnerskou výzvou I. výzvy Aplikace - ITI [↑](#footnote-ref-27)
28. OP PIK, OP PPR - provázanost projektů s Národní RIS3 strategii (minimální vertikalizace) [↑](#footnote-ref-28)
29. OP VVV – do této kategorie spadají výzvy horizontální (systémové povahy), tj. výzvy, které pomáhají dotvářet a stimulovat výzkumné a inovační prostředí. U těchto výzev není aplikováno žádné výběrové kritérium souladu s RIS3. V souladu s RIS3 je celá výzva, jednotlivé projekty splňující podmínky výzvy již samostatně soulad s RIS3 deklarovat nemusí. [↑](#footnote-ref-29)
30. U OP PIK jsou podmínky u II. úrovně vertikalizace definovány následovně: „Vazba projektů na aplikační odvětví a bonifikační vazby na znalostní domény. [↑](#footnote-ref-30)
31. Národní RIS3 strategie je naplňována OP VVV jenom v určitém rozsahu. Předběžné podmínce 1.1 podléhá pouze PO1 a část PO2 u výzev, které jsou zaměřeny na podporu VaV. PO3 a zbylá část PO2 podporují oblast vzdělávání a z tohoto titulu jsou vázány primárně jinými strategiemi v oblasti vzdělávání, k naplňování cílů RIS3 pouze částečně přispívají určitými parciálními prvky. Z  tohoto důvodu nepodléhají všechny výzvy vyhlašované OP VVV vertikalizaci, ale pouze výzvy vybrané – v relevantních specifických cílech relevantních prioritních os. Vazba OP VVV na Národní RIS3 strategii je popsána dokumentu Národní RIS3 strategie str. 210. [↑](#footnote-ref-31)
32. OP PPR je územně omezen na Prahu a tím by měla úroveň vertikalizace dosahovat III. stupně, ale OP PPR územně doplňuje působení OP PIK a z toho důvodu vyšší úroveň vertikalizace není nutná. [↑](#footnote-ref-32)
33. Jedná se o finanční nástroj podpory. U finančních nástrojů je vyžadována vertikalizace do úrovně I. [↑](#footnote-ref-33)
34. **Národní domény specializace** jsou průniky aplikačních odvětví a znalostních domén v tzv. vertikalizační matici. V dokumentu Národní RIS3 strategie jsou tyto průniky definovány jako **Témata VaVaI identifikovaná prostřednictvím EDP** za každé aplikační odvětví (str. 231 - 287). [↑](#footnote-ref-34)
35. Souvisí s identifikací přesných vazeb OP na Národní RIS3 strategii a monitorovacích indikátorů těchto vazeb. [↑](#footnote-ref-35)
36. Definice krajských aplikační odvětví a jejich vazba na národní aplikační odvětví je popsána ve schváleném dokumentu Národní RIS3 strategie str. 197 a 198. [↑](#footnote-ref-36)
37. Pozice a účel zřízení pozice a spolupráce koordinátora s ÚV ČR je popsána ve schváleném dokumentu Národní RIS3 strategie str. 199 kapitola 7.3.3.6 - první odstavec a str . 205 *Spolupráce s krajskými RIS3 úrovní -*  první, třetí a čtvrtá odrážka.. [↑](#footnote-ref-37)
38. Obsah Zprávy o realizaci bude se zástupci krajů projednán. [↑](#footnote-ref-38)
39. Pokud byli krajem vypracované s vazbou na intervence RIS3 strategie a oblasti VaVaI v kraji. [↑](#footnote-ref-39)
40. Pokud byl krajem vypracován s vazbou na intervence RIS3 strategie a oblasti VaVaI v kraji. [↑](#footnote-ref-40)
41. Kraj s první Zprávou o realizaci RIS3 strategie v kraji zašle i harmonogram aktualizací evaluačního plánu. [↑](#footnote-ref-41)
42. Jednání se za kraje účastní krajský RIS3 manažer a krajský RIS3 koordinátor [↑](#footnote-ref-42)
43. Na základě těchto skutečností se **ruší platnost** 6 odrážky v podkapitole Spolupráce s krajskými RIS3 úrovní na str. 205 Národní RIS3 strategie schválené 11. července 2016. [↑](#footnote-ref-43)
44. Více informací o krajských přílohách RIS3 v dokumentu Národní RIS3 strategie str. 200. [↑](#footnote-ref-44)
45. Jedná se o Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Královehradecký kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj Prahu hl. m., Ústecký kraj a Zlínský kraj. [↑](#footnote-ref-45)
46. Jedná se o Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj a kraj Vysočina. [↑](#footnote-ref-46)
47. Více informací o Krajských radách pro inovace v dokumentu Národní RIS3 strategie str. 196. [↑](#footnote-ref-47)
48. Více informací o krajských inovačních platformách v dokumentu Národní RIS3 strategie str. 197. [↑](#footnote-ref-48)
49. Více informací o krajských aplikačních odvětví v dokumentu Národní RIS3 strategie str. 197 kapitola 7.3.3.3. Krajské specializace. [↑](#footnote-ref-49)
50. Více informací o výzvě Smart Akcelerátor viz: <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-004-smart-akcelerator-v-prioritni-ose-2-op-vvv> [↑](#footnote-ref-50)
51. Do výzvy Smart Akcelerátor se přihlásilo 13 krajů, kromě hl. m. Prahy. Z těchto 13 krajů zřejmě jen 12 bude podpořeno, neboť žádost kraje Vysočina neprošla úspěšně fází věcného hodnocení. [↑](#footnote-ref-51)
52. Pokud ITI využije možnost samostatné výzvy s vazbou na Národní RIS3 strategii v OP tak podmínky vertikalizace budou zachovány a navrch bude výzva omezena územní působností ITI – např.: OP PIK- Aplikace ITI. [↑](#footnote-ref-52)
53. Stabilizovat zaměstnanost v krajích a na národní úrovní je předpoklad k naplnění specifického cíle F.2.1: Podpořit a lépe využít spolupráci místních aktérů při řešení potřeb v oblasti zaměstnanosti, ekonomického rozvoje a sociální inkluze v krajích ČR [↑](#footnote-ref-53)
54. Např. u OP Z je vazbu možné monitorovat pouze nepovinným indikátorem, což může vést k nemožnosti vyhodnocení plnění dané vazby pokud definovaný indikátor nebude naplňován. Řešením je v budoucnu na základě spolupráce s OP Z najít jiný způsob sledování dané vazby, např. jiný indikátor. [↑](#footnote-ref-54)
55. Intervence v OP a programech podpory nenaplňují strategický cíl F.2 Národní RIS3 strategie. Původní vazba na OP Z byla zrušena na základě změny zaměření původní intervence. Strategický cíl F. 2 a specifický cíl F.2.1 Národní RIS3 strategie jsou sledovány kontextovým indikátorem “Počet krajů ve kterých jsou funkční a udržitelné Teritoriální Pakty zaměstnanosti”. [↑](#footnote-ref-55)
56. Při sledování plnění monitorovacích indikátorů OP VVV je nutné sledovat hodnoty až na úrovni jednotlivých projektů (resp. aktivit projektu) navázaných na Národní RIS3strategii. [↑](#footnote-ref-56)