Informace o plánovaných činnostech

Moravskoslezského kraje v letech 2017 a 2018

Tab.č.1:

| Krajská příloha RIS3 |  |
| --- | --- |
| Předběžné datum plánované aktualizace Krajské přílohy RIS3 | Červen 2018 |
| Popište plánované zásadní změny oproti předchozí verzi | V rámci aktualizace se bude jednat pouze o nepatrné úpravy, které budou předem projednány se členy krajské Rady pro inovace a inovačních platforem. |

Tab.č.2:

| Krajský akční plán RIS3 za roky 2017 - 2018 |  |
| --- | --- |
| Předběžné datum schválení Krajského akčního plánu pro roky 2017 a 2018 (týká se pouze krajů, které nemají ještě KAP) |  |
| Předběžné datum schválení aktualizace Krajského akčního plánu pro roky 2017 a 2018 (týká se pouze krajů, které již mají KAP a připravují aktualizaci) | Červen 2017 |
| Popis přípravy KAP RIS3, způsob zapojení partnerů, role Krajské rady pro výzkum a inovace či Krajské inovační platformy apod. | Aktualizace Akčního plánu pro roky 2017-2018 byla zahájena v listopadu 2016 a probíhá doposud, přičemž bude probíhat i nadále průběžně, protože akční plán je živý dokument, který je doplňován a informace o projektech v něm obsažených, jsou aktualizovány. Sběr výzkumných/inovačních projektů probíhá prostřednictvím osobních setkání (terénní šetření, jednání inovačních platforem, Rady pro inovace), emailovou/telefonickou komunikací pracovníků ARR, a.s. a partnerů inovačního systému MSK (nositelů projektů). Práce s akčním plánem probíhá především online formou prostřednictvím sdíleného google disku, kde jsou uloženy jednotlivé fiše projektů a každý nositel projektu má zajištěn přístup (svou složku). Dílčí úpravy projektů, odstraňování projektů a vkládání nových projektů tak může nositel provádět online. ARR projekty posuzuje, zda jsou v souladu s RIS3 MSK a jednou za čtvrtletí provádí kontrolu aktuálního stavu KAP. Krajská rada pro inovace je průběžně informována o plnění akčního plánu za dané roky a také o přípravách nového akčního plánu. Na svých jednáních akční plány a jejich vyhodnocení projednává. Krajské inovační platformy jsou do přípravy a vyhodnocování akčního plánu průběžně zapojeny jako nositelé jednotlivých projektů. Na jednáních jednotlivých inovačních platforem jsou členové průběžně vyzýváni k evidenci nových projektů a k aktualizaci stávajících projektových fiší v akčním plánu. |
| Předběžné zaměření KAP RIS3: - Plánované aktivity - Předběžný harmonogram prací - Předběžný popis výsledků, kterých by mělo být za dané období dosaženo | - V průběhu roku 2017 je plánován průběžný monitoring naplňování akčního plánu a následné vyhodnocení akčního plánu za rok 2017. V roce 2018 je plánována aktualizace akčního plánu pro rok 2018. - Průběžné vyhodnocování (kontrola naplňování). Celkové vyhodnocení za rok 2017: prosinec 2017 -únor 2018. Aktualizace AP pro rok 2018 proběhne v dubnu 2018. - Očekávanými výsledky, které akční plán přinese, je zjištění, jaké projekty jsou v kraji plánovány, resp. které tematické oblasti (specifické cíle a vertikální domény) jsou v regionu nejsilnější (směřuje do nich největší finanční alokace). |
| Popište plánované další aktivity nad rámec Krajského akčního plánu | Aktivity nad rámec akčního plánu jsou vždy popsány v rámci pravidelného ročního vyhodnocení akčního plánu. Typově se jedná o akce/události/soutěže významnějšího charakteru, které souvisejí s tématy RIS3 – např. konference v oblasti protetiky, biomedicíny, industry 4.0. Aktuálně je plánována konference Brokerage event na téma smart technologií a také soutěž zaměřená na chytrá řešení usnadňující život občanům v regionu. |

Tab.č.3:

| Krajská rada pro výzkum a inovace |  |
| --- | --- |
| Předběžné datum ustavení (týká se krajů, které ještě nemají ustanovenou krajskou radu pro výzkum a inovace) |  |
| Popis případné/plánované změny složení Krajské rady pro výzkum a inovace (instituce a další subjekty) týká se krajů, které již mají ustanovenou krajskou radu pro výzkum a inovace) | V lednu 2017 byly provedeny následující změny v členství RpI: - Za bývalého náměstka hejtmana kraje, Martina Sikoru, byl jmenován současný náměstek hejtmana, Jan Krkoška - Za bývalého rektora Vysoké školy báňské – technické univerzity v Ostravě, prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., byl jmenován prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., v současné době pověřený zastupováním rektora Vysoké školy báňské – technické univerzity v Ostravě - Za bývalého předsedu představenstva a generálního ředitele společnosti Vítkovice, a. s., Ing. Jana Světlíka, byl jmenován Ing. Libor Witassek, MBA, současný předseda představenstva a generální ředitel společnosti Vítkovice, a. s. - Za bývalého náměstka generálního ředitele pro strategii výroby Veolia Energie, a. s., Ing. Františka Švrčka, byl jmenován Ing. Marcel Vrátný, technický ředitel Veolia Energie, a. s. Další změny složení nejsou plánovány. |
| Uveďte předběžné termíny jednání KRI v letech 2017 - 2018. Ke každému termínu jednání uveďte plánovaná témata diskuze | Květen 2017 – informace o stavu realizace projektu Smart akcelerátor, projednání projektů v rámci dotačního programu Asistence, informace o výstupech ze zahraničních cest 1.pol. (květen-červen) 2018 informace o stavu realizace projektu Smart akcelerátor, projednání případného vyhlášení 3 výzvy dotačního programu asistence, 2. pol. (září) 2018 – informace o realizaci projektu Smart akcelerátoru, informace o výstupech dotačního programu Asistence a předběžné informace o výstupech v rámci projektu Smart akcelerátor |

Tab.č.4:

| Krajské inovační platformy |  |
| --- | --- |
| Uveďte plánované/předběžné změny v KIP: - Budoucí nové vzniklé KIP (2017 -2018) - Předběžný název nové KIP - Složení (instituce a další subjekty) - Předběžný termín ustanovení - Předběžné zaměření nové KIP - Stávající KIP - Název KIP - Plánované změny složení (instituce a další subjekty) - Plánované termíny jednání platformy za období 2017 - 2018 | Nejsou plánovány žádné změny. |

Tab.č.5:

| Oblast specializace identifikovaná v daném kraji Uveďte plánované/ předběžné oblasti specializace ve Vašem kraji v letech 2017 a 2018 |  |
| --- | --- |
| Nově zvažované / plánované specializace | Úpravy specializace zatím nejsou známy, budou provedeny v rámci aktualizace RIS3 MSK, která bude předem projednána se členy krajské Rady pro inovace a inovačních platforem. |
| Předběžné datum schválení nové krajské specializace krajem |  |
| Popište základní charakteristiku |  |
| Plánovaný způsob využití/promítnutí do výzev |  |

Tab.č.6:

| Zahraniční cesty/stáže vztahující se k RIS3 strategii Uveďte pouze zahraniční cesty, které jsou plánované na roky 2017 a 2018 |  |
| --- | --- |
| Plánovaný termín cesty/stáže | 3.-7.4.2017 |
| Plánovaný stát | ČR – reciproční návštěva ze Švédska |
| Plánované instituce/subjekty |  |
| Důvod a zaměření cesty | Reciproční návštěva partnerů ze Švédska za účelem dokončení DOP. |
| Popište předpokládané poznatky a jejich využití v kraji/ČR | Bude dokončen DOP zaměřený na metodu UREQUA – nástroj, který slouží k řešení společenských problémů/výzev, kde figuruje hodně zainteresovaných stran s různými potřebami. Slouží k správnému definování potřeb, nastavení životaschopného byznys plánů (řešení) a správnému zacílení podpory vč. nastavení evaluace. Koncept UREQAH je univerzální nástroj, který může být úspěšně použit také pro podporu VaVaI a to převážně v přípravné fázi při definování a iniciaci výzkumných projektů. |

| Zahraniční cesty/stáže vztahující se k RIS3 strategii Uveďte pouze zahraniční cesty, které jsou plánované na roky 2017 a 2018 |  |
| --- | --- |
| Plánovaný termín cesty/stáže |  |
| Plánovaný stát | ČR – reciproční návštěva z Dánska |
| Plánované instituce/subjekty |  |
| Důvod a zaměření cesty | Reciproční návštěva partnerů z Dánska za účelem dokončení DOP. |
| Popište předpokládané poznatky a jejich využití v kraji/ČR | Bude dokončen DOP zaměřený na eduLARPy (LARP - Live Action Role Playing - edukační rolové hry). Jedná se o nový nástroj stimulace dětí ke studiu technických a přírodovědných oborů – primárně matematika. |