Informace o plánovaných činnostech Karlovarského kraje v letech 2017 a 2018

Tab.č.1:

| Krajská příloha RIS3 |  |
| --- | --- |
| Předběžné datum plánované aktualizace Krajské přílohy RIS3 | říjen 2017 – březen 2018 |
| Popište plánované zásadní změny oproti předchozí verzi | zásadní změny nejsou plánovány |

Tab.č.2:

| Krajský akční plán RIS3 za roky 2017 - 2018 |  |
| --- | --- |
| Předběžné datum schválení Krajského akčního plánu pro roky 2017 a 2018 (týká se pouze krajů, které nemají ještě KAP) | Krajský akční plán RIS3 na léta 2016 – 2017 byl schválen Radou pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje dne 18. 11. 2015. Schválení akčního plánu RIS3 na léta 2018 – 2019 se předpokládá na podzim 2017. |
| Předběžné datum schválení aktualizace Krajského akčního plánu pro roky 2017 a 2018 (týká se pouze krajů, které již mají KAP a připravují aktualizaci) | Aktualizaci a vyhodnocení krajského akčního plánu RIS3 na léta 2016 – 2017 vezme na vědomí Rada pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje v 1. pol. roku 2017. |
| Popis přípravy KAP RIS3, způsob zapojení partnerů, role Krajské rady pro výzkum a inovace či Krajské inovační platformy apod. | Návrh akčního plánu na roky 2018 – 2019 bude sestavován pro definované klíčové oblasti změn tak, aby jednotlivé navržené intervence přispěly k dosažení strategických cílů RIS3 Karlovarského kraje. Příprava typových opatření akčního plánu RIS3 bude koordinována s přípravou Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, tak aby došlo ke vzájemné provázanosti. Koordinovaný přístup bude využit i pro spolupráci s hlavním manažerem projektu Krajského akčního plánu rozvoje Vzdělávání Karlovarského kraje. Dále bude také návrh akčního plánu RIS3 vznikat na základě podnětů, které vzejdou z jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje, inovačních platforem a z jednání s regionálními partnery (CzechInvest, Západočeská univerzita, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, Agentura pro podnikání a inovace, Fond dalšího vzdělávání, aj.). Návrh akčního plánu na roky 2018 – 2019 bude členům Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje zaslán s dostatečným časovým předstihem, aby se k němu mohli vyjádřit. Případné relevantní připomínky budou zapracovány a na následném jednání, které je plánováno na podzim roku 2017, bude finální návrh Akčního plánu RIS3 předložen ke schválení. |
| Předběžné zaměření KAP RIS3: - Plánované aktivity - Předběžný harmonogram prací - Předběžný popis výsledků, kterých by mělo být za dané období dosaženo | Lázeňství a balneologie Podpora zahájení činnosti veřejné vysoké školy v Karlových Varech zaměřené na fyzioterapii, balneologii a další obory související s lázeňskou péčí. Dále navazující infrastruktura pro lázeňské a odborné lékaře, podmínky pro výzkum, včetně propojení s aplikovaným výzkumem pro tyto obory. Cílem opatření je získání kvalitních expertů, zahájení spolupráce s VaV týmy a vybudování nové fyzické infrastruktury v podobě odborných učeben, laboratoří, zařízení přístrojů apod. A především rozšíření základny VaV aktivit v KVK, a to v oblasti, která je konkurenční výhodou kraje. Podnikání a inovace Podpora začínajících podnikatelů či podnikatelských záměrů ve smyslu přípravy programu, který by měl komplexně řešit problematiku začínajícího podnikatele (diagnostika podnikatele z hlediska předpokladů k podnikání, zařazení klienta do určité fáze programu, analýza potřeb klienta + naplánovaní postupu a realizačních kroků, nabídka certifikovaných služeb poskytovatelů služeb potřebných pro realizaci plánovaných kroků, propojení klienta s koučem, který vede klienta v rozvíjení jeho záměru, poskytování služeb v potřebných oblastech – účetnictví, finanční plánování, apod., školení klienta k získávání potřebných dovedností, pomoc při vyhledávání příležitostí pro podnikání, pomoc při realizaci podnikatelského záměru – přístup k finančním prostředkům např. mikropůjčky, podnikatelské vouchery apod.) Podpora talentů Podpora mladých talentovaných lidí ve smyslu přípravy programu, který bude obsahovat řadu nástrojů spočívajících v možnosti včasného vyhledání talentovaných lidí v regionu a dále s nimi pracovat, rozvíjet jejich talent a nabízet jim příležitosti k jeho využití. Program by měl být dlouhodobý, začínající v počátečním stupni vzdělávání až po zahájení úspěšné pracovní kariéry. Sběr podnětů do akčního plánu bude probíhat především v první polovině roku 2017. Následně pak bude v druhé polovině roku 2017 probíhat selekce nevyhovujících podnětů a intenzivní příprava jednotlivých typových opatření, která budou projednávána napříč všemi zapojenými subjekty. |
| Popište plánované další aktivity nad rámec Krajského akčního plánu | Obchodní snídaně V kraji je velmi nízká intenzita podnikatelských aktivit, kooperačních aktivit a spolupráce firem ve srovnání s většinou ostatních krajů. Z toho důvodu Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o. (dále jen KARP) realizuje akci Obchodní snídaně, jejímž cílem je navazování nových obchodních kontaktů, zvyšování důvěry a zlepšování spolupráce nejen mezi podnikateli, ale i s veřejnou správou. Obchodní snídaně je workshop (max. 2 hodinový) o kapacitě cca 20 zástupců firem (především malých a středních), které mají možnost představit svoji firmu a případně prezentovat možnost spolupráce s ostatními účastníky. V druhé polovině akce pak následuje krátká přednáška jednoho zajímavého odborníka, zástupce veřejné správy nebo vědeckovýzkumného sektoru, případně zástupce některé z podpůrných organizací (CzechInvest, KARP, Hospodářská komora ČR apod.). Podstatnou součástí akce je možnost neformální diskuse a navázání kontaktů o přestávkách mezi vystoupeními a na závěr akce. Financování obchodních snídaní je zajištěno z rozpočtu KARP a také z účastnických poplatků. V roce 2017 se předpokládá s pokračováním této aktivity v podobném rozsahu (cca 4 akce za rok). Business kotel Business kotel je workshop, jehož hlavním cílem je podpořit motivaci studentů a obyvatel kraje ve snaze zahájit vlastní podnikání. Jednou z možností, jak podpořit zejm. u mladých lidí zahájení podnikání nebo začínající podnikatele je setkání s podnikateli, kteří již mají zkušenosti a mohou být jejich vzory. (Tato skutečnost vychází hlavně z praktických zkušeností a také ji potvrzuje řada studií.) Vzhledem k tomu, že pro mladé lidi (kteří tento způsob života upřednostňují) i začínající podnikatele, nejsou v kraji příležitosti sdílet, čerpat zkušenosti a setkávat se, proto KARP přistoupil k realizaci tohoto Business kotle. Na workshop jsou pozváni 3 - 4 podnikatelé, kteří předávají své znalosti a zkušenosti na publikum (studenty, veřejnost, zájemci o podnikání). Business kotel bude vždy zaměřen na téma/ obor, podle něhož jsou také podnikatelé vybíráni. Tuto akci zajišťuje KARP ve spolupráci s vysokými školami. V roce 2017 se počítá s pokračováním této aktivity v podobném rozsahu (cca 3- 4 akce za rok). |

Tab.č.3:

| Krajská rada pro výzkum a inovace |  |
| --- | --- |
| Předběžné datum ustavení (týká se krajů, které ještě nemají ustanovenou krajskou radu pro výzkum a inovace) | - |
| Popis případné/plánované změny složení Krajské rady pro výzkum a inovace (instituce a další subjekty) týká se krajů, které již mají ustanovenou krajskou radu pro výzkum a inovace) | Plánované zapojení Vysoké školy finanční a správní v Karlových Varech + možné zapojení dalších klíčových aktérů v regionu ze soukromého sektoru. |
| Uveďte předběžné termíny jednání KRI v letech 2017 - 2018. Ke každému termínu jednání uveďte plánovaná témata diskuze | 2017 únor 2017 Témata: průběh projektu Smart Akcelerátor, zpráva o realizaci vzdělávacího plánu, Mapování, Akční plán RIS3 2016 – 2017, schválení Inovačních voucherů. říjen 2017 Témata: příprava Akčního plánu RIS3 na léta 2018 – 2019, příprava strategických intervencí, průběh projektu Smart Akcelerátor (1. kolo), činnost a výstupy z inovačních platforem, výstupy z klíčové aktivity Mapování, projednání Marketingové strategie. 2018 únor 2018 aktualizace RIS3 strategie, průběh projektu Smart Akcelerátor (1. kolo), zpráva o realizaci vzdělávacího plánu za rok 2017, činnost a výstupy z inovačních platforem. říjen 2018 aktualizace Akčního plánu RIS3 na léta 2018 – 2019, informace o schválení aktualizace RIS3 strategie, průběh projektu Smart Akcelerátor (1. kolo), činnost a výstupy z inovačních platforem. |

Tab.č.4:

| Krajské inovační platformy |  |
| --- | --- |
| Uveďte plánované/předběžné změny v KIP: - Budoucí nové vzniklé KIP (2017 -2018) - Předběžný název nové KIP - Složení (instituce a další subjekty) - Předběžný termín ustanovení - Předběžné zaměření nové KIP - Stávající KIP - Název KIP - Plánované změny složení (instituce a další subjekty) - Plánované termíny jednání platformy za období 2017 - 2018 | Původní zaměření inovačních platforem (1. Lidské zdroje pro inovace, 2. Lázeňství a cestovní ruch, 3. Energetika, využití OZE, recyklace a využití druhotných surovin, 4. Strojírenství a zakázková kovovýroba, automobilový průmysl, 5. Inovace ve firmách a transfer technologií, 6. Tradiční průmyslové obory – sklo, keramika, další nekovové minerální výrobky (vč. stavebních hmot) a chemie, 7. Elektrotechnický průmysl) pro potřeby tvorby RIS3 strategie. Podněty z jednotlivých diskusí těchto platforem byly využity jak při psaní analytické části Krajské přílohy RIS3, tak při přípravě klíčových oblastí změn a návrhu intervencí. V rámci projektu Smart Akcelerátor (1. kolo) a s ohledem na počet členů v jednotlivých platformách a v některých případech podobnému typu zaměření, došlo k redukci z původních 7 platforem na 4 inovační platformy: - Inovace ve firmách a transfer technologií - Lázeňství a balneologie - Lidské zdroje pro inovace - Tradiční průmyslové obory Složení jednotlivých platforem není prozatím finální, předpokládá se zapojení členů, kteří se podíleli na přípravě RIS3 strategie doplněné o další odborníky dle zaměření platformy. Plánované termíny: - pololetí 2017 - Lázeňství a balneologie - Inovace ve firmách a transfer technologií - pololetí 2017 – setkání dvou inovačních platforem - Lidské zdroje pro inovace - Tradiční průmyslové obory - pololetí 2018 - Lázeňství a balneologie - Inovace ve firmách a transfer technologií - pololetí 2018 - Lidské zdroje pro inovace - Tradiční průmyslové obory |

Tab.č.5:

| Oblast specializace identifikovaná v daném kraji Uveďte plánované/ předběžné oblasti specializace ve Vašem kraji v letech 2017 a 2018 |  |
| --- | --- |
| Nově zvažované / plánované specializace | - |
| Předběžné datum schválení nové krajské specializace krajem | - |
| Popište základní charakteristiku | - |
| Plánovaný způsob využití/promítnutí do výzev | - |

Tab.č.6:

| Zahraniční cesty/stáže vztahující se k RIS3 strategii Uveďte pouze zahraniční cesty, které jsou plánované na roky 2017 a 2018 |  |
| --- | --- |
| Plánovaný termín cesty/stáže | 1.pol. 2017 |
| Plánovaný stát | Nizozemí |
| Plánované instituce/subjekty | Holland Rijnland – Leiden (sdružení 14 municipalit prosperující v oblasti trojúhelníku měst Amsterdam, Hague a Rotterdam. Z hlediska počtu obyvatel je oblast na podobné úrovni jako Karlovarský kraj. Hlavním posláním organizace je facilitace a stimulace aktivit v oblasti podnikání, vzdělávání, místní správy a různých iniciativ, které vycházejí z místní komunity. VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) - Hague, představuje holandský svaz měst a obcí. V současnosti zastupuje všechny municipality v zemi (403 municipalit), a to zejména ve vztahu k vládě. Souběžně poskytuje podporu svým členům, a to zejména formou sdílení informací a výměnou zkušeností. Důležitou aktivitou organizace je působení v zahraničí a šíření příkladů dobré praxe. |
| Důvod a zaměření cesty | Získání kontaktů pro navázání další spolupráce, výměna zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti podpory a rozvoje inovačního podnikání, propojování školských programů ve vztahu k aktuálním nabídkám trhu práce, propojení investičních příležitostí municipalit/kraje s nabídkou firem. |
| Popište předpokládané poznatky a jejich využití v kraji/ČR | - informace o propojování školního systému a podniků - networking se zástupci jednotlivých oblastí; - informace o zpracování výzkumných analýz, na základě kterých dochází k podpoře privátní sféry vypracováním cílené analýzy, která je ke prospěchu obou stran; - informace o procesu monitorování potřeby investic ze strany municipalit včetně následného navázání na nabídku firem; - zkušenosti se získáváním zpětné vazby z podnikatelského prostředí a následným tlumočením této vazby na odpovědných místech; - praktické příklady jak vytvářet a zlepšovat podmínky pro aktivity podnikatelského prostředí; - informace o fondu na podporu vybraných projektů; - navázání kontaktu s nizozemnskými odborníky a možnost propojení dat a poznatků z Karlovarského kraje s daty a poznatky kolegů z Leidenu. |