| Implementace Metodiky 2017+ - Definice druhů výsledků - Průběh implementace M17+ na národní úrovni - Kompletní hodnocení v segmentu VŠ | 331/A3 |
| --- | --- |
| Dne 8. února 2017 schválila vláda usnesením č. 107 „Metodiku hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací“ (dále jen „M17+“). V bodě a) je předkládáno usnesení vlády ČR ze dne 29. listopadu 2017 č. 837, kterým byl schválen materiál „Definice druhů výsledků, samostatná příloha č. 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací s hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací“ a příslušný materiál ve schválené podobě. Materiál a usnesení je uveřejněn formou aktuality na stránkách www.vyzkum.cz s propojením do sekcí Hodnocení, IS VaVaI ad. V bodě b) Ve dnech 29. 11, 6. 12, 13. 12, 18. 12, 19. 12. 2017 a 4. 1. 2018 probíhají první pracovní jednání Odborných panelů, na kterých panelisté určují garanty vyhodnocení bibliometrické analýzy a garanty hodnocení vybraných výsledků na úrovni FORD. Členové Odborných panelů jsou ve spolupráci se Sekcí VaVaI podrobně seznámeni s částí aplikace SKV pro podporu práce Odborných panelů pro hodnocení vybraných výsledků a s podobou a realizací bibliometrických analýz, které jim budou postoupeny k odbornému komentování. Příprava matice SCOPUS dospěla do finální fáze, v průběhu práce bylo identifikováno 126 výsledků, které byly předkladateli v RIV označeny jako J, ale po kontrole s propojenými identifikátory z databáze SCOPUS bylo prokázáno, že patří do skupiny book-series, tj. druhu výsledku D. Tyto výsledky byly pro účely realizace bibliometrické analýzy přesunuty, aby mohly být posouzeny v odpovídajícím kontextu. O těchto resp. typově obdobných přesunech je a bude průběžně informována, případně konzultována KHV. Čištění výchozích dat je věnována mimořádná pozornost, neboť ve všech používaných databázích lze narazit na nesrovnalosti. Při přípravě matice WoS dochází dále k objektivně danému časovému posunu, neboť data z WoS bylo možné objednat až po dokončení vyjednávání o možnosti přistoupení ÚV ČR k projektu CzechElib, spolufinancovaném z OP VVV, který svým účastníkům nabízí významné finanční zvýhodnění při objednávání dat z elektronických databází spojených s VaVaI. Vzhledem k povinnosti ÚV ČR dbát při hospodaření principu 3E, nebylo ekonomické uzavřít smlouvu separátně byť s větším předstihem. Při kontrole náležitostí dodaných vybraných výsledků pro hodnocení prostřednictvím vzdálených recenzí byly identifikovány výsledky, které v poli pro zpřístupnění výsledku neuvedly ani pdf soubor ani volně přístupný a neplacený odkaz. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednotky případů a systém se implementační fází učí, budou předkladatelé vyzváni v této věci k doplnění. O celém průběhu implementace M17+ na národní úrovni je podrobně na svých zasedáních informována KHV. Na svém 101. zasedání dne 4. prosince 2017 přijala KHV v této věci v bodě 4 usnesení: „KHV bere na vědomí ústní informaci o průběhu Implementace Metodiky 2017+. KHV konstatuje, že posun termínů hodnocení má objektivní příčiny, ale vzhledem k plánovanému postupnému náběhu nebude mít fatální důsledky a odborná veřejnost by se jím neměla znepokojovat.“ V bodě c) je předkládán dopis MŠMT, kterým je reakcí na materiál pracovní skupiny České konference rektorů č. 7 - „Návrh modulů 3, 4 a 5 pro kompletní hodnocení v segmentu vysokých škol“, včetně finančního zabezpečení, který byl vzat na vědomí usnesením k bodu A3/2 na 330. zasedání Rady dne 29. listopadu 2017 (pro úplnost předložen znovu v příloze). Materiály k tomuto bodu jsou doplněny výchozím podkladem „Pozice MŠMT_M2017+_M3-5“ zaslaném členům pracovní skupiny ČKR a pracovníkům Sekce VaVaI dne 22. 9. 2017, jenž měl být zohledněn v návrhu pracovní skupiny podle dohody z pracovního jednání na MŠMT dne 20. 9. 2017. |  |