| Implementace Metodiky 2017+ | 332/A6 |
| --- | --- |
| Rada je povinna provést hodnocení podle vládou schválené Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále „M17+“, usnesení vlády ČR z 8. února 2017 č. 107). První rok implementace tohoto hodnocení na národní úrovni probíhá bez přerušení. - Náběh Modulu 2 (bibliometrická analýza) probíhá podle předpokladů. V Odboru rady pro výzkum, vývoj a inovace byly dokončeny oborové bibliometrické analýzy a bibliometrické analýzy pro skupiny oborů pro výsledky z roku 2016 registrované v databázi Web of Science a tyto jsou rozesílány členům Odborných panelů k odborným komentářům. Zároveň jsou dokončovány a ke komentování připravovány bibliometrické analýzy nad daty z databáze Scopus. - Náběh Modulu 1 (hodnocení vybraných výsledků) musel být pozastaven z administrativních důvodů. Za rok 2016 je třeba zhodnotit cca 1500 excelentních vybraných výsledků (2 – 3 posudky na jeden výsledek). Databáze hodnotitelů vytvořená v souladu se schváleným nominačním procesem, z níž budou již ustavenými Odbornými panely vybíráni hodnotitelé, byla uzavřena k 22. 11. 2017. Software pro hodnocení vybraných výsledků a reprezentativní databáze kvalitních odborníků/hodnotitelů jsou kompletně připraveny. Od 5. 1. 2018 je k okamžitému spuštění připravena aplikace pro hodnocení vybraných výsledků za rok 2016 prostřednictvím vzdálených hodnotitelů. Členové Odborných panelů, kteří je budou vybírat, jsou pro práci s aplikací do detailu proškoleni. V průběhu ledna 2018 bylo s vedením Úřadu vlády ĆR dojednáno administrativní zajištění procesu jmenování a odměňování hodnotitelů. Po zvážení administrativních možností Úřadu vlády ČR se navrhuje zřídit ad hoc odborný poradní orgán Rady takto: Ad hoc vytvořený poradní orgán pro dobu vlastní realizace hodnocení v prvním roce implementace hodnocení podle M17+ (tj. cca šesti týdnů). Odborný orgán hodnotitelů (dále „OOH“) ustaví Rada pro výzkum, vývoj a inovace jako svůj odborný a poradní orgán podle § 35 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací). Náklady na činnost Odborného orgánu hodnotitelů, včetně odměn jejich členů, jsou hrazeny z výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky. Členům Odborného orgánu hodnotitelů náleží za výkon této funkce odměna podle § 35 odst. 8 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), jejíž výši na základě návrhů předsedů Odborných panelů stanoví předseda Rady. Před ukončením hodnocení se může člen Odborného orgánu hodnotitelů své odměny vzdát. Rozpočtované náklady: 1000 až 1500 Kč/posudek tj. celkem cca 6 mil. Kč. Prostředky jsou rezervovány ve výdajích Úřadu vlády ČR, určených na výzkum, vývoj a inovace, ze kterých je hrazena činnost Rady a jejích poradních orgánů. Administrativní zajištění: Odbor Rady pro vědu výzkum a inovace ve spolupráci s personálním oddělením ÚV ČR. Radě je v této souvislosti předkládán ke schválení Statut a Jednací řád Odborného orgánu hodnotitelů a Databáze hodnotitelů. Obsah Databáze hodnotitelů bude nadále k dispozici pouze na interním úložišti, vzhledem k požadavku na důslednou anonymizaci vyžádaných posudků. Zároveň je třeba, aby Rada navrhla některého ze svých členů, aby byl jmenován předsedou resp. předsedkyní Odborného orgánu hodnotitelů. Návrhy obou dokumentů byly konzultovány per rollam se členy KHV. |  |