II.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

Návrh programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA (dále také “program”) předkládá vládě České republiky ke schválení Technologická agentura České republiky (dále také „TA ČR“). Materiál obsahuje v části III. návrh programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA. Návrh se předkládá dle § 5 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V programovém období 2009 - 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále také „MŠMT“) administrovalo Česko-Norský výzkumný program, jehož cílem bylo zvýšit vědecko-výzkumnou spolupráci mezi českými a norskými subjekty ve vybraných oblastech (sociální 
a humanitní vědy, životní prostředí, zdraví). Tento program přispěl k zintenzivnění česko-norské spolupráce v oblasti výzkumu a z hlediska udržitelnosti bilaterálních partnerství je z programu KAPPA možné financovat navazující projekty již vzniklých konsorcií, budou-li v souladu 
s programovými parametry a uspějí-li v hodnotícím procesu.

Technologická agentura ČR v srpnu 2016 obdržela dopis Ministerstva financí České republiky (dále také „MF“), ve kterém Ministerstvo financí informuje TA ČR, MŠMT a Ministerstvo průmyslu 
a obchodu o uzavření dohody s Evropskou unií upravující podmínky finanční podpory prostřednictvím Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru (dále také „EHP“) 
a Norského království (dále také “Norsko”) 2014 -2021, a to se zástupci Islandu, Lichtenštejnského knížectví (dále také “Lichtenštejnsko”) a Norska (dále také “dárcovské země”). Ze strany těchto dárcovských zemí vzešel požadavek na implementaci programů agenturami (oproti ministerstvům) a týkal se všech programových oblastí i zúčastněných zemí. MF navrhlo, aby zprostředkovatelem programu v oblasti výzkumu, inovací a rozvoje podnikání, byla Technologická agentura ČR. TA ČR vyjádřila připravenost podílet se na administraci výzkumného programu a bylo zahájeno projednávání této záležitosti s relevantními aktéry – Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Úřadem vlády – Sekce pro výzkum, vývoj a inovace. Dárcovské země ve spolupráci s MF rozhodly, že zprostředkovatelem výzkumného programu bude MF, a to v úzké spolupráci s TA ČR. Vláda v červenci 2017 tento navržený model schválila.

Dne 4. září 2017 byla podepsána Memoranda o porozumění pro nové období 2014 – 2021 Fondů EHP a Norských fondů mezi Českou republikou a dárcovskými zeměmi. V rámci této spolupráce může České republika do roku 2024 čerpat až 184,5 milionů EUR, z nichž 30 milionů EUR, tj. cca 765 mil. Kč je vyčleněno na podporu výzkumu, vývoje a inovací a rozvoj podnikání. Zprostředkovatelem programu je MF, které v prosinci 2017 přeneslo část pravomocí (týkající se přípravné fáze programu od podpisu Memorand o porozumění do podpisu Programme Agreement s dárcovskými zeměmi) na TA ČR podepsáním Delegační dohody.

Na tento krok navázal úvodní meeting, který proběhl 6. září 2017 za účasti relevantních zástupců MF, dárcovských zemí a Norské ambasády v ČR. Byl zde projednán zejména postup přípravy tzv. Concept note (zjednodušený návrh programu) a navazující Programme Agreement. Tyto dva dokumenty jsou závazné pro poskytnutí finančních prostředků dárcovskými zeměmi.

Hlavní parametry programu, které vychází z Concept Note, byly vytvořeny ve spolupráci s Research Council of Norway, které je ustanoveno jako partner programu a s MF, jakožto Národním kontaktním místem pro Finanční mechanismy EHP a Norsko. Jako vzor pro vyjednání 
o těchto parametrech byl využit úspěšný program TA ČR DELTA (jeho cíle a další základní parametry), který je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu. Zkušenosti získané při realizaci tohoto programu byly využity při tvorbě programu KAPPA a dále budou využity také při jeho implementaci. Při tvorbě byly rovněž zohledněny hlavní cíle z Memorand o porozumění a tzv. Blue books, které tvoří rámec podporovaných oblastí.

Program obecně je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce s partnery z Norska, Islandu 
a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na podporu propojování výzkumných organizací 
s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tedy především 
s podniky a s dalšími subjekty působícími v různých společenských oblastech.

Program jako takový není tematicky zaměřen. Bude využit přístup bottom-up a témata společných projektů mohou být určována ad hoc v jednotlivých veřejných soutěžích.

Cílem programu je posílení rozvoje znalostí založených na výzkumu prostřednictvím mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu. Dále také zvýšení množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků 
a výzkumných organizací, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce českých 
a zahraničních účastníků.

Vedlejším cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachytávání a ukládání uhlíku (carbon capture and storage, dále také “CCS”). Dle Memoranda o implementaci finančního mechanismu Norska je nutné podpořit projekty zaměřené na CCS přibližně ve výši 30 % celkových výdajů čerpaných z Norských fondů.

Cílů programu bude dosaženo podporou společných projektů uskutečňovaných uchazeči z ČR, Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

Program bude možné využít pro synergické a komplementární efekty v mezinárodních schématech typu H2020, dalších programech EU a dalších mezinárodních programech, které jsou v souladu s cílem programu.

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2019 až 2024, tj. 6 let. Vyhlášení veřejné soutěže v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích (dále také „veřejná soutěž“) na výběr projektů do programu je předpokládáno poprvé v roce 2018 se zahájením poskytování podpory v roce 2019. Předpokládá se realizace jedné až dvou veřejných soutěží.  Všechny projekty musí být ukončeny nejpozději 30. dubna 2024.

Výdaje na program budou hrazeny dárcovskými státy ze dvou zdrojů dle (i) Memoranda 
o porozumění o implementaci Finančního mechanismu Norska na období 2014 - 2021 mezi Norským královstvím a Českou republikou a (ii) Memoranda o porozumění o implementaci finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru 2014 – 2021 mezi Islandem, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou. Národní příspěvek na spolufinancování programu (v objemu 15 % z Finančních mechanismů EHP a Norska) bude rozpočtován do kapitoly Technologická agentura České republiky v rámci limitů výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací schválených pro jednotlivá období.

Celkové výdaje programu jsou 1 125 mil. Kč, z toho výdaje z Finančních mechanismů EHP 
a Norska činí 765 mil. Kč. (30 mil. EUR), výdaje ze státního rozpočtu (kapitoly Technologická agentura České republiky) činí 135 mil. Kč a neveřejné zdroje činní 225 mil. Kč. Příjemci podpory z programu jsou výzkumné organizace a podniky z ČR, Lichtenštejnska, Islandu nebo Norska.

Průměrná intenzita podpory na program ze státního rozpočtu je 80 %.

Návrhy projektů budou komplexně hodnoceny na základě kritérií stanovených veřejnou soutěží. Do hodnocení návrhů projektů budou zapojeni zahraniční hodnotitelé.

Program bude realizován v souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 až 2020, schválenou usnesením vlády České republiky ze dne 17. února 2016 č. 135, Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly přijaty usnesením vlády ze dne 19. července 2012 č. 552, a dalšími národními 
a rezortními strategiemi a nařízeními dárcovských zemí.

Pro potřeby programu je pojmem Norské fondy myšlena finanční alokace ustanovena v Memorandu, o porozumění o implementaci Finančních mechanismů Norska 2014 – 2021 mezi Norským královstvím (dále také “Norsko”) a Českou republikou, konkrétně pro program Výzkum. Pro projekty CCS bude vyčleněno přibližně 144 000 000 Kč.

Následně pak v 9. rámcovém programu pro výzkum a inovace, který nahradí Horizont 2020 od roku 2021.

Při tvorbě programu bylo kalkulováno s kurzem 1 EUR = 25,5 Kč.